## Acta #1 Bloque A-B
NOMBRE DE LA OBRA |  | MANTENIMIENTO DE FACHADAS CONJUNTO RESERVA DE LA COLINA APARTASOLES |  |  |  | MANTENIMIENTO INTREGRAL DE FACHADAS CONJUNTO RESERVA DE LA COLINA | [7 empty] | NÚMERO DE ACTA
DIRECCIÓN |  | Calle 10 # 3 - 03, La Tebaida, El Edén | [11 empty] | 1
CONTRATANTE |  | CONJUNTO RESERVA DE LA COLINA APARTASOLES
CONSTRATISTA |  | FRESHOUSE S.A.S
NIT |  | 901718258 - 4
ITEM | Descripción | Presupuesto oficial |  |  |  | Balance del Contrato | [5 empty] | Actas |  | Acumulado
[6 empty] | Obra Contratada Ejecutada |  | Obra Contratada No Ejecutada |  | Obra Ejecutada No Contratada |  | Acta parcial No. 001
2025-09-25
|  | Und | Cant. | Vr. Unitario | Vr. Total | Cant. | Vr. Total | Cant. | Vr. Total | Cant. | Vr. Total | Cant. | Valor. Total | Cant. | Vr. Total
BLOQUE A Y B
1.1.1 | INSTALACION Y DEMARCACIÓN DE SEÑALETICA | GLB | 1 | 80000 | 80000 | 1 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80000 | 1 | 80000 | 100 | %
1.2.1 | LAVADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES QUE PRESENTAN HONGOS, INCLUYE PAREDES, VENTANAS Y VIDRIERAS. EL LAVADO SE REALIZARA CON BACTERICIDAS O HIPOCLORITO AL 10%, SE DEBEN ELIMINAR POLVOS Y GRASAS QUE IMPIDAN EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS PRODUCTOS | M2 | 1122.4 | 3300 | 3703920 | 1122.4 | 3703920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1122.4 | 3703920 | 1122.4 | 3703920 | 100 | %
1.2.2 | LEVANTAMIENTO Y REMOCION DE TEXTURAS EN MAL ESTADO Y QUE YA NO PRESENTAN ADHERENCIA, SE REMOVERAN TEXTURAS SOPLADAS A LA VISTA Y EL QUE POR REMOCION CON LA ESPATULA NO PRESENTE SUFICIENTE ADHERENCIA, EN LOS RESANES MAYORES A UN M2 SE REALIZARA EL PAÑO COMPLETO | M2 | 80 | 3000 | 240000 | 80 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 240000 | 80 | 240000 | 100 | %
1.2.3 | APLICACIÓN DE IMPRIMANTE O ACRONAL, RESANE CON ESTUKA PAÑETE DE SIKA Y REPOSICION DE TEXTURA CON GRANIPLAST DE LA MARCA IMPATEXTURA, SE VOLVERA A IMPRIMAR PARA PERMITIR UN CORRECTO PUENTE DE ADHERENCIA | ML | 80 | 37000 | 2960000 | 80 | 2960000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2960000 | 80 | 2960000 | 100 | %
1.2.4 | SE HARA TRATAMIENTO A ALFAJIAS, INCLUYE RESANE Y SELLO DE LAS MISMAS | ML | 122 | 7000 | 854000 | 15 | 105000 | 107 | 749000 | 0 | 0 | 15 | 105000 | 15 | 105000 | 12.2951 | %
1.2.5 | REPARACIÓN DE MORTEROS EN CUCHILLAS DE CUBIERTA, TODA EL AREA PERIMETRAL CON MORTERO ACRILICO | M2 | 806 | 26000 | 20956000 | 806 | 20956000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806 | 20956000 | 806 | 20956000 | 100 | %
1.3.1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA KORAZA PRO 550 EN IGUALES COLORES A LOS ACTUALES A DOS MANOS TENIENDO UN TIEMPO MINIMO ENTRE MANOS DE DOS HORAS | M2 | 1122.4 | 17500 | 19642000 | 1122.4 | 19642000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1122.4 | 19642000 | 1122.4 | 19642000 | 100 | %
1.3.2 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA KORAZA PRO 550 EN IGUALES COLORES A LOS ACTUALES A DOS MANOS TENIENDO UN TIEMPO MINIMO ENTRE MANOS DE DOS HORAS, EN AREA DE CUCHILLAS REPARADAS DE CUBIERTA | M2 | 806 | 12000 | 9672000 | 806 | 9672000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806 | 9672000 | 806 | 9672000 | 100 | %
1.4.1 | ASEO GENERAL Y RETIRO DE PINTURA | GLB | 1 | 200000 | 200000 | 1 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200000 | 1 | 200000 | 100 | %
SUBTOTAL GENERAL |  |  |  |  | 58307920 |  | 57558920 |  | 749000 |  | 0 |  | 57558920 |  | 57558920
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 58307920 |  | 57558920 |  | 749000 |  | 0 |  | 57558920 |  | 57558920
ADMINISTRACIÓN |  |  |  | 8% | 4664633.6 |  | 4604713.6 |  | 59920 |  | 0 |  | 4604713.6 |  | 4604713.6
SEGURIDAD SOCIAL |  |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
IMPREVISTOS |  |  |  | 5% | 2915396 |  | 2877946 |  | 37450 |  | 0 |  | 2877946 |  | 2877946
UTILIDADES |  |  |  | 5% | 2915396 |  | 2877946 |  | 37450 |  | 0 |  | 2877946 |  | 2877946
TOTAL AIU |  |  |  | 18% | 10495425.6 |  | 10360605.6 |  | 134820 |  | 0 |  | 10360605.6 |  | 10360605.6
IVA SOBRE UTILIDAD |  |  |  | 19% | 553925.24 |  | 546809.74 |  | 7115.5 |  | 0 |  | 546809.74 |  | 546809.74
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO |  |  |  |  | 69357270.84 |  | 68466335.34 |  | 890935.5 |  | 0 |  | 68466335.34 |  | 68466335.34
[9 empty] | Valor Total Presente Acta |  |  | 68466335.34 |  | 68466335.34 |  |  | 1.1111
[8 empty] | (-) Rete fuente |  |  | 2% | -1358390.512 |  | -1358390.512
[8 empty] | (-) Rete ICA |  |  | No | 0 |  | 0
[8 empty] | (-) Rete Garantía |  |  | 0% | 0 |  | 0
| RENSO MONTOYA UPEGUI | [6 empty] | (-) Anticipo |  | 20% | 6000000 | 0 |  | 0
| Representante Legal | [6 empty] | VALOR NETO A PAGAR |  |  |  |  | 67107944.828 | 67107944.828

## Acta #2 Bloque C
NOMBRE DE LA OBRA |  | MANTENIMIENTO DE FACHADAS CONJUNTO RESERVA DE LA COLINA APARTASOLES |  |  |  | MANTENIMIENTO INTREGRAL DE FACHADAS CONJUNTO RESERVA DE LA COLINA BLOQUE C - ACTA DE AVANCE DE OBRA | [7 empty] | NÚMERO DE ACTA
DIRECCIÓN |  | Calle 10 # 3 - 03, La Tebaida, El Edén | [11 empty] | 2
CONTRATANTE |  | CONJUNTO RESERVA DE LA COLINA APARTASOLES
CONSTRATISTA |  | FRESHOUSE S.A.S
NIT |  | 901718258 - 4
ITEM | Descripción | Presupuesto oficial |  |  |  | Balance del Contrato | [5 empty] | Actas |  | Acumulado
[6 empty] | Obra Contratada Ejecutada |  | Obra Contratada No Ejecutada |  | Obra Ejecutada No Contratada |  | Acta parcial No. 002
2025-10-31
|  | Und | Cant. | Vr. Unitario | Vr. Total | Cant. | Vr. Total | Cant. | Vr. Total | Cant. | Vr. Total | Cant. | Valor. Total | Cant. | Vr. Total
BLOQUE D
1.1.1 | INSTALACION Y DEMARCACIÓN DE SEÑALETICA | GLB | 1 | 80000 | 80000 | 1 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80000 | 1 | 80000 | 100 | %
1.2.1 | LAVADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES QUE PRESENTAN HONGOS, INCLUYE PAREDES, VENTANAS Y VIDRIERAS. EL LAVADO SE REALIZARA CON BACTERICIDAS O HIPOCLORITO AL 10%, SE DEBEN ELIMINAR POLVOS Y GRASAS QUE IMPIDAN EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS PRODUCTOS | M2 | 2483 | 3300 | 8193900 | 2483 | 8193900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2483 | 8193900 | 2483 | 8193900 | 100 | %
1.2.2 | LEVANTAMIENTO Y REMOCION DE TEXTURAS EN MAL ESTADO Y QUE YA NO PRESENTAN ADHERENCIA, SE REMOVERAN TEXTURAS SOPLADAS A LA VISTA Y EL QUE POR REMOCION CON LA ESPATULA NO PRESENTE SUFICIENTE ADHERENCIA, EN LOS RESANES MAYORES A UN M2 SE REALIZARA EL PAÑO COMPLETO | M2 | 180 | 3000 | 540000 | 42 | 126000 | 138 | 414000 | 0 | 0 | 42 | 126000 | 42 | 126000 | 23.3333 | %
1.2.3 | APLICACIÓN DE IMPRIMANTE O ACRONAL, RESANE CON ESTUKA PAÑETE DE SIKA Y REPOSICION DE TEXTURA CON GRANIPLAST DE LA MARCA IMPATEXTURA, SE VOLVERA A IMPRIMAR PARA PERMITIR UN CORRECTO PUENTE DE ADHERENCIA | ML | 180 | 37000 | 6660000 | 42 | 1554000 | 138 | 5106000 | 0 | 0 | 42 | 1554000 | 42 | 1554000 | 23.3333 | %
1.2.4 | SE HARA TRATAMIENTO A ALFAJIAS, INCLUYE RESANE Y SELLO DE LAS MISMAS | ML | 276 | 7000 | 1932000 | 5 | 35000 | 271 | 1897000 | 0 | 0 | 5 | 35000 | 5 | 35000 | 1.8116 | %
1.2.5 | REPARACIÓN DE MORTEROS EN CUCHILLAS DE CUBIERTA, TODA EL AREA PERIMETRAL CON MORTERO ACRILICO | M2 | 384 | 26000 | 9984000 | 384 | 9984000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 9984000 | 384 | 9984000 | 100 | %
1.3.1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA KORAZA PRO 550 EN IGUALES COLORES A LOS ACTUALES A DOS MANOS TENIENDO UN TIEMPO MINIMO ENTRE MANOS DE DOS HORAS | M2 | 2483 | 17500 | 43452500 | 2483 | 43452500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2483 | 43452500 | 2483 | 43452500 | 100 | %
1.3.2 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA KORAZA PRO 550 EN IGUALES COLORES A LOS ACTUALES A DOS MANOS TENIENDO UN TIEMPO MINIMO ENTRE MANOS DE DOS HORAS, EN AREA DE CUCHILLAS REPARADAS DE CUBIERTA | M2 | 384 | 12000 | 4608000 | 384 | 4608000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 4608000 | 384 | 4608000 | 100 | %
1.4.1 | RETIRO Y REPOSICIÓN DE SUPERBOARD EN BUITRONES, INCLUYE SELLO DE LOS MISMOS Y APLICACIÓN DE PINTURA KORAZA | UND | 16 | 126100 | 2017600 | 16 | 2017600 | 0 | 0 | 12 | 1513200 | 28 | 3530800 | 28 | 3530800
1.4.2 | ASEO GENERAL Y RETIRO DE PINTURA | GLB | 1 | 200000 | 200000 | 1 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200000 | 1 | 200000 | 100 | %
SUBTOTAL GENERAL |  |  |  |  | 77668000 |  | 70251000 |  | 7417000 |  | 1513200 |  | 71764200 |  | 71764200
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 77668000 |  | 70251000 |  | 7417000 |  | 1513200 |  | 71764200 |  | 71764200
ADMINISTRACIÓN |  |  |  | 8% | 6213440 |  | 5620080 |  | 593360 |  | 121056 |  | 5741136 |  | 5741136
SEGURIDAD SOCIAL |  |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
IMPREVISTOS |  |  |  | 5% | 3883400 |  | 3512550 |  | 370850 |  | 75660 |  | 3588210 |  | 3588210
UTILIDADES |  |  |  | 5% | 3883400 |  | 3512550 |  | 370850 |  | 75660 |  | 3588210 |  | 3588210
TOTAL AIU |  |  |  | 18% | 13980240 |  | 12645180 |  | 1335060 |  | 272376 |  | 12917556 |  | 12917556
IVA SOBRE UTILIDAD |  |  |  | 19% | 737846 |  | 667384.5 |  | 70461.5 |  | 287508 |  | 681759.9 |  | 681759.9
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO |  |  |  |  | 92386086 |  | 83563564.5 |  | 8822521.5 |  | 2073084 |  | 85363515.9 |  | 85363515.9
[9 empty] | Valor Total Presente Acta |  |  | 85363515.9 |  | 85363515.9
[8 empty] | (-) Rete fuente |  |  | 2% | -1693635.12 |  | -1693635.12
[8 empty] | (-) Rete ICA |  |  | No | 0 |  | 0
[8 empty] | (-) Rete Garantía |  |  | 0% | 0 |  | 0
[8 empty] | (-) Anticipo |  | 40% | 34145406.36 | -34145406.36 |  | -34145406.36
[8 empty] | VALOR NETO A PAGAR |  |  |  |  | 49524474.42 | 49524474.42

## Acta #3 Bloque D
NOMBRE DE LA OBRA |  | MANTENIMIENTO DE FACHADAS CONJUNTO RESERVA DE LA COLINA APARTASOLES |  |  |  | MANTENIMIENTO INTREGRAL DE FACHADAS CONJUNTO RESERVA DE LA COLINA BLOQUE D - ACTA DE AVANCE DE OBRA | [7 empty] | NÚMERO DE ACTA
DIRECCIÓN |  | Calle 10 # 3 - 03, La Tebaida, El Edén | [11 empty] | 3
CONTRATANTE |  | CONJUNTO RESERVA DE LA COLINA APARTASOLES
CONSTRATISTA |  | FRESHOUSE S.A.S
NIT |  | 901718258 - 4
ITEM | Descripción | Presupuesto oficial |  |  |  | Balance del Contrato | [5 empty] | Actas |  | Acumulado
[6 empty] | Obra Contratada Ejecutada |  | Obra Contratada No Ejecutada |  | Obra Ejecutada No Contratada |  | Acta parcial No. 003
2025-12-15
|  | Und | Cant. | Vr. Unitario | Vr. Total | Cant. | Vr. Total | Cant. | Vr. Total | Cant. | Vr. Total | Cant. | Valor. Total | Cant. | Vr. Total
BLOQUE D
1.1.1 | INSTALACION Y DEMARCACIÓN DE SEÑALETICA | GLB | 1 | 80000 | 80000 | 1 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80000 | 1 | 80000 | 100 | %
1.2.1 | LAVADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES QUE PRESENTAN HONGOS, INCLUYE PAREDES, VENTANAS Y VIDRIERAS. EL LAVADO SE REALIZARA CON BACTERICIDAS O HIPOCLORITO AL 10%, SE DEBEN ELIMINAR POLVOS Y GRASAS QUE IMPIDAN EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS PRODUCTOS | M2 | 1987 | 3300 | 6557100 | 1987 | 6557100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1987 | 6557100 | 1987 | 6557100 | 100 | %
1.2.2 | LEVANTAMIENTO Y REMOCION DE TEXTURAS EN MAL ESTADO Y QUE YA NO PRESENTAN ADHERENCIA, SE REMOVERAN TEXTURAS SOPLADAS A LA VISTA Y EL QUE POR REMOCION CON LA ESPATULA NO PRESENTE SUFICIENTE ADHERENCIA, EN LOS RESANES MAYORES A UN M2 SE REALIZARA EL PAÑO COMPLETO | M2 | 139 | 3000 | 417000 | 72.55 | 217650 | 66.45 | 199350 | 0 | 0 | 72.55 | 217650 | 72.55 | 217650 | 52.1942 | %
1.2.3 | APLICACIÓN DE IMPRIMANTE O ACRONAL, RESANE CON ESTUKA PAÑETE DE SIKA Y REPOSICION DE TEXTURA CON GRANIPLAST DE LA MARCA IMPATEXTURA, SE VOLVERA A IMPRIMAR PARA PERMITIR UN CORRECTO PUENTE DE ADHERENCIA | ML | 139 | 37000 | 5143000 | 73 | 2701000 | 66 | 2442000 | 0 | 0 | 73 | 2701000 | 73 | 2701000 | 52.518 | %
1.2.4 | SE HARA TRATAMIENTO A ALFAJIAS, INCLUYE RESANE Y SELLO DE LAS MISMAS | ML | 212 | 7000 | 1484000 | 0 | 0 | 212 | 1484000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %
1.2.5 | REPARACIÓN DE MORTEROS EN CUCHILLAS DE CUBIERTA, TODA EL AREA PERIMETRAL CON MORTERO ACRILICO | M2 | 345.6 | 26000 | 8985600 | 345.6 | 8985600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.6 | 8985600 | 345.6 | 8985600 | 100 | %
1.3.1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA KORAZA PRO 550 EN IGUALES COLORES A LOS ACTUALES A DOS MANOS TENIENDO UN TIEMPO MINIMO ENTRE MANOS DE DOS HORAS | M2 | 1950.4 | 17500 | 34132000 | 1950.4 | 34132000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950.4 | 34132000 | 1950.4 | 34132000 | 100 | %
1.3.2 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA KORAZA PRO 550 EN IGUALES COLORES A LOS ACTUALES A DOS MANOS TENIENDO UN TIEMPO MINIMO ENTRE MANOS DE DOS HORAS, EN AREA DE CUCHILLAS REPARADAS DE CUBIERTA | M2 | 345.6 | 12000 | 4147200 | 345.6 | 4147200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.6 | 4147200 | 345.6 | 4147200 | 100 | %
1.4.1 | RETIRO Y REPOSICIÓN DE SUPERBOARD EN BUITRONES, INCLUYE SELLO DE LOS MISMOS Y APLICACIÓN DE PINTURA KORAZA | UND | 12 | 140000 | 1680000 | 12 | 1680000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1680000 | 12 | 1680000
1.4.2 | ASEO GENERAL Y RETIRO DE PINTURA | GLB | 1 | 200000 | 200000 | 1 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200000 | 1 | 200000 | 100 | %
SUBTOTAL GENERAL |  |  |  |  | 62825900 |  | 58700550 |  | 4125350 |  | 0 |  | 58700550 |  | 58700550
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 62825900 |  | 58700550 |  | 4125350 |  | 0 |  | 58700550 |  | 58700550
ADMINISTRACIÓN |  |  |  | 8% | 5026072 |  | 4696044 |  | 330028 |  | 0 |  | 4696044 |  | 4696044
SEGURIDAD SOCIAL |  |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
IMPREVISTOS |  |  |  | 5% | 3141295 |  | 2935027.5 |  | 206267.5 |  | 0 |  | 2935027.5 |  | 2935027.5
UTILIDADES |  |  |  | 5% | 3141295 |  | 2935027.5 |  | 206267.5 |  | 0 |  | 2935027.5 |  | 2935027.5
TOTAL AIU |  |  |  | 18% | 11308662 |  | 10566099 |  | 742563 |  | 0 |  | 10566099 |  | 10566099
IVA SOBRE UTILIDAD |  |  |  | 19% | 596846.05 |  | 557655.225 |  | 39190.825 |  | 0 |  | 557655.225 |  | 557655.225
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO |  |  |  |  | 74731408.05 |  | 69824304.225 |  | 4907103.825 |  | 0 |  | 69824304.225 |  | 69824304.225
[9 empty] | Valor Total Presente Acta |  |  | 69824304.225 |  | 69824304.225
[8 empty] | (-) Rete fuente |  |  | 2% | -1385332.98 |  | -1385332.98
[8 empty] | (-) Rete ICA |  |  | No | 0 |  | 0
[8 empty] | (-) Rete Garantía |  |  | 0% | 0 |  | 0
[8 empty] | (-) Anticipo |  | 17.08% | 11924686 | -11924686 |  | -11924686
[8 empty] | VALOR NETO A PAGAR |  |  |  |  | 56514285.245 | 56514285.245

## Acta #4 Bloque E
NOMBRE DE LA OBRA |  | MANTENIMIENTO DE FACHADAS CONJUNTO RESERVA DE LA COLINA APARTASOLES |  |  |  | MANTENIMIENTO INTREGRAL DE FACHADAS CONJUNTO RESERVA DE LA COLINA BLOQUE E - ACTA DE AVANCE DE OBRA | [7 empty] | NÚMERO DE ACTA
DIRECCIÓN |  | Calle 10 # 3 - 03, La Tebaida, El Edén | [11 empty] | 4
CONTRATANTE |  | CONJUNTO RESERVA DE LA COLINA APARTASOLES
CONSTRATISTA |  | FRESHOUSE S.A.S
NIT |  | 901718258 - 4
ITEM | Descripción | Presupuesto oficial |  |  |  | Balance del Contrato | [5 empty] | Actas |  | Acumulado
[6 empty] | Obra Contratada Ejecutada |  | Obra Contratada No Ejecutada |  | Obra Ejecutada No Contratada |  | Acta parcial No. 004
2026-02-02
|  | Und | Cant. | Vr. Unitario | Vr. Total | Cant. | Vr. Total | Cant. | Vr. Total | Cant. | Vr. Total | Cant. | Valor. Total | Cant. | Vr. Total
BLOQUE D
1.1.1 | INSTALACION Y DEMARCACIÓN DE SEÑALETICA | GLB | 1 | 80000 | 80000 | 1 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80000 | 1 | 80000 | 100 | %
1.2.1 | LAVADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES QUE PRESENTAN HONGOS, INCLUYE PAREDES, VENTANAS Y VIDRIERAS. EL LAVADO SE REALIZARA CON BACTERICIDAS O HIPOCLORITO AL 10%, SE DEBEN ELIMINAR POLVOS Y GRASAS QUE IMPIDAN EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS PRODUCTOS | M2 | 1813 | 3300 | 5982900 | 1813 | 5982900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1813 | 5982900 | 1813 | 5982900 | 100 | %
1.2.2 | LEVANTAMIENTO Y REMOCION DE TEXTURAS EN MAL ESTADO Y QUE YA NO PRESENTAN ADHERENCIA, SE REMOVERAN TEXTURAS SOPLADAS A LA VISTA Y EL QUE POR REMOCION CON LA ESPATULA NO PRESENTE SUFICIENTE ADHERENCIA, EN LOS RESANES MAYORES A UN M2 SE REALIZARA EL PAÑO COMPLETO | M2 | 20 | 3000 | 60000 | 20 | 60000 | 0 | 0 | 80 | 240000 | 100 | 300000 | 100 | 300000 | 500 | %
1.2.3 | APLICACIÓN DE IMPRIMANTE O ACRONAL, RESANE CON ESTUKA PAÑETE DE SIKA Y REPOSICION DE TEXTURA CON GRANIPLAST DE LA MARCA IMPATEXTURA, SE VOLVERA A IMPRIMAR PARA PERMITIR UN CORRECTO PUENTE DE ADHERENCIA | ML | 20 | 37000 | 740000 | 20 | 740000 | 0 | 0 | 80 | 2960000 | 100 | 3700000 | 100 | 3700000 | 500 | %
1.3.1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA KORAZA PRO 550 EN IGUALES COLORES A LOS ACTUALES A DOS MANOS TENIENDO UN TIEMPO MINIMO ENTRE MANOS DE DOS HORAS | M2 | 271.9 | 17500 | 4758250 | 271.9 | 4758250 | 0 | 0 | 200 | 3500000 | 471.9 | 8258250 | 471.9 | 8258250 | 173.5565 | %
1.4.2 | ASEO GENERAL Y RETIRO DE PINTURA | GLB | 1 | 200000 | 200000 | 1 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200000 | 1 | 200000 | 100 | %
SUBTOTAL GENERAL |  |  |  |  | 11821150 |  | 11821150 |  | 0 |  | 6700000 |  | 18521150 |  | 18521150
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 11821150 |  | 11821150 |  | 0 |  | 6700000 |  | 18521150 |  | 18521150
ADMINISTRACIÓN |  |  |  | 8% | 945692 |  | 945692 |  | 0 |  | 536000 |  | 1481692 |  | 1481692
SEGURIDAD SOCIAL |  |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
IMPREVISTOS |  |  |  | 5% | 591057.5 |  | 591057.5 |  | 0 |  | 335000 |  | 926057.5 |  | 926057.5
UTILIDADES |  |  |  | 5% | 591057.5 |  | 591057.5 |  | 0 |  | 335000 |  | 926057.5 |  | 926057.5
TOTAL AIU |  |  |  | 18% | 2127807 |  | 2127807 |  | 0 |  | 1206000 |  | 3333807 |  | 3333807
IVA SOBRE UTILIDAD |  |  |  | 19% | 112300.925 |  | 112300.925 |  | 0 |  | 1273000 |  | 175950.925 |  | 175950.925
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO |  |  |  |  | 14061257.925 |  | 14061257.925 |  | 0 |  | 9179000 |  | 22030907.925 |  | 22030907.925
[9 empty] | Valor Total Presente Acta |  |  | 22030907.925 |  | 22030907.925
[8 empty] | (-) Rete fuente |  |  | 2% | -437099.14 |  | -437099.14
[8 empty] | (-) Rete ICA |  |  | No | 0 |  | 0
[8 empty] | (-) Rete Garantía |  |  | 0% | 0 |  | 0
[8 empty] | (-) Anticipo |  | 10% | 2203090.7925 | -2203090.7925 |  | -2203090.7925
[8 empty] | VALOR NETO A PAGAR |  |  |  |  | 19390717.9925 | 19390717.9925

## Acta #5 Bloque F
NOMBRE DE LA OBRA |  | MANTENIMIENTO DE FACHADAS CONJUNTO RESERVA DE LA COLINA APARTASOLES |  |  |  | MANTENIMIENTO INTREGRAL DE FACHADAS CONJUNTO RESERVA DE LA COLINA BLOQUE F - ACTA DE AVANCE DE OBRA | [7 empty] | NÚMERO DE ACTA
DIRECCIÓN |  | Calle 10 # 3 - 03, La Tebaida, El Edén | [11 empty] | 5
CONTRATANTE |  | CONJUNTO RESERVA DE LA COLINA APARTASOLES
CONSTRATISTA |  | FRESHOUSE S.A.S
NIT |  | 901718258 - 4
ITEM | Descripción | Presupuesto oficial |  |  |  | Balance del Contrato | [5 empty] | Actas |  | Acumulado
[6 empty] | Obra Contratada Ejecutada |  | Obra Contratada No Ejecutada |  | Obra Ejecutada No Contratada |  | Acta parcial No. 005
2026-02-02
|  | Und | Cant. | Vr. Unitario | Vr. Total | Cant. | Vr. Total | Cant. | Vr. Total | Cant. | Vr. Total | Cant. | Valor. Total | Cant. | Vr. Total
BLOQUE D
1.1.1 | INSTALACION Y DEMARCACIÓN DE SEÑALETICA | GLB | 1 | 80000 | 80000 | 1 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80000 | 1 | 80000 | 100 | %
1.2.1 | LAVADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES QUE PRESENTAN HONGOS, INCLUYE PAREDES, VENTANAS Y VIDRIERAS. EL LAVADO SE REALIZARA CON BACTERICIDAS O HIPOCLORITO AL 10%, SE DEBEN ELIMINAR POLVOS Y GRASAS QUE IMPIDAN EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS PRODUCTOS | M2 | 2539.2 | 3300 | 8379360 | 2539.2 | 8379360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2539.2 | 8379360 | 2539.2 | 8379360 | 100 | %
1.2.2 | LEVANTAMIENTO Y REMOCION DE TEXTURAS EN MAL ESTADO Y QUE YA NO PRESENTAN ADHERENCIA, SE REMOVERAN TEXTURAS SOPLADAS A LA VISTA Y EL QUE POR REMOCION CON LA ESPATULA NO PRESENTE SUFICIENTE ADHERENCIA, EN LOS RESANES MAYORES A UN M2 SE REALIZARA EL PAÑO COMPLETO | M2 | 25 | 3000 | 75000 | 25 | 75000 | 0 | 0 | 35 | 105000 | 60 | 180000 | 60 | 180000 | 240 | %
1.2.3 | APLICACIÓN DE IMPRIMANTE O ACRONAL, RESANE CON ESTUKA PAÑETE DE SIKA Y REPOSICION DE TEXTURA CON GRANIPLAST DE LA MARCA IMPATEXTURA, SE VOLVERA A IMPRIMAR PARA PERMITIR UN CORRECTO PUENTE DE ADHERENCIA | ML | 25 | 37000 | 925000 | 25 | 925000 | 0 | 0 | 35 | 1295000 | 60 | 2220000 | 60 | 2220000 | 240 | %
1.3.1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA KORAZA PRO 550 EN IGUALES COLORES A LOS ACTUALES A DOS MANOS TENIENDO UN TIEMPO MINIMO ENTRE MANOS DE DOS HORAS | M2 | 253.9 | 17500 | 4443250 | 253.9 | 4443250 | 0 | 0 | 100 | 1750000 | 353.9 | 6193250 | 353.9 | 6193250 | 139.3856 | %
1.2.1 | LAVADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES QUE PRESENTAN HONGOS, INCLUYE PAREDES, VENTANAS Y VIDRIERAS. EL LAVADO SE REALIZARA CON BACTERICIDAS O HIPOCLORITO AL 10%, SE DEBEN ELIMINAR POLVOS Y GRASAS QUE IMPIDAN EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS PRODUCTOS EN ZONAS SOCIALES | M2 | 0 | 3300 | 0 |  | 0 |  | 0 | 130 | 429000 | 130 | 429000 | 130 | 429000 | #DIV/0! | %
1.3.1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA KORAZA PRO 550 EN IGUALES COLORES A LOS ACTUALES A DOS MANOS TENIENDO UN TIEMPO MINIMO ENTRE MANOS DE DOS HORAS EN ZONAS SOCIALES | M2 | 0 | 17500 | 0 |  | 0 |  | 0 | 130 | 2275000 | 130 | 2275000 | 130 | 2275000 | #DIV/0! | %
1.4.1 | RETIRO Y REPOSICIÓN DE SUPERBOARD EN BUITRONES, INCLUYE SELLO DE LOS MISMOS Y APLICACIÓN DE PINTURA KORAZA | UND | 0 | 126100 | 0 | 12 | 1513200 | -12 | -1513200 |  | 0 | 28 | 3530800 | 28 | 3530800
1.4.2 | ASEO GENERAL Y RETIRO DE PINTURA | GLB | 1 | 200000 | 200000 | 1 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200000 | 1 | 200000 | 100 | %
SUBTOTAL GENERAL |  |  |  |  | 14102610 |  | 15615810 |  | -1513200 |  | 5854000 |  | 23487410 |  | 23487410
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 14102610 |  | 15615810 |  | -1513200 |  | 5854000 |  | 23487410 |  | 23487410
ADMINISTRACIÓN |  |  |  | 8% | 1128208.8 |  | 1249264.8 |  | -121056 |  | 468320 |  | 1878992.8 |  | 1878992.8
SEGURIDAD SOCIAL |  |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
IMPREVISTOS |  |  |  | 5% | 705130.5 |  | 780790.5 |  | -75660 |  | 292700 |  | 1174370.5 |  | 1174370.5
UTILIDADES |  |  |  | 5% | 705130.5 |  | 780790.5 |  | -75660 |  | 292700 |  | 1174370.5 |  | 1174370.5
TOTAL AIU |  |  |  | 18% | 2538469.8 |  | 2810845.8 |  | -272376 |  | 1053720 |  | 4227733.8 |  | 4227733.8
IVA SOBRE UTILIDAD |  |  |  | 19% | 133974.795 |  | 148350.195 |  | -14375.4 |  | 1112260 |  | 223130.395 |  | 223130.395
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO |  |  |  |  | 16775054.595 |  | 18575005.995 |  | -1799951.4 |  | 8019980 |  | 27938274.195 |  | 27938274.195
[9 empty] | Valor Total Presente Acta |  |  | 27938274.195 |  | 27938274.195
[8 empty] | (-) Rete fuente |  |  | 2% | -486221.596 |  | -486221.596
[8 empty] | (-) Rete ICA |  |  | No | 0 |  | 0
[8 empty] | (-) Rete Garantía |  |  | 0% | 0 |  | 0
[8 empty] | (-) Anticipo |  | 10% | 2793827.4195 | -2793827.4195 |  | -2793827.4195
[8 empty] | VALOR NETO A PAGAR |  |  |  |  | 24658225.1795 | 24658225.1795

## Acta #6 Bloque G
NOMBRE DE LA OBRA |  | MANTENIMIENTO DE FACHADAS CONJUNTO RESERVA DE LA COLINA APARTASOLES |  |  |  | MANTENIMIENTO INTREGRAL DE FACHADAS CONJUNTO RESERVA DE LA COLINA BLOQUE G - ACTA DE AVANCE DE OBRA | [7 empty] | NÚMERO DE ACTA
DIRECCIÓN |  | Calle 10 # 3 - 03, La Tebaida, El Edén | [11 empty] | 6
CONTRATANTE |  | CONJUNTO RESERVA DE LA COLINA APARTASOLES
CONSTRATISTA |  | FRESHOUSE S.A.S
NIT |  | 901718258 - 4
ITEM | Descripción | Presupuesto oficial |  |  |  | Balance del Contrato | [5 empty] | Actas |  | Acumulado
[6 empty] | Obra Contratada Ejecutada |  | Obra Contratada No Ejecutada |  | Obra Ejecutada No Contratada |  | Acta parcial No. 006
2026-02-02
|  | Und | Cant. | Vr. Unitario | Vr. Total | Cant. | Vr. Total | Cant. | Vr. Total | Cant. | Vr. Total | Cant. | Valor. Total | Cant. | Vr. Total
BLOQUE D
1.1.1 | INSTALACION Y DEMARCACIÓN DE SEÑALETICA | GLB | 1 | 80000 | 80000 | 1 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80000 | 1 | 80000 | 100 | %
1.2.1 | LAVADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES QUE PRESENTAN HONGOS, INCLUYE PAREDES, VENTANAS Y VIDRIERAS. EL LAVADO SE REALIZARA CON BACTERICIDAS O HIPOCLORITO AL 10%, SE DEBEN ELIMINAR POLVOS Y GRASAS QUE IMPIDAN EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS PRODUCTOS | M2 | 1450 | 3300 | 4785000 | 1450 | 4785000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 4785000 | 1450 | 4785000 | 100 | %
1.2.2 | LEVANTAMIENTO Y REMOCION DE TEXTURAS EN MAL ESTADO Y QUE YA NO PRESENTAN ADHERENCIA, SE REMOVERAN TEXTURAS SOPLADAS A LA VISTA Y EL QUE POR REMOCION CON LA ESPATULA NO PRESENTE SUFICIENTE ADHERENCIA, EN LOS RESANES MAYORES A UN M2 SE REALIZARA EL PAÑO COMPLETO | M2 | 20 | 3000 | 60000 | 20 | 60000 | 0 | 0 | 40 | 120000 | 60 | 180000 | 60 | 180000 | 300 | %
1.2.3 | APLICACIÓN DE IMPRIMANTE O ACRONAL, RESANE CON ESTUKA PAÑETE DE SIKA Y REPOSICION DE TEXTURA CON GRANIPLAST DE LA MARCA IMPATEXTURA, SE VOLVERA A IMPRIMAR PARA PERMITIR UN CORRECTO PUENTE DE ADHERENCIA | ML | 20 | 37000 | 740000 | 20 | 740000 | 0 | 0 | 40 | 1480000 | 60 | 2220000 | 60 | 2220000 | 300 | %
1.3.1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA KORAZA PRO 550 EN IGUALES COLORES A LOS ACTUALES A DOS MANOS TENIENDO UN TIEMPO MINIMO ENTRE MANOS DE DOS HORAS | M2 | 216.4 | 17500 | 3787000 | 216.4 | 3787000 | 0 | 0 | 103.642 | 1813735.5317 | 320.042 | 5600735.5317 | 320.042 | 5600735.5317 | 147.8937 | %
1.4.2 | ASEO GENERAL Y RETIRO DE PINTURA | GLB | 1 | 200000 | 200000 | 1 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200000 | 1 | 200000 | 100 | %
SUBTOTAL GENERAL |  |  |  |  | 9652000 |  | 9652000 |  | 0 |  | 3413735.5317 |  | 13065735.5317 |  | 13065735.5317
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 9652000 |  | 9652000 |  | 0 |  | 3413735.5317 |  | 13065735.5317 |  | 13065735.5317
ADMINISTRACIÓN |  |  |  | 8% | 772160 |  | 772160 |  | 0 |  | 273098.8425 |  | 1045258.8425 |  | 1045258.8425
SEGURIDAD SOCIAL |  |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
IMPREVISTOS |  |  |  | 5% | 482600 |  | 482600 |  | 0 |  | 170686.7766 |  | 653286.7766 |  | 653286.7766
UTILIDADES |  |  |  | 5% | 482600 |  | 482600 |  | 0 |  | 170686.7766 |  | 653286.7766 |  | 653286.7766
TOTAL AIU |  |  |  | 18% | 1737360 |  | 1737360 |  | 0 |  | 614472.3957 |  | 2351832.3957 |  | 2351832.3957
IVA SOBRE UTILIDAD |  |  |  | 19% | 91694 |  | 91694 |  | 0 |  | 648609.751 |  | 124124.4876 |  | 124124.4876
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO |  |  |  |  | 11481054 |  | 11481054 |  | 0 |  | 4676817.6785 |  | 15541692.415 |  | 15541692.415
[9 empty] | Valor Total Presente Acta |  |  | 15541692.415 |  | 15541692.415
[8 empty] | (-) Rete fuente |  |  | 2% | -383040.6385 |  | -383040.6385
[8 empty] | (-) Rete ICA |  |  | No | 0 |  | 0
[8 empty] | (-) Rete Garantía |  |  | 0% | 0 |  | 0
[8 empty] | (-) Anticipo |  | 4.863% | 755827.4415 | -755827.4415 |  | -755827.4415
[8 empty] | VALOR NETO A PAGAR |  |  |  |  | 14402824.335 | 14402824.335
55074295.5317
65510874.535
58451767.507
65510874.535
-5752745.6535
65510874.535
231598472