## medidas definitivas
MEDIDAS EDIFICIO ATLANTIS ARMENIA QUINDIO
PASILLOS TORRES | [5 empty] | VACIOS | [5 empty] | BARANDAS
CARAS | # PISOS | ML | H | M2 | M2 TOTAL | CARAS | # PISOS | ML | H | M2 | M2 TOTAL | ML
LOBBY ACCESO T1 Y T2 PAREDES | 1 | 91.8 | 2.9 | 266.22 | 266.22 | ESCALERAS T1 | 10 | 13
LOBBY ACCESO T1 Y T2 TECHO | 1 | 128 |  |  | 128 | ENTRE TORRE 1 TORRE 2 | 10 | 10.9 | 2.9 | 31.61 | 316.1
PASILLOS T1 PAREDES | 10 | 23 | 2.4 | 552 | 552 | TORRE 2 FRENTE A ESCALERAS | 12 | 11.3 | 2.9 | 32.77 | 393.24 | 10.2
PASILLOS T1 TECHO | 10 | 32.85 |  |  | 328.5 | TORRE 2 DIAGONAL ASCENSOR | 12 | 17.8 | 2.9 | 51.62 | 619.44 | 4.9
PASILLOS T2 PAREDES | 12 | 11.64 | 2.4 | 335.232 | 335.232 | TORRE 2 ENTRE VESTIERES T2 Y T3 | 12 | 16.8 | 2.9 | 48.72 | 584.64
PASILLOS T2 TECHO | 12 | 23.3 |  |  | 279.6 | ENTRE TORRE 2 Y TORRE 3 (609) | 12 | 18 | 2.9 | 52.2 | 626.4 | 5.5
LOBBY ACCESO T3 Y T4 PAREDES | 1 | 97 | 2.9 | 281.3 | 281.3 | FRENTE ESCALERAS TORRE 3 | 12 | 7.5 | 2.9 | 21.75 | 261 | 11.6
LOBBY ACCESO T3 Y T4 TECHO | 1 | 154.2 |  |  | 154.2 | ENTRE TORRE 3 Y TORRE 4 | 12 | 19.2 | 2.9 | 55.68 | 668.16
PASILLOS T3 PAREDES | 12 | 16.4 | 2.4 | 472.32 | 472.32 | FRENTE ESCALERAS TORRE 4 | 12 | 7.5 | 2.9 | 21.75 | 261 | 11.7
PASILLOS T3 TECHO | 12 | 30.4 |  |  | 364.8 | DIAGONAL ASCENSOR TORRE 4 | 12 | 15.7 | 2.9 | 45.53 | 546.36 | 5.2
PASILLOS T4 PAREDES | 12 | 25.6 | 2.4 | 737.28 | 737.28
PASILLOS T4 TECHO | 12 | 34.6 |  |  | 415.2 |  |  |  | TOTAL |  | 4276.34 | 16.9
|  |  |  | TOTAL | 4314.652
ELEMENTOS VOLUMÉTRICOS | [5 empty] | ZONA COMERCIAL
FACHADA LATERAL | [5 empty] | CARAS | # PISOS | M2 |  |  | M2 TOTAL
LAVADO | 3350 |  |  | 2734.44 |  | FACHADA CRA 19 LOCALES | 1 | 553.4 |  |  | 553.4
GRANIPLAST | 2517.44 |  |  |  |  | FACHADA LATERAL LOCALES | 1 | 438.5 |  |  | 438.5
CARAS LATERALES | 217 |  |  |  |  | CIELO RASO TORRE 1 PISO 2 | 1 | 115.6 |  |  | 115.6
FACHADA CRA 19 | [5 empty] | CIELO RASO TORRE 2-3 PISO 3 | 1 | 118.2 |  |  | 118.2
LAVADO | 3350 |  |  | 2734.44 |  | CIELO RASO TORRE 4 PISO 4 | 1 | 256 |  |  | 256
GRANIPLAST | 2517.44 |  |  |  |  | CIELO RASO MALL DE COMIDAS | 1 | 219.64 |  |  | 219.64
CARAS LATERALES | 217 |  |  |  |  | PAREDES MALL DE COMIDAS | 1 | 59.8 |  |  | 59.8
FACHADA FRONTAL | [8 empty] | TOTAL |  | 1207.74
LAVADO | 265.8 |  |  | 204.5
GRANIPLAST | 185.6 |  |  |  |  | BALCONES
CARAS LATERALES | 18.9 |  |  |  |  | APARTAMENTOS
FACHADA POSTERIOR | [5 empty] | CARAS | # PISOS | M2 |  |  | M2 TOTAL
LAVADO | 480 |  |  | 480 |  | TECHOS BALCONES | TODOS | 158.1 |  |  | 158.1
ELEMENTOS VOLUMÉTRICOS METÁLICOS EN TERRAZAS | [5 empty] | MURO BALCÓN EXTERIOR ABUSARDADO | TODOS | 237.15 |  |  | 237.15
ARCO ML | 57.04 |  |  | 57.04 |  | MURO BALCÓN INTERIOR PINTURA | 1 | 118.575 |  |  | 118.575
M2 | 74.152 |  |  | 74.152 |  | COMERCIO
[6 empty] | CARAS | # PISOS | M2 |  |  | M2 TOTAL
[6 empty] | MURO BALCÓN EXTERIOR ABUSARDADO | TODOS | 49.332 |  |  | 49.332
DOMOS EN POLICARBONATO | [5 empty] | MURO BALCÓN INTERIOR PINTURA | TODOS | 24.666 |  |  | 24.666
DESCRIPCIÓN | M2 | ML CANAL |  | M2 CANAL
CUBIERTA TEJA TORRE 4 PISO 14 | 63.9 | 34.5 |  | 3.5 |  | AREA DE VENTANAS
PARQUE INFANTIL-SALÓN SOCIAL | 53.2 | 33.6 |  | 5.1 |  | DESCRIPCIÓN | M2 |  |  | ML
DOMO EN PISCINAS | 55.4 | 33.8 |  | 6.7 |  | FACHADA LATERAL | 2881.44 |  |  | 5241.16
CUBIERTA TORRE 4 | [5 empty] | FACHADA CRA 19 | 3084.02 |  |  | 4046.74
DESCRIPCIÓN | M2 |  |  |  |  | FACHADA FRONTAL | 99.14 |  |  | 68.51
TEJA ETERNIT | 305
ML ALFAGIAS EN CUBIERTA Y TERRAZAS | 299.7 |  |  |  |  | PUERTAS METÁLICAS PARQUEADEROS
VIGA CANAL | 54.95 |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN | M2
PLACAS EN CONCRETO | 29.93 |  |  |  |  | PUERTAS METÁLICAS PARQUEADEROS | 17.54
ML ALFAGIAS EN VOLUMENES DE FACHADAS | 170.83
TERRAZA 1
DESCRIPCIÓN | M2
TEXTURA AMARILLA | 110 | PINTURA
SINTÉTICO | 270 | IMPERMEABILIZACIÓN
JARDINERAS | 48
BANCAS | 14
CUBIERTA | 27
PLACAS EN CONCRETO TANQUES | 39
BARANDAS METÁLICAS ML | 80 |  |  |  |  | TERRAZA 1
[6 empty] | DESCRIPCIÓN | M2
TERRAZA 2 PISCINAS | [5 empty] | TEXTURA AMARILLA | 110 | PINTURA
DESCRIPCIÓN | M2 |  |  |  |  | SINTÉTICO | 270 | IMPERMEABILIZACIÓN
PISCINA ADULTOS | 110 |  |  |  |  | TERRAZA 2 PISCINAS
PISCINA NIÑOS | 270 |  |  |  |  | CONCRETO/CESPED | 232 | IMPERMEABILIZACIÓN
JACUZZIS | 44.16 |  |  |  |  | CERÁMICA PISCINA NIÑOS | 35.8
CERÁMICA PISCINA ADULTOS | 42 |  |  |  |  | REJILLA | 1.4 | ML
DECK PISCINA ADULTOS | 16 |  |  |  |  | BORDILLO VACIOS | 9.5 | ML
CERÁMICA PISCINA NIÑOS | 35.8 |  |  |  |  | RETIRO MATERA | 2
DECK JACUZZIS | 25 |  |  |  |  | LOSA TANQUES | 20
CERAMICA CIRCULACIONES | 178.8
PISO GYM -SALÓN SOCIAL Y WC | 74.8
PAREDES GYM -SALÓN SOCIAL Y WC INTERNAS | 54.7
PAREDES GYM -SALÓN SOCIAL Y WC EXTERNAS | 52.6
CONCRETO/CESPED | 232 | IMPERMEABILIZACIÓN
CUBIERTA | 110
PLACAS EN CONCRETO TANQUES | 27
CIELO RASO SUPERBOARD PASILLO | 45
CARTERAS CIELO RASO | 16.5
JARDINERAS | 19.2
BARANDAS PISCINAS GRANDES ML | 84
BARANDAS PISCINAS JACUZZI ML | 35
BARANDAS PERIMETRALES ML | 104
VOLUMEN AZUL JUEGOS | 12.5
MUROS EN FACHADA DE APTOS HACIA TERRAZA 2 | 73.1
VACIO CIRCULAR | ALTURA | TOTAL
21 | 40.8 | 856.8

## CUADRO GENERAL DE ACTIVIDADES
EDIFICIO ATLANTIS-ARMENIA
Impermeabilizaciones y Mantenimiento Integral en el area de Terrazas, Cubiertas y Zonas Humedas
ANEXO-01 CUADRO GENERAL DE OFERTA
Oferente: |  |  | Convocante: Edificio Atlantis
Rep Legal Oferente: |  |  | Rep. Legal Convocante:
INTERVENTORIA: Ing. Luis Fernando Márquez Jaramillo
Fecha:
Capitulo | Item | Descripcion | Unidad | Cantidad | Vr Unitario | Vr Total
I |  | PRELIMINARES |  |  |  | 10820000
| I.1 | Campamento | Gl | 1 | 650000 | 650000
| I.2 | Señalizacion y Seguridad en Obra | Gl | 1 | 170000 | 170000
| I.3 | Asesoria y/o Consulta Tecnica | Gl | 1 | 10000000 | 10000000
II |  | IMPERMEABILIZACIONES |  |  |  | 153432973.52
| II.1 | Impermeabilizacion de Zonas de anterior Grama Sintetica | M2 | 510 | 186300 | 95013000
| II.2 | Impermeabilizacion de lozas de concreto sobre areas comunes en terrazas 2 y 3 (turco, pto fijo de escalera, etc) | M2 | 60 | 142155.9253 | 8529355.52
| II.3 | Impermeabilizacion y Mantenimiento Integral a Jardineras de terrazas 2 y 3 | M2 | 70 | 159500 | 11165000
| II.4 | Impermeabilizacion en area adyacente a la piscina pequeña | M2 | 36 | 238999.1111 | 8603968
| II.5 | Impermeabilizacion y Revestimiento de pisos Deck en cuarto de equipos de Piscina y Jacussi | M2 | 42 | 190200 | 7988400
| II.6 | Impermeabilizacion y Mantenimeinto Integral a Viga Canal de la cubierta de la torre 4 | ML | 55 | 39000 | 2145000
| II.7 | Recorrido General a la cubierta de Fibrocemento de la torre 4 | M2 | 305 | 24300 | 7411500
| II.8 | Recorrido a Canales Perimetrales de Domos de Iluminacion Cenital | ML | 105 | 25000 | 2625000
| II.9 | Recorrido General a Domos de iluminacion Cenital | M2 | 172.5 | 20300 | 3501750
| II.10 | Impermeabilizacion y Tratamiento de Materas | M2 | 30 | 215000 | 6450000
III |  | INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO GENERAL DE AGUAS DE ESCORRENTIA y PLUVIALES |  |  |  | 15688400
| III.1 | Construccion de Rejilla de Drenaje en Peatonal DE Torre 1 | ML | 3 | 450800 | 1352400
| III.2 | Construccion de Bordillos de Contencion de Aguas de escorrentia en terrazas 1, 2 y 3 | ML | 20 | 54050 | 1081000
| III.3 | Construccion de Cubierta sobre sistema de aireacion eolica | M2 | 25 | 463000 | 11575000
| III.4 | Suministro e Instalacion de Cinta EPDM sobre junta de dilatacion entre las torres 2 y 3 | ML | 12 | 140000 | 1680000
IV |  | REPARACIONES EN CIELORASOS, CARTERAS Y ESTRUCTURAS LIVIANAS EN LAS TERRAZAS |  |  |  | 5627250
| IV.1 | Reparacion de Cielorasos en Zonas de Areas Comunes de la terraz 2 | M2 | 45 | 91500 | 4117500
| IV.2 | Reparacion de Carteras de los cielos Rasos de la terraza 2 | M2 | 16.5 | 91500 | 1509750
V |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA |  |  |  | 16401000
| V.1 | Suministro y Aplicación de Pintura Tipo Vinilo I sobre paredes de espacios interiores en la terraza 2 (Gimnasio, Salon Social y WCs) | M2 | 110 | 14000 | 1540000
| V.2 | Suministro y Aplicación de Pintura Tipo Koraza para exteriores (muros y fachadas de apartamentos hacia la torre 2, juegos muro azul, muros de soporte de estructuras metalicas elevadas y barandas) | M2 | 250 | 17500 | 4375000
| V.3 | Suministro y Aplicación de Pintura tipo Koraza gris basalto para exteriores en Alfajias de las terrazas | ML | 300 | 8100 | 2430000
| V.4 | Suministro y Aplicación de Pintura de Trafico sobre sendero peatonal de la terraza de la torre 1 | M2 | 110 | 19000 | 2090000
| V.5 | Suministro y Aplicación de Pintura tipo Pintulux 3 en 1 sobre elementos metalicos elevados en terrazas 1, 2 y 3 | ML | 60 | 13400 | 804000
| V.6 | Suministro y Aplicación de Pintura Tipo Pintulux 3 en 1 sobre barandas y Pasamanos de las terrazas | ML | 310 | 13400 | 4154000
| V.7 | Suministro y Aplicación de Sellador Hidropelente Tipo SikaTransparente 10 en paredes de Jardineras de las torres 2 y 3 | M2 | 70 | 14400 | 1008000
VI |  | ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS |  |  |  | 450000
| VI.1 | Aseo de Obra y Retiro de Material Sobrante | Gl | 1 | 450000 | 450000
|  |  | Costo Directo |  |  | 202419623.52
|  |  | A | ADMINISTRACION | 8% | 16193569.8816
|  |  | I | IMPREVISTOS | 5% | 10120981.176
|  |  | U | UTILIDAD | 5% | 10120981.176
|  |  | IVA | IVA/U | 19% | 1922986.4234
|  |  | Total Propuesta |  |  | 240778142.177
Firma del Proponente:___________________________________

## APU IMPERMEABILIZACIÓN
EDIFICIO ATLANTIS
APU 2.1
ACTIVIDAD: Desmontaje de grama |  |  | ITEM | A
|  |  | UNIDAD | M2
I. EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Herramienta menor | %MO | 0.1 | 3611.1111 | 361.1111
SUB - TOTAL |  |  |  | 361.1111
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO - UNIT | VALOR - PARCIAL
Desperdicio 2% |  |  |  | 0
SUB - TOTAL |  |  |  | 0
III. TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Acarreo LUV | Día | 0 | 0 | 0
SUB - TOTAL |  |  |  | 0
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | JORNAL | VALOR - PARCIAL
Oficial | Día | 36 | 130000 | 3611.1111
SUB - TOTAL |  |  |  | 3611.1111
ACTIVIDAD: Reparación de fisuras y Mortero de nivelación |  |  | ITEM | B
|  |  | UNIDAD | M2
I. EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Herramienta menor | %MO | 0.25 | 7000 | 1750
SUB - TOTAL |  |  |  | 1750
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO - UNIT | VALOR - PARCIAL
Mortero 1:3 | Und | 0.06 | 511000 | 30660
Acronal | GL | 0.02 | 56000 | 1120
0
Desperdicio 2% |  |  |  | 0
SUB - TOTAL |  |  |  | 31780
III. TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Acarreo LUV | Día | 0.02 | 60000 | 1200
SUB - TOTAL |  |  |  | 1200
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | JORNAL | VALOR - PARCIAL
CUADRILLA 1: 1 Oficial y 1 ayudante | Día | 30 | 210000 | 7000
SUB - TOTAL |  |  |  | 7000
TOTAL UNITARIO |  |  |  | 41730
ACTIVIDAD: Impermeabilización sikalastic 612 |  |  | ITEM | C
|  |  | UNIDAD | UND
I. EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Herramienta menor | %MO | 0.1 | 8666.6667 | 866.6667
Equipo Fresh house | %MO | 0.1 | 25000 | 2500
SUB - TOTAL |  |  |  | 3366.6667
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO - UNIT | VALOR - PARCIAL
sikalastic 612 | KG | 2 | 59540 | 119080
Manto de refuerzo - Sika Felp | M2 | 0.015 | 100000 | 1500
Desperdicio 2% |  |  |  | 2411.6
SUB - TOTAL |  |  |  | 122991.6
III. TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Acarreo LUV | Día | 0.02 | 45000 | 900
SUB - TOTAL |  |  |  | 900
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | JORNAL | VALOR - PARCIAL
Oficial | Día | 15 | 130000 | 8666.6667
SUB - TOTAL |  |  |  | 8666.6667
TOTAL UNITARIO |  |  |  | 135924.9333
APU 2.2
ACTIVIDAD: Lavado General de Superficies |  |  | ITEM | A
|  |  | UNIDAD | M2
I. EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Herramienta menor | %MO | 0.1 | 950 | 95
Equipos Freshouse | Día | 0.015 | 25000 | 375
Equipo Hidrolavadora | Día | 0.01 | 15000 | 150
SUB - TOTAL |  |  |  | 620
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO - UNIT | VALOR - PARCIAL
Sikalimpiador rinse | KG | 0.17 | 26380 | 4484.6
Agua | Und | 0.17 | 500 | 85
Desperdicio 2% |  |  |  | 91.392
SUB - TOTAL |  |  |  | 4660.992
III. TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Acarreo LUV | Día | 0 | 0 | 0
SUB - TOTAL |  |  |  | 0
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | JORNAL | VALOR - PARCIAL
Práctico | Día | 100 | 95000 | 950
SUB - TOTAL |  |  |  | 950
TOTAL UNITARIO |  |  |  | 6230.992
ACTIVIDAD: Impermeabilización sikalastic 612 |  |  | ITEM | B
|  |  | UNIDAD | UND
I. EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Herramienta menor | %MO | 0.1 | 8666.6667 | 866.6667
Equipo Fresh house | %MO | 0.1 | 25000 | 2500
SUB - TOTAL |  |  |  | 3366.6667
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO - UNIT | VALOR - PARCIAL
sikalastic 612 | KG | 2 | 59540 | 119080
Manto de refuerzo - Sika Felp | M2 | 0.015 | 100000 | 1500
Desperdicio 2% |  |  |  | 2411.6
SUB - TOTAL |  |  |  | 122991.6
III. TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Acarreo LUV | Día | 0.02 | 45000 | 900
SUB - TOTAL |  |  |  | 900
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | JORNAL | VALOR - PARCIAL
Oficial | Día | 15 | 130000 | 8666.6667
SUB - TOTAL |  |  |  | 8666.6667
TOTAL UNITARIO |  |  |  | 135924.9333
APU 2.3
Retiro de tierra y la vegetación |  |  | ITEM | A
|  |  | UNIDAD | M2
I. EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Herramienta menor | %MO | 0.1 | 19000 | 1900
SUB - TOTAL |  |  |  | 1900
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO - UNIT | VALOR - PARCIAL
Desperdicio 5% |  |  |  | 0
SUB - TOTAL |  |  |  | 0
III. TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Acarreo | Día | 0 | 45000 | 0
SUB - TOTAL |  |  |  | 0
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | JORNAL | VALOR - PARCIAL
2 Ayudante | Día | 10 | 190000 | 19000
SUB - TOTAL |  |  |  | 19000
TOTAL UNITARIO |  |  |  | 20900
ACTIVIDAD: Reparación de fisuras y Mortero de nivelación |  |  | ITEM | C
|  |  | UNIDAD | M2
I. EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Herramienta menor | %MO | 0.25 | 7000 | 1750
SUB - TOTAL |  |  |  | 1750
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO - UNIT | VALOR - PARCIAL
Mortero 1:3 | Und | 0.06 | 511000 | 30660
Acronal | GL | 0.02 | 56000 | 1120
0
Desperdicio 2% |  |  |  | 0
SUB - TOTAL |  |  |  | 31780
III. TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Acarreo LUV | Día | 0.02 | 60000 | 1200
SUB - TOTAL |  |  |  | 1200
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | JORNAL | VALOR - PARCIAL
CUADRILLA 1: 1 Oficial y 1 ayudante | Día | 30 | 210000 | 7000
SUB - TOTAL |  |  |  | 7000
TOTAL UNITARIO |  |  |  | 41730
ACTIVIDAD: Impermeabilización sikalastic 560 |  |  | ITEM | D
|  |  | UNIDAD | UND
I. EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Herramienta menor | %MO | 0.1 | 8666.6667 | 866.6667
Equipo Fresh house | %MO | 0.1 | 25000 | 2500
SUB - TOTAL |  |  |  | 3366.6667
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO - UNIT | VALOR - PARCIAL
sikalastic 560 | KG | 1.5 | 50090.6318 | 75135.9477
Manto de refuerzo - Sika Felp | M2 | 0.015 | 100000 | 1500
Desperdicio 2% |  |  |  | 1532.719
SUB - TOTAL |  |  |  | 78168.6667
III. TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Acarreo LUV | Día | 0.02 | 45000 | 900
SUB - TOTAL |  |  |  | 900
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | JORNAL | VALOR - PARCIAL
Oficial | Día | 15 | 130000 | 8666.6667
SUB - TOTAL |  |  |  | 8666.6667
TOTAL UNITARIO |  |  |  | 91102
APU 2.4
ACTIVIDAD: Remoción de superficie sintetica |  |  | ITEM | A
|  |  | UNIDAD | M2
I. EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Herramienta menor | %MO | 0.1 | 3611.1111 | 361.1111
SUB - TOTAL |  |  |  | 361.1111
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO - UNIT | VALOR - PARCIAL
Desperdicio 2% |  |  |  | 0
SUB - TOTAL |  |  |  | 0
III. TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Acarreo LUV | Día | 0 | 0 | 0
SUB - TOTAL |  |  |  | 0
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | JORNAL | VALOR - PARCIAL
Oficial | Día | 36 | 130000 | 3611.1111
SUB - TOTAL |  |  |  | 3611.1111
ACTIVIDAD: Demolición de enchape y mortero existentes |  |  | ITEM | B
|  |  | UNIDAD | M2
I. EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Herramienta menor | %MO | 0.1 | 21099.9995 | 2110
SUB - TOTAL |  |  |  | 2110
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO - UNIT | VALOR - PARCIAL
Desperdicio 2% |  |  |  | 0
SUB - TOTAL |  |  |  | 0
III. TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Acarreo LUV | Día | 0 | 0 | 0
SUB - TOTAL |  |  |  | 0
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | JORNAL | VALOR - PARCIAL
Oficial | Día | 6.1611 | 130000 | 21099.9995
SUB - TOTAL |  |  |  | 21099.9995
ACTIVIDAD: Reparación de fisuras y Mortero de nivelación |  |  | ITEM | C
|  |  | UNIDAD | M2
I. EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Herramienta menor | %MO | 0.25 | 7000 | 1750
SUB - TOTAL |  |  |  | 1750
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO - UNIT | VALOR - PARCIAL
Mortero 1:3 | Und | 0.06 | 511000 | 30660
Acronal | GL | 0.02 | 56000 | 1120
0
Desperdicio 2% |  |  |  | 0
SUB - TOTAL |  |  |  | 31780
III. TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Acarreo LUV | Día | 0.02 | 60000 | 1200
SUB - TOTAL |  |  |  | 1200
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | JORNAL | VALOR - PARCIAL
CUADRILLA 1: 1 Oficial y 1 ayudante | Día | 30 | 210000 | 7000
SUB - TOTAL |  |  |  | 7000
TOTAL UNITARIO |  |  |  | 41730
ACTIVIDAD: Impermeabilización sikalastic 560 |  |  | ITEM | D
|  |  | UNIDAD | UND
I. EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Herramienta menor | %MO | 0.1 | 8666.6667 | 866.6667
Equipo Fresh house | %MO | 0.1 | 25000 | 2500
SUB - TOTAL |  |  |  | 3366.6667
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO - UNIT | VALOR - PARCIAL
sikalastic 560 | KG | 1.5 | 50090.6318 | 75135.9477
Manto de refuerzo - Sika Felp | M2 | 0.015 | 100000 | 1500
Desperdicio 2% |  |  |  | 1532.719
SUB - TOTAL |  |  |  | 78168.6667
III. TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Acarreo LUV | Día | 0.02 | 45000 | 900
SUB - TOTAL |  |  |  | 900
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | JORNAL | VALOR - PARCIAL
Oficial | Día | 15 | 130000 | 8666.6667
SUB - TOTAL |  |  |  | 8666.6667
TOTAL UNITARIO |  |  |  | 91102
ACTIVIDAD: Instalación de piso cerámico incluye boquilla |  |  | ITEM | E
|  |  | UNIDAD | M2
I. EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Herramienta menor | %MO | 0.1 | 2888.8889 | 288.8889
SUB - TOTAL |  |  |  | 288.8889
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO - UNIT | VALOR - PARCIAL
Piso cerámico | M2 | 1 | 63955.4497 | 63955.4497
Mortero de pega | M2 | 0.15 | 38000 | 5700
Boquilla | M2 | 0.1 | 28000 | 2800
Separadores | GLB | 0.1 | 15000 | 1500
Desperdicio 5% |  |  |  | 3197.7725
SUB - TOTAL |  |  |  | 77153.2222
III. TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Acarreo | Día | 0.025 | 45000 | 1125
SUB - TOTAL |  |  |  | 1125
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | JORNAL | VALOR - PARCIAL
CUADRILLA 1: 1 Oficial y 1 ayudante | Día | 45 | 130000 | 2888.8889
SUB - TOTAL |  |  |  | 2888.8889
TOTAL UNITARIO |  |  |  | 81456
APUII-5 ¦ Impermeabilizacion y Revestimiento de pisos Deck en cuarto de equipos de Piscina y Jacuzzi
Desmonte de deck existente |  |  | ITEM | II.5.1
|  |  | UNIDAD | M2
I. EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Herramienta menor | %MO | 0.1 | 3714.2857 | 371.4286
SUB - TOTAL |  |  |  | 371.4286
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO - UNIT | VALOR - PARCIAL
Desperdicio 2% |  |  |  | 0
SUB - TOTAL |  |  |  | 0
III. TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Acarreo LUV | Día | 0 | 0 | 0
SUB - TOTAL |  |  |  | 0
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | JORNAL | VALOR - PARCIAL
1 Oficial + 1 Ayudante | Día | 35 | 130000 | 3714.2857
SUB - TOTAL |  |  |  | 3714.2857
TOTAL UNITARIO |  |  |  | 4085.7143
Mantenimiento integral de la estructura de soporte |  |  | ITEM | II.5.2
|  |  | UNIDAD | M2
I. EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Herramienta menor | %MO | 0.05 | 4666.6667 | 233.3333
SUB - TOTAL |  |  |  | 233.3333
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO - UNIT | VALOR - PARCIAL
Paral Estructural | Und | 0.60603 | 9500 | 5757.2524
Canal Estructural | Und | 0.6061 | 9000 | 5454.9
Tornillos | Und | 50 | 40 | 2000
Desperdicio 2% |  |  |  | 0
SUB - TOTAL |  |  |  | 13212.1524
III. TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Acarreo LUV | Día | 0.01935 | 60000 | 1161
SUB - TOTAL |  |  |  | 1161
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | JORNAL | VALOR - PARCIAL
CUADRILLA 1: 1 Oficial y 1 ayudante | Día | 45 | 210000 | 4666.6667
SUB - TOTAL |  |  |  | 4666.6667
TOTAL UNITARIO |  |  |  | 19273.1524
ACTIVIDAD: Impermeabilización de superficie |  |  | ITEM | II.5.3
|  |  | UNIDAD | M2
I. EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Herramienta menor | %MO | 0.1 | 8666.6667 | 866.6667
Equipo Freshouse | Día | 0.1 | 25000 | 2500
SUB - TOTAL |  |  |  | 3366.6667
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO - UNIT | VALOR - PARCIAL
Sikalastic 560 | KG | 1.5 | 50110 | 75165
Sika Felp | M2 | 0.015 | 100000 | 1500
Desperdicio 2% |  |  |  | 1503.3
SUB - TOTAL |  |  |  | 78168.3
III. TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Acarreo | Día | 0.02 | 45000 | 900
SUB - TOTAL |  |  |  | 900
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | JORNAL | VALOR - PARCIAL
Oficial | Día | 15 | 130000 | 8666.6667
SUB - TOTAL |  |  |  | 8666.6667
TOTAL UNITARIO |  |  |  | 91101.6333
ACTIVIDAD: Instalación de lámina de fibrocemento |  |  | ITEM | II.5.4
|  |  | UNIDAD | M2
I. EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Herramienta menor | %MO | 0.05 | 21000 | 1050
SUB - TOTAL |  |  |  | 1050
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO - UNIT | VALOR - PARCIAL
Lamina fibrocemento de 10mm | Und | 0.38 | 93300 | 35454
Pintuco Fill | M2 | 0.03 | 276000 | 8280
Desperdicio 2% |  |  |  | 0
SUB - TOTAL |  |  |  | 43734
III. TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Acarreo LUV | Día | 0.015 | 60000 | 900
SUB - TOTAL |  |  |  | 900
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | JORNAL | VALOR - PARCIAL
CUADRILLA 1: 1 Oficial y 1 ayudante | Día | 10 | 210000 | 21000
SUB - TOTAL |  |  |  | 21000
TOTAL UNITARIO |  |  |  | 66684
Adecuación de la compuerta de acceso |  |  | ITEM | II.5.5
|  |  | UNIDAD | M2
I. EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Herramienta menor | %MO | 0.05 | 4200 | 210
SUB - TOTAL |  |  |  | 210
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO - UNIT | VALOR - PARCIAL
Lamina fibrocemento de 10mm | Und | 0.035 | 93300 | 3265.5
Pintuco Fill | M2 | 0.005 | 276000 | 1380
Desperdicio 2% |  |  |  | 0
SUB - TOTAL |  |  |  | 4645.5
III. TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Acarreo LUV | Día | 0 | 60000 | 0
SUB - TOTAL |  |  |  | 0
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | JORNAL | VALOR - PARCIAL
CUADRILLA 1: 1 Oficial y 1 ayudante | Día | 50 | 210000 | 4200
SUB - TOTAL |  |  |  | 4200
TOTAL UNITARIO |  |  |  | 9055.5
APUII-6 ¦ Impermeabilizacion y Mantenimeinto Integral a Viga Canal de la cubierta de la torre 4
ACTIVIDAD: Mortero de alistamiento |  |  | ITEM | II.6.1
|  |  | UNIDAD | M2
I. EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Herramienta menor | %MO | 0.1 | 2111.1111 | 211.1111
SUB - TOTAL |  |  |  | 211.1111
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO - UNIT | VALOR - PARCIAL
Desperdicio 3% |  |  |  | 0
SUB - TOTAL |  |  |  | 0
III. TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Acarreo | Día | 0 | 45000 | 0
SUB - TOTAL |  |  |  | 0
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | JORNAL | VALOR - PARCIAL
Ayudante | Día | 45 | 95000 | 2111.1111
SUB - TOTAL |  |  |  | 2111.1111
TOTAL UNITARIO |  |  |  | 2322.2222
ACTIVIDAD: Mortero de corrección |  |  | ITEM | II.6.1
|  |  | UNIDAD | ML
I. EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Herramienta menor | %MO | 0.1 | 3250 | 325
SUB - TOTAL |  |  |  | 325
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO - UNIT | VALOR - PARCIAL
MorteroListo Impadoc x 40 kg | M2 | 0.2033 | 48000 | 9758.4
Arena Media | M3 | 0.01 | 110000 | 1100
Cemento x 50kg | Saco | 0.05 | 30000 | 1500
Acronal | GL | 0.01 | 56000 | 560
Desperdicio 3% |  |  |  | 292.752
SUB - TOTAL |  |  |  | 13211.152
III. TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Acarreo | Día | 0.02 | 45000 | 900
SUB - TOTAL |  |  |  | 900
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | JORNAL | VALOR - PARCIAL
1 Oficial + 1 Ayudante | Día | 40 | 130000 | 3250
SUB - TOTAL |  |  |  | 3250
TOTAL UNITARIO |  |  |  | 17686.152
Impermeabilización de Viga Canal con Sika Techo E |  |  | ITEM | II.5.5
|  |  | UNIDAD | M2
I. EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Herramienta menor | %MO | 0.05 | 6000 | 300
SUB - TOTAL |  |  |  | 300
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO - UNIT | VALOR - PARCIAL
Sika Techo E | M2 | 0.045984 | 276000 | 12691.6258
Desperdicio 2% |  |  |  | 0
SUB - TOTAL |  |  |  | 12691.6258
III. TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Acarreo LUV | Día | 0 | 60000 | 0
SUB - TOTAL |  |  |  | 0
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | JORNAL | VALOR - PARCIAL
CUADRILLA 1: 1 Oficial y 1 ayudante | Día | 35 | 210000 | 6000
SUB - TOTAL |  |  |  | 6000
TOTAL UNITARIO |  |  |  | 18991.6258
APUII-10 ¦ Impermeabilizacion y Tratamiento de Materas
Retiro de tierra y la vegetación |  |  | ITEM | II.10.1
|  |  | UNIDAD | M2
I. EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Herramienta menor | %MO | 0.1 | 19000 | 1900
SUB - TOTAL |  |  |  | 1900
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO - UNIT | VALOR - PARCIAL
Desperdicio 5% |  |  |  | 0
SUB - TOTAL |  |  |  | 0
III. TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Acarreo | Día | 0 | 45000 | 0
SUB - TOTAL |  |  |  | 0
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | JORNAL | VALOR - PARCIAL
2 Ayudante | Día | 10 | 190000 | 19000
SUB - TOTAL |  |  |  | 19000
TOTAL UNITARIO |  |  |  | 20900
Fundición de placa en matera |  |  | ITEM | II.10.2
|  |  | UNIDAD | ML
I. EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Herramienta menor | %MO | 0.1 | 8125 | 812.5
SUB - TOTAL |  |  |  | 812.5
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO - UNIT | VALOR - PARCIAL
Concreto 3500PSI | M3 | 0.065 | 620000 | 40300
Acero de refuerzo | Kg | 0.5 | 4200 | 2100
Desperdicio 2% |  |  |  | 0
SUB - TOTAL |  |  |  | 42400
III. TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Acarreo LUV | Día | 0.02 | 45000 | 900
SUB - TOTAL |  |  |  | 900
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | JORNAL | VALOR - PARCIAL
Oficial | Día | 16 | 130000 | 8125
SUB - TOTAL |  |  |  | 8125
TOTAL UNITARIO |  |  |  | 52237.5
APU V - Construccion de rejilla de drenaje en peatonal
ACTIVIDAD: Pintura exterior de matera con Koraza |  |  | ITEM | II.10.6
|  |  | UNIDAD | UND
I. EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Herramienta menor | %MO | 0.1 | 8666.6667 | 866.6667
SUB - TOTAL |  |  |  | 866.6667
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO - UNIT | VALOR - PARCIAL
Koraza Pro 550 | M2 | 0.021935 | 420000 | 9212.6545
Desperdicio 2% |  |  |  | 184.2531
SUB - TOTAL |  |  |  | 9396.9076
III. TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Acarreo LUV | Día | 0.015 | 45000 | 675
SUB - TOTAL |  |  |  | 675
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | JORNAL | VALOR - PARCIAL
Oficial | Día | 15 | 130000 | 8666.6667
SUB - TOTAL |  |  |  | 8666.6667
TOTAL UNITARIO |  |  |  | 19605.2409

## RESUMEN APU
EDIFICIO ATLANTIS
ITEM | DESCRIPCIÓN | VALOR
2.1 | Impermeabilizacion de Zonas de anterior Grama Sintetica | 186300
A | Retiro grama | 3611.1111
B | Reparación de fisuras y Mortero de nivelación | 41730
C | Impermeabilización Sikalastic 612 | 135924.9333
D | Sustitución de sistemas de evacuación | 5033.9556
ITEM | DESCRIPCIÓN | VALOR
2.2 | Impermeabilizacion de lozas de concreto sobre areas comunes en terrazas 2 y 3 (turco, pto fijo de escalera, etc) | 142155.9253
A | Limpieza Profunda | 6230.992
B | Impermeabilización Sikalastic 612 | 135924.9333
ITEM | DESCRIPCIÓN | VALOR
2.3 | Impermeabilizacion y Mantenimiento Integral a Jardineras de terrazas 2 y 3 | 159500
A | Retiro de tierra y vegetación | 20900
B | Lavado a profundidad | 5768
C | Reparación de fisuras y Mortero de nivelación | 41730
D | Impermeabilización Sikalastic 560 | 91102
ITEM | DESCRIPCIÓN | VALOR
2.4 | Impermeabilizacion en area adyacente a la piscina pequeña | 238999.1111
A | Remoción de superficie sintética | 3611.1111
B | Demolición de enchape y mortero existentes | 21100
C | Reparación de fisuras y Mortero de nivelación | 41730
D | Impermeabilización de superficie | 91102
E | Instalación de piso cerámico incluye boquilla | 81456
ITEM | DESCRIPCIÓN | VALOR
2.5 | Impermeabilizacion y Revestimiento de pisos Deck en cuarto de equipos de Piscina y Jacuzzi | 190200
A | Desmonte de deck existente | 4085.7143
B | Mantenimiento integral de la estructura de soporte | 19273.1524
C | Impermeabilización de superficie | 91101.6333
D | Instalación de Deck nuevo | 66684
E | Adecuación de la compuerta de acceso | 9055.5
ITEM | DESCRIPCIÓN | VALOR
2.6 | Impermeabilizacion y Mantenimeinto Integral a Viga Canal de la cubierta de la torre 4 | 39000
A | Rasqueteado de superfice de Viga Canal (Retiro de material existente) | 2322.2222
B | Corrección de pendientes de Viga Canal | 17686.152
C | Impermeabilización de Viga Canal con Sika Techo E | 18991.6258
II.7 | Recorrido General a la cubierta de Fibrocemento de la torre 4 | 24300
II.8 | Recorrido a Canales Perimetrales de Domos de Iluminacion Cenital | 25000
II.9 | Recorrido General a Domos de iluminacion Cenital | 20300
ITEM | DESCRIPCIÓN | VALOR
II.10 | Impermeabilizacion y Tratamiento de Materas | 215000
A | Retiro de tierra y vegetación | 20900
B | Impermeabilización interior matera | 18991.6258
C | Corte de matera en concreto | 12164
D | Fundición de placa en matera | 52237.5
E | Impermeabilización de matera general | 91101.6333
F | Aplicación de pintura Koraza en parte exterior matera | 19605.2409