## COTIZACIÓN SOLARIS
CONJUNTO CERRADO ALTAMIRA
CANTIDADES DE OBRA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA ACTIVIDADES DE CONTRUCCIÓN DE CONSULTORIO MEDICO
DIRECCION: |  | Calle 19 Norte 18-64 Ed. Atlantis piso 3 local 7 | CODIGO: FH-F-02 | VERSIÓN: 01
CORREO: |  | Gerencia@freshouse.com.co | FECHA: 14/07/2024
TELEFONO: |  | +57 310 461 7353 | VALIDO HASTA: 14/08/2024
CAPT | ITEMS | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | VALOR DIRECTO ACTIVIDAD
PRESUPUESTO PARA CONSTRUCCIÓN DE CONSULTORIO MEDICO
1 |  | PRELIMINARES DE OBRA |  |  |  | 130000
| 1.1 | Cerramiento provisional y señalización de las obras a intervenir. En cerramiento con señalización respectiva visible del área a intervenir que impida paso de peatones o vehículos para evitar riesgos de accidentes. | GB | 1 | 130000 | 130000
| 1.2 | Construcción campamento provisional ¦ espacio seguro y de fácil acceso para guardar equipo y materiales. | GB | INCLUIDO | 0 | INCLUIDO
2 |  | DEMOLICIÓN |  |  |  | 710522
| 2.1 | Desmonte de ventaneria | M2 | 2.5 | 34700 | 86750
| 2.2 | Demolición de muro entrada | M2 | 3 | 45300 | 135900
| 2.3 | Remoción de piso y mortero existente | M2 | 32 | 15246 | 487872
3 |  | MUROS |  |  |  | 2970880
| 3.1 | Suministro e instalación de muro en Superboard 8mm con separación en estructura de 60cm y refuerzos | M2 | 16 | 185680 | 2970880
4 |  | PISOS Y OTROS |  |  |  | 5103832
| 4.1 | Suministro y aplicación de mortero de nivelación | M2 | 32 | 23876 | 764032
| 4.1 | Suministro e instalación de piso en Ceramica alto trafico y guardaescoba en PVC a media caña para asegurar entorno de alta higiene | M2 | 32 | 117700 | 3766400
| 4.2 | Retiro y reinstalación de rejilla para desalojo de aguas lluvias | UND | 1 | 573400 | 573400
5 |  | OBRA BLANCA |  |  |  | 6358412.5
| 5.1 | Suministro y aplicación de estuco para interiores | M2 | 91.5 | 17400 | 1592100
| 5.2 | Suministro y aplicación de Pintura Alta asepsia de Pintuco | M2 | 91.5 | 21175 | 1937512.5
| 5.3 | Suministro y aplicación de estuco y pintura tipo 3 de Pintuco para area de cielos | M2 | 32 | 88400 | 2828800
6 |  | INSTALACIONES HIDRAULICAS |  |  |  | 300000
| 6.1 | Instalación de punto hidraulico | UND | 1 | 300000 | 300000
7 |  | INSTALACIONES ELECTRICAS - CERTIFICACIÓN RETIE |  |  |  | 2273000
| 7.1 | Instalación de 10 puntos de tomacorrientes | GLB | 1 | 347000 | 347000
| 7.2 | Instalación de 10 luminarias LED | GLB | 1 | 1309000 | 1309000
| 7.3 | Instalación de 5m de acometida | GLB | 1 | 532000 | 532000
| 7.3 | Suministro e instalación de caja 6 circuitos | GLB | 1 | 85000 | 85000
8 |  | CARPINTERIA |  |  |  | 3837750
| 8.1 | Suministro e instalación de ventaneria garantizando el flujo de aire y seguridad para el conjunto y consultorios | GLB | 1 | 1546000 | 1546000
| 8.2 | Suministro e instalación de puertas en madera incluyendo marco | M2 | 2 | 765875 | 1531750
9 |  | LIMPIEZA Y ASEO GENERAL |  |  |  | 760000
| 9.1 | En el transcurso de la ejecución y al final de la obra, limpieza general y desalojo de todo el material sobrante y desperdicios | GB | 1 | 760000 | 760000
|  |  |  | COSTO DIRECTO |  | 22444396.5
|  |  |  | ADMON | 8% | 1795551.72
|  |  |  | IMPREV | 5% | 1122219.825
|  |  |  | UTILIDADES | 5% | 1122219.825
|  |  |  | IVA/U | 19% | 213221.7667
|  |  |  | COSTO INDIRECTO |  | 4253213.1368
|  |  |  | VALOR PROPUESTA |  | 26697609.6368
982014.6368
[5 empty] | ANTICIPO | 8009282.891
[5 empty] | SALDO | 18688326.7457
TASA 9,25% ANUAL
[5 empty] | Cuota 1 | 3264836
[5 empty] | Cuota 2 | 3264836
[5 empty] | Cuota 3 | 3264836
[5 empty] | Cuota 4 | 3264836
[5 empty] | Cuota 5 | 3264836
[5 empty] | Cuota 6 | 3264836
[5 empty] | Total pagado en cuotas | 19589016
[5 empty] | Intereses totales pagados | 900689
TASA 12% ANUAL
[5 empty] | Cuota 1 | 3278294
[5 empty] | Cuota 2 | 3278294
[5 empty] | Cuota 3 | 3278294
[5 empty] | Cuota 4 | 3278294
[5 empty] | Cuota 5 | 3278294
[5 empty] | Cuota 6 | 3278294
[5 empty] | Total pagado en cuotas | 19669764
[5 empty] | Intereses totales pagados | 981437