## COMPARATIVO
CORTES DE OBRA - EDIFICIO EL PORTAL
DIRECCION: |  | CALLE 3 NORTE # 18-49 LOCAL 2 | CODIGO: FH-F-02 | VERSIÓN: 01
CORREO: |  | Gerencia@freshouse.com.co |  |  |  |  | CORTE #1 |  | CORTE #2
TELEFONO: |  | +57 310 461 7353 |  |  |  |  | 2025-10-29 |  | 2025-11-07
CAPT | ITEMS | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | VALOR DIRECTO ACTIVIDAD | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR
1.0 |  | PRELIMINARES |  |  |  | 100000 |  | 50000 |  | 25000
| 1.1 | Construcción de campamento provisional de obra y bodega para los trabajadores ¦ deposito seguro de los materiales en obra | UND | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 1.2 | Instalación y demarcación de con avisos y señalética necesaria como: salidas vehiculares y peatonales ¦ Colocación de señales de precaución, caída de objetos, transite con cuidado, instalación de conos y colombinas para demarcar senderos peatonales etc... toda la implementación del sistema de gestión para la prevención de riesgos laborales | GLB | 1 | 100000 | 100000 | 0.5 | 50000 | 0.25 | 25000
2 |  | DEMOLICIÓN - PREPARADO DE SUPERFICIE |  |  |  | 9809695.978 |  | 9809695.978 |  | 0
| 2.1 | Lavado y limpieza de las superficies que presenten hongos en el edificio incluye, ventanas, vidrieras, paredes. La limpieza se realizará el lavado con bactericidas o hipoclorito al 10%, escoba según sea el caso ¦ se debe de lavar todas las superficies de las fachadas del edificio, se debe eliminar polvos y grasas que impidan que los productos a aplicar queden bien adheridos y cumplan con su estabilidad. | MT2 | 2788.4149 | 3220 | 8978695.978 | 2788.4149 | 8978695.978 | 0 | 0
| 2.2 | Levantamieno y remoción de material desprendido en las fachadas del edificio incluye mampostería, concreto y fachadas flotantes, se debe desprender todo material desprendido evidenciado a la vista, suelto por formación de hongos o mal adherido y además se deben retirar sectores complementarios a los afectados para unificar y regularizar las reparaciones. | MT2 | 150 | 4000 | 600000 | 150 | 600000 | 0 | 0
| 2.3 | Lavado y limpieza de alfagías del edificio, la limpieza se realizará con bactericidas o hipoclorito al 10% y raspado con grata de acero equipo de presión | ML | 110 | 2100 | 231000 | 110 | 231000 | 0 | 0
3 |  | FACHADAS Y COMPLEMENTARIOS |  |  |  | 18097704 |  | 8264352 |  | 5429311.2
| 3.1 | Se sellará de manera manual en todo el perímetro del marco de la ventaneria y se aplicará soudal | MT2 | 1198.3 | 6000 | 7189800 | 468.4 | 2810400 | 359.49 | 2156940
| 3.2 | Tratamiento para las dilataciones del edificio, dilataciones de la mamposteria en ladrillo y concreto (vigas) incluye tratamiento con pintucofill 7 años no solo en la dilatación sino un área de 5 cm hacia la parte superior de la dilatación y 5 cm hacia la parte inferior, para los casos que lo requieran se separara con estuka pañete de Sika y acabado con graniplast de Pintuco | MT2 | 1947.84 | 5600 | 10907904 | 973.92 | 5453952 | 584.352 | 3272371.2
4 |  | FACHADAS Y COMPLEMENTARIOS |  |  |  | 43892370 |  | 20359440 |  | 14249376
| 4.1 | Resanes en zonas necesarias en los cuales se realizará aplicación de imprimante, aplicación de producto e imprimación nuevamente | MT2 | 150 | 36000 | 5400000 | 75 | 2700000 | 75 | 2700000
| 4.2 | Suministro y aplicación de pintura koraza pro 550 sobre todas las fachadas del edificio a dos manos teniendo en cuenta un minimo de 3 horas entre manos para proteger uniformemente todas las superficies del edificio. Incluye la aplicación de colores especificos segun los diseños presentados, aplicacion de pintura sobe todas las paredes de las fachadas, cielo raso de balcones, fachadas flotantes | MT2 | 1130.03 | 18000 | 20340540 | 583.78 | 10508040 | 339.1 | 6103800
| 4.3 | Suministro y aplicación de pintura de Silicone de pintuco sobre ladrillos a la vista como protección, siguiendo ficha tecnica de fabricante | MT2 | 1008.435 | 18000 | 18151830 | 397.3 | 7151400 | 302.532 | 5445576
5 |  | TERMINADO Y LIMPIEZA |  |  |  | 250000 |  | 125000 |  | 62500
| 5.1 | Aseo general y retiro de pintura. | UND | 1 | 250000 | 250000 | 0.5 | 125000 | 0.25 | 62500
|  |  | TOTALES DIRECTOS |  |  | 72149769.978 | TOTALES DIRECTOS | 38608487.978 | TOTALES DIRECTOS | 19766187.2
|  |  | Administracion |  | 10% | 7214976.9978 | Administracion | 3860848.7978 | Administracion | 1976618.72
|  |  | Imprevistos |  | 5% | 3607488.4989 | Imprevistos | 1930424.3989 | Imprevistos | 988309.36
|  |  | Utilidad |  | 5% | 3607488.4989 | Utilidad | 1930424.3989 | Utilidad | 988309.36
|  |  | IVA/U |  | 19% | 685422.8148 | IVA/U | 366780.6358 | IVA/U | 187778.7784
|  |  | TOTAL INDIRECTOS |  |  | 15115376.8104 | TOTAL INDIRECTOS | 8088478.2314 | TOTAL INDIRECTOS | 4141016.2184
|  |  | TOTAL PROPUESTA |  |  | 87265146.7884 | TOTAL CORTE | 46696966.2094 | TOTAL CORTE | 23907203.4184
[7 empty] | Anticipo por amortizar | 19918397
[7 empty] | Amortizacion 100% | 19918397
[7 empty] | TOTAL PAGO CORTE | 26778569.2094
#REF!

## CORTES DE OBRA
CORTES DE OBRA - CONJUNTO RESIDENCIAL HEBRON
DIRECCION: |  | CALLE 3 NORTE # 18-49 LOCAL 2 | CODIGO: FH-F-02 | VERSIÓN: 01
CORREO: |  | Gerencia@freshouse.com.co |  |  |  |  | CORTE #1 |  | CORTE #2 |  | CORTE #3 |  | SALDO |  | REAL AJUSTADO
TELEFONO: |  | +57 310 461 7353 |  |  |  |  | 2025-06-09 |  | 2025-06-25 |  | 2025-07-10
CAPT | ITEMS | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | VALOR DIRECTO ACTIVIDAD | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR
1.0 |  | PRELIMINARES |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 1.1 | Construcción de campamento provisional de obra y bodega para los trabajadores ¦ deposito seguro de los materiales en obra | UND | 1 | INCLUIDO
| 1.2 | Instalación y demarcación de con avisos y señalética necesaria como: salidas vehiculares y peatonales ¦ colocación de señales de precaución caída de objetos, transite con cuidado, instalación de conos y colombinas para demarcar senderos peatonales etc.… toda la implementación del sistema de gestión para la prevención de riesgos laborales | GLB | 1 | INCLUIDO
1 |  | FACHADAS
1.1 |  | FACHADAS Y COMPLEMENTARIOS |  |  |  | 189056926.8288 |  | 119989323.2451 |  | 31576218.5792 |  | 37491385.0045 |  | 0 |  | 217964701.4064
| 10101 | Limpieza de fachadas, incluye protección con polisombra | MT2 | 4560.59 | 2915.6623 | 13297140.3288 | 4560.59 | 13297140.3288 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6812.655 | 19863401.3464 | x
| 10102 | Mantenimiento y revoque de fachadas con graniplast antihongos o similar (5% del área de pintura de fachadas) | MT2 | 197.37 | 34000 | 6710580 | 197.37 | 6710580 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 397.37 | 13510580 | x
| 10103 | Limpieza y sello con silicona plastica Sika o similar, alrededor de ventanas de fachada. No aplica para ventanas internas | ML | 7534.4 | 5400 | 40685760 | 2375.7045 | 12828804.3878 | 5158.6955 | 27856955.6122 |  | 0 | 0 | 0 | 5573.48 | 30096792
| 10104 | Pintura en fachadas exteriores (Koraza o similar). Dos manos color blanco, negro y morado a diferentes tonos, incluye protección con polisombra | MT2 | 3947.39 | 22750 | 89803122.5 | 2871.0345 | 65316034.5285 |  | 0 | 1076.3555 | 24487087.9715 | 0 | 0 | 4910.13 | 111705457.5
| 10105 | Limpieza de fachada en piedra. Incluye la aplicación de hidrofugo Siliconite de Pintuco o similar | MT2 | 452.92 | 16000 | 7246720 | 452.92 | 7246720 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 717.18 | 11474880
| 10106 | Pintura con esmalte para barandas metalicas balcones y rejas metalicas de fachada. Dos manos- Aplica solamente para elementos de fachada | MT2 | 1261.38 | 16800 | 21191184 | 638.48 | 10726464 | 125.7597 | 2112762.967 | 497.1403 | 8351957.033 | 0 | 0 | 1261.3792 | 21191170.56
| 10107 | Estuco y pintura Techos balcones. Dos manos de pintura | MT2 | 723.03 | 14000 | 10122420 | 275.97 | 3863580 | 114.75 | 1606500 | 332.31 | 4652340 | 0 | 0 | 723.03 | 10122420
1.2 |  | TERMINADO Y LIMPIEZA |  |  |  | 400000 |  | 0 |  | 0 |  | 400000 |  | 0 |  | 400000
| 10201 | Aseo general y retiro de pintura. | UND | 1 | 400000 | 400000 |  | 0 | 0 |  | 1 | 400000 | 0 | 0 | 1 | 400000
|  |  | TOTALES DIRECTOS |  |  | 189456926.8288 | TOTALES DIRECTOS | 119989323.2451 | TOTALES DIRECTOS | 31576218.5792 | TOTALES DIRECTOS | 37891385.0045 | TOTALES DIRECTOS | 0 | TOTALES DIRECTOS | 218364701.4064
|  |  | Administracion |  | 8% | 15156554.1463 | Administracion | 9599145.8596 | Administracion | 2526097.4863 | Administracion | 3031310.8004 | Administracion | 0 | Administracion | 17469176.1125
|  |  | Imprevistos |  | 5% | 9472846.3414 | Imprevistos | 5999466.1623 | Imprevistos | 1578810.929 | Imprevistos | 1894569.2502 | Imprevistos | 0 | Imprevistos | 10918235.0703
|  |  | Utilidad |  | 5% | 9472846.3414 | Utilidad | 5999466.1623 | Utilidad | 1578810.929 | Utilidad | 1894569.2502 | Utilidad | 0 | Utilidad | 10918235.0703
|  |  | IVA/U |  | 19% | 1799840.8049 | IVA/U | 1139898.5708 | IVA/U | 299974.0765 | IVA/U | 359968.1575 | IVA/U | 0 | IVA/U | 2074464.6634
|  |  | TOTAL INDIRECTOS |  |  | 35902087.634 | TOTAL INDIRECTOS | 22737976.7549 | TOTAL INDIRECTOS | 5983693.4208 | TOTAL INDIRECTOS | 7180417.4583 | TOTAL INDIRECTOS | 0 | TOTAL INDIRECTOS | 41380110.9165
|  |  | TOTAL PROPUESTA |  |  | 225359014.4628 | TOTAL CORTE | 142727300 | TOTAL CORTE | 37559912 | TOTAL CORTE | 45071802.4628 | TOTAL PROPUESTA | 0 | TOTAL PROPUESTA | 259744812.3229
[7 empty] | Anticipo por amortizar | 67607704
[7 empty] | Amortizacion 100% | 67607704
[7 empty] | TOTAL PAGO CORTE | 75119596
142727300