## DASHBOARD
TOTALES
| LAVADO |  | RESANE |  | SELLO |  | PINTURA |  | TRAT. DILATACIONES |  | CARPINTERIA METALICA
| 4308.162 |  | 85 |  | 1272.6 |  | 2447.356 |  | 1201.844 |  | 0
EJECUTADO
| LAVADO |  | RESANE |  | SELLO |  | PINTURA |  | TRAT. DILATACIONES |  | CARPINTERIA METALICA
| 1290.86 |  | 0 |  | 42.84 |  | 1000 |  | 135.8 |  | 0
PENDIENTE
| LAVADO |  | RESANE |  | SELLO |  | PINTURA |  | TRAT. DILATACIONES |  | CARPINTERIA METALICA
| 3017.302 |  | 85 |  | 1229.76 |  | 1447.356 |  | 1066.044 |  | 0
RENDIMIENTOS PROMEDIO
| LAVADO |  | RESANE |  | SELLO |  | PINTURA |  | TRAT. DILATACIONES |  | CARPINTERIA METALICA
0
EJECUCIÓN SEMANA ACTUAL (SEMANA 2)
|  | LUNES |  | MARTES |  | MIERCOLES |  | JUEVES |  | VIERNES |  | SABADO
LAVADO
RESANE
SELLO
PINTURA
SILICONITE
CARPINTERIA METALICA
CIELOS BALCONES
EJECUCIÓN SEMANA PASADA (SEMANA 1)
|  | LUNES |  | MARTES |  | MIERCOLES |  | JUEVES |  | VIERNES |  | SABADO
LAVADO
RESANE
SELLO
PINTURA
SILICONITE
CARPINTERIA METALICA
CIELOS BALCONES
PERSONAL EN SITIO Y ASISTENCIA
|  | LUNES |  | MARTES |  | MIERCOLES |  | JUEVES |  | VIERNES |  | SABADO
ALEXIS BETANCOURT | EDWIN TORRES
LISETH GONZALES | DEIBER TORO
CIPRIANO VALENCIA | GERARDO HERRERA
SEBASTIAN VALENCIA | CIPRIANO VALENCIA
DIEGO DUQUE
JHONATAN BENÍTEZ
[13 empty] | Actividad | Ejecutado | Pendiente
[13 empty] | LAVADO | 4308.162 | 3017.302
[13 empty] | RESANE | 0 | 85
[13 empty] | SELLO | 42.84 | 1229.76
[13 empty] | PINTURA | 1000 | 1447.356
[13 empty] | TRATAMIENTO DILATACIONES | 135.8 | 1066.044
[13 empty] | CARPINTERIA METALICA | 0 | 1066.044

## SALARIOS
ANÁLISIS DEL COSTO REAL DEL SALARIO
DATOS DE ENTRADA
SALARIO MINIMO MENSUAL VIGENTE 2025 | 1423500
SUBSIDIO DE TRANSPORTE 2025 | 200000
DOTACIÓN 3 VECES AL AÑO | 450000
ANÁLISIS DEL COSTO REAL DEL SALARIO
FACTOR PRESTACIONAL > 2 SMMLV
CONCEPTO | PORCENTAJE
PRESTACIONES SOCIALES | 0
Cesantias | 8.3333
Intereses a las cesantias | 0.083333
Vacaciones | 4.1667
Prima anual | 8.3333
SEGURIDAD SOCIAL | 35.46
Fondo de pensiones (A.F.P) | 16
Medicina familiar (E.P.S) | 12.5
Riesgos Laborales (A.R.L) | 6.96
APORTE PARAFISCALES | 9
SENA | 2
ICBF | 3
Caja de compensación familiar | 4
PORCENTAJE PRESTACIONAL | 44.46
SEGURIDAD SOCIAL
SEGURIDAD SOCIAL X MES | 430000
SEGURIDAD SOCIAL X DÍA | 14333.3333
SALARIO SEMANAL NETO
OFICIAL III | 700000
OFICIAL II | 650000
OFICIAL I | 600000
PRÁCTICO | 450000
AYUDANTE | 400000
RESIDENTE DE OBRA | 625000
PROFESIONAL SST | 500000
SALARIO DIARIO NETO
OFICIAL III | 116666.6667
OFICIAL II | 108333.3333
OFICIAL I | 100000
PRÁCTICO | 75000
AYUDANTE | 66666.6667
RESIDENTE DE OBRA | 104166.6667
PROFESIONAL SST | 83333.3333
SALARIO DIARIO INCLUYENDO PRESTACIONES
OFICIAL III | 131000
OFICIAL III | 122666.6667
OFICIAL I | 114333.3333
PRÁCTICO | 89333.3333
AYUDANTE | 81000
RESIDENTE DE OBRA | 118500
PROFESIONAL SST | 97666.6667
VALOR CUADRILLA POR DÍA
CUADRILLA | VALOR
CUADRILLA 1: 1 Oficial II, 1 Oficial l y 1 Práctico | 334666.6667
CUADRILLA 2: 1 Oficial II, 2 Oficial l y 1 Práctico | 449000
CUADRILLA 2: 2 Oficial II, 4 Oficial l y 1 Práctico | 808666.6667
CUADRILLA 5: 2 Oficial l y 1 Práctico | 318000

## NÓMINA
|  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|  |  |  | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO
NOMBRE | CARGO | DEDICACIÓN | SALARIO DÍA
RENSO MONTOYA | GERENTE | 34% | 118500 | 0 | 40290 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40290
GLORIA COLORADO | ADMINIST | 34% | 118500 | 0 | 40290 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40290
ALEXIS BETANCOURT | RESIDENTE | 100% | 118500 | 0 | 118500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118500
FELIPE MONTOYA | AUX GERENCIA | 34% | 118500 | 0 | 40290 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40290
DIEGO LÓPEZ | SUPERVISOR | 50% | 118166.6667 | 0 | 59083.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59083.3333
LISETH GONZÁLEZ | PROF SST | 34% | 97333.3333 | 0 | 33093.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33093.3333
|  |  |  | 0 | 331546.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JONATHAN ARANGO | OFICIAL II | 100% | 122666.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CIPRIANO CARDENAS | OFICIAL III | 100% | 122666.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BRAYAN MEJÍA | OFICIAL II | 100% | 114333.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JUAN CARLOS | OFICIAL II | 100% | 114333.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JEISON PORTAL | OFICIAL I | 100% | 114333.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DUBERNEY TORO | OFICIAL I | 100% | 114333.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GREGORIO GONZÁLEZ | OFICIAL II | 100% | 122666.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WILLIAN BETANCOURT | PRÁCTICO | 100% | 81000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
331546.6667
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 331546.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## COS_PROG
FLUJO DE CAJA - EDIFICIO HEBRÓN
|  |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  |  | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO
EGRESOS
CONCEPTO | DEDICACIÓN | VALOR
COSTO INDIRECTOS
OFICINA | 25% |  | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 1750000
PAPELERIA | 50% |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000
NÓMINA ADMINISTRATIVOS
COSTO DIRECTOS
NÓMINA DE TRABAJADORES | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATERIALES | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HERRAMIENTAS | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALQUILER DE EQUIPOS | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALQUILER DE EQUIPOS ALTURAS | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IMPREVISTOS
TOTAL EGRESOS |  |  | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 1780000
ACUMULADO DE EGRESOS |  |  | 55000 | 110000 | 165000 | 220000 | 275000 | 330000 | 330000 | 380000 | 430000 | 480000 | 530000 | 580000 | 630000 | 630000 | 680000 | 730000 | 780000 | 830000 | 880000 | 930000 | 930000 | 930000 | 980000 | 1030000 | 1080000 | 1130000 | 1180000 | 1180000 | 1230000 | 1280000 | 1330000 | 1380000 | 1430000 | 1480000 | 1480000 | 1530000 | 1580000 | 1630000 | 1680000 | 1730000 | 1780000 | 3560000
INGRESOS
CONCEPTO
COSTO INDIRECTOS
ANTICIPO (INICIO DE OBRA) | 20% | 60000000 | 60000000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 61700000
PRESTAMO FRESHOUSE 1 | 50% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRESTAMO FRESHOUSE 2 | 150%
TOTAL INGRESOS |  |  | 60000000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 61700000
ACUMULADO DE INGRESOS |  |  | 60000000 | 60050000 | 60100000 | 60150000 | 60200000 | 60250000 | 60250000 | 60300000 | 60350000 | 60400000 | 60450000 | 60500000 | 60550000 | 60550000 | 60600000 | 60650000 | 60700000 | 60750000 | 60800000 | 60850000 | 60850000 | 60850000 | 60900000 | 60950000 | 61000000 | 61050000 | 61100000 | 61100000 | 61150000 | 61200000 | 61250000 | 61300000 | 61350000 | 61400000 | 61400000 | 61450000 | 61500000 | 61550000 | 61600000 | 61650000 | 61700000 | 123400000
SALDOS
TOTAL SALDO |  |  | 59945000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59920000
ACUMULADO DE SALDOS |  |  | 59945000 | 59940000 | 59935000 | 59930000 | 59925000 | 59920000 | 59920000 | 59920000 | 59920000 | 59920000 | 59920000 | 59920000 | 59920000 | 59920000 | 59920000 | 59920000 | 59920000 | 59920000 | 59920000 | 59920000 | 59920000 | 59920000 | 59920000 | 59920000 | 59920000 | 59920000 | 59920000 | 59920000 | 59920000 | 59920000 | 59920000 | 59920000 | 59920000 | 59920000 | 59920000 | 59920000 | 59920000 | 59920000 | 59920000 | 59920000 | 59920000 | 119840000
6461.5385

## RESANE
EDIFICIO TORRE VERDE | [15 empty] | CANTIDAD EJECUTADA | [11 empty] | TOTAL EJECUTADO | [13 empty] | TOTAL EJECUTADO | [13 empty] | TOTAL EJECUTADO |  | CANTIDAD EJECUTADA | [11 empty] | TOTAL EJECUTADO | [13 empty] | TOTAL EJECUTADO | [13 empty] | TOTAL EJECUTADO
REALIZADO POR: ARQ ALEXIS BETANCOURT |  |  |  | DIMENSIONES |  |  | DESCUENTOS | [8 empty] | 2025-06-09 |  | 2025-06-10 |  | 2025-06-11 |  | 2025-06-12 |  | 2025-06-13 |  | 2025-06-14 |  | SEMANA 1 |  | 2025-06-16 |  | 2025-06-17 |  | 2025-06-18 |  | 2025-06-19 |  | 2025-06-20 |  | 2025-06-21 |  | SEMANA 2 |  | 2025-06-23 |  | 2025-06-24 |  | 2025-06-25 |  | 2025-06-26 |  | 2025-06-27 |  | 2025-06-28 |  | SEMANA 3 |  | 2025-06-30 |  | 2025-07-01 |  | 2025-07-02 |  | 2025-07-03 |  | 2025-07-04 |  | 2025-07-05 |  | SEMANA 4 |  | 2025-07-07 |  | 2025-07-08 |  | 2025-07-09 |  | 2025-07-10 |  | 2025-07-11 |  | 2025-07-12 |  | SEMANA 5 |  | 2025-07-14 |  | 2025-07-15 |  | 2025-07-16 |  | 2025-07-17 |  | 2025-07-18 |  | 2025-07-19 |  | SEMANA 6
TORRE | FACHADA | SECCIÓN | DESCRIPCIÓN | ALTO | ANCHO | TOTAL (M2) | ALTO | ANCHO | CANTIDAD | TOTAL (M2) | ÁREA TOTAL (BLANCO) | ÁREA TOTAL (VERDE) | ÁREA TOTAL (NEGRO) | CIELO RASO |  | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % |  | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % |  | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % |  | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % |  | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % |  | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % |  | % | M2 | %
B | CULATA IZQ | 1 | Muro con ventana (Negro) | 35.6 | 9.7 | 345.32 | 1.5 | 1.2 | 14 | 25.2 |  |  | 318.86 |  | 318.86 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
[7 empty] | 0.3 | 0.3 | 14 | 1.26 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| POSTERIOR | 2 | Muro con ventana (Negro) | 35.6 | 6.1 | 217.16 | 1.5 | 1.2 | 28 | 50.4 |  |  | 166.76 |  | 166.76 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 3 | Muro escaleras (Negro) | 35 | 3.1 | 108.5 | 0.25 | 3.1 | 14 | 10.85 |  |  | 97.65 |  | 97.65 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 4 | Muro escaleras (Blanco) | 35 | 2.15 | 75.25 |  |  |  |  | 75.25 |  |  |  | 75.25 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 5 | Muro escaleras (Blanco) | 35 | 1.8 | 63 |  |  |  |  | 63 |  |  |  | 63 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 6 | Muro escaleras (Blanco) | 35 | 2.05 | 71.75 |  |  |  |  | 71.75 |  |  |  | 71.75 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 7 | Antepecho poseta PF (Blanco) (X14) | 0.5 | 1.44 | 10.08 |  |  |  |  | 10.08 |  |  |  | 10.08 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 8 | Muro escaleras (Blanco) | 35 | 5.18 | 181.3 | 0.25 | 3.1 | 14 | 10.85 | 170.45 |  |  |  | 170.45 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 8.1 | Cielo raso escaleras (X14) | 1 | 3.59 | 50.26 | [7 empty] | 50.26 | 50.26 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 9 | Muro con ventana (Verde) | 35.6 | 5.3 | 188.68 | 1.5 | 1.2 | 28 | 50.4 |  | 138.28 |  |  | 138.28 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 10 | Placa de balcón (Negro) (x14) | 0.3 | 2.91 | 12.222 | [6 empty] | 12.222 |  | 12.222 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 10.1 | Cielo raso balcón (X14) | 0.6 | 1.71 | 14.364 | [7 empty] | 14.364 | 14.364 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 11 | Muro con ventana (Verde) | 35.6 | 4.62 | 164.472 | 1 | 0.75 | 28 | 21 |  | 143.472 |  |  | 143.472 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 12 | Placa de balcón (Negro) (x14) | 0.3 | 2.91 | 12.222 | [6 empty] | 12.222 |  | 12.222 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 12.1 | Cielo raso balcón (X14) | 0.6 | 1.71 | 14.364 | [7 empty] | 14.364 | 14.364 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 13 | Muro con ventana (Blanco) | 35.6 | 5.3 | 188.68 | 1.5 | 1.2 | 28 | 50.4 | 138.28 |  |  |  | 138.28 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 14 | Muro escaleras (Blanco) | 35 | 4.8 | 168 | 0.25 | 3.1 | 14 | 10.85 | 157.15 |  |  |  | 157.15 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 15 | Muro escaleras (Blanco) | 35 | 2.15 | 75.25 |  |  |  |  | 75.25 |  |  |  | 75.25 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 16 | Muro escaleras (Blanco) | 35 | 1.42 | 49.7 | 0.25 | 3.1 | 14 | 10.85 | 38.85 |  |  |  | 38.85 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 16.1 | Cielo raso balcón (X14) | 1 | 1.9 | 26.6 | [7 empty] | 26.6 | 26.6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| CULATA DER | 17 | Muro sin ventanas (Blanco) | 35 | 1.67 | 58.45 |  |  |  |  | 58.45 |  |  |  | 58.45 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 18 | Antepecho balcones (Negro) (X14) | 0.5 | 1.26 | 8.82 | [6 empty] | 8.82 |  | 8.82 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 19 | Muro sin ventanas (Negro) | 35.6 | 2.5 | 89 | [6 empty] | 89 |  | 89 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 20 | Muro con ventanas (Blanco) | 35.6 | 2.33 | 82.948 | 1 | 0.75 | 14 | 10.5 | 72.448 |  |  |  | 72.448 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 21 | Muro sin ventanas (Blanco) | 35.6 | 0.8 | 28.48 |  |  |  |  | 28.48 |  |  |  | 28.48 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 22 | Muro con ventanas (Blanco) | 35.6 | 1.42 | 50.552 | 0.3 | 0.3 | 14 | 1.26 | 49.292 |  |  |  | 49.292 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 23 | Muro sin ventanas (Blanco) | 35.6 | 1.72 | 61.232 |  |  |  |  | 61.232 |  |  |  | 61.232 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 24 | Muro sin ventanas (Blanco) | 35.6 | 1.31 | 46.636 |  |  |  |  | 46.636 |  |  |  | 46.636 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 25 | Muro con ventanas (Blanco) | 35.6 | 2.73 | 97.188 | 1.5 | 1.2 | 14 | 25.2 | 71.988 |  |  |  | 71.988 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| FRONTAL | 26 | Muro sin ventana (Blanco) | 35.6 | 4.66 | 165.896 |  |  |  |  | 165.896 |  |  |  | 165.896 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 27 | Placa de balcón (Negro) (x14) | 0.3 | 2.91 | 12.222 | [6 empty] | 12.222 |  | 12.222 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 27.1 | Cielo raso balcón (X14) | 0.6 | 1.71 | 14.364 | [7 empty] | 14.364 | 14.364 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 28 | Muro con ventanas (Blanco) | 35.6 | 3.19 | 113.564 | 1.5 | 1.2 | 14 | 25.2 | 88.364 |  |  |  | 88.364 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 29 | Muro con balcón (Blanco) | 35.6 | 4.32 | 153.792 | 1.5 | 1.2 | 14 | 25.2 | 78.192 |  |  |  | 78.192 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
[7 empty] | 2.4 | 1.5 | 14 | 50.4 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 30 | Placa de balcón (Negro) (x14) | 0.3 | 5.1 | 21.42 | [6 empty] | 21.42 |  | 21.42 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 30.1 | Cielo raso balcón (X14) | 0.6 | 5.1 | 42.84 | [7 empty] | 42.84 | 42.84 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 31 | Muro sin ventanas (Negro) | 35.6 | 0.7 | 24.92 | [6 empty] | 24.92 |  | 24.92 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 32 | Muro sin ventanas (Negro) | 35.6 | 1.45 | 51.62 | [6 empty] | 51.62 |  | 51.62 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 33 | Muro con ventanas (Negro) | 34 | 3.3 | 112.2 | 1.5 | 1 | 14 | 21 |  |  | 91.2 |  | 91.2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 34 | Muro Ascensor (Blanco) | 35.6 | 2 | 71.2 |  |  |  |  | 71.2 |  |  |  | 71.2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 35 | Muro Ascensor (Blanco) | 35.6 | 2.04 | 72.624 | 32 | 1 | 1 | 32 | 40.624 |  |  |  | 40.624 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 36 | Muro Ascensor (Blanco) | 35.6 | 2 | 71.2 |  |  |  |  | 71.2 |  |  |  | 71.2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 37 | Muro con ventanas (Negro) | 34 | 3.3 | 112.2 | 1.5 | 1 | 14 | 21 |  |  | 91.2 |  | 91.2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 38 | Muro sin ventanas (Negro) | 35.6 | 0.7 | 24.92 | [6 empty] | 24.92 |  | 24.92 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 39 | Muro sin ventanas (Negro) | 35.6 | 1.45 | 51.62 | [6 empty] | 51.62 |  | 51.62 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 40 | Muro con balcón (Verde) | 35.6 | 4.02 | 143.112 | 1.5 | 1.2 | 14 | 25.2 |  | 117.912 |  |  | 117.912 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 41 | Placa de balcón (Negro) (x14) | 0.3 | 5.1 | 21.42 | [6 empty] | 21.42 |  | 21.42 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 41.1 | Cielo raso balcón (X14) | 0.6 | 5.1 | 42.84 | [7 empty] | 42.84 | 42.84 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 42 | Muro con ventanas (Verde) | 35.6 | 5.12 | 182.272 | 1.5 | 1.2 | 28 | 50.4 |  | 131.872 |  |  | 131.872 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 43 | Muro sin ventanas (Verde) | 35.6 | 0.7 | 24.92 | [5 empty] | 24.92 |  |  | 24.92 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 44 | Muro sin ventanas (Negro) | 35.6 | 1.45 | 51.62 | [6 empty] | 51.62 |  | 51.62 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 45 | Muro con ventanas (Negro) | 35.6 | 1.2 | 42.72 | 1 | 0.75 | 14 | 10.5 |  |  | 32.22 |  | 32.22 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 46 | Placa de balcón (Negro) (x14) | 0.3 | 2.52 | 10.584 | [6 empty] | 10.584 |  | 10.584 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 46.1 | Cielo raso balcón (X14) | 0.6 | 2.52 | 21.168 | [7 empty] | 21.168 | 21.168 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 47 | Muro con ventanas (Negro) | 35.6 | 2.54 | 90.424 | 1.5 | 1.2 | 14 | 25.2 |  | 65.224 |  |  | 65.224 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
[16 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 108.55 |  |  |  |  | 565.12
|  |  | TOTAL M2 DE FACHADA SIN DESCUENTOS |  |  | 4308.162 |  |  | TOTAL M2 DE FACHADA CON DESCUENTOS |  |  |  | 1704.062 | 621.68 | 1190.5 | 226.8 | 3743.042
[5 empty] | 3886.09 | 4222.23 | 565.12 |  |  |  |  | 3320.97 | 3743.042
[6 empty] | 1292448.6 | [6 empty] | BANCO DE PINTURAS |  | REN/M2 | 65
[6 empty] | 1871521 | [6 empty] | BLANCO | VERDE | NEGRO | BLANCO INTERIOR
[5 empty] | 1871521 | 3163969.6 | [6 empty] | 26.2163 | 9.5643 | 18.3154 | 3.4892 | 57.5853
[11 empty] | 11200 | 2666.6667 |  |  | APLICACIÓN DE PINTURA EN SUPERFICIE DE FACHADA
[15 empty] | CANTIDAD | CANTIDAD EJECUTADA | [11 empty] | TOTAL EJECUTADO |  | CANTIDAD EJECUTADA | [11 empty] | TOTAL EJECUTADO |  | CANTIDAD EJECUTADA | [11 empty] | TOTAL EJECUTADO |  | CANTIDAD EJECUTADA | [11 empty] | TOTAL EJECUTADO |  | CANTIDAD EJECUTADA | [11 empty] | TOTAL EJECUTADO |  | CANTIDAD EJECUTADA | [11 empty] | TOTAL EJECUTADO
[12 empty] | 18888.8889 |  |  |  | 2025-06-09 |  | 2025-06-10 |  | 2025-06-11 |  | 2025-06-12 |  | 2025-06-13 |  | 2025-06-14 |  | SEMANA 1 |  | 2025-06-16 |  | 2025-06-17 |  | 2025-06-18 |  | 2025-06-19 |  | 2025-06-20 |  | 2025-06-21 |  | SEMANA 2 |  | 2025-06-23 |  | 2025-06-24 |  | 2025-06-25 |  | 2025-06-26 |  | 2025-06-27 |  | 2025-06-28 |  | SEMANA 3 |  | 2025-06-30 |  | 2025-07-01 |  | 2025-07-02 |  | 2025-07-03 |  | 2025-07-04 |  | 2025-07-05 |  | SEMANA 4 |  | 2025-07-07 |  | 2025-07-08 |  | 2025-07-09 |  | 2025-07-10 |  | 2025-07-11 |  | 2025-07-12 |  | SEMANA 5 |  | 2025-07-14 |  | 2025-07-15 |  | 2025-07-16 |  | 2025-07-17 |  | 2025-07-18 |  | 2025-07-19 |  | SEMANA 6
[14 empty] | FACHADA | M2 | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | %
[11 empty] | 110 | 2.939% |  | CULATA IZQUIERDA | 318.86 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
[14 empty] | POSTERIOR | 1476.254 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
[14 empty] | CULATA DER | 486.346 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
[14 empty] | FRONTAL | 1461.582 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
[15 empty] | 3743.042 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
[28 empty] | 3743.042 | 100% | [12 empty] | 3743.042 | 100% | [12 empty] | 3743.042 | 100% | [12 empty] | 3743.042 | 100% | [12 empty] | 3743.042 | 100% | [12 empty] | 3743.042 | 100%

## PINTURA T.VERDE
EDIFICIO TORRE VERDE | [15 empty] | CANTIDAD EJECUTADA | [11 empty] | TOTAL EJECUTADO | [13 empty] | TOTAL EJECUTADO | [13 empty] | TOTAL EJECUTADO |  | CANTIDAD EJECUTADA | [11 empty] | TOTAL EJECUTADO | [13 empty] | TOTAL EJECUTADO | [13 empty] | TOTAL EJECUTADO
REALIZADO POR: ARQ ALEXIS BETANCOURT |  |  |  | DIMENSIONES |  |  | DESCUENTOS | [8 empty] | 2025-06-09 |  | 2025-06-10 |  | 2025-06-11 |  | 2025-06-12 |  | 2025-06-13 |  | 2025-06-14 |  | SEMANA 1 |  | 2025-06-16 |  | 2025-06-17 |  | 2025-06-18 |  | 2025-06-19 |  | 2025-06-20 |  | 2025-06-21 |  | SEMANA 2 |  | 2025-06-23 |  | 2025-06-24 |  | 2025-06-25 |  | 2025-06-26 |  | 2025-06-27 |  | 2025-06-28 |  | SEMANA 3 |  | 2025-06-30 |  | 2025-07-01 |  | 2025-07-02 |  | 2025-07-03 |  | 2025-07-04 |  | 2025-07-05 |  | SEMANA 4 |  | 2025-07-07 |  | 2025-07-08 |  | 2025-07-09 |  | 2025-07-10 |  | 2025-07-11 |  | 2025-07-12 |  | SEMANA 5 |  | 2025-07-14 |  | 2025-07-15 |  | 2025-07-16 |  | 2025-07-17 |  | 2025-07-18 |  | 2025-07-19 |  | SEMANA 6
TORRE | FACHADA | SECCIÓN | DESCRIPCIÓN | ALTO | ANCHO | TOTAL (M2) | ALTO | ANCHO | CANTIDAD | TOTAL (M2) | ÁREA TOTAL (BLANCO) | ÁREA TOTAL (VERDE) | ÁREA TOTAL (NEGRO) | CIELO RASO |  | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % |  | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % |  | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % |  | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % |  | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % |  | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % |  | % | M2 | %
B | CULATA IZQ | 1 | Muro con ventana (Negro) | 35.6 | 9.7 | 345.32 | 1.5 | 1.2 | 14 | 25.2 |  |  | 318.86 |  | 318.86 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
[7 empty] | 0.3 | 0.3 | 14 | 1.26 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| POSTERIOR | 2 | Muro con ventana (Negro) | 35.6 | 6.1 | 217.16 | 1.5 | 1.2 | 28 | 50.4 |  |  | 166.76 |  | 166.76 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 3 | Muro escaleras (Negro) | 35 | 3.1 | 108.5 | 0.25 | 3.1 | 14 | 10.85 |  |  | 97.65 |  | 97.65 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 4 | Muro escaleras (Blanco) | 35 | 2.15 | 75.25 |  |  |  |  | 75.25 |  |  |  | 75.25 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 5 | Muro escaleras (Blanco) | 35 | 1.8 | 63 |  |  |  |  | 63 |  |  |  | 63 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 6 | Muro escaleras (Blanco) | 35 | 2.05 | 71.75 |  |  |  |  | 71.75 |  |  |  | 71.75 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 7 | Antepecho poseta PF (Blanco) (X14) | 0.5 | 1.44 | 10.08 |  |  |  |  | 10.08 |  |  |  | 10.08 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 8 | Muro escaleras (Blanco) | 35 | 5.18 | 181.3 | 0.25 | 3.1 | 14 | 10.85 | 170.45 |  |  |  | 170.45 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 8.1 | Cielo raso escaleras (X14) | 1 | 3.59 | 50.26 | [7 empty] | 50.26 | 50.26 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 9 | Muro con ventana (Verde) | 35.6 | 5.3 | 188.68 | 1.5 | 1.2 | 28 | 50.4 |  | 138.28 |  |  | 138.28 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 10 | Placa de balcón (Negro) (x14) | 0.3 | 2.91 | 12.222 | [6 empty] | 12.222 |  | 12.222 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 10.1 | Cielo raso balcón (X14) | 0.6 | 1.71 | 14.364 | [7 empty] | 14.364 | 14.364 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 11 | Muro con ventana (Verde) | 35.6 | 4.62 | 164.472 | 1 | 0.75 | 28 | 21 |  | 143.472 |  |  | 143.472 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 12 | Placa de balcón (Negro) (x14) | 0.3 | 2.91 | 12.222 | [6 empty] | 12.222 |  | 12.222 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 12.1 | Cielo raso balcón (X14) | 0.6 | 1.71 | 14.364 | [7 empty] | 14.364 | 14.364 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 13 | Muro con ventana (Blanco) | 35.6 | 5.3 | 188.68 | 1.5 | 1.2 | 28 | 50.4 | 138.28 |  |  |  | 138.28 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 14 | Muro escaleras (Blanco) | 35 | 4.8 | 168 | 0.25 | 3.1 | 14 | 10.85 | 157.15 |  |  |  | 157.15 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 15 | Muro escaleras (Blanco) | 35 | 2.15 | 75.25 |  |  |  |  | 75.25 |  |  |  | 75.25 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 16 | Muro escaleras (Blanco) | 35 | 1.42 | 49.7 | 0.25 | 3.1 | 14 | 10.85 | 38.85 |  |  |  | 38.85 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 16.1 | Cielo raso balcón (X14) | 1 | 1.9 | 26.6 | [7 empty] | 26.6 | 26.6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| CULATA DER | 17 | Muro sin ventanas (Blanco) | 35 | 1.67 | 58.45 |  |  |  |  | 58.45 |  |  |  | 58.45 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 18 | Antepecho balcones (Negro) (X14) | 0.5 | 1.26 | 8.82 | [6 empty] | 8.82 |  | 8.82 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 19 | Muro sin ventanas (Negro) | 35.6 | 2.5 | 89 | [6 empty] | 89 |  | 89 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 20 | Muro con ventanas (Blanco) | 35.6 | 2.33 | 82.948 | 1 | 0.75 | 14 | 10.5 | 72.448 |  |  |  | 72.448 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 21 | Muro sin ventanas (Blanco) | 35.6 | 0.8 | 28.48 |  |  |  |  | 28.48 |  |  |  | 28.48 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 22 | Muro con ventanas (Blanco) | 35.6 | 1.42 | 50.552 | 0.3 | 0.3 | 14 | 1.26 | 49.292 |  |  |  | 49.292 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 23 | Muro sin ventanas (Blanco) | 35.6 | 1.72 | 61.232 |  |  |  |  | 61.232 |  |  |  | 61.232 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 24 | Muro sin ventanas (Blanco) | 35.6 | 1.31 | 46.636 |  |  |  |  | 46.636 |  |  |  | 46.636 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 25 | Muro con ventanas (Blanco) | 35.6 | 2.73 | 97.188 | 1.5 | 1.2 | 14 | 25.2 | 71.988 |  |  |  | 71.988 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| FRONTAL | 26 | Muro sin ventana (Blanco) | 35.6 | 4.66 | 165.896 |  |  |  |  | 165.896 |  |  |  | 165.896 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1000 | 602.8% | 1000 | 602.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 27 | Placa de balcón (Negro) (x14) | 0.3 | 2.91 | 12.222 | [6 empty] | 12.222 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | 27.1 | Cielo raso balcón (X14) | 0.6 | 1.71 | 14.364 | [7 empty] | 14.364 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | 28 | Muro con ventanas (Blanco) | 35.6 | 3.19 | 113.564 | 1.5 | 1.2 | 14 | 25.2 | 88.364 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | 29 | Muro con balcón (Blanco) | 35.6 | 4.32 | 153.792 | 1.5 | 1.2 | 14 | 25.2 | 78.192 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 2.4 | 1.5 | 14 | 50.4 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 30 | Placa de balcón (Negro) (x14) | 0.3 | 5.1 | 21.42 | [6 empty] | 21.42 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | 30.1 | Cielo raso balcón (X14) | 0.6 | 5.1 | 42.84 | [7 empty] | 42.84 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | 31 | Muro sin ventanas (Negro) | 35.6 | 0.7 | 24.92 | [6 empty] | 24.92 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | 32 | Muro sin ventanas (Negro) | 35.6 | 1.45 | 51.62 | [6 empty] | 51.62 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | 33 | Muro con ventanas (Negro) | 34 | 3.3 | 112.2 | 1.5 | 1 | 14 | 21 |  |  | 91.2 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | 34 | Muro Ascensor (Blanco) | 35.6 | 2 | 71.2 |  |  |  |  | 71.2 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | 35 | Muro Ascensor (Blanco) | 35.6 | 2.04 | 72.624 | 32 | 1 | 1 | 32 | 40.624 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | 36 | Muro Ascensor (Blanco) | 35.6 | 2 | 71.2 |  |  |  |  | 71.2 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | 37 | Muro con ventanas (Negro) | 34 | 3.3 | 112.2 | 1.5 | 1 | 14 | 21 |  |  | 91.2 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | 38 | Muro sin ventanas (Negro) | 35.6 | 0.7 | 24.92 | [6 empty] | 24.92 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | 39 | Muro sin ventanas (Negro) | 35.6 | 1.45 | 51.62 | [6 empty] | 51.62 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | 40 | Muro con balcón (Verde) | 35.6 | 4.02 | 143.112 | 1.5 | 1.2 | 14 | 25.2 |  | 117.912 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | 41 | Placa de balcón (Negro) (x14) | 0.3 | 5.1 | 21.42 | [6 empty] | 21.42 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | 41.1 | Cielo raso balcón (X14) | 0.6 | 5.1 | 42.84 | [7 empty] | 42.84 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | 42 | Muro con ventanas (Verde) | 35.6 | 5.12 | 182.272 | 1.5 | 1.2 | 28 | 50.4 |  | 131.872 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | 43 | Muro sin ventanas (Verde) | 35.6 | 0.7 | 24.92 | [5 empty] | 24.92 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | 44 | Muro sin ventanas (Negro) | 35.6 | 1.45 | 51.62 | [6 empty] | 51.62 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | 45 | Muro con ventanas (Negro) | 35.6 | 1.2 | 42.72 | 1 | 0.75 | 14 | 10.5 |  |  | 32.22 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | 46 | Placa de balcón (Negro) (x14) | 0.3 | 2.52 | 10.584 | [6 empty] | 10.584 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | 46.1 | Cielo raso balcón (X14) | 0.6 | 2.52 | 21.168 | [7 empty] | 21.168 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | 47 | Muro con ventanas (Negro) | 35.6 | 2.54 | 90.424 | 1.5 | 1.2 | 14 | 25.2 |  | 65.224 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1000 | #DIV/0! | 1000 | 40.86% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0%
[5 empty] | 108.55 |  |  |  |  | 565.12
|  |  | TOTAL M2 DE FACHADA SIN DESCUENTOS |  |  | 4308.162 |  |  | TOTAL M2 DE FACHADA CON DESCUENTOS |  |  |  | 1704.062 | 621.68 | 1190.5 | 226.8 | 2447.356
[5 empty] | 3886.09 | 4222.23 | 565.12 |  |  |  |  | 3320.97 | 3743.042
[6 empty] | 1292448.6 | [6 empty] | BANCO DE PINTURAS |  | REN/M2 | 65
[6 empty] | 1871521 | [6 empty] | BLANCO | VERDE | NEGRO | BLANCO INTERIOR
[5 empty] | 1871521 | 3163969.6 | [6 empty] | 26.2163 | 9.5643 | 18.3154 | 3.4892 | 57.5853
[11 empty] | 11200 | 2666.6667 |  |  | APLICACIÓN DE PINTURA EN SUPERFICIE DE FACHADA
[15 empty] | CANTIDAD | CANTIDAD EJECUTADA | [11 empty] | TOTAL EJECUTADO |  | CANTIDAD EJECUTADA | [11 empty] | TOTAL EJECUTADO |  | CANTIDAD EJECUTADA | [11 empty] | TOTAL EJECUTADO |  | CANTIDAD EJECUTADA | [11 empty] | TOTAL EJECUTADO |  | CANTIDAD EJECUTADA | [11 empty] | TOTAL EJECUTADO |  | CANTIDAD EJECUTADA | [11 empty] | TOTAL EJECUTADO
[12 empty] | 18888.8889 |  |  |  | 2025-06-09 |  | 2025-06-10 |  | 2025-06-11 |  | 2025-06-12 |  | 2025-06-13 |  | 2025-06-14 |  | SEMANA 1 |  | 2025-06-16 |  | 2025-06-17 |  | 2025-06-18 |  | 2025-06-19 |  | 2025-06-20 |  | 2025-06-21 |  | SEMANA 2 |  | 2025-06-23 |  | 2025-06-24 |  | 2025-06-25 |  | 2025-06-26 |  | 2025-06-27 |  | 2025-06-28 |  | SEMANA 3 |  | 2025-06-30 |  | 2025-07-01 |  | 2025-07-02 |  | 2025-07-03 |  | 2025-07-04 |  | 2025-07-05 |  | SEMANA 4 |  | 2025-07-07 |  | 2025-07-08 |  | 2025-07-09 |  | 2025-07-10 |  | 2025-07-11 |  | 2025-07-12 |  | SEMANA 5 |  | 2025-07-14 |  | 2025-07-15 |  | 2025-07-16 |  | 2025-07-17 |  | 2025-07-18 |  | 2025-07-19 |  | SEMANA 6
[14 empty] | FACHADA | M2 | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | %
[11 empty] | 110 | 2.939% |  | CULATA IZQUIERDA | 318.86 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
[14 empty] | POSTERIOR | 1476.254 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
[14 empty] | CULATA DER | 486.346 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
[14 empty] | FRONTAL | 165.896 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1000 | 602.8% | 1000 | 602.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
[15 empty] | 2447.356 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1000 | 40.86% | 1000 | 40.86% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
[28 empty] | 2447.356 | 100% | [12 empty] | 2447.356 | 100% | [12 empty] | 2447.356 | 100% | [12 empty] | 2447.356 | 100% | [12 empty] | 1447.356 | 59.14% | [12 empty] | 1447.356 | 59.14%

## CANTIDAD DE OBRA
EDIFICIO TORRE VERDE
REALIZADO POR: ARQ ALEXIS BETANCOURT |  |  |  | DIMENSIONES |  |  | DESCUENTOS
TORRE | FACHADA | SECCIÓN | DESCRIPCIÓN | ALTO | ANCHO | TOTAL (M2) | ALTO | ANCHO | CANTIDAD | TOTAL (M2) | CARTERAS (ML) | DILATACIÓN (ML) | ÁREA TOTAL (BLANCO) | ÁREA TOTAL (VERDE) | ÁREA TOTAL (NEGRO) | CIELO RASO
B | CULATA IZQ | 1 | Muro con ventana (Negro) | 35.6 | 9.7 | 345.32 | 1.5 | 1.2 | 14 | 25.2 | 58.8 | 135.8 |  |  | 318.86 |  | 318.86
[7 empty] | 0.3 | 0.3 | 14 | 1.26 | 12.6 | [5 empty] | 0
| POSTERIOR | 2 | Muro con ventana (Negro) | 35.6 | 6.1 | 217.16 | 1.5 | 1.2 | 28 | 50.4 | 117.6 | 85.4 |  |  | 166.76 |  | 166.76
|  | 3 | Muro escaleras (Negro) | 35 | 3.1 | 108.5 | 0.25 | 3.1 | 14 | 10.85 |  | 43.4 |  |  | 97.65 |  | 97.65
|  | 4 | Muro escaleras (Blanco) | 35 | 2.15 | 75.25 | [6 empty] | 75.25 |  |  |  | 75.25
|  | 5 | Muro escaleras (Blanco) | 35 | 1.8 | 63 | [6 empty] | 63 |  |  |  | 63
|  | 6 | Muro escaleras (Blanco) | 35 | 2.05 | 71.75 | [6 empty] | 71.75 |  |  |  | 71.75
|  | 7 | Antepecho poseta PF (Blanco) (X14) | 0.5 | 1.44 | 10.08 | [5 empty] | 20.16 | 10.08 |  |  |  | 10.08
|  | 8 | Muro escaleras (Blanco) | 35 | 5.18 | 181.3 | 0.25 | 3.1 | 14 | 10.85 |  | 72.52 | 170.45 |  |  |  | 170.45
|  | 8.1 | Cielo raso escaleras (X14) | 1 | 3.59 | 50.26 | [9 empty] | 50.26 | 50.26
|  | 9 | Muro con ventana (Verde) | 35.6 | 5.3 | 188.68 | 1.5 | 1.2 | 28 | 50.4 | 117.6 | 74.2 |  | 138.28 |  |  | 138.28
|  | 10 | Placa de balcón (Negro) (x14) | 0.3 | 2.91 | 12.222 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 12.222 |  | 12.222
|  | 10.1 | Cielo raso balcón (X14) | 0.6 | 1.71 | 14.364 | [9 empty] | 14.364 | 14.364
|  | 11 | Muro con ventana (Verde) | 35.6 | 4.62 | 164.472 | 1 | 0.75 | 28 | 21 | 77 | 64.68 |  | 143.472 |  |  | 143.472
|  | 12 | Placa de balcón (Negro) (x14) | 0.3 | 2.91 | 12.222 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 12.222 |  | 12.222 |  | 35
|  | 12.1 | Cielo raso balcón (X14) | 0.6 | 1.71 | 14.364 | [9 empty] | 14.364 | 14.364 |  | 74.52
|  | 13 | Muro con ventana (Blanco) | 35.6 | 5.3 | 188.68 | 1.5 | 1.2 | 28 | 50.4 | 117.6 | 74.2 | 138.28 |  |  |  | 138.28 |  | 4.968
|  | 14 | Muro escaleras (Blanco) | 35 | 4.8 | 168 | 0.25 | 3.1 | 14 | 10.85 |  | 67.2 | 157.15 |  |  |  | 157.15
|  | 15 | Muro escaleras (Blanco) | 35 | 2.15 | 75.25 | [6 empty] | 75.25 |  |  |  | 75.25 | 521.64
|  | 16 | Muro escaleras (Blanco) | 35 | 1.42 | 49.7 | 0.25 | 3.1 | 14 | 10.85 |  | 19.88 | 38.85 |  |  |  | 38.85 | 1449.654 | 1099.654
|  | 16.1 | Cielo raso balcón (X14) | 1 | 1.9 | 26.6 | [9 empty] | 26.6 | 26.6 | 114.1 | 54.9827
| CULATA DER | 17 | Muro sin ventanas (Blanco) | 35 | 1.67 | 58.45 | [5 empty] | 23.38 | 58.45 |  |  |  | 58.45
|  | 18 | Antepecho balcones (Negro) (X14) | 0.5 | 1.26 | 8.82 | [8 empty] | 8.82 |  | 8.82
|  | 19 | Muro sin ventanas (Negro) | 35.6 | 2.5 | 89 | [5 empty] | 35 |  |  | 89 |  | 89
|  | 20 | Muro con ventanas (Blanco) | 35.6 | 2.33 | 82.948 | 1 | 0.75 | 14 | 10.5 | 38.5 | 32.62 | 72.448 |  |  |  | 72.448
|  | 21 | Muro sin ventanas (Blanco) | 35.6 | 0.8 | 28.48 | [5 empty] | 11.2 | 28.48 |  |  |  | 28.48
|  | 22 | Muro con ventanas (Blanco) | 35.6 | 1.42 | 50.552 | 0.3 | 0.3 | 14 | 1.26 | 12.6 | 19.88 | 49.292 |  |  |  | 49.292
|  | 23 | Muro sin ventanas (Blanco) | 35.6 | 1.72 | 61.232 | [5 empty] | 24.08 | 61.232 |  |  |  | 61.232
|  | 24 | Muro sin ventanas (Blanco) | 35.6 | 1.31 | 46.636 | [5 empty] | 18.34 | 46.636 |  |  |  | 46.636
|  | 25 | Muro con ventanas (Blanco) | 35.6 | 2.73 | 97.188 | 1.5 | 1.2 | 14 | 25.2 | 58.8 | 38.22 | 71.988 |  |  |  | 71.988 | 486.346 | 202.72
| FRONTAL | 26 | Muro sin ventana (Blanco) | 35.6 | 4.66 | 165.896 | [5 empty] | 65.24 | 165.896 |  |  |  | 165.896
|  | 27 | Placa de balcón (Negro) (x14) | 0.3 | 2.91 | 12.222 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 12.222 |  | 12.222
|  | 27.1 | Cielo raso balcón (X14) | 0.6 | 1.71 | 14.364 | [9 empty] | 14.364 | 14.364
|  | 28 | Muro con ventanas (Blanco) | 35.6 | 3.19 | 113.564 | 1.5 | 1.2 | 14 | 25.2 | 58.8 | 44.66 | 88.364 |  |  |  | 88.364
|  | 29 | Muro con balcón (Blanco) | 35.6 | 4.32 | 153.792 | 1.5 | 1.2 | 14 | 25.2 | 58.8 | 60.48 | 78.192 |  |  |  | 78.192
[7 empty] | 2.4 | 1.5 | 14 | 50.4 | 88.2 | [5 empty] | 0
|  | 30 | Placa de balcón (Negro) (x14) | 0.3 | 5.1 | 21.42 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 21.42 |  | 21.42
|  | 30.1 | Cielo raso balcón (X14) | 0.6 | 5.1 | 42.84 | [9 empty] | 42.84 | 42.84
|  | 31 | Muro sin ventanas (Negro) | 35.6 | 0.7 | 24.92 | [5 empty] | 9.8 |  |  | 24.92 |  | 24.92
|  | 32 | Muro sin ventanas (Negro) | 35.6 | 1.45 | 51.62 | [5 empty] | 20.3 |  |  | 51.62 |  | 51.62
|  | 33 | Muro con ventanas (Negro) | 34 | 3.3 | 112.2 | 1.5 | 1 | 14 | 21 | 56 | 46.2 |  |  | 91.2 |  | 91.2
|  | 34 | Muro Ascensor (Blanco) | 35.6 | 2 | 71.2 | [5 empty] | 0 | 71.2 |  |  |  | 71.2
|  | 35 | Muro Ascensor (Blanco) | 35.6 | 2.04 | 72.624 | 32 | 1 | 1 | 32 | 65 | 0 | 40.624 |  |  |  | 40.624
|  | 36 | Muro Ascensor (Blanco) | 35.6 | 2 | 71.2 | [5 empty] | 0 | 71.2 |  |  |  | 71.2
|  | 37 | Muro con ventanas (Negro) | 34 | 3.3 | 112.2 | 1.5 | 1 | 14 | 21 | 56 | 46.2 |  |  | 91.2 |  | 91.2
|  | 38 | Muro sin ventanas (Negro) | 35.6 | 0.7 | 24.92 | [5 empty] | 9.8 |  |  | 24.92 |  | 24.92
|  | 39 | Muro sin ventanas (Negro) | 35.6 | 1.45 | 51.62 | [5 empty] | 20.3 |  |  | 51.62 |  | 51.62
|  | 40 | Muro con balcón (Verde) | 35.6 | 4.02 | 143.112 | 1.5 | 1.2 | 14 | 25.2 | 58.8 | 56.28 |  | 117.912 |  |  | 117.912
|  | 41 | Placa de balcón (Negro) (x14) | 0.3 | 5.1 | 21.42 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 21.42 |  | 21.42
|  | 41.1 | Cielo raso balcón (X14) | 0.6 | 5.1 | 42.84 | [9 empty] | 42.84 | 42.84
|  | 42 | Muro con ventanas (Verde) | 35.6 | 5.12 | 182.272 | 1.5 | 1.2 | 28 | 50.4 | 117.6 | 71.68 |  | 131.872 |  |  | 131.872
|  | 43 | Muro sin ventanas (Verde) | 35.6 | 0.7 | 24.92 | [5 empty] | 9.8 |  | 24.92 |  |  | 24.92
|  | 44 | Muro sin ventanas (Negro) | 35.6 | 1.45 | 51.62 | [5 empty] | 20.3 |  |  | 51.62 |  | 51.62
|  | 45 | Muro con ventanas (Negro) | 35.6 | 1.2 | 42.72 | 1 | 0.75 | 14 | 10.5 | 38.5 | 16.8 |  |  | 32.22 |  | 32.22
|  | 46 | Placa de balcón (Negro) (x14) | 0.3 | 2.52 | 10.584 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 10.584 |  | 10.584
|  | 46.1 | Cielo raso balcón (X14) | 0.6 | 2.52 | 21.168 | [9 empty] | 21.168 | 21.168
|  | 47 | Muro con ventanas (Negro) | 35.6 | 2.54 | 90.424 | 1.5 | 1.2 | 14 | 25.2 | 58.8 | 35.56 |  | 65.224 |  |  | 65.224
0
[5 empty] | 108.55 |  |  |  |  | 565.12 | 1273.6 | 1393.56
|  |  | TOTAL M2 DE FACHADA SIN DESCUENTOS |  |  | 4308.162 |  |  | TOTAL M2 DE FACHADA CON DESCUENTOS |  |  |  | 1704.062 | 621.68 | 1190.5 | 226.8 | 3743.042
[5 empty] | 3886.09 | 4222.23 | 565.12 |  |  |  |  | 3320.97 | 3743.042
[6 empty] | 1292448.6 |  |  |  |  | BANCO DE MATERIALES |  | BANCO DE PINTURAS |  | REN/M2 | 65
[6 empty] | 1871521 |  |  |  |  | SOUDAFLEX | PINTUCO FILL | BLANCO | VERDE | NEGRO | BLANCO INTERIOR
[5 empty] | 1871521 | 3163969.6 |  |  |  |  | 53.0667 | 13.9356 | 26.2163 | 9.5643 | 18.3154 | 3.4892 | 57.5853
[11 empty] | 11200 | 2666.6667
18888.8889
[11 empty] | 110 | 2.939%

## LAVADO
EDIFICIO HEBRÓN
LAVADO E INSPECCIÓN DE FACHADAS
|  |  |  | CANTIDAD | CANTIDAD EJECUTADA | [7 empty] | TOTAL EJECUTADO
SEMANA 01
[5 empty] | JUEVES |  | VIERNES |  | SÁBADO |  | DOMINGO
BLOQUE | FACHADA | SECCIÓN | DESCRIPCIÓN | M2 | M2 | % | M2 | % |  |  |  |  | M2 | %
1 | FRONTAL | 1 | Muro con ventana (Negro) | 345.32 | 345.32 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 345.32 | 100%
|  | 2 | Muro con ventana (Negro) | 217.16 | 0 | 0% | 217.16 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 217.16 | 100%
|  | 3 | Muro escaleras (Negro) | 108.5 | 0 | 0% | 21.7 | 20% | 86.8 | 80% | 0 | 0% | 108.5 | 100%
|  | 4 | Muro escaleras (Blanco) | 75.25 | 0 | 0% | 15.05 | 20% | 60.2 | 80% | 0 | 0% | 75.25 | 100%
|  | 5 | Muro escaleras (Blanco) | 63 | 0 | 0% | 12.6 | 20% | 50.4 | 80% | 0 | 0% | 63 | 100%
|  | 6 | Muro escaleras (Blanco) | 71.75 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 7 | Antepecho poseta PF (Blanco) (X14) | 10.08 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 8 | Muro escaleras (Blanco) | 181.3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 8.1 | Cielo raso escaleras (X14) | 50.26 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 9 | Muro con ventana (Verde) | 188.68 | 0 | 0% | 188.68 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 188.68 | 100%
|  | 10 | Placa de balcón (Negro) (x14) | 12.222 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 10.1 | Cielo raso balcón (X14) | 14.364 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 11 | Muro con ventana (Verde) | 164.472 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 12 | Placa de balcón (Negro) (x14) | 12.222 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 12.1 | Cielo raso balcón (X14) | 14.364 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 13 | Muro con ventana (Blanco) | 188.68 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 14 | Muro escaleras (Blanco) | 168 | 0 | 0% | 168 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 168 | 100%
|  | 15 | Muro escaleras (Blanco) | 75.25 | 0 | 0% | 75.25 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 75.25 | 100%
|  | 16 | Muro escaleras (Blanco) | 49.7 | 0 | 0% | 49.7 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 49.7 | 100%
|  | 16.1 | Cielo raso balcón (X14) | 26.6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 17 | Muro sin ventanas (Blanco) | 58.45 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 18 | Antepecho balcones (Negro) (X14) | 8.82 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 19 | Muro sin ventanas (Negro) | 89 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 20 | Muro con ventanas (Blanco) | 82.948 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 21 | Muro sin ventanas (Blanco) | 28.48 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 22 | Muro con ventanas (Blanco) | 50.552 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 23 | Muro sin ventanas (Blanco) | 61.232 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 24 | Muro sin ventanas (Blanco) | 46.636 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 25 | Muro con ventanas (Blanco) | 97.188 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 26 | Muro sin ventana (Blanco) | 165.896 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 27 | Placa de balcón (Negro) (x14) | 12.222 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 27.1 | Cielo raso balcón (X14) | 14.364 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 28 | Muro con ventanas (Blanco) | 113.564 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 29 | Muro con balcón (Blanco) | 153.792 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 30 | Placa de balcón (Negro) (x14) | 21.42 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 30.1 | Cielo raso balcón (X14) | 42.84 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 31 | Muro sin ventanas (Negro) | 24.92 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 32 | Muro sin ventanas (Negro) | 51.62 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 33 | Muro con ventanas (Negro) | 112.2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 34 | Muro Ascensor (Blanco) | 71.2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 35 | Muro Ascensor (Blanco) | 72.624 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 36 | Muro Ascensor (Blanco) | 71.2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 37 | Muro con ventanas (Negro) | 112.2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 38 | Muro sin ventanas (Negro) | 24.92 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 39 | Muro sin ventanas (Negro) | 51.62 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 40 | Muro con balcón (Verde) | 143.112 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 41 | Placa de balcón (Negro) (x14) | 21.42 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 41.1 | Cielo raso balcón (X14) | 42.84 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 42 | Muro con ventanas (Verde) | 182.272 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 43 | Muro sin ventanas (Verde) | 24.92 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 44 | Muro sin ventanas (Negro) | 51.62 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 45 | Muro con ventanas (Negro) | 42.72 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 46 | Placa de balcón (Negro) (x14) | 10.584 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 46.1 | Cielo raso balcón (X14) | 21.168 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 47 | Muro con ventanas (Negro) | 90.424 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  |  |  | 4308.162 | 345.32 | 8.015% | 748.14 | 17.37% | 197.4 | 4.582% | 0 | 0% | 1290.86 | 29.96%
EDIFICIO TORRE VERDE
LAVADO E INSPECCIÓN DE FACHADAS
|  |  |  | CANTIDAD | CANTIDAD EJECUTADA | [5 empty] | TOTAL EJECUTADO
[5 empty] | SEMANA 1 |  | SEMANA 2 |  | SEMANA 3
|  |  | FACHADA | M2 | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | %
|  |  | LATERAL IZQ | 345.32 | 345.32 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 345.32 | 100%
|  |  | POSTERIOR | 1665.254 | 945.54 | 56.78% | 0 | 0% | 0 | 0% | 945.54 | 56.78%
|  |  | LATERAL DER | 549.906 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  |  | FRONTAL | 1747.682 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  |  |  | 4308.162 | 1290.86 | 29.96% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1290.86 | 29.96%
[11 empty] | 3017.302 | 70.04%
EDIFICIO VÉRTICE
LAVADO E INSPECCIÓN DE FACHADAS
|  |  |  | CANTIDAD | CANTIDAD EJECUTADA | [7 empty] | TOTAL EJECUTADO
[5 empty] | SEMANA 1 |  | SEMANA 2 |  | SEMANA 3
|  |  | FACHADA | M2 | M2 | % | M2 | % | M2 | % |  |  | M2 | %
|  |  | LATERAL IZQ | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | POSTERIOR | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | LATERAL DER | 24.92 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0%
|  |  | FRONTAL | 61.232 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0%
|  |  | SÓTANO | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 86.152 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0%
[13 empty] | 86.152 | 100%

## TRT DIL
EDIFICIO HEBRÓN
LAVADO E INSPECCIÓN DE FACHADAS
[5 empty] | CANTIDAD EJECUTADA | [5 empty] | TOTAL EJECUTADO
|  |  |  | CANTIDAD | JUEVES |  | VIERNES |  | SÁBADO
BLOQUE | FACHADA | SECCIÓN | DESCRIPCIÓN | M2 | M2 | % | M2 | % |  |  | M2 | %
B | CULATA IZQ | 1 | Muro con ventana (Negro) | 135.8 | 33.95 | 25% | 101.85 | 75% | 0 | 0% | 135.8 | 100%
| POSTERIOR | 2 | Muro con ventana (Negro) | 85.4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 3 | Muro escaleras (Negro) | 21.7 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 8 | Muro escaleras (Blanco) | 72.52 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 9 | Muro con ventana (Verde) | 74.2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 11 | Muro con ventana (Verde) | 64.68 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 13 | Muro con ventana (Blanco) | 74.2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 14 | Muro escaleras (Blanco) | 33.6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 16 | Muro escaleras (Blanco) | 19.88 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| CULATA DER | 17 | Muro sin ventanas (Blanco) | 23.38 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 19 | Muro sin ventanas (Negro) | 35 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 20 | Muro con ventanas (Blanco) | 32.62 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1260
|  | 21 | Muro sin ventanas (Blanco) | 11.2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3300
|  | 22 | Muro con ventanas (Blanco) | 19.88 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4560
|  | 23 | Muro sin ventanas (Blanco) | 24.08 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1368000
|  | 24 | Muro sin ventanas (Blanco) | 18.34 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 25 | Muro con ventanas (Blanco) | 38.22 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| FRONTAL | 26 | Muro sin ventana (Blanco) | 65.24 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 28 | Muro con ventanas (Blanco) | 44.66 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 29 | Muro con balcón (Blanco) | 24.192 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 31 | Muro sin ventanas (Negro) | 9.8 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 32 | Muro sin ventanas (Negro) | 20.3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 33 | Muro con ventanas (Negro) | 23.1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 37 | Muro con ventanas (Negro) | 23.1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 38 | Muro sin ventanas (Negro) | 9.8 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 39 | Muro sin ventanas (Negro) | 20.3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 40 | Muro con balcón (Verde) | 22.512 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 42 | Muro con ventanas (Verde) | 71.68 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 43 | Muro sin ventanas (Verde) | 9.8 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 44 | Muro sin ventanas (Negro) | 20.3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 45 | Muro con ventanas (Negro) | 16.8 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 47 | Muro con ventanas (Negro) | 35.56 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  |  |  | 1201.844 | 33.95 | 2.825% | 101.85 | 8.474% | 0 | 0%
EDIFICIO TORRE VERDE
LAVADO E INSPECCIÓN DE FACHADAS
|  |  |  | CANTIDAD | CANTIDAD EJECUTADA | [5 empty] | TOTAL EJECUTADO
[5 empty] | SEMANA 1 |  | SEMANA 2 |  | SEMANA 3
|  |  | FACHADA | M2 | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | %
|  |  | LATERAL IZQ | 135.8 | 135.8 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 135.8 | 100%
|  |  | POSTERIOR | 446.18 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  |  | LATERAL DER | 202.72 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  |  | FRONTAL | 417.144 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  |  |  | 1201.844 | 135.8 | 11.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 135.8 | 11.3%
[11 empty] | 1066.044 | 88.7%

## SELLO
EDIFICIO HEBRÓN
LAVADO E INSPECCIÓN DE FACHADAS
|  |  |  | CANTIDAD | CANTIDAD EJECUTADA | [5 empty] | TOTAL EJECUTADO
[5 empty] | SEMANA 1 |  | SEMANA 2 |  | SEMANA 3
BLOQUE | FACHADA | SECCIÓN | DESCRIPCIÓN | M2 | M2 | % | M2 | % |  |  | M2 | %
1 | FRONTAL | 1 | Muro con ventana (Negro) | 58.8 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  |  |  | 12.6 | 1 | 7.937% | 1 | 7.937% | 1 | 7.937% | 2 | 15.87%
|  | 2 | Muro con ventana (Negro) | 117.6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 9 | Muro con ventana (Verde) | 117.6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 10 | Placa de balcón (Negro) (x14) | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 11 | Muro con ventana (Verde) | 77 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 12 | Placa de balcón (Negro) (x14) | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 13 | Muro con ventana (Blanco) | 117.6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 20 | Muro con ventanas (Blanco) | 38.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 22 | Muro con ventanas (Blanco) | 12.6 | 1 | 7.937% | 1 | 7.937% | 0.079365 | 0.6299% | 2 | 15.87%
| LATERAL DER | 25 | Muro con ventanas (Blanco) | 58.8 | 4 | 6.803% | 4 | 6.803% | 0.068027 | 0.1157% | 8 | 13.61%
|  | 27 | Placa de balcón (Negro) (x14) | 1 | 6 | 600% | 6 | 600% | 6 | 600% | 12 | 1200%
|  | 28 | Muro con ventanas (Blanco) | 58.8 | 8 | 13.61% | 8 | 13.61% | 0.13605 | 0.2314% | 16 | 27.21%
|  | 29 | Muro con balcón (Blanco) | 58.8 | 9 | 15.31% | 9 | 15.31% | 0.15306 | 0.2603% | 18 | 30.61%
|  |  |  | 88.2 | 10 | 11.34% | 10 | 11.34% | 0.11338 | 0.1285% | 20 | 22.68%
| POSTERIOR | 33 | Muro con ventanas (Negro) | 56 | 15 | 26.79% | 15 | 26.79% | 0.26786 | 0.4783% | 30 | 53.57%
|  | 35 | Muro Ascensor (Blanco) | 65 | 17 | 26.15% | 17 | 26.15% | 0.26154 | 0.4024% | 34 | 52.31%
|  | 37 | Muro con ventanas (Negro) | 56 | 19 | 33.93% | 19 | 33.93% | 0.33929 | 0.6059% | 38 | 67.86%
|  | 40 | Muro con balcón (Verde) | 58.8 | 22 | 37.41% | 22 | 37.41% | 0.37415 | 0.6363% | 44 | 74.83%
|  | 41 | Placa de balcón (Negro) (x14) | 1 | 23 | 2300% | 23 | 2300% | 23 | 2300% | 46 | 4600%
|  | 42 | Muro con ventanas (Verde) | 117.6 | 25 | 21.26% | 25 | 21.26% | 0.21259 | 0.1808% | 50 | 42.52%
|  | 45 | Muro con ventanas (Negro) | 38.5 | 28 | 72.73% | 28 | 72.73% | 0.72727 | 1.889% | 56 | 145.5%
|  | 46 | Placa de balcón (Negro) (x14) | 1 | 29 | 2900% | 29 | 2900% | 29 | 2900% | 58 | 5800%
|  | 47 | Muro con ventanas (Negro) | 58.8 | 31 | 52.72% | 31 | 52.72% | 0.52721 | 0.8966% | 62 | 105.4%
EDIFICIO VÉRTICE
LAVADO E INSPECCIÓN DE FACHADAS
|  |  |  | CANTIDAD | CANTIDAD EJECUTADA | [5 empty] | TOTAL EJECUTADO
[5 empty] | SEMANA 1 |  | SEMANA 2 |  | SEMANA 3
|  |  | FACHADA | M2 | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | %
|  |  | LATERAL IZQ | 71.4 | 42.84 | 60% | 0 | 0% | 0 | 0% | 42.84 | 60%
|  |  | POSTERIOR | 431.8 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  |  | LATERAL DER | 109.9 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  |  | FRONTAL | 659.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  |  |  | 1272.6 | 42.84 | 3.366% | 0 | 0% | 0 | 0% | 42.84 | 3.366%
[11 empty] | 1229.76 | 96.63%

## PINTURA
EDIFICIO HEBRÓN
APLICACIÓN DE PINTURA EN SUPERFICIE DE FACHADA
|  |  |  | CANTIDAD | CANTIDAD EJECUTADA | [5 empty] | TOTAL EJECUTADO
[5 empty] | SEMANA 1 |  | SEMANA 2 |  | SEMANA 3
BLOQUE | FACHADA | SECCIÓN | DESCRIPCIÓN | M2 | M2 | % | M2 | % |  |  | M2 | %
1 | FRONTAL | 1 | Muro con ventana (Blanco) | 30.9284 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  |  | Muro con ventana (Piedra) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | 2 | Muro con ventana (Blanco) | 39.484 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  |  | Muro con ventana (Piedra) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | 3 | Muro con balcón (Blanco) | 20.388 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  |  | Muro con balcón (Piedra) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  |  | Muro interior balcón | 6.18 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  |  | Cielo raso balcón | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | 4 | Muro sin ventana (Colores) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | 5 | Muro con ventana (Colores) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | 6 | Muro con ventana (Colores) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | 7 | Antepechos con ventana (Blanco) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | 8 | Muro sin ventana (Colores) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | 9 | Muro con reja metálica (Blanco) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  |  | Cartera de colores | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  |  | Mampara de colores | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | 10 | Muro sin ventana (Negro) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  |  | Cartera negra | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | 11 | Muro con balcón (Blanco) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  |  | Muro con balcón (Piedra) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  |  | Muro interior balcón | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  |  | Cielo raso balcón | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | 12 | Muro con ventana (Blanco) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  |  | Muro con ventana (Piedra) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | 13 | Muro con ventana (Blanco) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  |  | Muro con ventana (Piedra) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 96.9804 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0%
| LATERAL DER | 14 | Muro con ventana (Blanco) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  |  | Muro con ventana (Piedra) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | 15 | Muro con ventana (Blanco) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | 16 | Muro sin ventana (Colores) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | 17 | Muro con ventana (Blanco) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | 18 | Muro con ventana (Blanco) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  |  | Muro con ventana (Piedra) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| POSTERIOR | 19 | Muro con ventana (Blanco) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  |  | Muro con ventana (Piedra) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | 20 | Muro con ventana (Blanco) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  |  | Muro con ventana (Piedra) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | 21 | Muro con balcón (Blanco) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  |  | Muro con balcón (Piedra) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  |  | Muro interior balcón | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  |  | Cielo raso balcón | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | 22 | Muro sin ventana (Colores) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | 23 | Antepechos con balcones (Blanco) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  |  | Muro con balcón (Colores) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  |  | Muro con balcón (Negro) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  |  | Cielo raso balcones | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | 24 | Muro sin ventana (Negro) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | 25 | Muro sin ventanas (Negro) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | 26 | Muro con ventanas (Blanco) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | 27 | Muro sin ventana (Negro) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | 28 | Muro sin ventanas (Negro) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | 29 | Muro sin ventana (Negro) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | 30 | Antepechos con balcones (Blanco) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  |  | Muro con balcón (Blanco) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  |  | Muro con balcón (Negro) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  |  | Cielo raso balcones | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | 31 | Muro sin ventana (Negro) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | 32 | Muro con balcón (Blanco) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  |  | Muro con balcón (Piedra) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  |  | Muro interior balcón | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  |  | Cielo raso balcón | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | 33 | Muro con ventana (Blanco) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  |  | Muro con ventana (Piedra) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | 34 | Muro con ventana (Blanco) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  |  | Muro con ventana (Piedra) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| LATERAL IZQ | 35 | Muro con ventana (Blanco) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  |  | Muro con ventana (Piedra) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | 36 | Muro sin ventana (Blanco) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | 37 | Muro con ventana (Blanco) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | 38 | Muro con ventana (Blanco) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | 39 | Muro con ventana (Blanco) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  |  | Muro con ventana (Piedra) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| SÓTANO |  | Muro con ventana (Negro) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
EDIFICIO VÉRTICE
APLICACIÓN DE PINTURA EN SUPERFICIE DE FACHADA
|  |  |  | CANTIDAD | CANTIDAD EJECUTADA | [5 empty] | TOTAL EJECUTADO
[5 empty] | SEMANA 1 |  | SEMANA 2 |  | SEMANA 3
|  |  | FACHADA | M2 | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | %
|  |  | LATERAL IZQ | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  |  | POSTERIOR | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  |  | LATERAL DER | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  |  | FRONTAL | 96.9804 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  |  | SÓTANO | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 96.9804 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
[11 empty] | 96.9804 | 100%

## PIN INT
EDIFICIO HEBRÓN
APLICACIÓN DE PINTURA EN SUPERFICIE DE FACHADA
|  |  |  | CANTIDAD | CANTIDAD EJECUTADA | [5 empty] | TOTAL EJECUTADO
[5 empty] | SEMANA 1 |  | SEMANA 2 |  | SEMANA 3
BLOQUE | FACHADA | SECCIÓN | DESCRIPCIÓN | M2 | M2 | % | M2 | % |  |  | M2 | %
1 | FRONTAL | 1 | Muro con ventana (Blanco) | 30.9284 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  |  | Muro con ventana (Piedra) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | 2 | Muro con ventana (Blanco) | 39.484 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  |  | Muro con ventana (Piedra) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | 3 | Muro con balcón (Blanco) | 20.388 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  |  | Muro con balcón (Piedra) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  |  | Muro interior balcón | 6.18 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  |  | Cielo raso balcón | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | 4 | Muro sin ventana (Colores) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | 5 | Muro con ventana (Colores) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | 6 | Muro con ventana (Colores) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | 7 | Antepechos con ventana (Blanco) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | 8 | Muro sin ventana (Colores) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | 9 | Muro con reja metálica (Blanco) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  |  | Cartera de colores | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  |  | Mampara de colores | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | 10 | Muro sin ventana (Negro) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  |  | Cartera negra | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | 11 | Muro con balcón (Blanco) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  |  | Muro con balcón (Piedra) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  |  | Muro interior balcón | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  |  | Cielo raso balcón | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | 12 | Muro con ventana (Blanco) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  |  | Muro con ventana (Piedra) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | 13 | Muro con ventana (Blanco) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  |  | Muro con ventana (Piedra) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 96.9804 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0%
| LATERAL DER | 14 | Muro con ventana (Blanco) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  |  | Muro con ventana (Piedra) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | 15 | Muro con ventana (Blanco) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | 16 | Muro sin ventana (Colores) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | 17 | Muro con ventana (Blanco) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | 18 | Muro con ventana (Blanco) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  |  | Muro con ventana (Piedra) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| POSTERIOR | 19 | Muro con ventana (Blanco) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  |  | Muro con ventana (Piedra) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | 20 | Muro con ventana (Blanco) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  |  | Muro con ventana (Piedra) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | 21 | Muro con balcón (Blanco) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  |  | Muro con balcón (Piedra) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  |  | Muro interior balcón | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  |  | Cielo raso balcón | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | 22 | Muro sin ventana (Colores) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | 23 | Antepechos con balcones (Blanco) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  |  | Muro con balcón (Colores) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  |  | Muro con balcón (Negro) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  |  | Cielo raso balcones | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | 24 | Muro sin ventana (Negro) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | 25 | Muro sin ventanas (Negro) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | 26 | Muro con ventanas (Blanco) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | 27 | Muro sin ventana (Negro) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | 28 | Muro sin ventanas (Negro) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | 29 | Muro sin ventana (Negro) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | 30 | Antepechos con balcones (Blanco) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  |  | Muro con balcón (Blanco) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  |  | Muro con balcón (Negro) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  |  | Cielo raso balcones | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | 31 | Muro sin ventana (Negro) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | 32 | Muro con balcón (Blanco) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  |  | Muro con balcón (Piedra) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  |  | Muro interior balcón | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  |  | Cielo raso balcón | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | 33 | Muro con ventana (Blanco) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  |  | Muro con ventana (Piedra) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | 34 | Muro con ventana (Blanco) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  |  | Muro con ventana (Piedra) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| LATERAL IZQ | 35 | Muro con ventana (Blanco) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  |  | Muro con ventana (Piedra) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | 36 | Muro sin ventana (Blanco) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | 37 | Muro con ventana (Blanco) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | 38 | Muro con ventana (Blanco) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | 39 | Muro con ventana (Blanco) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  |  | Muro con ventana (Piedra) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| SÓTANO |  | Muro con ventana (Negro) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
EDIFICIO VÉRTICE
APLICACIÓN DE PINTURA EN SUPERFICIE DE FACHADA
|  |  |  | CANTIDAD | CANTIDAD EJECUTADA | [5 empty] | TOTAL EJECUTADO
[5 empty] | SEMANA 1 |  | SEMANA 2 |  | SEMANA 3
|  |  | FACHADA | M2 | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | %
|  |  | LATERAL IZQ | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  |  | POSTERIOR | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  |  | LATERAL DER | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  |  | FRONTAL | 96.9804 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  |  | SÓTANO | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 96.9804 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
[11 empty] | 96.9804 | 100%

## LIST ACT
PROYECTO EDIFICIO TORRE VERDE
LISTADO DE SECUENCIALIDAD
Item | Descripción | UM | Cantidad | Rendiemiento | Duración | Duración (Día) | Duración en rend/min
MANTENIMIENTO EDIFICIO TORRE VERDE
1.1 | Alistamiento de superficie - Culata Izquierda
1.1.1 | Lavado e inspección en superfice de fachada | M2 | 345.32 | 450 | 0.76738 | 0.76738 | 1.0667
1.1.2 | Tratamiento de dilataciones ¦ Imprimación de paños a resanar ¦ Sellamiento de ventanas | ML | 135.8 | 105 | 1.2933 | 1.2933 | 4.5714
1.1.3 | Revoques en carateras y filos | ML | 42 | 9 | 4.6667 | 4.6667 | 53.3333 | 42
1.1.4 | Empastado de superficie para (Resane) e Imprimación | M2 | 55 | 25 | 2.2 | 2.2 | 19.2
1.1.5 | Aplicación de graniplast en fachadas | UND | 55 | 18 | 3.0556 | 3.0556 | 26.6667
1.2 | Alistamiento de superficie - Fachada Posterior
1.2.1 | Lavado e inspección en superfice de fachada | M2 | 965.98 | 450 | 2.1466 | 2.1466 | 1.0667
1.2.2 | Tratamiento de dilataciones ¦ Imprimación de paños a resanar | ML | 521.64 | 105 | 4.968 | 4.968 | 4.5714
1.2.3 | Sellamiento de ventanas | ML | 236.2 | 120 | 1.9683 | 1.9683 | 4
1.2.4 | Empastado de superficie para (Resane) | M2 | 25 | 30 | 0.83333 | 0.83333 | 16
1.2.5 | Aplicación de graniplast en fachadas | UND | 70 | 20 | 3.5 | 3.5 | 24
2.1 | Acabado de pintura - Culata Izquierda
2.1.1 | Aplicación de pintura en superficie de fachada | M2 | 318.86 | 105 | 3.0368 | 3.0368 | 4.5714
3.1 | Terminado / Limpieza
3.1.1 | Aseo general y retiro de material | GLB | 1 | 1 | 1 | 1 | 480
2.2 | Acabado de pintura - Fachada Posterior
2.2.1 | Aplicación de pintura en superficie de fachada | M2 | 1099 | 140 | 7.85 | 7.85 | 3.4286
2.2.2 | Aplicación de pintura en superficie en punto fijo 01 | M2 | 235.9 | 105 | 2.2467 | 2.2467 | 4.5714
2.2.3 | Aplicación de pintura en superficie en punto fijo 02 | M2 | 114.1 | 105 | 1.0867 | 1.0867 | 4.5714
1.3 | Alistamiento de superficie - Culata Derecha
1.3.1 | Lavado e inspección en superfice de fachada | M2 | 523.306 | 450 | 1.1629 | 1.1629 | 1.0667
1.3.2 | Tratamiento de dilataciones ¦ Imprimación de paños a resanar | ML | 202 | 105 | 1.9238 | 1.9238 | 4.5714
1.3.3 | Sellamiento de ventanas | ML | 156.1 | 120 | 1.3008 | 1.3008 | 4
1.3.4 | Empastado de superficie para (Resane) | M2 | 21 | 30 | 0.7 | 0.7 | 16
1.3.5 | Aplicación de graniplast en fachadas | UND | 21 | 20 | 1.05 | 1.05 | 24
2.3 | Acabado de pintura - Culata Derecha
2.3.1 | Aplicación de pintura en superficie de fachada | M2 | 419 | 105 | 3.9905 | 3.9905 | 4.5714
1.4 | Alistamiento de superficie - Fachada Frontal
1.4.1 | Lavado e inspección en superfice de fachada | M2 | 1747.682 | 450 | 3.8837 | 3.8837 | 1.0667
1.4.2 | Tratamiento de dilataciones ¦ Imprimación de paños a resanar | ML | 533.4 | 105 | 5.08 | 5.08 | 4.5714
1.4.3 | Sellamiento de ventanas | ML | 660.5 | 120 | 5.5042 | 5.5042 | 4
1.4.4 | Empastado de superficie para (Resane) | M2 | 45 | 30 | 1.5 | 1.5 | 16
1.4.5 | Aplicación de graniplast en fachadas | UND | 45 | 20 | 2.25 | 2.25 | 24
2.4 | Acabado de pintura - Fachada Frontal
2.4.1 | Aplicación de pintura en superficie de fachada | M2 | 1461.582 | 105 | 13.9198 | 13.9198 | 4.5714

## LAST PLANNER
PROYECTO EDIFICIO TORRE VERDE
LISTADO DE SECUENCIALIDAD
Item | Descripción | UM | Cantidad | Rendiemiento | Duración | Duración (Día) | Duración en rend/min
MANTENIMIENTO EDIFICIO EL PORTAL
1 | ALISTAMIENTO DE SUPERFICIES
1.1 | Lavado e inspección en superfice de fachada | M2 | 2788.42 | 400 | 6.971 | 6.971 | 1.2
1.2 | Levantamiento, remoción y reposición de material desprendido ¦ Tratamiento de fisuras | M2 | 150 | 105 | 1.4286 | 1.4286 | 4.5714
1.3 | Lavado y limpieza de alfajias | ML | 110 | 30 | 3.6667 | 3.6667 | 16 | 42
1.4 | Sellamiento de ventanas | M2 | 1198.3 | 200 | 5.9915 | 5.9915 | 2.4
1.5 | Tratamiento de dilataciones | ML | 1947.84 | 120 | 16.232 | 16.232 | 4
2 | Acabado de pintura
2.1 | Aplicación de pintura en superficie de fachada | M2 | 1130.03 | 300 | 3.7668 | 3.7668 | 1.6
2.2 | Aplicación de Siliconite (Hidrofugo) | M2 | 1008.44 | 105 | 9.6042 | 9.6042 | 4.5714
3 | Restauración Fuente
3.1 | Instalación de estructura metalica y acabado | GLB | 1 | 1 | 6 | 6 | 480
3.2 | Instalación de placa de Superboard 12mm y Pintucofill | GLB | 1 | 1 | 2 | 2 | 480
4 | Recorrido de cubierta
4.1 | Impermeabilización de canales, Instalación de tejas, Cambio de dos vidrios en claraboyas, Sello de amarras y flanches | GLB | 1 | 1 | 5 | 5 | 480
5 | Terminado / Limpieza
5.1 | Aseo general y retiro de material | GLB | 1 | 1 | 1 | 1 | 480
61.6607

## PROJECT
PROYECTO EDIFICIO HEBRÓN
LISTADO DE SECUENCIALIDAD
Item | Descripción | Duración
MANTENIMIENTO CULATAS EDIFICIO HEBRÓN
1 | Alistamiento de superficie
1.1 | Reposición de revoques y empastado de superficie en fachada incluye aplicación de imprimante | 1.5
1.2 | Reparación de filos y carteras | 0.14286
1.3 | Aplicación de graniplast en fachadas | 1
1.4 | Sellamiento de ventanas | 1.4
2 | Acabado de pintura |  | 0.4
2.2 | Aplicación de pintura en superficie de fachada | 8.5333
3 | Terminado / Limpieza
2.2 | Aseo general y retiro de material | 1