## formato present oferta
COTIZACION OBRA - EDIFICIO EL PORTAL
DIRECCION: |  | CALLE 3 NORTE # 18-49 LOCAL 2 | CODIGO: FH-F-02 | VERSIÓN: 01
CORREO: |  | Admin@fresh-house.co Rensomontoya@fresh-house.co | FECHA: 04/02/2025
TELEFONO: |  | +57 310 461 7353 | VALIDO HASTA: 04/05/2025
CAPT | ITEMS | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | VALOR DIRECTO ACTIVIDAD
1.0 |  | PRELIMINARES |  |  |  | 100000
| 1.1 | Construcción de campamento provisional de obra y bodega para los trabajadores ¦ deposito seguro de los materiales en obra | UND | 1 | 0 | 0
| 1.2 | Instalación y demarcación de con avisos y señalética necesaria como: salidas vehiculares y peatonales ¦ colocación de señales de precaución caída de objetos, transite con cuidado, instalación de conos y colombinas para demarcar senderos peatonales etc.… toda la implementación del sistema de gestión para la prevención de riesgos laborales | GLB | 1 | 100000 | 100000
2 |  | DEMOLICIÓN - PREPARADO DE SUPERFICIE |  |  |  | 9241189.2
| 2.1 | Lavado y limpieza de las superficies que presenten hongos en el edificio incluye, ventanas, vidrieras, paredes, la limpieza se realizará el lavado con bactericidas o hipoclorito al 10%, escoba según sea el caso¦ se debe de lavar todas las superficies de las fachadas del edificio, se debe eliminar polvos y grasas que impidan que los productos a aplicar queden bien adheridos y cumplan con si estabilidad. | MT2 | 2611.86 | 3220 | 8410189.2
| 2.2 | Levantamiento y remoción de graniplast desprendido en las fachadas del edificio incluye mampostería, concreto y fachadas flotantes, se debe desprender todo graniplast soplado evidenciado a la vista, graniplast suelto por formación de hongos o mal adherido y además se deben retirar sectores complementarios a los afectados para unificar y regularizar las reparaciones | MT2 | 150 | 4000 | 600000
| 2.3 | Lavado y limpieza de alfajías del edificio, la limpieza se realizará con bactericidas o hipoclorito al 10% y raspado con grata de acero o equipo de presión | ML | 110 | 2100 | 231000
3 |  | IMPERMEABILIZACIÓN/REPARACIÓN DE ACABADOS |  |  |  | 16279720
| 3.1 | Se sellará de manera manual en todo el perímetro del marco de la ventaneria y se aplicará soudal | ML | 1198.3 | 6000 | 7189800
| 3.2 | Tratamiento para las dilataciones del edificio, dilataciones de la mampostería en ladrillo y concreto (vigas) incluye tratamiento con pintucofill 7 años no solo en la dilatación sino un área de 5cm hacia la parte superior de la dilatación y 5cm hacia la parte inferior, para los casos que lo requieran se reparara con estuka pañete de Sika y acabado con graniplast de Pintuco | ML | 1623.2 | 5600 | 9089920
4 |  | ACABADO PINTURA |  |  |  | 37444550
| 4.1 | Resanes en zonas necesarias en los cuales se realizará aplicación de imprimante, posterior aplicación de impatextura, aplicación de hidrofugo pintucofill 7 años | MT2 | 150 | 36000 | 5400000
| 4.2 | Suministro y aplicación de pintura koraza pro 550 sobre todas las fachadas del edificio a dos manos teniendo en cuenta un mínimo de 3 horas entre manos para proteger uniformemente todas las superficies del edificio. Incluye la aplicación de colores específicos según los diseños presentados, aplicación de pintura sobre todas las paredes de las fachadas, cielo raso de balcones, fachadas flotantes. | MT2 | 1046.36 | 17500 | 18311300
| 4.3 | Suministro y aplicación de Siliconite de Pintuco sobre ladrillos a la vista como protección, siguiendo ficha tecnica de fabricante. | M2 | 915.55 | 15000 | 13733250
5 |  | TERMINADO Y LIMPIEZA |  |  |  | 250000
| 5.1 | Aseo general y retiro de pintura. | UND | 1 | 250000 | 250000
|  |  | TOTALES DIRECTOS |  |  | 63315459.2
|  |  | Administracion |  | 10% | 6331545.92
|  |  | Imprevistos |  | 5% | 3165772.96
|  |  | Utilidad |  | 5% | 3165772.96
|  |  | IVA/U |  | 19% | 601496.8624
|  |  | TOTAL INDIRECTOS |  |  | 13264588.7024
|  |  | TOTAL PROPUESTA |  |  | 76580047.9024