## Acta Av Obra 01-nov 2025
EDIFICIO EL MIRADOR
CUADRO DE CONTROL GENERAL DE AVANCES DE LA OBRA
INTERVENTOR : Ing. Luis Fernando Márquez Jaramillo MP 63202-21775 |  |  |  | Rep. Legal: Sr Luis Jaime Manjarres Gongora-Administrador RL
CONTRATISTA: FRESHHOUSE SAS |  |  |  | Ubicación Edificio: Cra 19 # 26 N 69-Armenia |  | Fecha: nov 14 de 2025 | Acta 01- Periodo del
ACTA DE AVANCE DE OBRA # 01-Periodo del 6 de octubre al 6 de noviembre de 2025 | [6 empty] | octubre 6 al 6 DE NOVIEMBRE DE 2025
Capitulo | Item | Descripcion | Unidad | Cantidad | Vr Unitario | Valor Total | Cantidad | % avance | Valor Total
1 |  | PRELIMINARES |  |  |  | 6300000 |  |  | 75000
| 1.1 | Campamento | Gl | 1 | 700000 | 700000 | 0 | 0% | 0
| 1.2 | Señalizacion y Seguridad | Gl | 1 | 300000 | 300000 | 0.25 | 25% | 75000
| 1.3 | Asesoria Técnica Externa | Gl | 1 | 300000 | 300000 | 0 | 0% | 0
| 1.4 | Recurso de respaldo por omision de diagnostico previo | Gl | 1 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0% | 0
2 |  | PREPARACION DE SUPERFICIES |  |  |  | 53145175.62 |  |  | 12732524.8
| 2.1 | Lavado General de Areas a Intervenir | M2 | 5019.5385 | 3120 | 15660960.12 | 1970.04 | 39.25% | 6146524.8
| 2.2 | Suministro y Restitucion de Graniplast (25%) | M2 | 949.5358 | 34000 | 32284215.5 | 105 | 11.06% | 3570000
| 2.3 | Suministro y Restitucion de Mortero de fachada (10% 2,2) | M2 | 100 | 52000 | 5200000 | 58 | 58% | 3016000
3 |  | PINTURA |  |  |  | 90759900.5373 |  |  | 14663300
| 3.1 | Suministro y Aplicación de Pintura para exteriores, tipo KORAZA de Pintuco, IMPERMEABILIZANTE, en fachadas de concreto con revestimiento de graniplast | M2 | 3798.143 | 17500 | 66467502.5 | 433.64 | 11.42% | 7588700
| 3.2 | Suministro y Aplicación de Pintura para exteriores, tipo KORAZA de Pintuco, IMPERMEABILIZANTE, sobre paredes de Concreto Limpio en fachadas | M2 | 382.96 | 19400.2847 | 7429533.0373 | 0 | 0% | 0
| 3.3 | Suministro y Aplicación de Pintura gris basalto sobre alfajias de muros en los accesos del edificio y garajes | ML | 53.65 | 8100 | 434565 | 0 | 0% | 0
| 3.4 | Suministro y Aplicación de Pintura, del tipo Pintulux tres en uno de pintuco, en puertas y ventanas de fachada | M2 | 71 | 24300 | 1725300 | 0 | 0% | 0
| 3.5 | Suministro y aplicación de pintura, del tipo pintulux 3 en 1 de pintuco, en barandas de parqueaderos | ML | 24.3 | 22400 | 544320 | 0 | 0% | 0
| 3.6 | Suministro y Aplicación de Pintura en interiores- Paredes y cielo raso de pasillos y porteria | M2 | 1179.89 | 12000 | 14158680 | 589.55 | 49.97% | 7074600
4 |  | REPARACIONES y PROTECCIONES ESPECIALES |  |  |  | 38695429.64 |  |  | 635804
| 4.1 | Suministro e instalacion de cortagoteras en fachadas y balcones | ML | 346.79 | 37000 | 12831230 | 0 | 0% | 0
| 4.2 | Retiro y Restitucion de sellos en elementos vidriados de las areas comunes y fachadas del edificio (60%) | ML | 1450.14 | 5200 | 7540728 | 122.27 | 8.432% | 635804
| 4.3 | Sellamiento de elementos varios en balcones | ML | 346.79 | 5200 | 1803308 | 0 | 0% | 0
| 4.4 | Suministro e Instalacion de Alfajias en lamina en el perimetro y muros medianeros de las cubiertas del edificio | ML | 122 | 63000 | 7686000 | 0 | 0% | 0
| 4.5 | Conformacion de escurrideros en antepechos de balcones y en otros elementos de la fachada | M2 | 45.2797 | 41200 | 1865523.64 | 0 | 0% | 0
| 4.6 | Impermeabilizacion de muros internos en las cubiertas del edificio | M2 | 97.6 | 71400 | 6968640 | 0 | 0% | 0
5 |  | TRATAMIENTO DE CUBIERTAS EN GENERAL |  |  |  | 29601800 |  |  | 0
| 5.1 | Retiro de cubiertas antiguas y Suministro e Instalacion de Cubiertas Nuevas en Fibrocemento | M2 | 395 | 65000 | 25675000 | 0 | 0% | 0
| 5.2 | Suministro e instalacion de teja translucida en vacio del edificio | M2 | 29.6 | 71000 | 2101600 | 0 | 0% | 0
| 5.3 | Impermeabilizacion de la placa del cuarto de maquinas | M2 | 35 | 39000 | 1365000 | 0 | 0% | 0
| 5.4 | Impermeabilizacion y tratamiento general a la viga canal de cubierta | M2 | 11.8 | 39000 | 460200 | 0 | 0% | 0
6 |  | ASEO DE OBRA Y RETIRO DE ESCOMBROS |  |  |  | 1800000 |  |  | 0
| 6.1 | Aseo general durante y al final de la obra | Gl | 1 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0
| 6.2 | Retiro de Escombros y disposicion final | Gl | 1 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0% | 0
Aprobado por Interventoria: Ing. Luis Fernando Márquez Jaramillo |  |  |  | costo directo |  | 220302305.7973 | costo directo |  | 28106628.8
|  |  |  | A | 8% | 17624184.4638 | A | 8% | 2248530.304
|  |  |  | I | 3% | 6609069.1739 | I | 3% | 843198.864
|  |  |  | U | 5% | 11015115.2899 | U | 5% | 1405331.44
|  |  |  | Subtotal antes de IVA |  | 255550674.7249 | Subtotal antes de IVA |  | 32603689.408
|  |  |  | IVA/U | 19% | 2092871.9051 | IVA/U | 19% | 267012.9736
|  |  |  | total costo |  | 257643546.63 | total costo |  | 32870702.3816
[7 empty] | retefuente | -2% | -652073.7882
[7 empty] | amortizac anticipo | -20% | -6574140.4763
[7 empty] | retegarantia | -10% | -3287070.2382
|  | Valor Contrato |  | 257643546.63 |  |  | Total Desembolso |  | 22357417.879
|  | Valor Anticipo |  | 51528709.326
|  | Vr Amortizacion Anticipo esta acta | 13% | -6574140.4763
|  | Saldo por Amortizar |  | 44954568.8497
|  | Vr Esta Acta |  | 32870702.3816
|  | % ejecucion |  | 12.76%

## Acta Av Obra 02 - dic 15 2025
EDIFICIO EL MIRADOR
CUADRO DE CONTROL GENERAL DE AVANCES DE LA OBRA
INTERVENTOR : Ing. Luis Fernando Márquez Jaramillo MP 63202-21775 |  |  |  | Rep. Legal: Sr Luis Jaime Manjarres Gongora-Administrador RL
CONTRATISTA: FRESHHOUSE SAS |  |  |  | Ubicación Edificio: Cra 19 # 26 N 69-Armenia |  | Fecha: nov 14 de 2025 | Acta 01- Periodo del |  |  | Acta 02- Periodo del |  |  | Acumulado de actas
ACTA DE AVANCE DE OBRA # 01-Periodo del 6 de octubre al 6 de noviembre de 2025 | [6 empty] | octubre 6 al 6 DE NOVIEMBRE DE 2025 |  |  | noviembre 6 al 15 DE DICIEMBRE DE 2025 |  |  | octubre 6 al 15 DE DICIEMBRE DE 2025
Capitulo | Item | Descripcion | Unidad | Cantidad | Vr Unitario | Valor Total | Cantidad | % avance | Valor Total | Cantidad | % avance | Valor Total | Cantidad | % avance | Valor Total
1 |  | PRELIMINARES |  |  |  | 6300000 |  |  | 75000 |  |  | 75000 | 0 |  | 150000
| 1.1 | Campamento | Gl | 1 | 700000 | 700000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
| 1.2 | Señalizacion y Seguridad | Gl | 1 | 300000 | 300000 | 0.25 | 25% | 75000 | 0.25 | 25% | 75000 | 0.5 | 50% | 150000
| 1.3 | Asesoria Técnica Externa | Gl | 1 | 300000 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
| 1.4 | Recurso de respaldo por omision de diagnostico previo | Gl | 1 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
2 |  | PREPARACION DE SUPERFICIES |  |  |  | 53145175.62 |  |  | 12732524.8 |  |  | 3204000 | 0 |  | 15936524.8
| 2.1 | Lavado General de Areas a Intervenir | M2 | 5019.5385 | 3120 | 15660960.12 | 1970.04 | 39.25% | 6146524.8 | 0 | 0% | 0 | 1970.04 | 39.25% | 6146524.8
| 2.2 | Suministro y Restitucion de Graniplast (25%) | M2 | 949.5358 | 34000 | 32284215.5 | 105 | 11.06% | 3570000 | 56 | 5.898% | 1904000 | 161 | 16.96% | 5474000
| 2.3 | Suministro y Restitucion de Mortero de fachada (10% 2,2) | M2 | 100 | 52000 | 5200000 | 58 | 58% | 3016000 | 25 | 25% | 1300000 | 83 | 83% | 4316000
3 |  | PINTURA |  |  |  | 90759900.5373 |  |  | 14663300 |  |  | 27863746.8393 | 0 |  | 42527046.8392
| 3.1 | Suministro y Aplicación de Pintura para exteriores, tipo KORAZA de Pintuco, IMPERMEABILIZANTE, en fachadas de concreto con revestimiento de graniplast | M2 | 3798.143 | 17500 | 66467502.5 | 433.64 | 11.42% | 7588700 | 1187.9581 | 31.28% | 20789266.8393 | 1621.5981 | 42.69% | 28377966.8392
| 3.2 | Suministro y Aplicación de Pintura para exteriores, tipo KORAZA de Pintuco, IMPERMEABILIZANTE, sobre paredes de Concreto Limpio en fachadas | M2 | 382.96 | 19400.2847 | 7429533.0373 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
| 3.3 | Suministro y Aplicación de Pintura gris basalto sobre alfajias de muros en los accesos del edificio y garajes | ML | 53.65 | 8100 | 434565 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
| 3.4 | Suministro y Aplicación de Pintura, del tipo Pintulux tres en uno de pintuco, en puertas y ventanas de fachada | M2 | 71 | 24300 | 1725300 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
| 3.5 | Suministro y aplicación de pintura, del tipo pintulux 3 en 1 de pintuco, en barandas de parqueaderos | ML | 24.3 | 22400 | 544320 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
| 3.6 | Suministro y Aplicación de Pintura en interiores- Paredes y cielo raso de pasillos y porteria | M2 | 1179.89 | 12000 | 14158680 | 589.55 | 49.97% | 7074600 | 589.54 | 49.97% | 7074480 | 1179.09 | 99.93% | 14149080
4 |  | REPARACIONES y PROTECCIONES ESPECIALES |  |  |  | 38695429.64 |  |  | 635804 |  |  | 4407492.4 | 0 |  | 5043296.4
| 4.1 | Suministro e instalacion de cortagoteras en fachadas y balcones | ML | 346.79 | 37000 | 12831230 | 0 | 0% | 0 | 85 | 24.51% | 3145000 | 85 | 24.51% | 3145000
| 4.2 | Retiro y Restitucion de sellos en elementos vidriados de las areas comunes y fachadas del edificio (60%) | ML | 1450.14 | 5200 | 7540728 | 122.27 | 8.432% | 635804 | 242.787 | 16.74% | 1262492.4 | 365.057 | 25.17% | 1898296.4
| 4.3 | Sellamiento de elementos varios en balcones | ML | 346.79 | 5200 | 1803308 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
| 4.4 | Suministro e Instalacion de Alfajias en lamina en el perimetro y muros medianeros de las cubiertas del edificio | ML | 122 | 63000 | 7686000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
| 4.5 | Conformacion de escurrideros en antepechos de balcones y en otros elementos de la fachada | M2 | 45.2797 | 41200 | 1865523.64 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
| 4.6 | Impermeabilizacion de muros internos en las cubiertas del edificio | M2 | 97.6 | 71400 | 6968640 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
5 |  | TRATAMIENTO DE CUBIERTAS EN GENERAL |  |  |  | 29601800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 5.1 | Retiro de cubiertas antiguas y Suministro e Instalacion de Cubiertas Nuevas en Fibrocemento | M2 | 395 | 65000 | 25675000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
| 5.2 | Suministro e instalacion de teja translucida en vacio del edificio | M2 | 29.6 | 71000 | 2101600 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
| 5.3 | Impermeabilizacion de la placa del cuarto de maquinas | M2 | 35 | 39000 | 1365000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
| 5.4 | Impermeabilizacion y tratamiento general a la viga canal de cubierta | M2 | 11.8 | 39000 | 460200 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
6 |  | ASEO DE OBRA Y RETIRO DE ESCOMBROS |  |  |  | 1800000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 6.1 | Aseo general durante y al final de la obra | Gl | 1 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
| 6.2 | Retiro de Escombros y disposicion final | Gl | 1 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
Aprobado por Interventoria: Ing. Luis Fernando Márquez Jaramillo |  |  |  | costo directo |  | 220302305.7973 | costo directo |  | 28106628.8 | costo directo |  | 35550239.2393 | costo directo |  | 63656868.0392
|  |  |  | A | 8% | 17624184.4638 | A | 8% | 2248530.304 | A | 8% | 2844019.1391 | A | 8% | 5092549.4431
|  |  |  | I | 3% | 6609069.1739 | I | 3% | 843198.864 | I | 3% | 1066507.1772 | I | 3% | 1909706.0412
|  |  |  | U | 5% | 11015115.2899 | U | 5% | 1405331.44 | U | 5% | 1777511.962 | U | 5% | 3182843.402
|  |  |  | Subtotal antes de IVA |  | 255550674.7249 | Subtotal antes de IVA |  | 32603689.408 | Subtotal antes de IVA |  | 41238277.5175 | Subtotal antes de IVA |  | 73841966.9255
|  |  |  | IVA/U | 19% | 2092871.9051 | IVA/U | 19% | 267012.9736 | IVA/U | 19% | 337727.2728 | IVA/U | 19% | 604740.2464
|  |  |  | total costo |  | 257643546.63 | total costo |  | 32870702.3816 | total costo |  | 41576004.7903 | total costo |  | 74446707.1719
[7 empty] | retefuente | -2% | -652073.7882 | retefuente | -2% | -824765.5504 | retefuente | -2% | -1476839.3385
[7 empty] | amortizac anticipo | -20% | -6574140.4763 | amortizac anticipo | -20% | -8315200.9581 | amortizac anticipo | -20% | -14889341.4344
[7 empty] | retegarantia | -10% | -3287070.2382 | retegarantia | -10% | -4157600.479 | retegarantia | -10% | -7444670.7172
|  | Valor Contrato |  | 257643546.63 |  |  | Total Desembolso |  | 22357417.879 | Total Desembolso |  | 28278437.8029 | Total Desembolso |  | 50635855.6818
|  | Valor Anticipo |  | 51528709.326
|  | Vr Amortizacion Anticipo esta acta | 13% | -6574140.4763
|  | Saldo por Amortizar |  | 44954568.8497
|  | Vr Esta Acta |  | 32870702.3816
|  | % ejecucion |  | 12.76%

## Acta Av Obra 03 - ene 21 2026
EDIFICIO EL MIRADOR
CUADRO DE CONTROL GENERAL DE AVANCES DE LA OBRA
INTERVENTOR : Ing. Luis Fernando Márquez Jaramillo MP 63202-21775 |  |  |  | Rep. Legal: Sr Luis Jaime Manjarres Gongora-Administrador RL
CONTRATISTA: FRESHHOUSE SAS |  |  |  | Ubicación Edificio: Cra 19 # 26 N 69-Armenia |  | Fecha: nov 14 de 2025 | Acta 01- Periodo del |  |  | Acta 02- Periodo del |  |  | Acta 03- Periodo del |  |  | Acta 04- Periodo del |  |  | Acumulado de actas
ACTA DE AVANCE DE OBRA # 01-Periodo del 6 de octubre al 6 de noviembre de 2025 | [6 empty] | octubre 6 al 6 DE NOVIEMBRE DE 2025 |  |  | noviembre 6 al 15 DE DICIEMBRE DE 2025 |  |  | diciembre 16 al 20 DE ENERO DE 2026 |  |  | ENERO 20 AL 11 MARZO 2026 |  |  | octubre 6 al 20 MARZO DE 2025
Capitulo | Item | Descripcion | Unidad | Cantidad | Vr Unitario | Valor Total | Cantidad | % avance | Valor Total | Cantidad | % avance | Valor Total | Cantidad | % avance | Valor Total | Cantidad | % avance | Valor Total | Cantidad | % avance | Valor Total
1 |  | PRELIMINARES |  |  |  | 6300000 |  |  | 75000 |  |  | 75000 |  |  | 75000 |  |  | 75000 |  |  | 300000
| 1.1 | Campamento | Gl | 1 | 700000 | 700000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
| 1.2 | Señalizacion y Seguridad | Gl | 1 | 300000 | 300000 | 0.25 | 25% | 75000 | 0.25 | 25% | 75000 | 0.25 | 25% | 75000 | 0.25 | 25% | 75000 | 1 | 100% | 300000
| 1.3 | Asesoria Técnica Externa | Gl | 1 | 300000 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
| 1.4 | Recurso de respaldo por omision de diagnostico previo | Gl | 1 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
2 |  | PREPARACION DE SUPERFICIES |  |  |  | 53145175.62 |  |  | 12732524.8 |  |  | 3204000 |  |  | 4743337.3764 |  |  | 4485420.6944 |  |  | 25165282.8707
| 2.1 | Lavado General de Areas a Intervenir | M2 | 5019.5385 | 3120 | 15660960.12 | 1970.04 | 39.25% | 6146524.8 | 0 | 0% | 0 | 389.7238 | 7.764% | 1215938.1634 | 1437.6348 | 28.64% | 4485420.6944 | 3797.3986 | 75.65% | 11847883.6577
| 2.2 | Suministro y Restitucion de Graniplast (25%) | M2 | 949.5358 | 34000 | 32284215.5 | 105 | 11.06% | 3570000 | 56 | 5.898% | 1904000 | 85.3941 | 8.993% | 2903399.213 | 0 | 0% | 0 | 246.3941 | 25.95% | 8377399.213
| 2.3 | Suministro y Restitucion de Mortero de fachada (10% 2,2) | M2 | 100 | 52000 | 5200000 | 58 | 58% | 3016000 | 25 | 25% | 1300000 | 12 | 12% | 624000 |  | 0% | 0 | 95 | 95% | 4940000
3 |  | PINTURA |  |  |  | 90759900.5373 |  |  | 14663300 |  |  | 27863746.8393 |  |  | 9438746.3881 |  |  | 28637762.417 |  |  | 80603555.6444
| 3.1 | Suministro y Aplicación de Pintura para exteriores, tipo KORAZA de Pintuco, IMPERMEABILIZANTE, en fachadas de concreto con revestimiento de graniplast | M2 | 3798.143 | 17500 | 66467502.5 | 433.64 | 11.42% | 7588700 | 1187.9581 | 31.28% | 20789266.8393 | 539.3569 | 14.2% | 9438746.3881 | 1636.4436 | 43.09% | 28637762.417 | 3797.3986 | 99.98% | 66454475.6444
| 3.2 | Suministro y Aplicación de Pintura para exteriores, tipo KORAZA de Pintuco, IMPERMEABILIZANTE, sobre paredes de Concreto Limpio en fachadas | M2 | 382.96 | 19400.2847 | 7429533.0373 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
| 3.3 | Suministro y Aplicación de Pintura gris basalto sobre alfajias de muros en los accesos del edificio y garajes | ML | 53.65 | 8100 | 434565 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
| 3.4 | Suministro y Aplicación de Pintura, del tipo Pintulux tres en uno de pintuco, en puertas y ventanas de fachada | M2 | 71 | 24300 | 1725300 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
| 3.5 | Suministro y aplicación de pintura, del tipo pintulux 3 en 1 de pintuco, en barandas de parqueaderos | ML | 24.3 | 22400 | 544320 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
| 3.6 | Suministro y Aplicación de Pintura en interiores- Paredes y cielo raso de pasillos y porteria | M2 | 1179.89 | 12000 | 14158680 | 589.55 | 49.97% | 7074600 | 589.54 | 49.97% | 7074480 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1179.09 | 99.93% | 14149080
4 |  | REPARACIONES y PROTECCIONES ESPECIALES |  |  |  | 38695429.64 |  |  | 635804 |  |  | 4407492.4 |  |  | 4026577 |  |  | 3893866.6 |  |  | 12963740
| 4.1 | Suministro e instalacion de cortagoteras en fachadas y balcones | ML | 346.79 | 37000 | 12831230 | 0 | 0% | 0 | 85 | 24.51% | 3145000 | 58 | 16.72% | 2146000 |  | 0% | 0 | 143 | 41.24% | 5291000
| 4.2 | Retiro y Restitucion de sellos en elementos vidriados de las areas comunes y fachadas del edificio (60%) | ML | 1450.14 | 5200 | 7540728 | 122.27 | 8.432% | 635804 | 242.787 | 16.74% | 1262492.4 | 163.5725 | 11.28% | 850577 | 748.8205 | 51.64% | 3893866.6 | 1277.45 | 88.09% | 6642740
| 4.3 | Sellamiento de elementos varios en balcones | ML | 346.79 | 5200 | 1803308 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
| 4.4 | Suministro e Instalacion de Alfajias en lamina en el perimetro y muros medianeros de las cubiertas del edificio | ML | 122 | 63000 | 7686000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
| 4.5 | Conformacion de escurrideros en antepechos de balcones y en otros elementos de la fachada | M2 | 45.2797 | 41200 | 1865523.64 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 25 | 55.21% | 1030000 |  | 0% | 0 | 25 | 55.21% | 1030000
| 4.6 | Impermeabilizacion de muros internos en las cubiertas del edificio | M2 | 97.6 | 71400 | 6968640 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
5 |  | TRATAMIENTO DE CUBIERTAS EN GENERAL |  |  |  | 29601800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1150000
| 5.1 | Retiro de cubiertas antiguas y Suministro e Instalacion de Cubiertas Nuevas en Fibrocemento | M2 | 395 | 65000 | 25675000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
| 5.2 | Suministro e instalacion de teja translucida en vacio del edificio | M2 | 29.6 | 71000 | 2101600 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
| 5.3 | Impermeabilizacion de la placa del cuarto de maquinas | M2 | 35 | 39000 | 1365000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
| 5.4 | Impermeabilizacion y tratamiento general a la viga canal de cubierta | M2 | 11.8 | 39000 | 460200 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
6 |  | ASEO DE OBRA Y RETIRO DE ESCOMBROS |  |  |  | 1800000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 900000 |  |  | 900000
| 6.1 | Aseo general durante y al final de la obra | Gl | 1 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.5 | 50% | 250000 | 0.5 | 50% | 250000
| 6.2 | Retiro de Escombros y disposicion final | Gl | 1 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.5 | 50% | 650000 | 0.5 | 50% | 650000
Aprobado por Interventoria: Ing. Luis Fernando Márquez Jaramillo |  |  |  | costo directo |  | 220302305.7973 | costo directo |  | 28106628.8 | costo directo |  | 35550239.2393 | costo directo |  | 18283660.7645 | costo directo |  | 37992049.7114 | costo directo |  | 121082578.5151
|  |  |  | A | 8% | 17624184.4638 | A | 8% | 2248530.304 | A | 8% | 2844019.1391 | A | 8% | 1462692.8612 | A | 8% | 3039363.9769 | A | 8% | 9686606.2812
|  |  |  | I | 3% | 6609069.1739 | I | 3% | 843198.864 | I | 3% | 1066507.1772 | I | 3% | 548509.8229 | I | 3% | 1139761.4913 | I | 3% | 3632477.3555
|  |  |  | U | 5% | 11015115.2899 | U | 5% | 1405331.44 | U | 5% | 1777511.962 | U | 5% | 914183.0382 | U | 5% | 1899602.4856 | U | 5% | 6054128.9258
|  |  |  | Subtotal antes de IVA |  | 255550674.7249 | Subtotal antes de IVA |  | 32603689.408 | Subtotal antes de IVA |  | 41238277.5175 | Subtotal antes de IVA |  | 21209046.4868 | Subtotal antes de IVA |  | 44070777.6652 | Subtotal antes de IVA |  | 140455791.0775
|  |  |  | IVA/U | 19% | 2092871.9051 | IVA/U | 19% | 267012.9736 | IVA/U | 19% | 337727.2728 | IVA/U | 19% | 173694.7773 | IVA/U | 19% | 360924.4723 | IVA/U | 19% | 1150284.4959
|  |  |  | total costo |  | 257643546.63 | total costo |  | 32870702.3816 | total costo |  | 41576004.7903 | total costo |  | 21382741.264 | total costo |  | 44431702.1375 | total costo |  | 141606075.5734
[7 empty] | retefuente | -2% | -652073.7882 | retefuente | -2% | -824765.5504 | retefuente | -2% | -424180.9297 | retefuente | -2% | -881415.5533 | retefuente | -2% | -2809115.8216
[7 empty] | amortizac anticipo | -20% | -6574140.4763 | amortizac anticipo | -20% | -8315200.9581 | amortizac anticipo | -20% | -4276548.2528 | amortizac anticipo | -20% | -8886340.4275 | amortizac anticipo | -20% | -28321215.1147
[7 empty] | retegarantia | -10% | -3287070.2382 | retegarantia | -10% | -4157600.479 | retegarantia | -10% | -2138274.1264 | retegarantia | -10% | -4443170.2137 | retegarantia | -10% | -14160607.5573
|  | Valor Contrato |  | 257643546.63 |  |  | Total Desembolso |  | 22357417.879 | Total Desembolso |  | 28278437.8029 | Total Desembolso |  | 14543737.9551 | Total Desembolso |  | 30220775.9429 | Total Desembolso |  | 96315137.0798
|  | Valor Anticipo |  | 51528709.326
|  | Vr Amortizacion Anticipo esta acta | 13% | -6574140.4763
|  | Saldo por Amortizar |  | 44954568.8497
|  | Vr Esta Acta |  | 32870702.3816
|  | % ejecucion |  | 12.76%

## Estado de la Obra
Estado de obra - Actividades ejecutadas |  |  | Semana # | 12 | 2026-01-20
Edificio El Mirador
| Descripción | UM | Cantidad | Cantidas Ejecutada | Cantidad Restante | Porcentaje restante | %
| Lavado de superficie de fachada | M2 | 3814.8504 | 3797.3986 | 17.4518 | 0.4575% | 99.54% | 15% | 14.93%
| Resane de superficie y aplicación de graniplast en superficie de fachada | M2 | 474.75 | 246.3997 | 228.3503 | 48.1% | 51.9% | 15% | 7.785%
| Aplicación de sello en ventanas y balcones | M2 | 1015.098 | 1277.45 | -262.352 | -25.84% | 125.8% | 20% | 25.17%
| Aplicación de pintura en superficie de fachada | Und | 4234.75 | 3797.3986 | 437.3514 | 10.33% | 89.67% | 25% | 22.42%
| Aplicación de pintura en pasillos | CÑ | 1179.89 | 1179.09 | 0.8 | 0.0678% | 99.93% | 10% | 9.993%
| Instalación de cortagoteras | UND | 346.79 | 143.92 | 202.87 | 58.5% | 41.5% | 7.5% | 3.113%
| Instalación de tejas UPVC | UND | 395 | 0 | 395 | 100% | 0% | 7.5% | 0%
| Estado General de la Obra | GLB | 1 | 0.83409 | 0.16591 | 16.59% | 83.41% | 100% | 83.41%
| Plantilla | UND | 1 | 1 | 0 | 1 | 100%

## CO
EDIFICIO EL MIRADOR
|  |  | DIMENSIONES |  |  | DESCUENTOS
TORRE | SECCIÓN | DESCRIPCIÓN | ALTO | ANCHO | TOTAL (M2) | ALTO | ANCHO | CANTIDAD | TOTAL (M2) | CARTERAS (ML) | DILATACIÓN (ML) | ÁREA TOTAL (BLANCA) | ÁREA TOTAL (NEGRA) | ÁREA TOTAL
FACHADA ESTE
| 1 | Muro con ventana (Blanca) | 14 | 6.98 | 97.72 | 2.2 | 2 | 4 | 17.6 | 33.6 |  | 80.12 |  | 80.12
|  | Franja negra en fachada | 1 | 6.98 | 6.98 | [7 empty] | 6.98 | 6.98
|  | Antepechos negros | 1 | 2.2 | 2.2 | [6 empty] | 2.2 |  | 2.2
| 2 | Culata baja sin ventanas (Blanca) | 11 | 3.2 | 35.2 | 3.2 | 1.5 | 1 | 4.8 |  |  | 30.4 |  | 30.4
|  | Culata Franja negra | 1 | 5.15 | 5.15 | [7 empty] | 5.15 | 5.15
| 3 | Muro con ventana (Blanca) | 16.6 | 3.35 | 55.61 | 1.8 | 1.8 | 5 | 16.2 | 36 |  | 39.41 |  | 39.41
|  | Franja negra en fachada | 11 | 0.8 | 8.8 | [7 empty] | 8.8 | 8.8
1 | 4 | Culata alta sin ventanas (Blanca) | 16.6 | 11.03 | 183.098 | 10.8 | 7 | 1 | 75.6 |  |  | 107.498 |  | 107.498
[10 empty] | 69.6 |  |  |  | 0
|  | TOTAL M2 DE FACHADA SIN DESCUENTOS |  |  | 394.758 |  |  | TOTAL M2 DE FACHADA CON DESCUENTOS |  |  |  | 259.628 | 20.93 | 280.558
FACHADA ESTE
|  | Fachada General |  |  | 1398
| 5 | Muro con balcones y volumenes | 25.2 | 22.65 | 570.78 | 2.1 | 6.15 | 2 | 25.83 | 20.7 |  | 350.225 |  | 350.225
[6 empty] | 2.1 | 3 | 4 | 25.2 | 28.8
[6 empty] | 1.65 | 2.45 | 5 | 20.2125 | 28.75
[6 empty] | 1.65 | 2 | 4 | 13.2 | 21.2
[6 empty] | 1.65 | 3.5 | 3 | 17.325 | 20.4
[6 empty] | 1.65 | 1.55 | 5 | 12.7875 | 24.25
[6 empty] | 2 | 2.65 | 20 | 106 | 133
|  | Muro culata parqueadero | 9.4 | 40 | 376 | [6 empty] | 376 |  | 376
| 6 | Muro sin ventanas | 21.5 | 1.2 | 25.8 | [6 empty] | 25.8 |  | 25.8
| 7 | Muro con balcones y volumenes | 25.2 | 7.5 | 189 | 2.1 | 2.4 | 2 | 10.08 | 13.2 |  | 117.73 |  | 117.73
[6 empty] | 1.65 | 2.45 | 2 | 8.085 | 11.5
[6 empty] | 1.65 | 3.5 | 1 | 5.775 | 6.8
[6 empty] | 1.65 | 1.55 | 4 | 10.23 | 19.4
[6 empty] | 2 | 2.65 | 7 | 37.1 | 46.55
97.45
| 8 | Muro sin ventanas | 21.5 | 1.2 | 25.8 | [6 empty] | 25.8 |  | 25.8
| 9 | Muro con balcones y volumenes | 25 | 8.45 | 211.25 | 1.65 | 3 | 4 | 19.8 | 25.2 |  | 142.3925 |  | 142.3925
[6 empty] | 1.65 | 3.35 | 5 | 27.6375 | 33.25
[6 empty] | 1.65 | 2.1 | 4 | 13.86 | 21.6
[6 empty] | 1.35 | 4.2 | 1 | 5.67 | 6.9
[6 empty] | 1.35 | 1.4 | 1 | 1.89 | 4.1
91.05
|  | TOTAL M2 DE FACHADA SIN DESCUENTOS |  |  | 1398.63 |  |  | TOTAL M2 DE FACHADA CON DESCUENTOS |  |  |  | 1037.9475 | 0 | 1037.9475
FACHADASUR
|  | Fachada General |  |  | 545.6
| 10 | Muro con balcones y volumenes | 30.75 | 17.75 | 545.8125 | 2.1 | 3 | 14 | 88.2 | 100.8 |  | 417.2325 |  | 417.2325
[6 empty] | 1.5 | 0.8 | 14 | 16.8 | 53.2
[6 empty] | 2.5 | 0.35 | 14 | 12.25 | 74.9
[6 empty] | 2.2 | 0.75 | 3 | 4.95 | 15.45
[6 empty] | 2.2 | 2.9 | 1 | 6.38 | 7.3
|  | TOTAL M2 DE FACHADA SIN DESCUENTOS |  |  | 545.8125 |  |  | TOTAL M2 DE FACHADA CON DESCUENTOS |  |  |  | 417.2325 | 0 | 417.2325
FACHADA OESTE
|  | Fachada General |  |  | 1118
| 11 | Muro con balcones y volumenes | 27.2 | 8.5 | 231.2 | 1.65 | 3.4 | 6 | 33.66 | 40.2 |  | 140.615 |  | 140.615
[6 empty] | 1.65 | 3 | 4 | 19.8 | 25.2
[6 empty] | 1.65 | 2.1 | 5 | 17.325 | 27
[6 empty] | 1.65 | 2 | 6 | 19.8 | 31.8
| 12 | Muro sin ventanas | 24 | 2.15 | 51.6 | [6 empty] | 51.6 |  | 51.6
| 13 | Muro con balcones y volumenes | 27.2 | 17.5 | 476 | 1.5 | 2 | 20 | 60 | 100 |  | 354 |  | 354
[6 empty] | 2 | 2.5 | 4 | 20 | 26
[6 empty] | 2.1 | 2.5 | 8 | 42 | 53.6
| 14 | Muro sin ventanas | 21.5 | 1.5 | 32.25 | [6 empty] | 32.25 |  | 32.25
| 15 | Muro con balcones y volumenes | 27.2 | 6.52 | 177.344 | 1.65 | 3 | 2 | 9.9 | 12.6 |  | 111.794 |  | 111.794
[6 empty] | 1.65 | 2.1 | 10 | 34.65 | 54
[6 empty] | 2.1 | 2.5 | 4 | 21 | 26.8
| 16 | Muro sin ventanas | 21.5 | 0.7 | 15.05 | [6 empty] | 15.05 |  | 15.05
| 15 | Muro con balcones y volumenes | 27.2 | 3.5 | 95.2 | 1.65 | 3 | 2 | 9.9 | 12.6 |  | 29.65 |  | 29.65
[6 empty] | 1.65 | 2.1 | 10 | 34.65 | 54
[6 empty] | 2.1 | 2.5 | 4 | 21 | 26.8
| General | Volumes en fachada | 3.55 | 11 | 39.05 | [6 empty] | 39.05 |  | 39.05
|  | TOTAL M2 DE FACHADA SIN DESCUENTOS |  |  | 1117.694 |  |  | TOTAL M2 DE FACHADA CON DESCUENTOS |  |  |  | 734.959 | 0 | 734.959
|  | TOTAL M2 DE FACHADA GENERAL SIN DESCUENTOS |  |  | 3456.8945 |  |  | TOTAL M2 DE FACHADA CON DESCUENTOS | [5 empty] | 2470.697
[5 empty] | 3798 | [8 empty] | 0.71472

## CO SIF
2025-11-08
EDIFICIO PANORAMIKA |  |  |  |  | 109.9% | 110%
[5 empty] | 0.60139 | 0
FACHADA | SECCIÓN | DESCRIPCIÓN | ÁREA TOTAL | CON DESCUENTOS
FACHADA NORTE
SUR | 1 | Muro con ventanas y balcones | 106.9 | 117.4297
| 2 | Muro con ventanas y balcones | 40.35 | 44.3245
| 3 | Muro sin ventanas | 64.41 | 70.7544
| 4 | Muro culata sin ventanas | 183.098 | 201.1332
|  | TOTAL M2 DE FACHADA SIN DESCUENTOS | 394.758 | 433.6417
ESTE |  | FACHADA ESTE
| 5 | Muro con balcones y volumenes | 570.78 | 627.0018
|  | Muro culata parqueadero | 376 | 413.036
| 6 | Muros sin ventana | 25.8 | 28.3413
| 7 | Muro con balcones y volumenes | 189 | 207.6165
| 8 | Muro sin ventana | 25.8 | 28.3413
| 9 | Muro con balcones y volumenes | 211.25 | 232.0581
|  | TOTAL M2 DE FACHADA SIN DESCUENTOS | 1398.63 | 1536.3951
SUR |  | FACHADA SUR
| 10 | Muro con balcones y volumenes | 545.8125 | 599.575
|  | TOTAL M2 DE FACHADA SIN DESCUENTOS | 545.8125 | 599.575
OESTE |  | FACHADA OESTE
| 11 | Muro con balcones y volumenes | 231.2 | 253.9732
| 12 | Muro sin ventanas | 51.6 | 56.6826
| 13 | Muro con balcones y volumenes | 476 | 522.886
| 14 | Muro sin ventanas | 32.25 | 35.4266
| 15 | Muro con balcones y volumenes | 177.344 | 194.8124
| 16 | Muro sin ventanas | 15.05 | 16.5324
| 17 | Muro con balcones y volumenes | 95.2 | 104.5772
| General | Volumenes en fachada | 39.05 | 42.8964
|  | TOTAL M2 DE FACHADA SIN DESCUENTOS | 1117.694 | 1227.7869
SUR |  |  | 3456.8945 | 3797.3986
|  |  | 313.1055 | 0.60139
|  |  | 3456.8945 | 3797.3986 | 3798
Zonas interiores | 9 | Punto fijo | 21.44
|  | Pasillos | 58.95
|  | Cielo rasos | 26.8
| 8 | Punto fijo | 21.44
|  | Pasillos | 58.95
|  | Cielo rasos | 26.8
| 7 | Punto fijo | 21.44
|  | Pasillos | 58.95
|  | Cielo rasos | 26.8
| 6 | Punto fijo | 21.44
|  | Pasillos | 58.95
|  | Cielo rasos | 26.8
| 5 | Punto fijo | 21.44
|  | Pasillos | 58.95
|  | Cielo rasos | 26.8
| 4 | Punto fijo | 21.44
|  | Pasillos | 58.95
|  | Cielo rasos | 26.8
| 3 | Punto fijo | 21.44
|  | Pasillos | 58.95
|  | Cielo rasos | 26.8
| 2 | Punto fijo | 21.44
|  | Pasillos | 58.95
|  | Cielo rasos | 26.8
| 1 | Punto fijo | 21.44
|  | Pasillos | 58.95
|  | Cielo rasos | 26.8
| S1 | Punto fijo | 21.44
|  | Pasillos | 58.95
|  | Cielo rasos | 26.8
| S2 | Punto fijo | 21.44
|  | Pasillos | 58.95
|  | Cielo rasos | 26.8
|  | TOTAL M2 INTERIORES | 1179.09

## Lavado
EDIFICIO EL MIRADOR - LAVADO DE FACHADA
|  |  |  | OCT 16 - 17 |  | OCT 20 - 24 |  | OCT 27 - 31 |  | NOV 03 - 08 |  | NOV 10 - 15 |  | NOV 17 - 22 |  | NOV 24 - 29 |  | DIC 01 - ENE 20 |  | ENE 20 - MAR 11
FACHADA | SECCIÓN | DESCRIPCIÓN | M2 | SEMANA 01 |  | SEMANA 02 |  | SEMANA 03 |  | SEMANA 04 |  | SEMANA 05 |  | SEMANA 06 |  | SEMANA 07 |  | SEMANA 08 - 12 |  | SEMANA 08 - 12 |  | Total Ejecutado |  | Total Ejecutado Acta 01 |  | Total Ejecutado Acta 03
|  |  |  | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | %
NORTE | 1 | Muro con ventana | 117.4297 | 58.7148 | 50% | 58.7148 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 117.4297 | 100% | 117.4297 | 100% | 0 | 0%
| 4 | Muro con ventana | 44.3245 | 0 | 0% | 44.3245 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 44.3245 | 100% | 44.3245 | 100% | 0 | 0%
| 3 | Culata baja sin ventanas | 70.7544 | 0 | 0% | 70.7544 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 70.7544 | 100% | 70.7544 | 100% | 0 | 0%
| 4 | Culata alta sin ventanas | 201.1332 | 0 | 0% | 0 | 0% | 201.1332 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 201.1332 | 100% | 201.1332 | 100% | 0 | 0%
|  | TOTAL M2 DE FACHADA | 433.6417 | 58.7148 | 13.54% | 173.7937 | 40.08% | 201.1332 | 46.38% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 433.6417 | 100% | 433.6417 | 100% | 0 | 0%
[22 empty] | 0 | 0%
ESTE | 5 | Muro con balcones y volumenes | 627.0018 | 0 | 0% | 627.0018 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 627.0018 | 100% | 627.0018 | 100% | 0 | 0%
|  | Muro culata parqueadero | 413.036 | 0 | 0% | 206.518 | 50% | 206.518 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 413.036 | 100% | 413.036 | 100% | 0 | 0%
| 6 | Muro sin ventanas | 28.3413 | 0 | 0% | 0 | 0% | 28.3413 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 28.3413 | 100% | 28.3413 | 100% | 0 | 0%
| 7 | Muro con balcones y volumenes | 207.6165 | 0 | 0% | 0 | 0% | 207.6165 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 207.6165 | 100% | 207.6165 | 100% | 0 | 0%
| 8 | Muro sin ventanas | 28.3413 | 0 | 0% | 0 | 0% | 28.3413 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 28.3413 | 100% | 28.3413 | 100% | 0 | 0%
| 9 | Muro con balcones y volumenes | 232.0581 | 0 | 0% | 0 | 0% | 232.0581 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 232.0581 | 100% | 232.0581 | 100% | 0 | 0%
|  | TOTAL M2 DE FACHADA | 1536.3951 | 0 | 0% | 833.5198 | 54.25% | 702.8752 | 45.75% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1536.3951 | 100% | 1536.3951 | 100% | 0 | 0%
[22 empty] | 0 | 0%
SUR | 10 | Muro con balcones y volumenes | 599.575 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 389.7238 | 65% | 209.8513 | 35% | 599.575 | 100% | 0 | 0% | 389.7238 | 65%
|  | TOTAL M2 DE FACHADA | 599.575 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 389.7238 | 65% | 209.8513 | 35% | 599.575 | 100% | 0 | 0% | 389.7238 | 65%
[22 empty] | 0 | 0%
OESTE | 11 | Muro con balcones y volumenes | 253.9732 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 253.9732 | 100% | 253.9732 | 100%
| 12 | Muro sin ventanas | 56.6826 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 56.6826 | 100% | 56.6826 | 100%
| 13 | Muro con balcones y volumenes | 522.886 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 522.886 | 100% | 522.886 | 100%
| 14 | Muro sin ventanas | 35.4266 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 35.4266 | 100% | 35.4266 | 100%
| 15 | Muro con balcones y volumenes | 194.8124 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 194.8124 | 100% | 194.8124 | 100%
| 16 | Muro sin ventanas | 16.5324 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 16.5324 | 100% | 16.5324 | 100%
| 17 | Muro con balcones y volumenes | 104.5772 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 104.5772 | 100% | 104.5772 | 100%
|  | Volumenes en fachada | 42.8964 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 42.8964 | 100% | 42.8964 | 100%
|  | TOTAL M2 DE FACHADA | 1227.7869 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1227.7869 | 100% | 1227.7869 | 100%
[22 empty] | 0 | 0%
|  | TOTAL M2 DE FACHADAS GENERAL | 3797.3986 |  |  |  | TOTAL M2 DE EJECUTADOS | [14 empty] | 3797.3986 | 100% | 1970.0367 | 51.88% | 389.7238 | 10.26%
[22 empty] | 0 | 0%

## Sellos
EDIFICIO EL MIRADOR - APLICACIÓN DE SELLOS
|  |  |  | OCT 16 - 17 |  | OCT 20 - 24 |  | OCT 27 - 31 |  | NOV 03 - 08 |  | NOV 10 - 15 |  | NOV 17 - 22 |  | NOV 24 - 29 |  | DIC 01 - 06 |  | DIC 09 - 13 |  | DIC 15 - ENE 20 |  | ENE 20 -MAR 11
FACHADA | SECCIÓN | DESCRIPCIÓN | M2 | SEMANA 01 |  | SEMANA 02 |  | SEMANA 03 |  | SEMANA 04 |  | SEMANA 05 |  | SEMANA 06 |  | SEMANA 07 |  | Semana 08 |  | Semana 09 |  | Semana 10 - 12 |  |  |  | Total Ejecutado |  | Total Ejecutado Acta 01 |  | Total Ejecutado Acta 02 |  | Total Ejecutado Acta 03
|  |  |  | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | %
NORTE | 1 | Muro con ventana | 33.6 | 0 | 0% | 33.6 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 33.6 | 100% | 33.6 | 100% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
| 4 | Muro con ventana | 36 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 36 | 100% | 36 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
| 3 | Culata baja sin ventanas | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 4 | Culata alta sin ventanas | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | TOTAL M2 DE FACHADA | 69.6 | 0 | 0% | 33.6 | 48.28% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 36 | 51.72% | 69.6 | 100% | 33.6 | 48.28% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[26 empty] | 0 | 0%
ESTE | 5 | Muro con balcones y volumenes | 277.1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 88.672 | 32% | 0 | 0% | 0 | 0% | 41.565 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 88.672 | 32% | 0 | 32% | 58.191 | 21% | 277.1 | 100% | 88.672 | 32% | 130.237 | 47% | 0 | 0%
|  | Muro culata parqueadero | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 6 | Muro sin ventanas | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 7 | Muro con balcones y volumenes | 97.45 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 43.8525 | 45% | 0 | 0% | 43.8525 | 45% | 0 | 45% | 9.745 | 10% | 97.45 | 100% | 0 | 0% | 87.705 | 90% | 0 | 0%
| 8 | Muro sin ventanas | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 9 | Muro con balcones y volumenes | 91.05 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 33.6885 | 37% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 57.3615 | 63% | 91.05 | 100% | 0 | 0% | 33.6885 | 37% | 0 | 0%
|  | TOTAL M2 DE FACHADA | 465.6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 41.565 | 8.927% | 77.541 | 16.65% | 0 | 0% | 132.5245 | 28.46% | 0 | 0% | 125.2975 | 26.91% | 465.6 | 100% | 88.672 | 19.04% | 121.3935 | 26.07% | 0 | 0%
[26 empty] | 0 | 0%
SUR | 10 | Muro con balcones y volumenes | 251.65 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 163.5725 | 65% | 88.0775 | 35% | 251.65 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 163.5725 | 65%
|  | TOTAL M2 DE FACHADA | 251.65 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 41.565 | 16.52% | 155.082 | 61.63% | 0 | 0% | 176.377 | 70.09% | 163.5725 | 65% | 280.4815 | 111.5% | 251.65 | 100% | 88.672 | 35.24% | 121.3935 | 48.24% | 163.5725 | 65%
[26 empty] | 0 | 0%
OESTE | 11 | Muro con balcones y volumenes | 124.2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 124.2 | 100% | 124.2 | 100%
| 12 | Muro sin ventanas | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0%
| 13 | Muro con balcones y volumenes | 179.6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 179.6 | 100% | 179.6 | 100%
| 14 | Muro sin ventanas | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0%
| 15 | Muro con balcones y volumenes | 93.4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 93.4 | 100% | 93.4 | 100%
| 16 | Muro sin ventanas | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0%
| 17 | Muro con balcones y volumenes | 93.4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 93.4 | 100% | 93.4 | 100%
|  | Volumenes en fachada | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0%
|  | TOTAL M2 DE FACHADA | 490.6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 490.6 | 100% | 490.6 | 100%
[26 empty] | 0 | 0%
|  | TOTAL M2 DE FACHADAS GENERAL | 1277.45 |  |  |  | TOTAL M2 DE EJECUTADOS | [18 empty] | 1277.45 | 100% | 210.944 | 16.51% | 242.787 | 19.01% | 163.5725 | 12.8%
[26 empty] | 0 | 0%

## Graniplast
EDIFICIO EL MIRADOR - RESANE DE GRANIPLAST
|  |  |  | OCT 16 - 17 |  | OCT 20 - 24 |  | OCT 27 - 31 |  | NOV 03 - 08 |  | NOV 10 - 15 |  | NOV 17 - 22 |  | NOV 24 - 29 |  | DIC 09 - 13 |  | DIC 15 - ENE 20
FACHADA | SECCIÓN | DESCRIPCIÓN | M2 | SEMANA 01 |  | SEMANA 02 |  | SEMANA 03 |  | SEMANA 04 |  | SEMANA 05 |  | SEMANA 06 |  | SEMANA 07 |  | Semana 09 |  | Semana 10 - 12 |  | Total Ejecutado |  | Total Ejecutado Acta 01 |  | Total Ejecutado Acta 02 |  | Total Ejecutado Acta 02
|  |  |  | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | %
NORTE | 1 | Muro con ventana | 117.4297 | 0 | 0% | 45 | 38.32% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5.8715 | 5% | 3.5229 | 3% | 54.3944 | 46.32% | 45 | 38.32% | 5.8715 | 5% | 3.5229 | 3%
| 2 | Muro con ventana | 44.3245 | 0 | 0% | 25 | 56.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.2162 | 5% | 2.2162 | 5% | 29.4324 | 66.4% | 25 | 56.4% | 2.2162 | 5% | 2.2162 | 5%
| 3 | Culata baja sin ventanas | 70.7544 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 4 | Culata alta sin ventanas | 201.1332 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | TOTAL M2 DE FACHADA | 433.6417 | 0 | 0% | 70 | 16.14% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8.0877 | 1.865% | 5.7391 | 1.323% | 83.8268 | 19.33% | 70 | 16.14% | 8.0877 | 1.865% | 5.7391 | 1.323%
[22 empty] | 349.8148 | 80.67%
ESTE | 5 | Muro con balcones y volumenes | 627.0018 | 0 | 0% | 0 | 0% | 35 | 5.582% | 12.54 | 2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 12.54 | 2% | 31.3501 | 5% | 91.4302 | 14.58% | 47.54 | 7.582% | 12.54 | 2% | 31.3501 | 5%
|  | Muro culata parqueadero | 413.036 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 6 | Muro sin ventanas | 28.3413 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.56683 | 2% | 0.56683 | 2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.56683 | 2%
| 7 | Muro con balcones y volumenes | 207.6165 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 22.8378 | 11% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5.1904 | 2.5% | 28.0282 | 13.5% | 22.8378 | 11% | 0 | 0% | 5.1904 | 2.5%
| 8 | Muro sin ventanas | 28.3413 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 9 | Muro con balcones y volumenes | 232.0581 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 18.5646 | 8% | 18.5646 | 8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 18.5646 | 8%
|  | TOTAL M2 DE FACHADA | 1536.3951 | 0 | 0% | 0 | 0% | 35 | 2.278% | 35.3779 | 2.303% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 12.54 | 0.8162% | 55.672 | 3.624% | 138.5899 | 9.02% | 70.3779 | 4.581% | 12.54 | 0.8162% | 55.672 | 3.624%
[22 empty] | 1397.8052 | 90.98%
SUR | 10 | Muro con balcones y volumenes | 599.575 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 23.983 | 4% | 23.983 | 4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 23.983 | 4%
|  | TOTAL M2 DE FACHADA | 599.575 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 58.2157 | 9.709% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 12.54 | 2.091% | 23.983 | 4% | 23.983 | 4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 23.983 | 4%
[22 empty] | 575.592 | 96%
OESTE | 11 | Muro con balcones y volumenes | 253.9732 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 12 | Muro sin ventanas | 56.6826 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 13 | Muro con balcones y volumenes | 522.886 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 14 | Muro sin ventanas | 35.4266 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 15 | Muro con balcones y volumenes | 194.8124 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 16 | Muro sin ventanas | 16.5324 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 17 | Muro con balcones y volumenes | 104.5772 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | Volumenes en fachada | 42.8964 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | TOTAL M2 DE FACHADA | 1227.7869 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
[22 empty] | 1227.7869 | 100%
|  | TOTAL M2 DE FACHADAS GENERAL | 3797.3986 |  |  |  | TOTAL M2 DE EJECUTADOS | [14 empty] | 246.3997 | 6.489% | 140.3779 | 3.697% | 20.6277 | 0.5432% | 85.3941 | 2.249%
[22 empty] | 3550.9989 | 93.51%
PASILLOS | 9 | Piso Completo | 107.19 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 0 | 0%
| 8 | Piso Completo | 107.19 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 0 | 0%
| 7 | Piso Completo | 107.19 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 0 | 0%
| 6 | Piso Completo | 107.19 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 0 | 0%
| 5 | Piso Completo | 107.19 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 0 | 0%
| 4 | Piso Completo | 107.19 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 0 | 0%
| 3 | Piso Completo | 107.19 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 0 | 0%
| 2 | Piso Completo | 107.19 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 0 | 0%
| 1 | Piso Completo | 107.19 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 0 | 0%
| S1 | Piso Completo | 107.19 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 0 | 0%
| S2 | Piso Completo | 107.19 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 0 | 0%
|  | TOTAL M2 DE FACHADA | 1071.9 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 0 | 0%
[22 empty] | 1071.9 | 100%

## Pintura
EDIFICIO EL MIRADOR - LAVADO DE FACHADA
|  |  |  | OCT 16 - 17 |  | OCT 20 - 24 |  | OCT 27 - 31 |  | NOV 03 - 08 |  | NOV 10 - 15 |  | NOV 17 - 22 |  | NOV 24 - 29 |  | DIC 01 - 06 |  | DIC 09 - 13 |  | DIC 15 - ENE 20 |  | ENE 20 - MAR 11
FACHADA | SECCIÓN | DESCRIPCIÓN | M2 | SEMANA 01 |  | SEMANA 02 |  | SEMANA 03 |  | SEMANA 04 |  | SEMANA 05 |  | SEMANA 06 |  | SEMANA 07 |  | Semana 08 |  | Semana 09 |  | Semana 10 - 12 |  |  |  | Total Ejecutado |  | Total Ejecutado Acta 01 |  | Total Ejecutado Acta 02 |  | Total Ejecutado Acta 03
|  |  |  | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | %
NORTE | 1 | Muro con ventana | 117.4297 | 0 | 0% | 58.7148 | 50% | 58.7148 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 117.4297 | 100% | 117.4297 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 4 | Muro con ventana | 44.3245 | 0 | 0% | 22.1622 | 50% | 22.1622 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 44.3245 | 100% | 44.3245 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 3 | Culata baja sin ventanas | 70.7544 | 0 | 0% | 0 | 0% | 70.7544 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 70.7544 | 100% | 70.7544 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 4 | Culata alta sin ventanas | 201.1332 | 0 | 0% | 0 | 0% | 201.1332 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 201.1332 | 100% | 201.1332 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | TOTAL M2 DE FACHADA | 433.6417 | 0 | 0% | 80.8771 | 18.65% | 352.7646 | 81.35% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 433.6417 | 100% | 433.6417 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
[26 empty] | 0 | 0%
ESTE | 5 | Muro con balcones y volumenes | 627.0018 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 156.7505 | 25% | 188.1005 | 30% | 156.7505 | 25% | 106.5903 | 17% | 0 | 0% | 0 | 0% | 18.8101 | 3% | 0 | 0% | 627.0018 | 100% | 0 | 0% | 608.1918 | 97% | 18.8101 | 3%
|  | Muro culata parqueadero | 413.036 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 41.3036 | 10% | 41.3036 | 10% | 41.3036 | 10% | 41.3036 | 10% | 0 | 0% | 103.259 | 25% | 144.5626 | 35% | 0 | 0% | 413.036 | 100% | 0 | 0% | 165.2144 | 40% | 144.5626 | 35%
| 6 | Muro sin ventanas | 28.3413 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 15.5877 | 55% | 9.9195 | 35% | 2.8341 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 28.3413 | 100% | 0 | 0% | 25.5072 | 90% | 0 | 0%
| 7 | Muro con balcones y volumenes | 207.6165 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 62.2849 | 30% | 93.4274 | 45% | 20.7617 | 10% | 20.7617 | 10% | 10.3808 | 5% | 0 | 0% | 207.6165 | 100% | 0 | 0% | 176.474 | 85% | 10.3808 | 5%
| 8 | Muro sin ventanas | 28.3413 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.4171 | 5% | 14.1707 | 50% | 11.3365 | 40% | 0 | 0% | 1.4171 | 5% | 0 | 0% | 28.3413 | 100% | 0 | 0% | 26.9242 | 95% | 1.4171 | 5%
| 9 | Muro con balcones y volumenes | 232.0581 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 92.8232 | 40% | 92.8232 | 40% | 0 | 0% | 46.4116 | 20% | 0 | 0% | 232.0581 | 100% | 0 | 0% | 185.6465 | 80% | 46.4116 | 20%
|  | TOTAL M2 DE FACHADA | 1536.3951 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 198.0541 | 12.89% | 229.4041 | 14.93% | 261.7561 | 17.04% | 363.903 | 23.69% | 134.8409 | 8.776% | 126.8548 | 8.257% | 221.5822 | 14.42% | 0 | 0% | 1536.3951 | 100% | 0 | 0% | 1187.9581 | 77.32% | 221.5822 | 14.42%
[26 empty] | 0 | 0%
SUR | 10 | Muro con balcones y volumenes | 599.575 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 317.7748 | 53% | 281.8003 | 47% | 599.575 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 317.7748 | 53%
|  | TOTAL M2 DE FACHADA | 599.575 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 198.0541 | 33.03% | 229.4041 | 38.26% | 325.4581 | 54.28% | 564.3243 | 94.12% | 259.7623 | 43.32% | 147.6164 | 24.62% | 597.5665 | 99.66% | 281.8003 | 47% | 599.575 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 317.7748 | 53%
[26 empty] | 0 | 0%
OESTE | 11 | Muro con balcones y volumenes | 253.9732 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 253.9732 | 100% | 253.9732 | 100%
| 12 | Muro sin ventanas | 56.6826 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 56.6826 | 100% | 56.6826 | 100%
| 13 | Muro con balcones y volumenes | 522.886 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 522.886 | 100% | 522.886 | 100%
| 14 | Muro sin ventanas | 35.4266 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 35.4266 | 100% | 35.4266 | 100%
| 15 | Muro con balcones y volumenes | 194.8124 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 194.8124 | 100% | 194.8124 | 100%
| 16 | Muro sin ventanas | 16.5324 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 16.5324 | 100% | 16.5324 | 100%
| 17 | Muro con balcones y volumenes | 104.5772 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 104.5772 | 100% | 104.5772 | 100%
|  | Volumenes en fachada | 42.8964 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 42.8964 | 100% | 42.8964 | 100%
|  | TOTAL M2 DE FACHADA | 1227.7869 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1227.7869 | 100% | 1227.7869 | 100%
[26 empty] | 0 | 0%
|  | TOTAL M2 DE FACHADAS GENERAL | 3797.3986 |  |  |  | TOTAL M2 DE EJECUTADOS | [18 empty] | 3797.3986 | 100% | 433.6417 | 11.42% | 1187.9581 | 31.28% | 539.3569 | 14.2%
[26 empty] | 0 | 0%
PASILLOS | 9 | Piso Completo | 107.19 | 0 | 0% | 107.19 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 107.19 | 100%
| 8 | Piso Completo | 107.19 | 0 | 0% | 107.19 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 107.19 | 100%
| 7 | Piso Completo | 107.19 | 0 | 0% | 107.19 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 107.19 | 100%
| 6 | Piso Completo | 107.19 | 0 | 0% | 0 | 0% | 107.19 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 107.19 | 100%
| 5 | Piso Completo | 107.19 | 0 | 0% | 0 | 0% | 107.19 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 107.19 | 100%
| 4 | Piso Completo | 107.19 | 0 | 0% | 0 | 0% | 53.595 | 50% | 53.595 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 107.19 | 100%
| 3 | Piso Completo | 107.19 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 107.19 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 107.19 | 100%
| 2 | Piso Completo | 107.19 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 107.19 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 107.19 | 100%
| 1 | Piso Completo | 107.19 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 53.595 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 53.595 | 50% | 0 | 0% | 107.19 | 100%
| S1 | Piso Completo | 107.19 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 53.595 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 53.595 | 50% | 107.19 | 100%
| S2 | Piso Completo | 107.19 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 53.595 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 53.595 | 50% | 107.19 | 100%
|  | TOTAL M2 DE FACHADA | 1071.9 | 0 | 0% | 321.57 | 30% | 267.975 | 25% | 267.975 | 25% | 107.19 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 53.595 | 5% | 53.595 | 5% | 1179.09 | 110% | 589.55 | 55% | 589.54 | 55% | 0.01 | 0.0009329%
[26 empty] | -107.19 | -10%