## CRONOGRAMA DE TRABAJO
|  | QUINCENA 1 | [14 empty] | QUINCENA 2 | [14 empty] | QUINCENA 3 | [14 empty] | QUINCENA 4 | [14 empty] | QUINCENA 5 | [14 empty] | QUINCENA 6
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91
CRONOGRAMA DE LIMPIEZA, REPARACION Y PINTURA FACHADAS TORRE 1
ITEM | DESCRIPCION
1 | Campamento de obra/inspeccion tecnica | bar: QUINCENA 1 1 to QUINCENA 1 2
2 | Señalización de la obrapreparacion de superficies | bar: QUINCENA 1 1 to QUINCENA 1 2; QUINCENA 1 11
3 | ARMADO DE ANDAMIOS O ANCLAJES DE SEGURIDAD E INSTALACIONE DE SILLETAS | bar: QUINCENA 1 1 to QUINCENA 1 3
4 | LIMPIEZA Y/O LAVADA Y/O HIDROLAVADO DE FACHADA, incluye retiro de la parte débil superficial del muro y reparaciones | QUINCENA 1 2: A; QUINCENA 1 3: A; QUINCENA 1 4: A; QUINCENA 1 5: A; QUINCENA 1 6: A; QUINCENA 1 8: B; QUINCENA 1 9: B; QUINCENA 1 11: C; QUINCENA 1 12: C; QUINCENA 1 13: C; QUINCENA 1 14: C; QUINCENA 1 15: C; QUINCENA 2 16: C; QUINCENA 2 17: D; QUINCENA 2 18: D
5 | Remoción y reemplazo de graniplast | [5 empty] | A | A | A | A/B | A/B | A/B | C | C | C | C | C | C | C | D | D
6 | Remoción y Reemplazo de superboard | [7 empty] | A | A | A | A | A/B | A | C | C | C | C | C | D | D
7 | PINTURA SOBRE FACHADA. pintura KORAZA. (para exteriores) | [12 empty] | A/B | A/B | A/B | A/B | A/B | A | A | A | A/B | A/B | B | C | C | C | C | C | C | C/D | C/D | D | D | D | D | D | D
8 | REALIZACION DE VARIOS (ASEO, REVISION, ETC) | [37 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: D D D to D D D
|  | QUINCENA 1 | [11 empty] | C C A/B: QUINCENA 2; D D C/D: QUINCENA 3 | [8 empty] | QUINCENA 4 | [14 empty] | QUINCENA 5 | [14 empty] | QUINCENA 6
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91
CRONOGRAMA DE LIMPIEZA, REPARACION Y PINTURA FACHADAS TORRE 3
ITEM | DESCRIPCION
1 | Campamento de obra/inspeccion tecnica | bar: QUINCENA 4 47 to QUINCENA 4 48
2 | Señalización de la obrapreparacion de superficies | bar: QUINCENA 4 47 to QUINCENA 4 48; QUINCENA 4 57
3 | ARMADO DE ANDAMIOS O ANCLAJES DE SEGURIDAD E INSTALACIONE DE SILLETAS | bar: QUINCENA 4 47 to QUINCENA 4 49
4 | LIMPIEZA Y/O LAVADA Y/O HIDROLAVADO DE FACHADA, incluye retiro de la parte débil superficial del muro y reparaciones | QUINCENA 4 48: A; QUINCENA 4 49: A; QUINCENA 4 50: A; QUINCENA 4 51: A; QUINCENA 4 52: A; QUINCENA 4 54: B; QUINCENA 4 55: B; QUINCENA 4 57: C; QUINCENA 4 58: C; QUINCENA 4 59: C; QUINCENA 4 60: C; QUINCENA 4 61: C; QUINCENA 5 62: C; QUINCENA 5 63: D; QUINCENA 5 64: D
5 | Remoción y reemplazo de graniplast | [50 empty] | A | A | A | A/B | A/B | A/B | C | C | C | C | C | C | C | D | D
6 | Remoción y Reemplazo de superboard | [52 empty] | A | A | A | A | A/B | A | C | C | C | C | C | D | D
7 | PINTURA SOBRE FACHADA. pintura KORAZA. (para exteriores) | [57 empty] | A/B | A/B | A/B | A/B | A/B | A | A | A | A/B | A/B | B | C | C | C | C | C | C | C/D | C/D | D | D | D | D | D | D
8 | REALIZACION DE VARIOS (ASEO, REVISION, ETC) | [82 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: D D D to D D D