## CRONOGRAMA DE TRABAJO
|  | QUINCENA 1 | [14 empty] | QUINCENA 2 | [14 empty] | QUINCENA 3 | [14 empty] | QUINCENA 4
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
CRONOGRAMA DE LIMPIEZA, REPARACION Y PINTURA FACHADAS CONJUNTO CERRADO HEBRON
ITEM | DESCRIPCION
1 | Campamento de obra/inspeccion tecnica | bar: QUINCENA 1 1
2 | ARMADO DE ANDAMIOS O ANCLAJES DE SEGURIDAD E INSTALACIONE DE SILLETAS | bar: QUINCENA 1 1 to QUINCENA 1 2; QUINCENA 2 25 to QUINCENA 2 26
3 | LIMPIEZA Y/O LAVADA Y/O HIDROLAVADO DE FACHADA, incluye retiro de la parte débil superficial del muro | QUINCENA 1 2: B1-B4; QUINCENA 1 3: B5-C2; QUINCENA 1 4: C3-D1; QUINCENA 1 5: D2-D5; QUINCENA 1 6: E1-E8; QUINCENA 1 7: E9-F1; QUINCENA 1 8: F2-F5; QUINCENA 1 9: A1-A4; QUINCENA 1 10: A5-A8; QUINCENA 2 26: B1-B4; QUINCENA 2 27: B5-C2; QUINCENA 2 28: C3-D1; QUINCENA 2 29: D2-D5; QUINCENA 2 30: E1-E8; QUINCENA 3 31: E9-F1; QUINCENA 3 32: F2-F5; QUINCENA 3 33: A1-A4; QUINCENA 3 34: A5-A8
4 | Remoción y reemplazo de graniplast y/o revoque | QUINCENA 1 3: B1-B3; QUINCENA 1 4: B4-C1; QUINCENA 1 5: C2-C5; QUINCENA 1 6: D1-D4; QUINCENA 1 7: D5-E3; QUINCENA 1 8: E4-E7; QUINCENA 1 9: E8-E11; QUINCENA 1 10: F1-F4; QUINCENA 1 11: F5-A3; QUINCENA 1 12: A4-A8; QUINCENA 2 27: B1-B3; QUINCENA 2 28: B4-C1; QUINCENA 2 29: C2-C5; QUINCENA 2 30: D1-D4; QUINCENA 3 31: D5-E3; QUINCENA 3 32: E4-E7; QUINCENA 3 33: E8-E11; QUINCENA 3 34: F1-F4; QUINCENA 3 35: F5-A3; QUINCENA 3 36: A4-A8
5 | LIMPIEZA Y SELLO CON SILICONA PLASTICA SIKA O SIMILAR | QUINCENA 1 5: B1-B5; QUINCENA 1 6: C1-C2; QUINCENA 1 7: C4-D1; QUINCENA 1 11: E3; QUINCENA 1 12: E11-F3; QUINCENA 1 13: F4-F5; QUINCENA 1 14: A1-A6; QUINCENA 2 29: B1-B5; QUINCENA 2 30: C1-C2; QUINCENA 3 31: C4-D1; QUINCENA 3 35: E3; QUINCENA 3 36: E11-F3; QUINCENA 3 37: F4-F5; QUINCENA 3 38: A1-A6
6 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA KORAZA | QUINCENA 1 5: B2-B4; QUINCENA 1 7: B5-C1; QUINCENA 1 8: C2-C3; QUINCENA 1 10: C4-C5; QUINCENA 1 11: D1-D2; QUINCENA 1 12: D3-D4; QUINCENA 1 13: D5-E1; QUINCENA 1 14: E2-E4; QUINCENA 1 15: E5-E6; QUINCENA 2 16: E7-E9; QUINCENA 2 17: E10-E11; QUINCENA 2 18: F1-F2; QUINCENA 2 20: F3-F4; QUINCENA 2 21: F5; QUINCENA 2 22: A1-A2; QUINCENA 2 23: A3-A4; QUINCENA 2 24: A5; QUINCENA 2 29: B2-B4; QUINCENA 3 31: B5-C1; QUINCENA 3 32: C2-C3; QUINCENA 3 34: C4-C5; QUINCENA 3 35: D1-D2; QUINCENA 3 36: D3-D4; QUINCENA 3 37: D5-E1; QUINCENA 3 38: E2-E4; QUINCENA 3 39: E5-E6; QUINCENA 3 40: E7-E9; QUINCENA 3 41: E10-E11; QUINCENA 3 42: F1-F2; QUINCENA 3 44: F3-F4; QUINCENA 3 45: F5; QUINCENA 4 46: A1-A2; QUINCENA 4 47: A3-A4; QUINCENA 4 48: A5
8 | APLICACIÓN DE HIDROFUGO SOBRE PIEDRA | QUINCENA 1 5: B3-B4; QUINCENA 1 10: C5; QUINCENA 1 11: D1-D2; QUINCENA 1 12: D3-D4; QUINCENA 1 15: E6; QUINCENA 2 16: E8-E9; QUINCENA 2 17: E10-E11; QUINCENA 2 20: F4; QUINCENA 2 21: F5; QUINCENA 2 22: A1-A2; QUINCENA 2 23: A3; QUINCENA 2 29: B3-B4; QUINCENA 3 34: C5; QUINCENA 3 35: D1-D2; QUINCENA 3 36: D3-D4; QUINCENA 3 39: E6; QUINCENA 3 40: E8-E9; QUINCENA 3 41: E10-E11; QUINCENA 3 44: F4; QUINCENA 3 45: F5; QUINCENA 4 46: A1-A2; QUINCENA 4 47: A3
9 | REALIZACION DE VARIOS (ASEO, REVISION, ETC) | bar: QUINCENA 2 25; QUINCENA 4 49 to QUINCENA 4 60