## CRONOGRAMA DE TRABAJO
|  | QUINCENA 1 | [14 empty] | QUINCENA 2 | [14 empty] | QUINCENA 3 | [14 empty] | QUINCENA 4
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
CRONOGRAMA DE LIMPIEZA, REPARACION Y PINTURA FACHADAS CONJUNTO CERRADO HEBRON
ITEM | DESCRIPCION
1 | Campamento de obra/inspeccion tecnica | bar: QUINCENA 1 1
2 | ARMADO DE ANDAMIOS O ANCLAJES DE SEGURIDAD E INSTALACIONE DE SILLETAS | bar: QUINCENA 1 1 to QUINCENA 1 2
3 | LIMPIEZA Y/O LAVADA Y/O HIDROLAVADO DE FACHADA, incluye retiro de la parte débil superficial del muro | bar: QUINCENA 1 2 to QUINCENA 2 23
4 | Remoción y reemplazo de graniplast y/o revoque | bar: QUINCENA 2 17 to QUINCENA 2 23
5 | LIMPIEZA Y SELLO CON SILICONA PLASTICA SIKA O SIMILAR | bar: QUINCENA 2 17 to QUINCENA 2 28
6 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA KORAZA | bar: QUINCENA 2 28 to QUINCENA 4 55
7 | LIMPIEZA DE FACHADA EN PIEDRA | bar: QUINCENA 1 2 to QUINCENA 2 23
8 | APLICACIÓN DE HIDROFUGO SOBRE PIEDRA | bar: QUINCENA 3 33 to QUINCENA 4 50
9 | REALIZACION DE VARIOS (ASEO, REVISION, ETC) | bar: QUINCENA 4 56 to QUINCENA 4 60