## formato present oferta (2)
PARQUEADERO LAURELES
CANTIDADES DE OBRA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL EN FACHADAS
DIRECCION: |  | CALLE 3 NORTE # 18-49 LOCAL 2 | CODIGO: FH-F-02 | VERSIÓN: 01 | #VALUE!
CORREO: |  | Admin@fresh-house.co Rensomontoya@fresh-house.co | FECHA: 22/08/2024
TELEFONO: |  | +57 310 461 7353 | VALIDO HASTA: 22/11/2024
CAPT | ITEMS | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | VALOR DIRECTO ACTIVIDAD
PRELIMINARES Y ACABADOS
1.1 |  | DEMOLICION Y PREPARADO DE SUPERFICIE |  |  |  | 11418000
| 1.1.1 | LAVADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON CONSTRUCLEANER LIMPIADOR NO CORROSIVO DE PINTUCO O PRODUCTO QUE ELIMINE LA ALCALINIDAD. EL CONTRATANTE ASEGURA QUE EL CONCRETO TIENE MAS DE 28 DIAS DE CURADO | M2 | 220 | 3900 | 858000
| 1.1.2 | APLICACIÓN DE IMPRIMANTE O ACRONAL, APLICACIÓN DE TEXTURA CON GRANIPLAST DE LA MARCA IMPATEXTURA O SIMILAR EN CALIDAD, SE HARAN DILATACIONES | M2 | 220 | 48000 | 10560000
1.2 |  | ACABADO DE PINTURA |  |  |  | 3630000
| 1.2.1 | SE VOLVERA A IMPRIMAR PARA PERMITIR UN CORRECTO PUENTE DE ADHERENCIA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA KORAZA PRO 550 A DOS MANOS TENIENDO UN TIEMPO MINIMO ENTRE MANOS DE DOS HORAS | M2 | 220 | 16500 | 3630000
1.3 |  | TERMINADO/LIMPIEZA |  |  |  | 320000
| 1.3.1 | ASEO GENERAL Y RETIRO DE PINTURA | GLB | 1 | 320000 | 320000
|  |  |  | COSTO DIRECTO |  | 15368000
|  |  |  | ADMON | 8% | 1229440
|  |  |  | IMPREV | 5% | 768400
|  |  |  | UTILIDADES | 5% | 768400
|  |  |  | IVA/U | 19% | 145996
|  |  |  | COSTO INDIRECTO |  | 2912236
|  |  |  | VALOR PROPUESTA |  | 18280236

## formato present oferta
PARQUEADERO LAURELES
CANTIDADES DE OBRA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL EN FACHADAS
DIRECCION: |  | CALLE 3 NORTE # 18-49 LOCAL 2 | CODIGO: FH-F-02 | VERSIÓN: 01 | #VALUE!
CORREO: |  | Admin@fresh-house.co Rensomontoya@fresh-house.co | FECHA: 22/08/2024
TELEFONO: |  | +57 310 461 7353 | VALIDO HASTA: 22/11/2024
CAPT | ITEMS | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | VALOR DIRECTO ACTIVIDAD
PRELIMINARES Y ACABADOS
1.1 |  | DEMOLICION Y PREPARADO DE SUPERFICIE |  |  |  | 721500
| 1.1.1 | LAVADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON CONSTRUCLEANER LIMPIADOR NO CORROSIVO DE PINTUCO O PRODUCTO QUE ELIMINE LA ALCALINIDAD. EL CONTRATANTE ASEGURA QUE EL CONCRETO TIENE MAS DE 28 DIAS DE CURADO | M2 | 185 | 3900 | 721500
1.2 |  | IMPERMEABILIZACIÓN Y ACABADO |  |  |  | 4255000
| 1.2.1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE HIDROFUGO SILICONITE 7 EN LADRILLOS CON APLICACIÓN DE SEGUNDA CAPA ANTES DE QUE LA PRIMERA SEQUE DE ACUERDO A FICHA TECNICA DE FABRICANTE | M2 | 185 | 23000 | 4255000
1.3 |  | TERMINADO/LIMPIEZA |  |  |  | 320000
| 1.3.1 | ASEO GENERAL Y RETIRO DE PINTURA | GLB | 1 | 320000 | 320000
|  |  |  | COSTO DIRECTO |  | 5296500
|  |  |  | ADMON | 8% | 423720
|  |  |  | IMPREV | 5% | 264825
|  |  |  | UTILIDADES | 5% | 264825
|  |  |  | IVA/U | 19% | 50316.75
|  |  |  | COSTO INDIRECTO |  | 1003686.75
|  |  |  | VALOR PROPUESTA |  | 6300186.75