## CRONOGRAMA DE TRABAJO
|  | QUINCENA 1 | [14 empty] | QUINCENA 2 | [14 empty] | QUINCENA 3 | [14 empty] | QUINCENA 4 | [14 empty] | QUINCENA 5 | [14 empty] | QUINCENA 6 | [14 empty] | QUINCENA 7 | [14 empty] | QUINCENA 8 | [14 empty] | QUINCENA 8
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135
CRONOGRAMA DE LIMPIEZA, REPARACION Y PINTURA FACHADAS PARQUE RESIDENCIAL DEL CAFÉ
ITEM | DESCRIPCION
1 | Campamento de Obra | bar: QUINCENA 1 1 to QUINCENA 1 2
2 | Lavado General de Superficies a Intervenir | QUINCENA 1 1: T1; QUINCENA 1 2: T1; QUINCENA 1 3: T1; QUINCENA 1 4: T1; QUINCENA 1 5: T1; QUINCENA 1 6: T1; QUINCENA 1 7: T1; QUINCENA 1 8: T1; QUINCENA 1 9: T1; QUINCENA 1 10: T1; QUINCENA 3 41: T2; QUINCENA 3 42: T2; QUINCENA 3 43: T2; QUINCENA 3 44: T2; QUINCENA 3 45: T2; QUINCENA 4 46: T2; QUINCENA 4 47: T2; QUINCENA 4 48: T2; QUINCENA 4 49: T2; QUINCENA 4 50: T2; QUINCENA 6 81: T3; QUINCENA 6 82: T3; QUINCENA 6 83: T3; QUINCENA 6 84: T3; QUINCENA 6 85: T3; QUINCENA 6 86: T3; QUINCENA 6 87: T3; QUINCENA 6 88: T3; QUINCENA 6 89: T3; QUINCENA 6 90: T3
3 | Retiro y Reemplazo de Graniplast Deteriorado en fachadas de las tres torres (26% DEL TOTAL APROX) | QUINCENA 1 8: T1; QUINCENA 1 9: T1; QUINCENA 1 10: T1; QUINCENA 1 11: T1; QUINCENA 1 12: T1; QUINCENA 4 48: T2; QUINCENA 4 49: T2; QUINCENA 4 50: T2; QUINCENA 4 51: T2; QUINCENA 4 52: T2; QUINCENA 6 88: T3; QUINCENA 6 89: T3; QUINCENA 6 90: T3; QUINCENA 7 91: T3; QUINCENA 7 92: T3
4 | Reposicion de Mortero en mal estado en fachadas de las tres torres | QUINCENA 1 10: T1; QUINCENA 1 11: T1; QUINCENA 1 12: T1; QUINCENA 1 13: T1; QUINCENA 4 50: T2; QUINCENA 4 51: T2; QUINCENA 4 52: T2; QUINCENA 4 53: T2; QUINCENA 6 90: T3; QUINCENA 7 91: T3; QUINCENA 7 92: T3; QUINCENA 7 93: T3
5 | Retiro y Reemplazo de Superboard en mal estado en fachadas de las tres torres | QUINCENA 1 13: T1; QUINCENA 1 14: T1; QUINCENA 1 15: T1; QUINCENA 4 53: T2; QUINCENA 4 54: T2; QUINCENA 4 55: T2; QUINCENA 7 93: T3; QUINCENA 7 94: T3; QUINCENA 7 95: T3
6 | Retiro y Reemplazo de Drywall en mal estado en cielos rasos de fachadas | QUINCENA 1 13: T1; QUINCENA 1 14: T1; QUINCENA 1 15: 1T; QUINCENA 4 53: T2; QUINCENA 4 54: T2; QUINCENA 4 55: 1T; QUINCENA 7 93: T3; QUINCENA 7 94: T3; QUINCENA 7 95: 1T
7 | Suministro y Aplicación de Pintura para exteriores, tipo Koraza, sobre superficies de Fachadas y Muros Externos de los bloques de apartamentos | QUINCENA 1 14: T1; QUINCENA 1 15: T1; QUINCENA 2 16: T1; QUINCENA 2 17: T1; QUINCENA 2 18: T1; QUINCENA 2 19: T1; QUINCENA 2 20: T1; QUINCENA 2 21: T1; QUINCENA 2 22: T1; QUINCENA 2 23: T1; QUINCENA 2 24: T1; QUINCENA 2 25: T1; QUINCENA 2 26: T1; QUINCENA 2 27: T1; QUINCENA 2 28: T1; QUINCENA 4 54: T2; QUINCENA 4 55: T2; QUINCENA 4 56: T2; QUINCENA 4 57: T2; QUINCENA 4 58: T2; QUINCENA 4 59: T2; QUINCENA 4 60: T2; QUINCENA 5 61: T2; QUINCENA 5 62: T2; QUINCENA 5 63: T2; QUINCENA 5 64: T2; QUINCENA 5 65: T2; QUINCENA 5 66: T2; QUINCENA 5 67: T2; QUINCENA 5 68: T2; QUINCENA 7 94: T3; QUINCENA 7 95: T3; QUINCENA 7 96: T3; QUINCENA 7 97: T3; QUINCENA 7 98: T3; QUINCENA 7 99: T3; QUINCENA 7 100: T3; QUINCENA 7 101: T3; QUINCENA 7 102: T3; QUINCENA 7 103: T3; QUINCENA 7 104: T3; QUINCENA 7 105: T3; QUINCENA 8 106: T3; QUINCENA 8 107: T3; QUINCENA 8 108: T3
8 | Suministro y Aplicación de Pintura para exteriores tipo Koraza, en antepechos de terrazas en los primeros pisos de los bloques y en jardineras | QUINCENA 2 29: T1; QUINCENA 2 30: T1; QUINCENA 5 69: T2; QUINCENA 5 70: T2; QUINCENA 8 109: T3; QUINCENA 8 110: T3
9 | Suministro y Aplicación de Pintura para exteriores, tipo Koraza, en elementos volumetricos de superboard en las fachadas | QUINCENA 2 29: T1; QUINCENA 2 30: T1; QUINCENA 3 31: T1; QUINCENA 5 69: T2; QUINCENA 5 70: T2; QUINCENA 5 71: T2; QUINCENA 8 109: T3; QUINCENA 8 110: T3; QUINCENA 8 111: T3
10 | Suministro y Aplicación de Pintura para exteriores, tipo koraza, color gris basalto, sobre alfajias de escaleras de acceso a los bloques y de areas comunes externas. | QUINCENA 2 30: T1; QUINCENA 3 31: T1; QUINCENA 3 32: T1; QUINCENA 5 70: T2; QUINCENA 5 71: T2; QUINCENA 5 72: T2; QUINCENA 8 110: T3; QUINCENA 8 111: T3; QUINCENA 8 112: T3
11 | Suministro y Aplicación de Pintura tipo Vinilo en areas comunes internas de los bloques de aptos: paredes y cielos rasos | QUINCENA 2 20: T1; QUINCENA 2 21: T1; QUINCENA 2 22: T1; QUINCENA 2 23: T1; QUINCENA 2 24: T1; QUINCENA 2 25: T1; QUINCENA 2 26: T1; QUINCENA 2 27: T1; QUINCENA 2 28: T1; QUINCENA 2 29: T1; QUINCENA 4 60: T2; QUINCENA 5 61: T2; QUINCENA 5 62: T2; QUINCENA 5 63: T2; QUINCENA 5 64: T2; QUINCENA 5 65: T2; QUINCENA 5 66: T2; QUINCENA 5 67: T2; QUINCENA 5 68: T2; QUINCENA 5 69: T2; QUINCENA 7 100: T3; QUINCENA 7 101: T3; QUINCENA 7 102: T3; QUINCENA 7 103: T3; QUINCENA 7 104: T3; QUINCENA 7 105: T3; QUINCENA 8 106: T3; QUINCENA 8 107: T3; QUINCENA 8 108: T3; QUINCENA 8 109: T3
12 | Suministro y Aplicación de Pintura tipo 3 en 1, en puertas de los apartamentos (estan incluidas las de los exteriores, porteria-motobombas) | QUINCENA 2 30: T1; QUINCENA 3 31: T1; QUINCENA 3 32: T1; QUINCENA 3 33: T1; QUINCENA 5 70: T2; QUINCENA 5 71: T2; QUINCENA 5 72: T2; QUINCENA 5 73: T2; QUINCENA 8 110: T3; QUINCENA 8 111: T3; QUINCENA 8 112: T3; QUINCENA 8 113: T3
13 | Suministro y Aplicación de Pintura para Barandas Metalicas en areas exteriores: gimnasio, pasillos, cuarto de acueducto, piscina, circulacion entre bloques, etc. | bar: QUINCENA 8 114 to QUINCENA 8 119
14 | Suministro y Aplicación de Pintura tipo 3 en 1 en la totalidad de las estructuras metalicas de los parqueaderos externos | bar: QUINCENA 8 117 to QUINCENA 8 126
15 | Suministro y Aplicación de Pintuco Fill sobre las cubiertas de los parqueaderos | bar: QUINCENA 8 123 to QUINCENA 8 131
16 | Suministro y Aplicacion de Pintura tipo 3 en 1 sobre rejas metalicas en las terrazas del primer piso | bar: QUINCENA 8 129 to QUINCENA 8 132
17 | Cambio Total de Cubiertas | QUINCENA 3 32: T1; QUINCENA 3 33: T1; QUINCENA 3 34: T1; QUINCENA 3 35: T1; QUINCENA 3 36: T1; QUINCENA 3 37: T1; QUINCENA 3 38: T1; QUINCENA 3 39: T1; QUINCENA 3 40: T1; QUINCENA 5 72: T2; QUINCENA 5 73: T2; QUINCENA 5 74: T2; QUINCENA 5 75: T2; QUINCENA 6 76: T2; QUINCENA 6 77: T2; QUINCENA 6 78: T2; QUINCENA 6 79: T2; QUINCENA 6 80: T2; QUINCENA 8 112: T3; QUINCENA 8 113: T3; QUINCENA 8 114: T3; QUINCENA 8 115: T3; QUINCENA 8 116: T3; QUINCENA 8 117: T3; QUINCENA 8 118: T3; QUINCENA 8 119: T3; QUINCENA 8 120: T3
18 | Sellado Perimetral de enchape en terraza del gimnasio
19 | Retiro y Reposicion de sello perimetral en elementos vidriados de los bloque de apartamentos (30% DEL TOTAL) | QUINCENA 1 11: T1; QUINCENA 1 12: T1; QUINCENA 1 13: T1; QUINCENA 1 14: T1; QUINCENA 1 15: T1; QUINCENA 4 51: T2; QUINCENA 4 52: T2; QUINCENA 4 53: T2; QUINCENA 4 54: T2; QUINCENA 4 55: T2; QUINCENA 7 91: T3; QUINCENA 7 92: T3; QUINCENA 7 93: T3; QUINCENA 7 94: T3; QUINCENA 7 95: T3
20 | Suministro e Instalacion de Cortagoteras en Balcones y Accesos a los bloques de aptos | QUINCENA 1 14: T1; QUINCENA 1 15: T1; QUINCENA 2 16: T1; QUINCENA 2 17: T1; QUINCENA 2 18: T1; QUINCENA 2 19: T1; QUINCENA 2 20: T1; QUINCENA 4 54: T2; QUINCENA 4 55: T2; QUINCENA 4 56: T2; QUINCENA 4 57: T2; QUINCENA 4 58: T2; QUINCENA 4 59: T2; QUINCENA 4 60: T2; QUINCENA 7 94: T3; QUINCENA 7 95: T3; QUINCENA 7 96: T3; QUINCENA 7 97: T3; QUINCENA 7 98: T3; QUINCENA 7 99: T3; QUINCENA 7 100: T3
21 | Reparacion de morteros en cuchillas de cubierta-(30% DEL TOTAL) | QUINCENA 2 27: T1; QUINCENA 2 28: T1; QUINCENA 2 29: T1; QUINCENA 2 30: T1; QUINCENA 5 67: T2; QUINCENA 5 68: T2; QUINCENA 5 69: T2; QUINCENA 5 70: T2; QUINCENA 8 107: T3; QUINCENA 8 108: T3; QUINCENA 8 109: T3; QUINCENA 8 110: T3
22 | Suministro e Instalacion de Alfajias en lamina sobre muros perimetrales y medianeros en las cubiertas | QUINCENA 3 31: T1; QUINCENA 3 32: T1; QUINCENA 3 33: T1; QUINCENA 3 34: T1; QUINCENA 3 35: T1; QUINCENA 3 36: T1; QUINCENA 3 37: T1; QUINCENA 5 71: T2; QUINCENA 5 72: T2; QUINCENA 5 73: T2; QUINCENA 5 74: T2; QUINCENA 5 75: T2; QUINCENA 6 76: T2; QUINCENA 6 77: T2; QUINCENA 8 111: T3; QUINCENA 8 112: T3; QUINCENA 8 113: T3; QUINCENA 8 114: T3; QUINCENA 8 115: T3; QUINCENA 8 116: T3; QUINCENA 8 117: T3
23 | Impermeabilizacion de tres terrazas sobre los puntos fijos de las escaleras de los bloques | QUINCENA 2 23: T1; QUINCENA 2 24: T1; QUINCENA 2 25: T1; QUINCENA 5 63: T2; QUINCENA 5 64: T2; QUINCENA 5 65: T2; QUINCENA 7 103: T3; QUINCENA 7 104: T3; QUINCENA 7 105: T3
24 | MANTENIMIENTO GENERAL AREAS COMUNES | bar: QUINCENA 8 117 to QUINCENA 8 135
25 | Aseo General y Retiro de Escombros y Sobrantes | bar: QUINCENA 8 132 to QUINCENA 8 135