## acta #1
ACTA 01 DE AVANCE DE OBRA-EDIF PANORAMIKA
Contratante: Edificio Panoramika PH |  |  | INTERVENTOR: Ing. Luis Fernando Márquez Jaramillo
Contratista: Freshouse SAS |  |  | FECHA: 21/02/2026 |  |  | PNK-001-2025 | Acta 01- Periodo del |  |  | Acumulado de actas
FACHADA | [6 empty] | ene 13 a febrero 27 de 2026 |  |  | ene 13 a febrero 27 de 2026
Capitulo | Items | Descripcion de Actividad | Unidad | Cantidad | Vr Unitario | Vr Total | Cantidad | % avance | Valor Total | Cantidad | % avance | Valor Total
1 |  | PRELIMINARES |  |  |  | 1800000 |  |  | 1575000 |  |  | 1575000
| 1.1 | Campamento de Obra | Gbl | 1 | 1500000 | 1500000 | 1 | 100% | 1500000 | 1 | 100% | 1500000
| 1.2 | Señalizacion y Seguridad de la Obra | Gbl | 1 | 300000 | 300000 | 0.25 | 25% | 75000 | 0.25 | 25% | 75000
2 |  | PREPARACION DE SUPERFICIES |  |  |  | 84321140.0517 |  |  | 15738671.2075 |  |  | 15738671.2075
| 2.1 | Lavado General de Superficies a Intervenir | M2 | 7304.6725 | 3145.8333 | 22979282.2396 | 2334.89 | 31.96% | 7345174.7917 | 2334.89 | 31.96% | 7345174.7917 | 2434.8908
| 2.2 | Retiro y Reemplazo de Graniplast Deteriorado en fachadas de las tres torres (26% DEL TOTAL APROX) | M2 | 1205.1154 | 36531 | 44024070.3121 | 80.17 | 6.652% | 2928690.27 | 80.17 | 6.652% | 2928690.27
| 2.3 | Reposicion de Mortero en mal estado en fachadas de las tres torres | M2 | 90 | 42975.4167 | 3867787.5 | 119.75 | 133.1% | 5146306.1458 | 119.75 | 133.1% | 5146306.1458
| 2.4 | Retiro y Reemplazo de Superboard en mal estado en fachadas de las tres torres | M2 | 125 | 74000 | 9250000 | 1.75 | 1.4% | 129500 | 1.75 | 1.4% | 129500
| 2.5 | Retiro y Reemplazo de Drywall en mal estado en cielos rasos de fachadas | M2 | 100 | 42000 | 4200000 | 4.5 | 4.5% | 189000 | 4.5 | 4.5% | 189000
3 |  | ACABADO Y PINTURA |  |  |  | 136602878.7918 |  |  | 26520013.587 |  |  | 26520013.587
| PINTURA PARA EXTERIORES-TIPO KORAZA |  |  |  |  | 96155596.6185
| 3.1 | Suministro y Aplicación de Pintura para exteriores, tipo Koraza, sobre superficies de Fachadas y Muros Externos de los bloques de apartamentos | M2 | 4629.4765 | 16961.5067 | 78522896.5179 | 1354.21 | 29.25% | 22969441.9431 | 1354.21 | 29.25% | 22969441.9431
| 3.2 | Suministro y Aplicación de Pintura para exteriores tipo Koraza, en antepechos de terrazas en los primeros pisos de los bloques y en jardineras | M2 | 107.975 | 28312.6 | 3057052.985 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
| 3.3 | Suministro y Aplicación de Pintura para exteriores, tipo Koraza, en elementos volumetricos de superboard en las fachadas | M2 | 455.3 | 26279.9 | 11965238.47 | 132.45 | 29.09% | 3480772.755 | 132.45 | 29.09% | 3480772.755
| 3.4 | Suministro y Aplicación de Pintura para exteriores, tipo koraza, color gris basalto, sobre alfajias de escaleras de acceso a los bloques y de areas comunes externas. | ML | 373.99 | 6979.8889 | 2610408.6456 | 10 | 2.674% | 69798.8889 | 10 | 2.674% | 69798.8889
| PINTURA ESMALTE TIPO 3 EN 1 |  |  |  |  | 940800 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 3.10 | Suministro y Aplicacion de Pintura tipo 3 en 1 sobre rejas metalicas en las terrazas del primer piso | M2 | 42 | 22400 | 940800 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
4 |  | TRATAMIENTOS ESPECIALES CONTRA HUMEDADES |  |  |  | 37956482.1733 |  |  | 2230072 |  |  | 1455072
| 4.3 | Retiro y Reposicion de sello perimetral en elementos vidriados de los bloque de apartamentos (30% DEL TOTAL) | ML | 817.994 | 7360 | 6020435.84 | 197.7 | 24.17% | 1455072 | 197.7 | 24.17% | 1455072
| 4.4 | Suministro e Instalacion de Cortagoteras en Balcones y Accesos a los bloques de aptos | ML | 1055.3 | 28876.6667 | 30473546.3333 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
| 4.7 | Impermeabilizacion de tres terrazas sobre los puntos fijos de las escaleras de los bloques | M2 | 65 | 22500 | 1462500 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
5 |  | ASEO GENERAL DE OBRA Y RETIRO DE ESCOMBROS |  |  |  | 1550000 |  |  | 387500 |  |  | 387500
| 5.1 | Aseo General y Retiro de Escombros y Sobrantes | GBL | 1 | 1550000 | 1550000 | 0.25 | 25% | 387500 | 0.25 | 25% | 387500
CUBIERTA NUEVA | [8 empty] | 0 |  |  | 0
1 |  | PRELIMINARES |  |  |  | 1800000 |  |  | 1500000 |  |  | 1500000
| 1.1 | Campamento de Obra | Gbl | 1 | 1500000 | 1500000 | 1 | 100% | 1500000 | 1 | 100% | 1500000
| 1.2 | Señalizacion y Seguridad de la Obra | Gbl | 1 | 300000 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
2 |  | MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS |  |  |  | 163101715.0003 |  |  | 2596460 |  |  | 2596460
| 2.1 | Cambio Total de Cubiertas | M2 | 1678.12 | 69026.4238 | 115834622.3232 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
| 2.3 | Reparacion de morteros en cuchillas de cubierta-(30% DEL TOTAL) | M2 | 290.8665 | 36529.1042 | 10625092.6771 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
| 2.4 | Suministro e Instalacion de Alfajias en lamina sobre muros perimetrales y medianeros en las cubiertas | ML | 372 | 98500 | 36642000 | 26.36 | 7.086% | 2596460 | 26.36 | 7.086% | 2596460
5 |  | ASEO GENERAL DE OBRA Y RETIRO DE ESCOMBROS |  |  |  | 1550000 |  |  | 0 |  |  | 0
| 5.1 | Aseo General y Retiro de Escombros y Sobrantes | GBL | 1 | 1550000 | 1550000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
INTERIORES TORRES | [11 empty] | 0
1 |  | PRELIMINARES |  |  |  | 1800000 |  |  | 1575000 |  |  | 1575000
| 1.1 | Campamento de Obra | Gbl | 1 | 1500000 | 1500000 | 1 | 100% | 1500000 | 1 | 100% | 1500000
| 1.2 | Señalizacion y Seguridad de la Obra | Gbl | 1 | 300000 | 300000 | 0.25 | 25% | 75000 | 0.25 | 25% | 75000
2 |  | ACABADO Y PINTURA |  |  |  | 22655220 |  |  | 6988800 |  |  | 6988800
| 2.1 | Suministro y Aplicación de Pintura tipo Vinilo en areas comunes internas de los bloques de aptos: paredes y cielos rasos | M2 | 2157.64 | 10500 | 22655220 | 665.6 | 30.85% | 6988800 | 665.6 | 30.85% | 6988800
3 |  | ASEO GENERAL DE OBRA Y RETIRO DE ESCOMBROS |  |  |  | 1550000 |  |  | 387500 |  |  | 387500
| 3.1 | Aseo General y Retiro de Escombros y Sobrantes | GBL | 1 | 1550000 | 1550000 | 0.25 | 25% | 387500 | 0.25 | 25% | 387500
PUERTAS TORRES | [11 empty] | 0
1 |  | PRELIMINARES |  |  |  | 1800000 |  |  | 1500000 |  |  | 1500000
| 1.1 | Campamento de Obra | Gbl | 1 | 1500000 | 1500000 | 1 | 100% | 1500000 | 1 | 100% | 1500000
| 1.2 | Señalizacion y Seguridad de la Obra | Gbl | 1 | 300000 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
2 |  | ACABADO Y PINTURA |  |  |  | 6950485 |  |  | 151097.5 |  |  | 151097.5
| PINTURA ESMALTE TIPO 3 EN 1 |  |  |  |  | 6950485 |  |  |  | 0
| 2.1 | Suministro y Aplicación de Pintura tipo 3 en 1, en puertas de los apartamentos (estan incluidas las de los exteriores, porteria-motobombas) | UN | 92 | 75548.75 | 6950485 | 2 | 2.174% | 151097.5 | 2 | 2.174% | 151097.5
5 |  | ASEO GENERAL DE OBRA Y RETIRO DE ESCOMBROS |  |  |  | 77500 |  |  | 0 |  |  | 0
| 5.1 | Aseo General y Retiro de Escombros y Sobrantes | GBL | 1 | 1550000 | 1550000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
PARQUEADEROS | [11 empty] | 0
1 |  | PRELIMINARES |  |  |  | 1800000 |  |  | 1530000 |  |  | 1530000
| 1.1 | Campamento de Obra | Gbl | 1 | 1500000 | 1500000 | 1 | 100% | 1500000 | 1 | 100% | 1500000
| 1.2 | Señalizacion y Seguridad de la Obra | Gbl | 1 | 300000 | 300000 | 0.1 | 10% | 30000 | 0.1 | 10% | 30000
2 |  | ACABADO Y PINTURA |  |  |  | 41594461.5625 |  |  | 19750485.2768 |  |  | 19750485.2768
| 2.1 | Suministro y Aplicación de Pintura tipo 3 en 1 en la totalidad de las estructuras metalicas de los parqueaderos externos | M2 | 1306.25 | 16717.25 | 21836907.8125 | 742 | 56.8% | 12404199.5 | 742 | 56.8% | 12404199.5
| 2.2 | Suministro y Aplicación de Pintuco Fill sobre las cubiertas de los parqueaderos | M2 | 1306.25 | 15125.4 | 19757553.75 | 485.692 | 37.18% | 7346285.7768 | 485.692 | 37.18% | 7346285.7768
3 |  | ASEO GENERAL DE OBRA Y RETIRO DE ESCOMBROS |  |  |  | 1550000 |  |  | 155000 |  |  | 155000
| 3.1 | Aseo General y Retiro de Escombros y Sobrantes | GBL | 1 | 1550000 | 1550000 | 0.1 | 10% | 155000 | 0.1 | 10% | 155000
ZONAS COMUNES
1 |  | PRELIMINARES |  |  |  | 1800000 |  |  | 1500000 |  |  | 1500000
| 1.1 | Campamento de Obra | Gbl | 1 | 1500000 | 1500000 | 1 | 100% | 1500000 | 1 | 100% | 1500000
| 1.2 | Señalizacion y Seguridad de la Obra | Gbl | 1 | 300000 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
2 |  | PREPARACION DE SUPERFICIES |  |  |  | 9401333 |  |  | 0 |  |  | 0
| 2.1 | Lavado General de Superficies a Intervenir | M2 | 580 | 3146 | 1824583 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
| 2.2 | Retiro y Reemplazo de Graniplast Deteriorado en fachadas de las areas comunes (26% DEL TOTAL APROX) | M2 | 145 | 36531 | 5296995 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
| 2.3 | Reposicion de Mortero en mal estado en fachadas de las AREAS COMUNES | M2 | 10 | 42975 | 429754 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
| 2.4 | Retiro y Reemplazo de Superboard en mal estado en fachadas de las AREAS COMUNES | M2 | 25 | 74000 | 1850000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
3 |  | ACABADO Y PINTURA |  |  |  | 16020684 |  |  | 0 |  |  | 0
PINTURA PARA EXTERIORES-TIPO KORAZA
| 3.1 | Suministro y Aplicación de Pintura para exteriores, tipo Koraza, sobre superficies de Fachadas y Muros Externos de Las areas comunes | M2 | 580 | 16962 | 9837674 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
PINTURA PARA INTERIORES TIPO VINILO
| 3.5 | Suministro y Aplicación de Pintura tipo Vinilo en areas comunes internas : paredes y cielos rasos | M2 | 200 | 10500 | 2100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
PINTURA ESMALTE TIPO 3 EN 1
| 3.6 | Suministro y Aplicación de Pintura tipo 3 en 1, en puertas de porteria-motobombas | UN | 7 | 75549 | 528841 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
| 3.7 | Suministro y Aplicación de Pintura para Barandas Metalicas en areas exteriores: gimnasio, pasillos, cuarto de acueducto, piscina | ML | 187 | 19006 | 3554169 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
4 |  | TRATAMIENTOS ESPECIALES CONTRA HUMEDADES y |  |  |  | 2359702 |  |  | 0 |  |  | 0
| 4.2 | Sellado Perimetral de enchape en terraza del gimnasio | ML | 49 | 6462 | 316631 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
| 4.3 | Retiro y Reposicion de sello perimetral en elementos vidriados (30% DEL TOTAL) | ML | 100 | 7360 | 736000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
| 4.4 | Recorrido al enchape de la terraza sobre el gimnasio: revision y reemplazo general del emboquillado de todo el piso y sellado de juntas perimetrales. | M2 | 113 | 11567 | 1307071 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
5 |  | ASEO GENERAL DE OBRA Y RETIRO DE ESCOMBROS |  |  |  | 310000 |  |  | 0 |  |  | 0
| 5.1 | Aseo General y Retiro de Escombros y Sobrantes | GBL | 1 | 1550000 | 310000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
Aprobado: Ing. Luis Fernando Márquez Jaramillo-Interventoria |  |  | TOTAL SIN IVA |  |  | 538351601.5797 | T. directos |  | 83698099.5713 | T. directos |  | 82923099.5713
|  |  | IVA/U |  | 19% | 94780572.6872 | TOTAL SIN IVA |  | 83698099.5713 | TOTAL SIN IVA |  | 82923099.5713
|  |  | TOTAL PROPUESTA |  |  | 633132174.2669 | IVA/U | 19% | 11120046.6584 | IVA/U | 19% | 11120046.6584
[7 empty] | Total Vr. Acta |  | 94818146.2297 | Total Vr. Acta |  | 94043146.2297
[7 empty] | retefuente | 2% | 1673961.9914 | retefuente | 2% | 1658461.9914
[7 empty] | amortizac anticipo | 20% | 18963629.2459 | amortizac anticipo | 20% | 18808629.2459
[7 empty] | retegarantia | 10% | 9481814.623 | retegarantia | 10% | 9404314.623
[7 empty] | Total Desembolso |  | 64698740.3694 | Total Desembolso |  | 64171740.3694
|  | Valor Contrato |  | 633132174.2669
|  | Valor Anticipo |  | 126626434.8534
|  | Vr Amortizacion Anticipo esta acta | 14.98% | 18963629.2459
|  | Saldo por Amortizar |  | 107662805.6074
|  | Vr Esta Acta |  | 94818146.2297
|  | % ejecucion |  | 14.98%