## acta 01 nov 5 2025
ACTA 01 DE AVANCE DE OBRA-PARQUE RESIDENCIAL LOS CEDROS
Contratante: Parque residencial Los Cedros |  |  | INTERVENTOR: Ing. Luis Fernando Márquez Jaramillo
Contratista: Freshouse SAS |  |  | FECHA: 04/03/2026 |  |  | PNK-001-2025 | Acta 01- Periodo del
Periodo de Ejecucion: 15/01/2026 a 28/02/3026 | [6 empty] | sept 22 a noviembre 5 de 2025
CAPT | ITEMS | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | VALOR DIRECTO ACTIVIDAD | Cantidad | % avance | Valor Total
1.0 |  | PRELIMINARES |  |  |  | 1800000 |  |  | 1602000
| 1.1 | Campamento | Gl | 1 | 1500000 | 1500000 | 1 | 100% | 1500000
| 1.2 | Señalizacion y Seguridad | Gl | 1 | 300000 | 300000 | 0.34 | 34% | 102000
2 |  | PREPARACION DE SUPERFICIES |  |  |  | 61681851.75 |  |  | 8404871.53
| 2.1 | LAVADO Y LIMPIEZA |  |  |  | 14562834 |  |  | 7052797.18
| 2.1.1 | Lavado de Fachadas Externas (blanco, gris, negro, color madera) | M2 | 4629 | 3146 | 14562834 | 2241.83 | 48.43% | 7052797.18
| 2.2 | REPARACIONES Y TRATAMIENTOS ESPECIALES en Fachada |  |  |  | 47119017.75 |  |  | 1352074.35
| 2.2.1 | Suministro y Reposicion de mortero quemado o desprendido | M2 | 40 | 39400 | 1576000 | 0 | 0% | 0
| 2.2.2 | Suministro y Reposición de graniplast - silcoplast deteriorado | M2 | 791.8635 | 36500 | 28903017.75 | 32.8719 | 4.151% | 1199824.35
| 2.2.3 | Retiro y Sustitucion de laminas de Superboard en mal estado | M2 | 100 | 87000 | 8700000 | 1.75 | 1.75% | 152250
| 2.2.4 | Retiro y Sustitucion de laminas de superboard tipo Siding Color Madera | M2 | 60 | 87000 | 5220000 | 0 | 0% | 0
| 2.2.5 | Retiro y Sustitución de láminas de Drywall en mal estado, interiores y exteriores | M2 | 40 | 68000 | 2720000 | 0 | 0% | 0
| 2.2.6 | Suministro e Instalacion de Cortagoteras en Balcones y Accesos a los bloques de aptos | ML | 1055.3 | 28877 | 30473898.1 | 30.7 | 2.909% | 886523.9
3 |  | PINTURA |  |  |  | 182335405 |  |  | 34478535.4579
| 3.1 | Pintura Tipo Koraza para Exteriores |  |  |  | 107586123 |  |  | 20579022.9579
| 3.1.1 | Suministro y Aplicación de Pintura para exteriores, tipo Koraza, sobre superficies de Fachadas y Muros Externos de los bloques de apartamentos | M2 | 4629 | 16692 | 77267268 | 1232.8674 | 26.63% | 20579022.9579
| 3.1.2 | Pintura gris para exteriores tipo Koraza Proteccion Sol y Lluvia Impermeabilizante | M2 | 467.17 | 21000 | 9810570 | 0 | 0% | 0
| 3.1.3 | Pintura negra para exteriores tipo Koraza Proteccion Sol y Lluvia Impermeabilizante | M2 | 182.92 | 21000 | 3841320 | 0 | 0% | 0
| 3.1.4 | Pintura Tipo Koraza Proteccion Sol y Lluvia Impermeabilizante sobre lamina tipo siding (color madera cedro) | M2 | 565.54 | 17500 | 9896950 | 0 | 0% | 0
| 3.1.5 | Pintura gris basalto koraza (parqueaderos) | M2 | 161.75 | 17500 | 2830625 |  | 0% | 0
| 3.1.6 | Pintura sobre alfajías Tipo Koraza Proteccion Sol y Lluvia Impermeabilizante | ML | 532.35 | 7400 | 3939390 | 0 | 0% | 0
| 3.2 | Pintura Tipo Pintulux 3 en 1 sobre Elementos Metalicos |  |  |  | 52090282 |  |  | 8892692.5
| 3.2.1 | Pintura Pintulux 3 en 1 estructura metalica parqueaderos | M2 | 1306 | 16717 | 21832402 | 371 | 28.41% | 6202007
| 3.2.2 | Suministro y Aplicación de Pintuco Fill sobre las cubiertas de los parqueaderos | M2 | 1306 | 15125 | 19753250 | 124.02 | 9.496% | 1875802.5
| 3.2.3 | Suministro y Aplicación de Pintura para Barandas Metalicas en areas exteriores: gimnasio, pasillos, cuarto de acueducto, piscina | ML | 187 | 19006 | 3554122 | 23 | 12.3% | 437138
| 3.2.4 | Suministro y Aplicación de Pintura tipo 3 en 1, en puertas de los apartamentos (estan incluidas las de los exteriores, porteria motobombas) | UND | 92 | 75549 | 6950508 | 5 | 5.435% | 377745
| 3.3 | Pintura Tipo Viniltex Advanced de Pintuco en Interiores |  |  |  | 22659000 |  |  | 5006820
| 3.3.1 | Suministro y Aplicación de Pintura tipo Vinilo en areas comunes internas de los bloques de aptos: paredes y cielos rasos | M2 | 2158 | 10500 | 22659000 | 476.84 | 22.1% | 5006820
4 |  | CARPINTERIA EN ALUMINIO y Vidrio |  |  |  | 6020406.4 |  |  | 6550252.8
| 4.1 | Retiro y Reposicion de sello perimetral en elementos vidriados de los bloque de apartamentos (30% DEL TOTAL) | ML | 817.99 | 7360 | 6020406.4 | 889.98 | 108.8% | 6550252.8
5 |  | VARIOS |  |  |  | 5450000 |  |  | 0
| 5.1 | Media caña en concreto incluye impermeabilizado | ML | 30 | 55000 | 1650000 | 0 | 0% | 0
| 5.2 | Acondicionamiento de Acceso a Terraza | Gl | 1 | 3800000 | 3800000 | 0 | 0% | 0
6 |  | CUBIERTA |  |  |  | 33191143.5215 |  |  | 0
| 6.1 | Recorrido General de Cubierta Principal en UPVC | M2 | 312 | 25000 | 7800000 | 0 | 0% | 0
| 6.2 | Impermeabilizacion de Placa de Concreto en Terraza | M2 | 113.32 | 21964 | 2488960.48 | 0 | 0% | 0
| 6.3 | Desmonte y Suministro e Instalacion de Teja Translucida | M2 | 115 | 52750 | 6066250 | 0 | 0% | 0
| 6.4 | Suministro e Instalacion de Alfajia en Lamina Galvanizada | ML | 90 | 45000 | 4050000 | 0 | 0% | 0
| 6.5 | Suministro e Instalacion de Anclajes Certificados | UN | 25 | 405000 | 10125000 | 0 | 0% | 0
| 6.6 | Reemplazo de Pasto Sintetico por Enchape | Gl | 1 | 2660933.0415 | 2660933.0415 | 0 | 0% | 0
7 |  | Aseo General y Retiro de Escombros |  |  |  | 1000000 |  |  | 0
| 7.1 | Aseo y Retiro de Escombros | GLB | 1 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0
Aprobado: Ing. Luis Fernando Márquez Jaramillo-Interventoria |  |  | TOTAL DIRECTOS |  |  | 291478806.6715 | T. directos |  | 51035659.7879
|  |  | IVA |  | 19% | 55380973.2676 | IVA | 19% | 9696775.3597
|  |  | TOTAL PROPUESTA |  |  | 346859779.939 | Total Vr. Acta |  | 60732435.1477
[7 empty] | retefuente | 2% | 1020713.1958
[7 empty] | amortizac anticipo | 20% | 12146487.0295
[7 empty] | retegarantia | 10% | 6073243.5148
[7 empty] | Total Desembolso |  | 41491991.4076
|  | Valor Contrato |  | 346859779.939
|  | Valor Anticipo |  | 69371955.9878
|  | Vr Amortizacion Anticipo esta acta | 17.51% | 12146487.0295
|  | Saldo por Amortizar |  | 57225468.9583
|  | Vr Esta Acta |  | 60732435.1477
|  | % ejecucion |  | 17.51%

## acta 02 dic 15 2025
ACTA 01 DE AVANCE DE OBRA-EDIF PANORAMIKA
Contratante: Edificio Panoramika PH |  |  | INTERVENTOR: Ing. Luis Fernando Márquez Jaramillo
Contratista: Freshouse SAS |  |  | FECHA: 19/01/2026 |  |  | PNK-001-2025 | Acta 01- Periodo del |  |  | Acta 02- Periodo del |  |  | Acta 03- Periodo del |  |  | Acumulado de actas
Periodo de Ejecucion: | [6 empty] | sept 22 a noviembre 5 de 2025 |  |  | nov 06 a dic 05 de 2025 |  |  | dic 06 a enero 19 de 2025 |  |  | sept 22 a enero 19 de 2026
CAPT | ITEMS | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | VALOR DIRECTO ACTIVIDAD | Cantidad | % avance | Valor Total | Cantidad | % avance | Valor Total | Cantidad | % avance | Valor Total | Cantidad | % avance | Valor Total
1.0 |  | PRELIMINARES |  |  |  | 880000 |  |  | 707500 |  |  | 57500 |  |  | 57500 |  |  | 822500
| 1.1 | Campamento | Gl | 1 | 650000 | 650000 | 1 | 100% | 650000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% | 650000
| 1.2 | Señalizacion y Seguridad | Gl | 1 | 230000 | 230000 | 0.25 | 25% | 57500 | 0.25 | 25% | 57500 | 0.25 | 25% | 57500 | 0.75 | 75% | 172500
2 |  | PREPARACION DE SUPERFICIES |  |  |  | 56542255.25 |  |  | 10058452.065 |  |  | #REF! |  |  | 0 |  |  | #REF!
| 2.1 | LAVADO Y LIMPIEZA |  |  |  | 22197398 |  |  | 9529202.065 |  |  | #REF! |  |  | 0 |  |  | #REF!
| 2.1.1 | Lavado de Fachadas Externas (blanco, gris, negro, color madera) | M2 | 2535.74 | 3300 | 8367942 | 988.2293 | 38.97% | 3261156.855 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0% | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.1.2 | Limpieza de carpinteria en aluminio (Ventanas, marcos, pasamanos y balcones) | M2 | 1970.54 | 3400 | 6699836 | 686.7356 | 34.85% | 2334901.21 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0% | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.1.3 | Limpieza de fachadas internas | M2 | 2640.6 | 2700 | 7129620 | 1456.72 | 55.17% | 3933144 | 1056 | 39.99% | 2851200 | 0 | 0% | 0 | 2512.72 | 95.16% | 6784344
| 2.2 | REPARACIONES Y TRATAMIENTOS ESPECIALES en Fachada |  |  |  | 34344857.25 |  |  | 529250 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 529250
| 2.2.1 | Suministro y Reposicion de mortero quemado o desprendido | M2 | 40 | 39400 | 1576000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
| 2.2.2 | Suministro y Reposición de graniplast - silcoplast deteriorado | M2 | 441.8865 | 36500 | 16128857.25 | 14.5 | 3.281% | 529250 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 14.5 | 3.281% | 529250
| 2.2.3 | Retiro y Sustitucion de laminas de Superboard en mal estado | M2 | 100 | 87000 | 8700000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
| 2.2.4 | Retiro y Sustitucion de laminas de superboard tipo Siding Color Madera | M2 | 60 | 87000 | 5220000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
| 2.2.5 | Retiro y Sustitución de láminas de Drywall en mal estado, interiores y exteriores | M2 | 40 | 68000 | 2720000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
3 |  | PINTURA |  |  |  | 130602942 |  |  | 33667857.1488 |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
| 3.1 | Pintura Tipo Koraza para Exteriores |  |  |  | 78531075 |  |  | 16187217.1488 |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
| 3.1.1 | Pintura blanca para exteriores tipo Koraza Proteccion Sol y Lluvia Impermeabilizante | M2 | 2295.82 | 21000 | 48212220 | 471.3302 | 20.53% | 9897933.834 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.1.2 | Pintura gris para exteriores tipo Koraza Proteccion Sol y Lluvia Impermeabilizante | M2 | 467.17 | 21000 | 9810570 | 181.2808 | 38.8% | 3806897.6285 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.1.3 | Pintura negra para exteriores tipo Koraza Proteccion Sol y Lluvia Impermeabilizante | M2 | 182.92 | 21000 | 3841320 | 14.5025 | 7.928% | 304551.8103 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.1.4 | Pintura Tipo Koraza Proteccion Sol y Lluvia Impermeabilizante sobre lamina tipo siding (color madera cedro) | M2 | 565.54 | 17500 | 9896950 | 72.5123 | 12.82% | 1268965.8761 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.1.5 | Pintura gris basalto koraza (parqueaderos) | M2 | 161.75 | 17500 | 2830625 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
| 3.1.6 | Pintura sobre alfajías Tipo Koraza Proteccion Sol y Lluvia Impermeabilizante | ML | 532.35 | 7400 | 3939390 | 122.82 | 23.07% | 908868 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.2 | Pintura Tipo Pintulux 3 en 1 sobre Elementos Metalicos |  |  |  | 8043387 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 3.2.1 | Pintura Pintulux 3 en 1 (carpinteria metalica parqueaderos) | M2 | 245.69 | 22300 | 5478887 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
| 3.2.2 | Pintura Pintulux 3 en 1 en carpinteria metalica de soporte y de guia de teja translucida | M2 | 115 | 22300 | 2564500 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
| 3.3 | Pintura Tipo Viniltex Advanced de Pintuco en Interiores |  |  |  | 44028480 |  |  | 17480640 |  |  | 8169600 |  |  | 0 |  |  | 25650240
| 3.3.1 | Pintura para Muros Interiores tipo 1 viniltex advanced de pintuco color blanco | M2 | 2640.6 | 12000 | 31687200 | 874.032 | 33.1% | 10488384 | 680.8 | 25.78% | 8169600 | 0 | 0% | 0 | 1554.832 | 58.88% | 18657984
| 3.3.2 | Pintura para Cielorrasos Interiores Tipo Viniltex Advanced de Pintuco Color Blanco | M2 | 1028.44 | 12000 | 12341280 | 582.688 | 56.66% | 6992256 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 582.688 | 56.66% | 6992256
4 |  | CARPINTERIA EN ALUMINIO y Vidrio |  |  |  | 13115377 |  |  | 1869038 |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
| 4.1 | Resellado Perimetral de Elementos Vidriados en Fachada | ML | 1610.82 | 5700 | 9181674 | 214.4 | 13.31% | 1222080 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4.2 | Desmonte y vuelta a instalar de vidrio templado de cerramiento en terraza y Jacuzzi | M2 | 86.09 | 16700 | 1437703 | 38.74 | 45% | 646958 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 38.74 | 45% | 646958
| 4.3 | Suministro e instalación de cortagoteras en aluminio | ML | 48 | 52000 | 2496000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
5 |  | VARIOS |  |  |  | 5450000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 5.1 | Media caña en concreto incluye impermeabilizado | ML | 30 | 55000 | 1650000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
| 5.2 | Acondicionamiento de Acceso a Terraza | Gl | 1 | 3800000 | 3800000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
6 |  | CUBIERTA |  |  |  | 33191143.5215 |  |  | 8100000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8100000
| 6.1 | Recorrido General de Cubierta Principal en UPVC | M2 | 312 | 25000 | 7800000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
| 6.2 | Impermeabilizacion de Placa de Concreto en Terraza | M2 | 113.32 | 21964 | 2488960.48 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
| 6.3 | Desmonte y Suministro e Instalacion de Teja Translucida | M2 | 115 | 52750 | 6066250 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
| 6.4 | Suministro e Instalacion de Alfajia en Lamina Galvanizada | ML | 90 | 45000 | 4050000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
| 6.5 | Suministro e Instalacion de Anclajes Certificados | UN | 25 | 405000 | 10125000 | 20 | 80% | 8100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 20 | 80% | 8100000
| 6.6 | Reemplazo de Pasto Sintetico por Enchape | Gl | 1 | 2660933.0415 | 2660933.0415 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
7 |  | Aseo General y Retiro de Escombros |  |  |  | 1000000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 7.1 | Aseo y Retiro de Escombros | GLB | 1 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
Aprobado: Ing. Luis Fernando Márquez Jaramillo-Interventoria |  |  | TOTALES DIRECTOS |  |  | 240781717.7715 | T. directos |  | 54402847.2138 | T. directos |  | #REF! | T. directos |  | #REF! | T. directos |  | #REF!
|  |  | Administracion |  | 10% | 24078171.7771 | Admon | 10% | 5440284.7214 | Admon | 10% | #REF! | Admon | 10% | #REF! | Admon | 10% | #REF!
|  |  | Imprevistos |  | 7% | 16854720.244 | Imprev. | 7% | 3808199.305 | Imprev. | 7% | #REF! | Imprev. | 7% | #REF! | Imprev. | 7% | #REF!
|  |  | Utilidad |  | 5% | 12039085.8886 | Utilidad | 5% | 2720142.3607 | Utilidad | 5% | #REF! | Utilidad | 5% | #REF! | Utilidad | 5% | #REF!
|  |  | TOTAL SIN IVA |  |  | 293753695.6812 | TOTAL SIN IVA |  | 66371473.6009 | TOTAL SIN IVA |  | #REF! | TOTAL SIN IVA |  | #REF! | TOTAL SIN IVA |  | #REF!
|  |  | IVA/U |  | 19% | 2287426.3188 | IVA/U | 19% | 516827.0485 | IVA/U | 19% | #REF! | IVA/U | 19% | #REF! | IVA/U | 19% | #REF!
|  |  | TOTAL PROPUESTA |  |  | 296041122 | Total Vr. Acta |  | 66888300.6494 | Total Vr. Acta |  | #REF! | Total Vr. Acta |  | #REF! | Total Vr. Acta |  | #REF!
[7 empty] | retefuente | 2% | 1327429.472 | retefuente | 2% | #REF! | retefuente | 2% | #REF! | retefuente | 2% | #REF!
[7 empty] | amortizac anticipo | 20% | 13377660.1299 | amortizac anticipo | 20% | #REF! | amortizac anticipo | 20% | #REF! | amortizac anticipo | 20% | #REF!
[7 empty] | retegarantia | 10% | 6688830.0649 | retegarantia | 10% | #REF! | retegarantia | 10% | #REF! | retegarantia | 10% | #REF!
[7 empty] | Total Desembolso |  | 45494380.9826 | Total Desembolso |  | #REF! | Total Desembolso |  | #REF! | Total Desembolso |  | #REF!
|  | Valor Contrato |  | 296041122
|  | Valor Anticipo |  | 59208224.4
|  | Vr Amortizacion Anticipo esta acta | 22.59% | 13377660.1299
|  | Saldo por Amortizar |  | 45830564.2701
|  | Vr Esta Acta |  | 66888300.6494
|  | % ejecucion |  | 22.59%

## acta 03 enero 21 2026
ACTA 03 DE AVANCE DE OBRA-EDIF PANORAMIKA
Contratante: Edificio Panoramika PH |  |  | INTERVENTOR: Ing. Luis Fernando Márquez Jaramillo
Contratista: Freshouse SAS |  |  | FECHA: 21/01/2026 |  |  | PNK-001-2025 | Acta 01- Periodo del |  |  | Acta 02- Periodo del |  |  | Acta 03- Periodo del |  |  | Acumulado de actas
Periodo de Ejecucion: | [6 empty] | sept 22 a noviembre 5 de 2025 |  |  | nov 06 a dic 05 de 2025 |  |  | dic 06 a enero 19 de 2025 |  |  | sept 22 a enero 19 de 2026
CAPT | ITEMS | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | VALOR DIRECTO ACTIVIDAD | Cantidad | % avance | Valor Total | Cantidad | % avance | Valor Total | Cantidad | % avance | Valor Total | Cantidad | % avance | Valor Total
1.0 |  | PRELIMINARES |  |  |  | 880000 |  |  | 707500 |  |  | 57500 |  |  | 57500 |  |  | 822500
| 1.1 | Campamento | Gl | 1 | 650000 | 650000 | 1 | 100% | 650000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% | 650000
| 1.2 | Señalizacion y Seguridad | Gl | 1 | 230000 | 230000 | 0.25 | 25% | 57500 | 0.25 | 25% | 57500 | 0.25 | 25% | 57500 | 0.75 | 75% | 172500
2 |  | PREPARACION DE SUPERFICIES |  |  |  | 56542255.25 |  |  | 10058452.065 |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
| 2.1 | LAVADO Y LIMPIEZA |  |  |  | 22197398 |  |  | 9529202.065 |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
| 2.1.1 | Lavado de Fachadas Externas (blanco, gris, negro, color madera) | M2 | 2535.74 | 3300 | 8367942 | 988.2293 | 38.97% | 3261156.855 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.1.2 | Limpieza de carpinteria en aluminio (Ventanas, marcos, pasamanos y balcones) | M2 | 1970.54 | 3400 | 6699836 | 686.7356 | 34.85% | 2334901.21 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.1.3 | Limpieza de fachadas internas | M2 | 2640.6 | 2700 | 7129620 | 1456.72 | 55.17% | 3933144 | 1056 | 39.99% | 2851200 | 0 | 0% | 0 | 2512.72 | 95.16% | 6784344
| 2.2 | REPARACIONES Y TRATAMIENTOS ESPECIALES en Fachada |  |  |  | 34344857.25 |  |  | 529250 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 529250
| 2.2.1 | Suministro y Reposicion de mortero quemado o desprendido | M2 | 40 | 39400 | 1576000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
| 2.2.2 | Suministro y Reposición de graniplast - silcoplast deteriorado | M2 | 441.8865 | 36500 | 16128857.25 | 14.5 | 3.281% | 529250 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 14.5 | 3.281% | 529250
| 2.2.3 | Retiro y Sustitucion de laminas de Superboard en mal estado | M2 | 100 | 87000 | 8700000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
| 2.2.4 | Retiro y Sustitucion de laminas de superboard tipo Siding Color Madera | M2 | 60 | 87000 | 5220000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
| 2.2.5 | Retiro y Sustitución de láminas de Drywall en mal estado, interiores y exteriores | M2 | 40 | 68000 | 2720000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
3 |  | PINTURA |  |  |  | 130602942 |  |  | 33667857.1488 |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
| 3.1 | Pintura Tipo Koraza para Exteriores |  |  |  | 78531075 |  |  | 16187217.1488 |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
| 3.1.1 | Pintura blanca para exteriores tipo Koraza Proteccion Sol y Lluvia Impermeabilizante | M2 | 2295.82 | 21000 | 48212220 | 471.3302 | 20.53% | 9897933.834 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.1.2 | Pintura gris para exteriores tipo Koraza Proteccion Sol y Lluvia Impermeabilizante | M2 | 467.17 | 21000 | 9810570 | 181.2808 | 38.8% | 3806897.6285 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.1.3 | Pintura negra para exteriores tipo Koraza Proteccion Sol y Lluvia Impermeabilizante | M2 | 182.92 | 21000 | 3841320 | 14.5025 | 7.928% | 304551.8103 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.1.4 | Pintura Tipo Koraza Proteccion Sol y Lluvia Impermeabilizante sobre lamina tipo siding (color madera cedro) | M2 | 565.54 | 17500 | 9896950 | 72.5123 | 12.82% | 1268965.8761 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.1.5 | Pintura gris basalto koraza (parqueaderos) | M2 | 161.75 | 17500 | 2830625 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
| 3.1.6 | Pintura sobre alfajías Tipo Koraza Proteccion Sol y Lluvia Impermeabilizante | ML | 532.35 | 7400 | 3939390 | 122.82 | 23.07% | 908868 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.2 | Pintura Tipo Pintulux 3 en 1 sobre Elementos Metalicos |  |  |  | 8043387 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 3.2.1 | Pintura Pintulux 3 en 1 (carpinteria metalica parqueaderos) | M2 | 245.69 | 22300 | 5478887 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
| 3.2.2 | Pintura Pintulux 3 en 1 en carpinteria metalica de soporte y de guia de teja translucida | M2 | 115 | 22300 | 2564500 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
| 3.3 | Pintura Tipo Viniltex Advanced de Pintuco en Interiores |  |  |  | 44028480 |  |  | 17480640 |  |  | 8169600 |  |  | 0 |  |  | 25650240
| 3.3.1 | Pintura para Muros Interiores tipo 1 viniltex advanced de pintuco color blanco | M2 | 2640.6 | 12000 | 31687200 | 874.032 | 33.1% | 10488384 | 680.8 | 25.78% | 8169600 | 0 | 0% | 0 | 1554.832 | 58.88% | 18657984
| 3.3.2 | Pintura para Cielorrasos Interiores Tipo Viniltex Advanced de Pintuco Color Blanco | M2 | 1028.44 | 12000 | 12341280 | 582.688 | 56.66% | 6992256 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 582.688 | 56.66% | 6992256
4 |  | CARPINTERIA EN ALUMINIO y Vidrio |  |  |  | 13115377 |  |  | 1869038 |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
| 4.1 | Resellado Perimetral de Elementos Vidriados en Fachada | ML | 1610.82 | 5700 | 9181674 | 214.4 | 13.31% | 1222080 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4.2 | Desmonte y vuelta a instalar de vidrio templado de cerramiento en terraza y Jacuzzi | M2 | 86.09 | 16700 | 1437703 | 38.74 | 45% | 646958 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 38.74 | 45% | 646958
| 4.3 | Suministro e instalación de cortagoteras en aluminio | ML | 48 | 52000 | 2496000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
5 |  | VARIOS |  |  |  | 5450000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 5.1 | Media caña en concreto incluye impermeabilizado | ML | 30 | 55000 | 1650000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
| 5.2 | Acondicionamiento de Acceso a Terraza | Gl | 1 | 3800000 | 3800000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
6 |  | CUBIERTA |  |  |  | 33191143.5215 |  |  | 8100000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8100000
| 6.1 | Recorrido General de Cubierta Principal en UPVC | M2 | 312 | 25000 | 7800000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
| 6.2 | Impermeabilizacion de Placa de Concreto en Terraza | M2 | 113.32 | 21964 | 2488960.48 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
| 6.3 | Desmonte y Suministro e Instalacion de Teja Translucida | M2 | 115 | 52750 | 6066250 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
| 6.4 | Suministro e Instalacion de Alfajia en Lamina Galvanizada | ML | 90 | 45000 | 4050000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
| 6.5 | Suministro e Instalacion de Anclajes Certificados | UN | 25 | 405000 | 10125000 | 20 | 80% | 8100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 20 | 80% | 8100000
| 6.6 | Reemplazo de Pasto Sintetico por Enchape | Gl | 1 | 2660933.0415 | 2660933.0415 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
7 |  | Aseo General y Retiro de Escombros |  |  |  | 1000000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 7.1 | Aseo y Retiro de Escombros | GLB | 1 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
Aprobado: Ing. Luis Fernando Márquez Jaramillo-Interventoria |  |  | TOTALES DIRECTOS |  |  | 240781717.7715 | T. directos |  | 54402847.2138 | T. directos |  | #REF! | T. directos |  | #REF! | T. directos |  | #REF!
|  |  | Administracion |  | 10% | 24078171.7771 | Admon | 10% | 5440284.7214 | Admon | 10% | #REF! | Admon | 10% | #REF! | Admon | 10% | #REF!
|  |  | Imprevistos |  | 7% | 16854720.244 | Imprev. | 7% | 3808199.305 | Imprev. | 7% | #REF! | Imprev. | 7% | #REF! | Imprev. | 7% | #REF!
|  |  | Utilidad |  | 5% | 12039085.8886 | Utilidad | 5% | 2720142.3607 | Utilidad | 5% | #REF! | Utilidad | 5% | #REF! | Utilidad | 5% | #REF!
|  |  | TOTAL SIN IVA |  |  | 293753695.6812 | TOTAL SIN IVA |  | 66371473.6009 | TOTAL SIN IVA |  | #REF! | TOTAL SIN IVA |  | #REF! | TOTAL SIN IVA |  | #REF!
|  |  | IVA/U |  | 19% | 2287426.3188 | IVA/U | 19% | 516827.0485 | IVA/U | 19% | #REF! | IVA/U | 19% | #REF! | IVA/U | 19% | #REF!
|  |  | TOTAL PROPUESTA |  |  | 296041122 | Total Vr. Acta |  | 66888300.6494 | Total Vr. Acta |  | #REF! | Total Vr. Acta |  | #REF! | Total Vr. Acta |  | #REF!
[7 empty] | retefuente | 2% | 1327429.472 | retefuente | 2% | #REF! | retefuente | 2% | #REF! | retefuente | 2% | #REF!
[7 empty] | amortizac anticipo | 20% | 13377660.1299 | amortizac anticipo | 20% | #REF! | amortizac anticipo | 20% | #REF! | amortizac anticipo | 20% | #REF!
[7 empty] | retegarantia | 10% | 6688830.0649 | retegarantia | 10% | #REF! | retegarantia | 10% | #REF! | retegarantia | 10% | #REF!
[7 empty] | Total Desembolso |  | 45494380.9826 | Total Desembolso |  | #REF! | Total Desembolso |  | #REF! | Total Desembolso |  | #REF!
|  | Valor Contrato |  | 296041122 | [13 empty] | 17708500 | #REF!
|  | Valor Anticipo |  | 59208224.4 | [13 empty] | 66144000 | #REF!
|  | Vr Amortizacion Anticipo esta acta | 22.59% | 13377660.1299 | [5 empty] | KORAZA EXTERIORES | [7 empty] | 83852500 | #REF!
|  | Saldo por Amortizar |  | 45830564.2701 | [5 empty] | real en obra | #REF!
|  | Vr Esta Acta |  | 66888300.6494 | [5 empty] | contrato | 3673.2 | [6 empty] | #REF!
|  | % ejecucion |  | 22.59% | [5 empty] | diferencia | #REF!
[10 empty] | VR UNITARIO | 21000
[10 empty] | vr diferencia | #REF!
GRANIPLAST-SILCOPLAST
[10 empty] | real en obra | 14.5
[10 empty] | contrato | 441.8865
[10 empty] | diferencia | -427.3865
[10 empty] | VR UNITARIO | 36500
[10 empty] | vr diferencia | -15599607.25
SUPERBOARD NORMAL
[10 empty] | real en obra | 0
[10 empty] | contrato | 100
[10 empty] | diferencia | -100
[10 empty] | VR UNITARIO | 87000
[10 empty] | vr diferencia | -8700000
SUPERBOARD SIDING
[10 empty] | real en obra | 0
[10 empty] | contrato | 60
[10 empty] | diferencia | -60
[10 empty] | VR UNITARIO | 87000
[10 empty] | vr diferencia | -5220000
SELLADO VENTANERIA
[10 empty] | real en obra | #REF!
[10 empty] | contrato | 1610.82
[10 empty] | diferencia | #REF!
[10 empty] | VR UNITARIO | 5700
[10 empty] | vr diferencia | #REF!

## Estado de la Obra
Estado de obra - Actividades ejecutadas |  |  | Semana # | 14 | 2025-01-20
Edificio Panoramika
| Descripción | UM | Cantidad | Cantidas Ejecutada | Cantidad Restante | Porcentaje restante | %
| Lavado de superficie de fachada | M2 | 4506.28 | 2241.83 | 2264.45 | 50.25% | 49.75% | 15% | 7.462% | 65%
| Aplicación de sicoplast en superficie de fachada | M2 | 154.6603 | 45 | 109.6603 | 70.9% | 29.1% | 7.5% | 2.182% | 15%
| Aplicación de sello en ventanas, volumenes y dilataciones | M2 | 966.492 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10% | #REF! | 80%
| Aplicación de pintura en superficie de fachada | Und | 3673.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 30% | #REF!
| Aplicación de pintura en alfajías | ML | 532.35 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10% | #REF!
| Aplicación de pintura en pasillos | M2 | 3669.04 | 476.84 | 3192.2 | 87% | 13% | 15% | 1.949%
| Puntos de anclaje | UND | 28 | 20 | 8 | 28.57% | 71.43% | 2.5% | 1.786%
| Mantenimiento de cubiertas | GLB | 1 | 0 | 1 | 100% | 0% | 10% | 0%
| Estado General de la Obra | GLB | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | #REF!
| Plantilla | UND | 1 | 1 | 0 | 1 | 100%

## CO
EDIFICIO PANORAMIKA
|  |  |  | DIMENSIONES |  |  | DESCUENTOS
FACHADA | SECCIÓN | PISO | DESCRIPCIÓN | ALTO | ANCHO | TOTAL (M2) | ALTO | ANCHO | CANTIDAD | TOTAL (M2) | CARTERAS (ML) | DILATACIÓN (ML) | ÁREA TOTAL (BLANCA) | ÁREA TOTAL (GRIS) | ÁREA TOTAL (SIGIND) | ÁREA TOTAL (NEGRO) | ÁREA TOTAL
SUR | 1 | 10 | Muro Blanco doble altura | 6.2 | 21.71 | 134.602 | 4.02 |  | 2 | 8.04 |  |  | 112.852 |  |  |  | 112.852
[7 empty] | 5.88 |  | 1 | 5.88
[7 empty] | 2.16 |  | 2 | 4.32
[7 empty] | 2.15 |  | 1 | 2.15
[7 empty] | 1.36 |  | 1 | 1.36
|  | 9 | Muro gris |  |  | 6.88 | [7 empty] | 6.88 |  |  | 6.88
|  | 8 | Lámina siding |  |  | 12.6 |  |  |  | 8.1 |  |  | 4.5 |  |  |  | 4.5
|  | 7 | Muro gris |  |  | 6.88 | [7 empty] | 6.88 |  |  | 6.88
|  | 6 | Muro blanco |  |  | 12.6 | [8 empty] | 12.6 |  | 12.6
|  | 5 | Muro gris |  |  | 6.88 | [7 empty] | 6.88 |  |  | 6.88
|  | 4 | Muro blanco |  |  | 12.6 | [6 empty] | 12.6 |  |  |  | 12.6
|  | 3 | Muro gris |  |  | 6.88 | [7 empty] | 6.88 |  |  | 6.88
|  | 2 | Muro blanco |  |  | 12.6 | [6 empty] | 12.6 |  |  |  | 12.6
|  | 1 | Muro blanco |  |  | 7.5 | [6 empty] | 7.5 |  |  |  | 7.5
| 2 | 9 | Muro blanco |  |  | 26.97 |  |  |  | 10.5 |  |  | 16.47 |  |  |  | 16.47
|  | 8 | Muro balcón blanco |  |  | 6.87 | [6 empty] | 6.87 |  |  |  | 6.87
|  | 7 | Lámina siding |  |  | 26.97 |  |  |  | 10.5 |  |  |  |  | 16.47 |  | 16.47
|  | 6 | Muro balcón blanco |  |  | 6.87 | [6 empty] | 6.87 |  |  |  | 6.87
|  | 5 | Muro blanco |  |  | 26.97 |  |  |  | 10.5 |  |  | 16.47 |  |  |  | 16.47
|  | 4 | Muro balcón blanco |  |  | 6.87 | [6 empty] | 6.87 |  |  |  | 6.87
|  | 3 | Muro blanco |  |  | 26.97 |  |  |  | 10.5 |  |  | 16.47 |  |  |  | 16.47
|  | 2 | Muro balcón blanco |  |  | 6.87 | [6 empty] | 6.87 |  |  |  | 6.87
|  | 1 | Muro blanco |  |  | 26.97 |  |  |  | 10.5 |  |  | 16.47 |  |  |  | 16.47
| 3 | 9 | Muro gris |  |  | 3.85 | [5 empty] | 0 |  | 3.85 |  |  | 3.85
|  |  | Volumen blanco |  |  | 65.71 |  |  |  | 29 |  |  | 36.71 |  |  |  | 36.71
|  |  | Muro gris |  |  | 2.4 | [7 empty] | 2.4 |  |  | 2.4
|  | 8 | Muros grises |  |  | 5 | [7 empty] | 5 |  |  | 5
|  | 7 | Lámina siding |  |  | 3.85 | [5 empty] | 0 |  |  | 3.85 |  | 3.85
|  |  | Volumen siding |  |  | 65.71 |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 36.71 |  | 36.71
|  |  | Muro internos balcón siding | 2.55 | 2 | 5.1 | [8 empty] | 5.1 |  | 5.1
|  |  | Muro gris |  |  | 2.4 | [7 empty] | 2.4 |  |  | 2.4
|  |  | Muro internos balcón gris | 2.55 | 2 | 5.1 | [7 empty] | 5.1 |  |  | 5.1
|  | 6 | Muros grises |  |  | 5 | [7 empty] | 5 |  |  | 5
|  | 5 | Muro gris |  |  | 3.85 | [5 empty] | 0 |  | 3.85 |  |  | 3.85
|  |  | Volumen blanco |  |  | 65.71 |  |  |  | 29 |  |  | 36.71 |  |  |  | 36.71
|  |  | Muro internos balcón blanco | 2.55 | 2 | 5.1 | [8 empty] | 5.1 |  | 5.1
|  |  | Muro gris |  |  | 2.4 | [7 empty] | 2.4 |  |  | 2.4
|  |  | Muro internos balcón gris | 2.55 | 2 | 5.1 | [7 empty] | 5.1 |  |  | 5.1
|  | 4 | Muros grises |  |  | 5 | [7 empty] | 5 |  |  | 5
|  | 3 | Muro gris |  |  | 3.85 | [5 empty] | 0 |  | 3.85 |  |  | 3.85
|  |  | Volumen blanco |  |  | 65.71 |  |  |  | 29 |  |  | 36.71 |  |  |  | 36.71
|  |  | Muro internos balcón blanco | 2.55 | 2 | 5.1 | [8 empty] | 5.1 |  | 5.1
|  |  | Muro gris |  |  | 2.4 | [7 empty] | 2.4 |  |  | 2.4
|  |  | Muro internos balcón gris | 2.55 | 2 | 5.1 | [7 empty] | 5.1 |  |  | 5.1
|  | 2 | Muros grises |  |  | 5 | [7 empty] | 5 |  |  | 5
|  | 1 | Muro gris |  |  | 3.85 | [5 empty] | 0 |  | 3.85 |  |  | 3.85
|  |  | Volumen blanco |  |  | 65.71 |  |  |  | 29 |  |  | 36.71 |  |  |  | 36.71
|  |  | Muro internos balcón blanco | 2.55 | 2 | 5.1 | [8 empty] | 5.1 |  | 5.1
|  |  | Muro internos balcón gris | 2.55 | 2 | 5.1 | [7 empty] | 5.1 |  |  | 5.1
|  | Sotanos | Muro negro |  |  | 34 | [9 empty] | 34 | 34
| 4 | 9 | Muro blanco |  |  | 26.73 |  |  |  | 4.2 |  |  | 22.53 |  |  |  | 22.53
|  |  | Carteras vano ventana blanco |  |  | 8.4 | [6 empty] | 8.4 |  |  |  | 8.4
|  | 8 | Muro gris |  |  | 10.62 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5.62 |  |  | 5.62
|  | 7 | Lámina siding |  |  | 26.73 |  |  |  | 4.2 |  |  |  |  | 22.53 |  | 22.53
|  |  | Carteras vano ventana siding |  |  | 8.4 | [8 empty] | 8.4 |  | 8.4
|  | 6 | Muro gris |  |  | 10.62 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5.62 |  |  | 5.62
|  | 5 | Muro blanco |  |  | 26.73 |  |  |  | 4.2 |  |  | 22.53 |  |  |  | 22.53
|  |  | Carteras vano ventana blanco |  |  | 8.4 | [6 empty] | 8.4 |  |  |  | 8.4
|  | 4 | Muro gris |  |  | 10.62 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5.62 |  |  | 5.62
|  | 3 | Muro blanco |  |  | 26.73 |  |  |  | 4.2 |  |  | 22.53 |  |  |  | 22.53
|  |  | Carteras vano ventana blanco |  |  | 8.4 | [6 empty] | 8.4 |  |  |  | 8.4
|  | 2 | Muro gris |  |  | 10.62 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5.62 |  |  | 5.62
|  | 1 | Muro blanco |  |  | 26.73 |  |  |  | 4.2 |  |  | 22.53 |  |  |  | 22.53
|  | Parq | Muro negro |  |  | 42.78 | [9 empty] | 42.78 | 42.78
| 5 | 10 | Muro blanco |  |  | 12.325 | [7 empty] | 12.325 |  |  | 12.325
|  | 8 | Muro blanco |  |  | 6.34 | [6 empty] | 6.34 |  |  |  | 6.34
|  | 7 | Muro gris |  |  | 3.85 | [7 empty] | 3.85 |  |  | 3.85
|  | 6 | Muro blanco |  |  | 6.34 | [6 empty] | 6.34 |  |  |  | 6.34
|  | 5 | Muro gris |  |  | 3.85 | [7 empty] | 3.85 |  |  | 3.85
|  | 4 | Lámina siding |  |  | 6.34 | [8 empty] | 6.34 |  | 6.34
|  | 3 | Muro gris |  |  | 3.85 | [7 empty] | 3.85 |  |  | 3.85
|  | 2 | Muro blanco |  |  | 6.34 | [6 empty] | 6.34 |  |  |  | 6.34
|  | 3 | Lámina siding |  |  | 3.85 | [8 empty] | 3.85 |  | 3.85
| General | Todos | Alfajía en volumenes de fachada |  |  | 31 | [6 empty] | 31 |  |  |  | 31
| General | Todos | Cielorasos en volumenes de fachada |  |  | 31 | [6 empty] | 31 |  |  |  | 31
|  |  | TOTAL M2 DE FACHADA SIN DESCUENTOS |  |  | 1125.367 |  |  | TOTAL M2 DE FACHADA CON DESCUENTOS |  |  |  | 586.592 | 139.275 | 131.15 | 76.78 | 933.797
[11 empty] | 191.57 |  | 933.797
1867.594
3511
[13 empty] | PINTURA BLANCA | PINTURA GRIS | PINTURA AMARILLA | PINTURA NEGRA | 1643.406
[13 empty] | 8.3799 | 1.9896 | 1.8736 | 1.0969 | 821.703
|  | 1 | Fachada General | 37.85 | 2.25 | 85.1625
|  | 2 | Fachada General | 37.2 | 6.75 | 251.1
|  | 3 | Fachada General | 38.77 | 18.2 | 705.614
|  | 4 | Fachada General | 37.2 | 6.75 | 251.1
|  | 5 | Fachada General | 37.85 | 2.25 | 85.1625
|  | 6 | Fachada doble altura | 6.2 | 21.7 | 134.54
1512.679
FACHADA SUR
SUR | 6 | 10 | Muro Blanco doble altura | 7.5 | 24 | 180 | 6 | 22.5 | 1 | 135 | 24 |  | 45 |  |  |  | 45
|  |  | Muro gris 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | 1
|  |  | Muro gris 2 |  |  | 10.57 | [7 empty] | 10.57 |  |  | 10.57
|  |  | Muro gris 3 |  |  | 5.75 | [7 empty] | 5.75 |  |  | 5.75
|  |  | Muro gris 4 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | 1
|  | 9 | Muro gris 1 | 2.55 | 2.5 | 6.375 | [7 empty] | 6.375 |  |  | 6.375
|  |  | Muro gris 2 |  |  | 4.25 | [7 empty] | 4.25 |  |  | 4.25
|  |  | Muro gris 3 |  |  | 2.3 | [7 empty] | 2.32 |  |  | 2.32
|  |  | Muro gris 4 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | 1
|  | 8 | Muro blanco (Borde placa y carteras) | 3.6 | 24 | 86.4 | 2.5 | 22.5 | 1 | 56.25 | 48 |  | 30.15 |  |  |  | 30.15
|  |  | Muro internos balcón blanco | 2.55 | 2 | 5.1 | [6 empty] | 5.1 |  |  |  | 5.1
|  |  | Muro gris 1 | 2.55 | 2.5 | 6.375 | [7 empty] | 6.375 |  |  | 6.375
|  |  | Muro gris 2 |  |  | 4.25 | [7 empty] | 4.25 |  |  | 4.25
|  |  | Muro gris 3 |  |  | 2.3 | [7 empty] | 2.32 |  |  | 2.32
|  |  | Muro gris 4 | 2.55 | 2.5 | 6.375 | [7 empty] | 6.375 |  |  | 6.375
|  |  | Muro internos balcón blanco | 2.55 | 2 | 5.1 | [6 empty] | 5.1 |  |  |  | 5.1
|  | 7 | Muro gris 1 | 2.55 | 2.5 | 6.375 | [7 empty] | 6.375 |  |  | 6.375
|  |  | Muro gris 2 |  |  | 4.25 | [7 empty] | 4.25 |  |  | 4.25
|  |  | Muro gris 3 |  |  | 2.3 | [7 empty] | 2.32 |  |  | 2.32
|  |  | Muro gris 4 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | 1
|  | 6 | Muro blanco (Borde placa y carteras) | 3.6 | 24 | 86.4 | 2.5 | 22.5 | 1 | 56.25 | 48 |  | 30.15 |  |  |  | 30.15
|  |  | Muro internos balcón blanco | 2.55 | 2 | 5.1 | [6 empty] | 5.1 |  |  |  | 5.1
|  |  | Muro gris 1 | 2.55 | 2.5 | 6.375 | [7 empty] | 6.375 |  |  | 6.375
|  |  | Muro gris 2 |  |  | 4.25 | [7 empty] | 4.25 |  |  | 4.25
|  |  | Muro gris 3 |  |  | 2.3 | [7 empty] | 2.32 |  |  | 2.32
|  |  | Muro gris 4 | 2.55 | 2.5 | 6.375 | [7 empty] | 6.375 |  |  | 6.375
|  |  | Muro internos balcón blanco | 2.55 | 2 | 5.1 | [6 empty] | 5.1 |  |  |  | 5.1
|  | 5 | Muro gris 1 | 2.55 | 2.5 | 6.375 | [7 empty] | 6.375 |  |  | 6.375
|  |  | Muro gris 2 |  |  | 4.25 | [7 empty] | 4.25 |  |  | 4.25
|  |  | Muro gris 3 |  |  | 2.3 | [7 empty] | 2.32 |  |  | 2.32
|  |  | Muro gris 4 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | 1
|  | 4 | Muro blanco (Borde placa y carteras) | 3.6 | 24 | 86.4 | 2.5 | 22.5 | 1 | 56.25 | 48 |  | 30.15 |  |  |  | 30.15
|  |  | Muro internos balcón siding | 2.55 | 2 | 5.1 | [8 empty] | 5.1 |  | 5.1
|  |  | Muro gris 1 | 2.55 | 2.5 | 6.375 | [7 empty] | 6.375 |  |  | 6.375
|  |  | Muro gris 2 |  |  | 4.25 | [7 empty] | 4.25 |  |  | 4.25
|  |  | Muro gris 3 |  |  | 2.3 | [7 empty] | 2.32 |  |  | 2.32
|  |  | Muro gris 4 | 2.55 | 2.5 | 6.375 | [7 empty] | 6.375 |  |  | 6.375
|  |  | Muro internos balcón siding | 2.55 | 2 | 5.1 | [8 empty] | 5.1 |  | 5.1
|  | 3 | Muro gris 1 | 2.55 | 2.5 | 6.375 | [7 empty] | 6.375 |  |  | 6.375
|  |  | Muro gris 2 |  |  | 4.25 | [7 empty] | 4.25 |  |  | 4.25
|  |  | Muro gris 3 |  |  | 2.3 | [7 empty] | 2.32 |  |  | 2.32
|  |  | Muro gris 4 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | 1
|  | 2 | Muro blanco (Borde placa y carteras) | 3.6 | 24 | 86.4 | 2.5 | 22.5 | 1 | 56.25 | 48 |  | 30.15 |  |  |  | 30.15
|  |  | Muro internos balcón blanco | 2.55 | 2 | 5.1 | [6 empty] | 5.1 |  |  |  | 5.1
|  |  | Muro gris 1 | 2.55 | 2.5 | 6.375 | [7 empty] | 6.375 |  |  | 6.375
|  |  | Muro gris 2 |  |  | 4.25 | [7 empty] | 4.25 |  |  | 4.25
|  |  | Muro gris 3 |  |  | 2.3 | [7 empty] | 2.32 |  |  | 2.32
|  |  | Muro gris 4 | 2.55 | 2.5 | 6.375 | [7 empty] | 6.375 |  |  | 6.375
|  |  | Muro internos balcón blanco | 2.55 | 2 | 5.1 | [6 empty] | 5.1 |  |  |  | 5.1
|  | 1 | Lámina Siding (Borde placa y carteras) |  |  | 39.42 |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 39.42 |  | 39.42
|  | Sótanos | Muro negro 1 |  |  | 42.77 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 42.77 | 42.77
|  |  | Muro negro 2 |  |  | 67.05 | [9 empty] | 67.05 | 67.05
|  |  | Muro negro 3 |  |  | 30.29 | [9 empty] | 30.29 | 30.29
| General | Todos | Alfajía en volumenes de fachada |  |  | 27 | [6 empty] | 27 |  |  |  | 27
| General | Todos | Cielorasos en volumenes de fachada |  |  | 27 | [6 empty] | 27 |  |  |  | 27
[11 empty] | 240 | [6 empty] | 1867.594
|  |  | TOTAL M2 DE FACHADA SIN DESCUENTOS |  |  | 951.15 |  |  | TOTAL M2 DE FACHADA CON DESCUENTOS |  |  |  | 250.2 | 151.38 | 49.62 | 140.11 | 591.31 | 1182.62
[11 empty] | 359.84 |  | 591.31 |  |  |  |  | 3050.214
1902.3
[13 empty] | PINTURA BLANCA | PINTURA GRIS | PINTURA AMARILLA | PINTURA NEGRA
[13 empty] | 3.5743 | 2.1626 | 0.70886 | 2.0016
FACHADA ESTE
SUR | 7 | 10 | Muro Blanco doble altura | 6.2 | 21.71 | 134.602 | 4.02 |  | 2 | 8.04 |  |  | 112.852 |  |  |  | 112.852
[7 empty] | 5.88 |  | 1 | 5.88
[7 empty] | 2.16 |  | 2 | 4.32
[7 empty] | 2.15 |  | 1 | 2.15
[7 empty] | 1.36 |  | 1 | 1.36
|  | 9 | Muro gris |  |  | 3.75 | [7 empty] | 3.75 |  |  | 3.75
|  | 8 | Muro blanco |  |  | 6.5 | [6 empty] | 6.5 |  |  |  | 6.5
|  | 7 | Muro gris |  |  | 3.75 | [7 empty] | 3.75 |  |  | 3.75
|  | 6 | Muro blanco |  |  | 6.5 | [8 empty] | 6.5 |  | 6.5
|  | 5 | Muro gris |  |  | 3.75 | [7 empty] | 3.75 |  |  | 3.75
|  | 4 | Lámina siding |  |  | 6.5 | [6 empty] | 6.5 |  |  |  | 6.5
|  | 3 | Muro gris |  |  | 3.75 | [7 empty] | 3.75 |  |  | 3.75
|  | 2 | Muro blanco |  |  | 6.5 | [6 empty] | 6.5 |  |  |  | 6.5
|  | 1 | Muro blanco |  |  | 4.5 | [6 empty] | 4.5 |  |  |  | 4.5
| 8 | 9 | Lámina siding |  |  | 26.97 |  |  |  | 10.5 |  |  | 16.47 |  |  |  | 16.47
|  | 8 | Muro balcón blanco |  |  | 6.87 | [6 empty] | 6.87 |  |  |  | 6.87
|  | 7 | Muro blanco |  |  | 26.97 |  |  |  | 10.5 |  |  |  |  | 16.47 |  | 16.47
|  | 6 | Muro balcón blanco |  |  | 6.87 | [6 empty] | 6.87 |  |  |  | 6.87
|  | 5 | Muro blanco |  |  | 26.97 |  |  |  | 10.5 |  |  | 16.47 |  |  |  | 16.47
|  | 4 | Muro balcón blanco |  |  | 6.87 | [6 empty] | 6.87 |  |  |  | 6.87
|  | 3 | Muro blanco |  |  | 26.97 |  |  |  | 10.5 |  |  | 16.47 |  |  |  | 16.47
|  | 2 | Muro balcón blanco |  |  | 6.87 | [6 empty] | 6.87 |  |  |  | 6.87
|  | 1 | Lámina siding |  |  | 12 |  |  |  | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 12
| 9 | 9 | Lámina siding |  |  | 37.5 | [5 empty] | 0 |  | 37.5 |  |  | 37.5
|  |  | Muro internos balcón siding | 2.55 | 2 | 5.1 | [7 empty] | 5.1 |  |  | 5.1
|  |  | Muro internos balcón gris | 2.55 | 2 | 5.1 | [7 empty] | 5.1 |  |  | 5.1
|  |  | Muro gris |  |  | 1.9 | [7 empty] | 1.9 |  |  | 1.9
|  | 8 | Muros gris |  |  | 14.5 | [7 empty] | 14.5 |  |  | 14.5
|  |  | Muro internos balcón gris | 2.55 | 2 | 5.1 | [7 empty] | 5.1 |  |  | 5.1
|  |  | Muro internos balcón gris | 2.55 | 2 | 5.1 | [7 empty] | 5.1 |  |  | 5.1
|  |  | Muros gris |  |  | 1.9 | [7 empty] | 1.9 |  |  | 1.9
|  |  | Muros gris |  |  | 1.7 | [7 empty] | 1.7 |  |  | 1.7
|  | 7 | Muro blanco |  |  | 37.5 | [5 empty] | 0 |  | 37.5 |  |  | 37.5
|  |  | Muro internos balcón blanco | 2.55 | 2 | 5.1 | [7 empty] | 5.1 |  |  | 5.1
|  |  | Muro internos balcón gris | 2.55 | 2 | 5.1 | [7 empty] | 5.1 |  |  | 5.1
|  |  | Muro gris |  |  | 1.9 | [7 empty] | 1.9 |  |  | 1.9
|  | 6 | Muros gris |  |  | 14.5 | [7 empty] | 14.5 |  |  | 14.5
|  |  | Muro internos balcón gris | 2.55 | 2 | 5.1 | [7 empty] | 5.1 |  |  | 5.1
|  |  | Muro internos balcón gris | 2.55 | 2 | 5.1 | [7 empty] | 5.1 |  |  | 5.1
|  |  | Muros gris |  |  | 1.9 | [7 empty] | 1.9 |  |  | 1.9
|  |  | Muros gris |  |  | 1.7 | [7 empty] | 1.7 |  |  | 1.7
|  | 5 | Muro blanco |  |  | 37.5 | [5 empty] | 0 |  | 37.5 |  |  | 37.5
|  |  | Muro internos balcón blanco | 2.55 | 2 | 5.1 | [7 empty] | 5.1 |  |  | 5.1
|  |  | Muro internos balcón gris | 2.55 | 2 | 5.1 | [7 empty] | 5.1 |  |  | 5.1
|  |  | Muro gris |  |  | 1.9 | [7 empty] | 1.9 |  |  | 1.9
|  | 4 | Muros gris |  |  | 14.5 | [7 empty] | 14.5 |  |  | 14.5
|  |  | Muro internos balcón gris | 2.55 | 2 | 5.1 | [7 empty] | 5.1 |  |  | 5.1
|  |  | Muro internos balcón gris | 2.55 | 2 | 5.1 | [7 empty] | 5.1 |  |  | 5.1
|  |  | Muros gris |  |  | 1.9 | [7 empty] | 1.9 |  |  | 1.9
|  |  | Muros gris |  |  | 1.7 | [7 empty] | 1.7 |  |  | 1.7
|  | 3 | Muro blanco |  |  | 37.5 | [5 empty] | 0 |  | 37.5 |  |  | 37.5
|  |  | Muro internos balcón blanco | 2.55 | 2 | 5.1 | [7 empty] | 5.1 |  |  | 5.1
|  |  | Muro internos balcón gris | 2.55 | 2 | 5.1 | [7 empty] | 5.1 |  |  | 5.1
|  |  | Muro gris |  |  | 1.9 | [7 empty] | 1.9 |  |  | 1.9
|  | 2 | Muros gris |  |  | 14.5 | [7 empty] | 14.5 |  |  | 14.5
|  |  | Muro internos balcón gris | 2.55 | 2 | 5.1 | [7 empty] | 5.1 |  |  | 5.1
|  |  | Muro internos balcón gris | 2.55 | 2 | 5.1 | [7 empty] | 5.1 |  |  | 5.1
|  |  | Muros gris |  |  | 1.9 | [7 empty] | 1.9 |  |  | 1.9
|  |  | Muros gris |  |  | 1.7 | [7 empty] | 1.7 |  |  | 1.7
|  | 1 | Muro placa blanco |  |  | 8.2 | [6 empty] | 8.2 |  |  |  | 8.2
|  |  | Muro placa siding |  |  | 3.4 | [8 empty] | 3.4 |  | 3.4
| 10 | 9 | Muro blanco |  |  | 26.73 |  |  |  | 4.2 |  |  | 22.53 |  |  |  | 22.53
|  |  | Carteras vano ventana blanco |  |  | 8.4 | [6 empty] | 8.4 |  |  |  | 8.4
|  | 8 | Muro gris |  |  | 10.62 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5.62 |  |  | 5.62
|  | 7 | Lámina siding |  |  | 26.73 |  |  |  | 4.2 |  |  |  |  | 22.53 |  | 22.53
|  |  | Carteras vano ventana siding |  |  | 8.4 | [8 empty] | 8.4 |  | 8.4
|  | 6 | Muro gris |  |  | 10.62 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5.62 |  |  | 5.62
|  | 5 | Muro blanco |  |  | 26.73 |  |  |  | 4.2 |  |  | 22.53 |  |  |  | 22.53
|  |  | Carteras vano ventana blanco |  |  | 8.4 | [6 empty] | 8.4 |  |  |  | 8.4
|  | 4 | Muro gris |  |  | 10.62 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5.62 |  |  | 5.62
|  | 3 | Muro blanco |  |  | 26.73 |  |  |  | 4.2 |  |  | 22.53 |  |  |  | 22.53
|  |  | Carteras vano ventana blanco |  |  | 8.4 | [6 empty] | 8.4 |  |  |  | 8.4
|  | 2 | Muro gris |  |  | 10.62 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5.62 |  |  | 5.62
|  | 1 | Muro blanco |  |  | 26.73 |  |  |  | 4.2 |  |  | 22.53 |  |  |  | 22.53
|  | Parq | Muro negro |  |  | 42.78 | [9 empty] | 42.78 | 42.78
| 11 | 9 | Muro gris |  |  | 3.85 | [7 empty] | 3.85 |  |  | 3.85
|  | 8 | Muro blanco |  |  | 6.34 | [6 empty] | 6.34 |  |  |  | 6.34
|  | 7 | Muro gris |  |  | 3.85 | [7 empty] | 3.85 |  |  | 3.85
|  | 6 | Muro blanco |  |  | 6.34 | [6 empty] | 6.34 |  |  |  | 6.34
|  | 5 | Muro gris |  |  | 3.85 | [7 empty] | 3.85 |  |  | 3.85
|  | 4 | Lámina siding |  |  | 6.34 | [8 empty] | 6.34 |  | 6.34
|  | 3 | Muro gris |  |  | 3.85 | [7 empty] | 3.85 |  |  | 3.85
|  | 2 | Muro blanco |  |  | 6.34 | [6 empty] | 6.34 |  |  |  | 6.34
|  | 3 | Lámina siding |  |  | 3.85 | [8 empty] | 3.85 |  | 3.85
| General | Todos | Alfajía en volumenes de fachada |  |  | 31 | [6 empty] | 31 |  |  |  | 31
| General | Todos | Cielorasos en volumenes de fachada |  |  | 31 | [6 empty] | 31 |  |  |  | 31
|  |  | TOTAL M2 DE FACHADA SIN DESCUENTOS | [5 empty] | TOTAL M2 DE FACHADA CON DESCUENTOS |  |  |  | 430.282 | 364.48 | 67.49 | 42.78 | 905.032
905.032
1810.064
3511
[13 empty] | PINTURA BLANCA | PINTURA GRIS | PINTURA AMARILLA | PINTURA NEGRA | 1700.936
[13 empty] | 6.1469 | 5.2069 | 0.96414 | 0.61114 | 850.468
| Zonas interiores | 10 | Punto fijo |  |  | 26.4 | [6 empty] | 26.4 |  |  |  | 26.4
|  |  | Pasillos |  |  | 237.6 | [6 empty] | 237.6 |  |  |  | 237.6
|  |  | Cielo rasos |  |  | 102.8 | [6 empty] | 102.8 |  |  |  | 102.8
|  | 9 | Punto fijo |  |  | 26.4 | [6 empty] | 26.4 |  |  |  | 26.4
|  |  | Pasillos |  |  | 237.6 | [6 empty] | 237.6 |  |  |  | 237.6
|  |  | Cielo rasos |  |  | 102.8 | [6 empty] | 102.8 |  |  |  | 102.8
|  | 8 | Punto fijo |  |  | 26.4 | [6 empty] | 26.4 |  |  |  | 26.4
|  |  | Pasillos |  |  | 237.6 | [6 empty] | 237.6 |  |  |  | 237.6
|  |  | Cielo rasos |  |  | 102.8 | [6 empty] | 102.8 |  |  |  | 102.8
|  | 7 | Punto fijo |  |  | 26.4 | [6 empty] | 26.4 |  |  |  | 26.4
|  |  | Pasillos |  |  | 237.6 | [6 empty] | 237.6 |  |  |  | 237.6
|  |  | Cielo rasos |  |  | 102.8 | [6 empty] | 102.8 |  |  |  | 102.8
|  | 6 | Punto fijo |  |  | 26.4 | [6 empty] | 26.4 |  |  |  | 26.4
|  |  | Pasillos |  |  | 237.6 | [6 empty] | 237.6 |  |  |  | 237.6
|  |  | Cielo rasos |  |  | 102.8 | [6 empty] | 102.8 |  |  |  | 102.8
|  | 5 | Punto fijo |  |  | 26.4 | [6 empty] | 26.4 |  |  |  | 26.4
|  |  | Pasillos |  |  | 237.6 | [6 empty] | 237.6 |  |  |  | 237.6
|  |  | Cielo rasos |  |  | 102.8 | [6 empty] | 102.8 |  |  |  | 102.8
|  | 4 | Punto fijo |  |  | 26.4 | [6 empty] | 26.4 |  |  |  | 26.4
|  |  | Pasillos |  |  | 237.6 | [6 empty] | 237.6 |  |  |  | 237.6
|  |  | Cielo rasos |  |  | 102.8 | [6 empty] | 102.8 |  |  |  | 102.8
|  | 3 | Punto fijo |  |  | 26.4 | [6 empty] | 26.4 |  |  |  | 26.4
|  |  | Pasillos |  |  | 237.6 | [6 empty] | 237.6 |  |  |  | 237.6
|  |  | Cielo rasos |  |  | 102.8 | [6 empty] | 102.8 |  |  |  | 102.8
|  | 2 | Punto fijo |  |  | 26.4 | [6 empty] | 26.4 |  |  |  | 26.4
|  |  | Pasillos |  |  | 237.6 | [6 empty] | 237.6 |  |  |  | 237.6
|  |  | Cielo rasos |  |  | 102.8 | [6 empty] | 102.8 |  |  |  | 102.8
|  | 1 | Punto fijo |  |  | 26.4 | [6 empty] | 26.4 |  |  |  | 26.4
|  |  | Pasillos |  |  | 237.6 | [6 empty] | 237.6 |  |  |  | 237.6
|  |  | Cielo rasos |  |  | 102.8 | [6 empty] | 102.8 |  |  |  | 102.8
[15 empty] | M2 | Láminas Siding
[15 empty] | 297.88 | 99.2933

## CO SIF
2025-11-08
EDIFICIO PANORAMIKA |  |  |  |  | 103% | 3.8266
FACHADA | SECCIÓN | PISO | DESCRIPCIÓN | ÁREA TOTAL
FACHADA OESTE
SUR | 1 | 10 | Muro Blanco doble altura | 112.852 | 116.2376
|  | 8 | Lámina siding | 12.6 | 12.978
|  | 6 | Muro blanco | 12.6 | 12.978
|  | 4 | Muro blanco | 12.6 | 12.978
|  | 2 | Muro blanco | 12.6 | 12.978
|  | 1 | Muro blanco | 7.5 | 7.725
| 2 | 9 | Muro blanco | 16.47 | 16.9641
|  | 8 | Muro balcón blanco | 6.87 | 7.0761
|  | 7 | Lámina siding | 16.47 | 16.9641
|  | 6 | Muro balcón blanco | 6.87 | 7.0761
|  | 5 | Muro blanco | 16.47 | 16.9641
|  | 4 | Muro balcón blanco | 6.87 | 7.0761
|  | 3 | Muro blanco | 16.47 | 16.9641
|  | 2 | Muro balcón blanco | 6.87 | 7.0761
|  | 1 | Muro blanco | 16.47 | 16.9641
| 3 | 9 | Muro gris | 6.25 | 6.4375
|  |  | Volumen blanco | 36.71 | 37.8113
|  | 8 | Muros grises | 5 | 5.15
|  | 7 | Lámina siding | 45.66 | 47.0298
|  |  | Muros gris | 7.5 | 7.725
|  | 6 | Muros grises | 5.1 | 5.253
|  | 5 | Muro blanco | 45.66 | 47.0298
|  |  | Muros gris | 7.5 | 7.725
|  | 4 | Muros grises | 5 | 5.15
|  | 3 | Muro blanco | 45.66 | 47.0298
|  |  | Muros gris | 7.5 | 7.725
|  | 2 | Muros grises | 5 | 5.15
|  | 1 | Muro blanco | 45.66 | 47.0298
|  |  | Muros gris | 7.5 | 7.725
|  | Sotanos | Muro negro | 34 | 35.02
| 4 | 9 | Muro blanco | 30.93 | 31.8579
|  | 8 | Muro gris | 5.62 | 5.7886
|  | 7 | Lámina siding | 30.93 | 31.8579
|  | 6 | Muro gris | 5.62 | 5.7886
|  | 5 | Muro blanco | 30.93 | 31.8579
|  | 4 | Muro gris | 5.62 | 5.7886
|  | 3 | Muro blanco | 30.93 | 31.8579
|  | 2 | Muro gris | 5.62 | 5.7886
|  | 1 | Muro blanco | 30.93 | 31.8579
|  | Parq | Muro negro | 42.78 | 44.0634
|  | Parq | Cieloraso en fachada | 79.2 | 81.576
| 5 | 10 | Muro blanco | 12.325 | 12.6947
|  | 8 | Muro blanco | 6.34 | 6.5302
|  | 6 | Muro blanco | 6.34 | 6.5302
|  | 4 | Lámina siding | 6.34 | 6.5302
|  | 2 | Muro blanco | 6.34 | 6.5302
| General | Todos | Alfajía en volumenes de fachada | 31 | 31.93
| General | Todos | Cielorasos en volumenes de fachada | 31 | 31.93
| General | Todos | Cielorasos en balcones | 133.8 | 137.814
|  |  | TOTAL M2 DE FACHADA SIN DESCUENTOS | 1122.877 | 1156.5633
FACHADA NORTE
SUR | 6 | 10 | Muro Blanco doble altura | 45 | 46.35
|  |  | Muros gris | 18.32 | 18.8696
|  | 9 | Muros gris | 13.95 | 14.3685
|  | 8 | Muros blancos | 41.63 | 42.8789
|  |  | Muros gris | 19.32 | 19.8996
|  | 7 | Muros gris | 13.95 | 14.3685
|  | 6 | Muros blancos | 41.63 | 42.8789
|  |  | Muros gris | 19.32 | 19.8996
|  | 5 | Muros gris | 13.95 | 14.3685
|  | 4 | Lámina Siding | 41.63 | 42.8789
|  |  | Muros gris | 19.32 | 19.8996
|  | 3 | Muros gris | 13.95 | 14.3685
|  | 2 | Muros blancos | 41.63 | 42.8789
|  |  | Muros gris | 19.32 | 19.8996
|  | 1 | Lámina Siding (Borde placa y carteras) | 39.42 | 40.6026
|  | Sótanos | Muro negro 1 | 140.11 | 144.3133
| General | Todos | Alfajía en volumenes de fachada | 216 | 222.48
| General | Todos | Cielorasos en volumenes de fachada | 27 | 27.81
| General | Todos | Cielorasos en balcones | 45 | 46.35
|  |  | TOTAL M2 DE FACHADA SIN DESCUENTOS | 830.45 | 855.3635 |  | 427.6818
FACHADA ESTE
SUR | 7 | 10 | Muro Blanco doble altura | 112.852 | 116.2376
|  | 8 | Muro blanco | 6.5 | 6.695
|  | 6 | Muro blanco | 6.5 | 6.695
|  | 4 | Lámina siding | 6.5 | 6.695
|  | 2 | Muro blanco | 6.5 | 6.695
|  | 1 | Muro blanco | 4.5 | 4.635
| 8 | 9 | Lámina siding | 16.47 | 16.9641
|  | 8 | Muro balcón blanco | 6.87 | 7.0761
|  | 7 | Muro blanco | 16.47 | 16.9641
|  | 6 | Muro balcón blanco | 6.87 | 7.0761
|  | 5 | Muro blanco | 16.47 | 16.9641
|  | 4 | Muro balcón blanco | 6.87 | 7.0761
|  | 3 | Muro blanco | 16.47 | 16.9641
|  | 2 | Muro balcón blanco | 6.87 | 7.0761
|  | 1 | Lámina siding | 12 | 12.36
| 9 | 9 | Lámina siding | 42.6 | 43.878
|  |  | Muros gris | 7 | 7.21
|  | 8 | Muros gris | 28.3 | 29.149
|  | 7 | Muros blancos | 42.6 | 43.878
|  |  | Muros gris | 7 | 7.21
|  | 6 | Muros gris | 28.3 | 29.149
|  | 5 | Muros blancos | 42.6 | 43.878
|  |  | Muros gris | 7 | 7.21
|  | 4 | Muros gris | 28.3 | 29.149
|  | 3 | Muros blancos | 42.6 | 43.878
|  |  | Muros gris | 7 | 7.21
|  | 2 | Muros gris | 28.3 | 29.149
|  | 1 | Muro placa blanco | 8.2 | 8.446
|  |  | Muro placa siding | 3.4 | 3.502
| 10 | 9 | Lámina siding | 30.93 | 31.8579
|  | 8 | Muro gris | 5.62 | 5.7886
|  | 7 | Muros blancos | 30.93 | 31.8579
|  | 6 | Muro gris | 5.62 | 5.7886
|  | 5 | Muros blancos | 30.93 | 31.8579
|  | 4 | Muro gris | 5.62 | 5.7886
|  | 3 | Muro blanco | 30.93 | 31.8579
|  | 2 | Muro gris | 5.62 | 5.7886
|  | 1 | Muro blanco | 22.53 | 23.2059
| 11 | 7 | Lámina siding | 8.9 | 9.167
|  | 5 | Muro blanco | 8.9 | 9.167
|  | 3 | Muro blanco | 8.9 | 9.167
|  | 1 | Muro blanco | 8.1 | 8.343
| General | Todos | Alfajía en volumenes de fachada | 30.29 | 31.1987
| General | Todos | Cielorasos en volumenes de fachada | 27 | 27.81
| General | Todos | Cielorasos en balcones | 133.8 | 137.814
|  |  | TOTAL M2 DE FACHADA SIN DESCUENTOS | 966.532 | 995.528
FACHADA SUR
SUR | 12 | 10 | Muro Blanco doble altura | 3.75 | 3.8625
|  |  | Muros gris | 18.32 | 18.8696
|  | 9 | Muros gris | 13.95 | 14.3685
|  | 8 | Muros blancos | 41.63 | 42.8789
|  |  | Muros gris | 19.32 | 19.8996
|  | 7 | Muros gris | 13.95 | 14.3685
|  | 6 | Muros blancos | 41.63 | 42.8789
|  |  | Muros gris | 19.32 | 19.8996
|  | 5 | Muros gris | 13.95 | 14.3685
|  | 4 | Lámina Siding | 41.63 | 42.8789
|  |  | Muros gris | 19.32 | 19.8996
|  | 3 | Muros gris | 13.95 | 14.3685
|  | 2 | Muros blancos | 41.63 | 42.8789
|  |  | Muros gris | 19.32 | 19.8996
|  | 1 | Lámina Siding (Borde placa y carteras) | 5.1 | 5.253
|  | Sótanos | Muro negro | 126.32 | 130.1096
| General | Todos | Alfajía en volumenes de fachada | 216 | 222.48
| General | Todos | Cielorasos en volumenes de fachada | 22.53 | 23.2059
| General | Todos | Cielorasos en balcones | 45 | 46.35
|  |  | TOTAL M2 DE FACHADA SIN DESCUENTOS | 736.62 | 758.7186
|  |  |  | 3656.479 | 3766.1734
|  |  |  | 113.521 | 3.8266
| Zonas interiores | 10 | Punto fijo | 26.4
|  |  | Pasillos | 237.6
|  |  | Cielo rasos | 102.8
|  | 9 | Punto fijo | 26.4
|  |  | Pasillos | 237.6
|  |  | Cielo rasos | 102.8
|  | 8 | Punto fijo | 26.4
|  |  | Pasillos | 237.6
|  |  | Cielo rasos | 102.8
|  | 7 | Punto fijo | 26.4
|  |  | Pasillos | 237.6
|  |  | Cielo rasos | 102.8
|  | 6 | Punto fijo | 26.4
|  |  | Pasillos | 237.6
|  |  | Cielo rasos | 102.8
|  | 5 | Punto fijo | 26.4
|  |  | Pasillos | 237.6
|  |  | Cielo rasos | 102.8
|  | 4 | Punto fijo | 26.4
|  |  | Pasillos | 237.6
|  |  | Cielo rasos | 102.8
|  | 3 | Punto fijo | 26.4
|  |  | Pasillos | 237.6
|  |  | Cielo rasos | 102.8
|  | 2 | Punto fijo | 26.4
|  |  | Pasillos | 237.6
|  |  | Cielo rasos | 102.8
|  | 1 | Punto fijo | 26.4
|  |  | Pasillos | 237.6
|  |  | Cielo rasos | 102.8
|  |  | TOTAL M2 INTERIORES | 3668

## CO SIF 2
2025-11-08
EDIFICIO PANORAMIKA |  |  |  |  | 103% |  | EDIFICIO PANORAMIKA |  |  |  | 103%
3.8266
FACHADA | SECCIÓN | PISO | DESCRIPCIÓN | ÁREA TOTAL |  |  | FACHADA | SECCIÓN | DESCRIPCIÓN | ÁREA TOTAL
|  |  | FACHADA OESTE | [5 empty] | FACHADA OESTE
SUR | 1 | 10 | Muro Blanco doble altura | 112.852 | 116.2376 | 175.8746 | SUR | 1 | Muro Blanco doble altura | 112.852 | 116.2376 | 175.8746
|  | 8 | Lámina siding | 12.6 | 12.978 |  |  |  | Lámina siding | 12.6 | 12.978
|  | 6 | Muro blanco | 12.6 | 12.978 |  |  |  | Muro blanco | 45.3 | 46.659
|  | 4 | Muro blanco | 12.6 | 12.978
|  | 2 | Muro blanco | 12.6 | 12.978
|  | 1 | Muro blanco | 7.5 | 7.725
| 2 | 9 | Muro blanco | 16.47 | 16.9641 | 113.1249 |  | 2 | Muro blanco | 65.88 | 67.8564 | 113.1249
|  | 8 | Muro balcón blanco | 6.87 | 7.0761 |  |  |  | Muro balcón blanco | 27.48 | 28.3044
|  | 7 | Lámina siding | 16.47 | 16.9641 |  |  |  | Lámina siding | 16.47 | 16.9641
|  | 6 | Muro balcón blanco | 6.87 | 7.0761
|  | 5 | Muro blanco | 16.47 | 16.9641
|  | 4 | Muro balcón blanco | 6.87 | 7.0761
|  | 3 | Muro blanco | 16.47 | 16.9641
|  | 2 | Muro balcón blanco | 6.87 | 7.0761
|  | 1 | Muro blanco | 16.47 | 16.9641
| 3 | 9 | Muro gris | 6.25 | 6.4375 | 318.991 |  | 3 | Muro gris | 56.35 | 58.0405 | 318.991
|  |  | Volumen blanco | 36.71 | 37.8113 |  |  |  | Volumen blanco | 173.69 | 178.9007
|  | 8 | Muros grises | 5 | 5.15 |  |  |  | Lámina siding | 45.66 | 47.0298
|  | 7 | Lámina siding | 45.66 | 47.0298 |  |  |  | Muro negro | 34 | 35.02
|  |  | Muros gris | 7.5 | 7.725
|  | 6 | Muros grises | 5.1 | 5.253
|  | 5 | Muro blanco | 45.66 | 47.0298
|  |  | Muros gris | 7.5 | 7.725
|  | 4 | Muros grises | 5 | 5.15
|  | 3 | Muro blanco | 45.66 | 47.0298
|  |  | Muros gris | 7.5 | 7.725
|  | 2 | Muros grises | 5 | 5.15
|  | 1 | Muro blanco | 45.66 | 47.0298
|  |  | Muros gris | 7.5 | 7.725
|  | Sotanos | Muro negro | 34 | 35.02
| 4 | 9 | Muro blanco | 30.93 | 31.8579 | 308.0833 |  | 4 | Muro blanco | 123.72 | 127.4316 | 308.0833
|  | 8 | Muro gris | 5.62 | 5.7886 |  |  |  | Muro gris | 22.48 | 23.1544
|  | 7 | Lámina siding | 30.93 | 31.8579 |  |  |  | Lámina siding | 30.93 | 31.8579
|  | 6 | Muro gris | 5.62 | 5.7886 |  |  |  | Muro negro | 42.78 | 44.0634
|  | 5 | Muro blanco | 30.93 | 31.8579 |  |  |  | Cieloraso en fachada | 79.2 | 81.576
|  | 4 | Muro gris | 5.62 | 5.7886
|  | 3 | Muro blanco | 30.93 | 31.8579
|  | 2 | Muro gris | 5.62 | 5.7886
|  | 1 | Muro blanco | 30.93 | 31.8579
|  | Parq | Muro negro | 42.78 | 44.0634
|  | Parq | Cieloraso en fachada | 79.2 | 81.576
| 5 | 10 | Muro blanco | 12.325 | 12.6947 | 240.4896 |  | 5 | Muro blanco | 31.345 | 32.2854 | 240.4896
|  | 8 | Muro blanco | 6.34 | 6.5302 |  |  |  | Lámina siding | 6.34 | 6.5302
|  | 6 | Muro blanco | 6.34 | 6.5302
|  | 4 | Lámina siding | 6.34 | 6.5302
|  | 2 | Muro blanco | 6.34 | 6.5302
| General | Todos | Alfajía en volumenes de fachada | 31 | 31.93 |  |  | General | Alfajía en volumenes de fachada | 31 | 31.93
| General | Todos | Cielorasos en volumenes de fachada | 31 | 31.93 |  |  | General | Cielorasos en volumenes de fachada | 31 | 31.93
| General | Todos | Cielorasos en balcones | 133.8 | 137.814 |  |  | General | Cielorasos en balcones | 133.8 | 137.814
|  |  | TOTAL M2 DE FACHADA SIN DESCUENTOS | 1122.877 | 1156.5633 |  |  |  | TOTAL M2 DE FACHADA SIN DESCUENTOS | 1122.877 | 1156.5633
|  |  | FACHADA NORTE | [5 empty] | FACHADA NORTE
SUR | 6 | 10 | Muro Blanco doble altura | 45 | 46.35 | 855.3635 | SUR | 6 | Muro Blanco doble altura | 45 | 46.35 | 855.3635
|  |  | Muros gris | 18.32 | 18.8696 |  |  |  | Muros gris | 151.4 | 155.942
|  | 9 | Muros gris | 13.95 | 14.3685 |  |  |  | Muros blancos | 124.89 | 128.6367
|  | 8 | Muros blancos | 41.63 | 42.8789 |  |  |  | Lámina Siding | 81.05 | 83.4815
|  |  | Muros gris | 19.32 | 19.8996
|  | 7 | Muros gris | 13.95 | 14.3685
|  | 6 | Muros blancos | 41.63 | 42.8789
|  |  | Muros gris | 19.32 | 19.8996
|  | 5 | Muros gris | 13.95 | 14.3685
|  | 4 | Lámina Siding | 41.63 | 42.8789
|  |  | Muros gris | 19.32 | 19.8996
|  | 3 | Muros gris | 13.95 | 14.3685
|  | 2 | Muros blancos | 41.63 | 42.8789
|  |  | Muros gris | 19.32 | 19.8996
|  | 1 | Lámina Siding (Borde placa y carteras) | 39.42 | 40.6026
|  | Sótanos | Muro negro 1 | 140.11 | 144.3133 |  |  |  | Muro negro 1 | 140.11 | 144.3133
| General | Todos | Alfajía en volumenes de fachada | 216 | 222.48 |  |  | General | Alfajía en volumenes de fachada | 216 | 222.48
| General | Todos | Cielorasos en volumenes de fachada | 27 | 27.81 |  |  | General | Cielorasos en volumenes de fachada | 27 | 27.81
| General | Todos | Cielorasos en balcones | 45 | 46.35 |  |  | General | Cielorasos en balcones | 45 | 46.35
|  |  | TOTAL M2 DE FACHADA SIN DESCUENTOS | 830.45 | 855.3635 |  |  |  | TOTAL M2 DE FACHADA SIN DESCUENTOS | 830.45 | 855.3635
|  |  | FACHADA ESTE | [5 empty] | FACHADA ESTE
SUR | 7 | 10 | Muro Blanco doble altura | 112.852 | 116.2376 | 147.6526 | SUR | 7 | Muro Blanco doble altura | 112.852 | 116.2376 | 147.6526
|  | 8 | Muro blanco | 6.5 | 6.695 |  |  |  | Muro blanco | 24 | 24.72
|  | 6 | Muro blanco | 6.5 | 6.695 |  |  |  | Lámina siding | 6.5 | 6.695
|  | 4 | Lámina siding | 6.5 | 6.695
|  | 2 | Muro blanco | 6.5 | 6.695
|  | 1 | Muro blanco | 4.5 | 4.635
| 8 | 9 | Lámina siding | 16.47 | 16.9641 | 108.5208 |  | 8 | Lámina siding | 28.47 | 29.3241 | 108.5208
|  | 8 | Muro balcón blanco | 6.87 | 7.0761 |  |  |  | Muro balcón blanco | 27.48 | 28.3044
|  | 7 | Muro blanco | 16.47 | 16.9641 |  |  |  | Muro blanco | 49.41 | 50.8923
|  | 6 | Muro balcón blanco | 6.87 | 7.0761
|  | 5 | Muro blanco | 16.47 | 16.9641
|  | 4 | Muro balcón blanco | 6.87 | 7.0761
|  | 3 | Muro blanco | 16.47 | 16.9641
|  | 2 | Muro balcón blanco | 6.87 | 7.0761
|  | 1 | Lámina siding | 12 | 12.36
| 9 | 9 | Lámina siding | 42.6 | 43.878 |  |  | 9 | Lámina siding | 42.6 | 43.878
|  |  | Muros gris | 7 | 7.21 |  |  |  | Muros gris | 141.2 | 145.436
|  | 8 | Muros gris | 28.3 | 29.149 |  |  |  | Muros blancos | 127.8 | 131.634
|  | 7 | Muros blancos | 42.6 | 43.878 |  |  |  | Muro placa blanco | 8.2 | 8.446
|  |  | Muros gris | 7 | 7.21 |  |  |  | Muro placa siding | 3.4 | 3.502
|  | 6 | Muros gris | 28.3 | 29.149
|  | 5 | Muros blancos | 42.6 | 43.878
|  |  | Muros gris | 7 | 7.21
|  | 4 | Muros gris | 28.3 | 29.149
|  | 3 | Muros blancos | 42.6 | 43.878
|  |  | Muros gris | 7 | 7.21
|  | 2 | Muros gris | 28.3 | 29.149
|  | 1 | Muro placa blanco | 8.2 | 8.446
|  |  | Muro placa siding | 3.4 | 3.502
| 10 | 9 | Lámina siding | 30.93 | 31.8579 |  |  | 10 | Lámina siding | 30.93 | 31.8579
|  | 8 | Muro gris | 5.62 | 5.7886 |  |  |  | Muro gris | 22.48 | 23.1544
|  | 7 | Muros blancos | 30.93 | 31.8579 |  |  |  | Muros blancos | 115.32 | 118.7796
|  | 6 | Muro gris | 5.62 | 5.7886
|  | 5 | Muros blancos | 30.93 | 31.8579
|  | 4 | Muro gris | 5.62 | 5.7886
|  | 3 | Muro blanco | 30.93 | 31.8579
|  | 2 | Muro gris | 5.62 | 5.7886
|  | 1 | Muro blanco | 22.53 | 23.2059
| 11 | 7 | Lámina siding | 8.9 | 9.167 |  |  | 11 | Lámina siding | 8.9 | 9.167
|  | 5 | Muro blanco | 8.9 | 9.167 |  |  |  | Muro blanco | 25.9 | 26.677
|  | 3 | Muro blanco | 8.9 | 9.167
|  | 1 | Muro blanco | 8.1 | 8.343
| General | Todos | Alfajía en volumenes de fachada | 30.29 | 31.1987 |  |  | General | Alfajía en volumenes de fachada | 30.29 | 31.1987
| General | Todos | Cielorasos en volumenes de fachada | 27 | 27.81 |  |  | General | Cielorasos en volumenes de fachada | 27 | 27.81
| General | Todos | Cielorasos en balcones | 133.8 | 137.814 |  |  | General | Cielorasos en balcones | 133.8 | 137.814
|  |  | TOTAL M2 DE FACHADA SIN DESCUENTOS | 966.532 | 995.528 |  |  |  | TOTAL M2 DE FACHADA SIN DESCUENTOS | 966.532 | 995.528
|  |  | FACHADA SUR | [5 empty] | FACHADA SUR
SUR | 12 | 10 | Muro Blanco doble altura | 3.75 | 3.8625 |  | SUR | 12 | Muro Blanco doble altura | 3.75 | 3.8625
|  |  | Muros gris | 18.32 | 18.8696 |  |  |  | Muros gris | 151.4 | 155.942
|  | 9 | Muros gris | 13.95 | 14.3685 |  |  |  | Muros blancos | 124.89 | 128.6367
|  | 8 | Muros blancos | 41.63 | 42.8789 |  |  |  | Lámina Siding | 46.73 | 48.1319
|  |  | Muros gris | 19.32 | 19.8996
|  | 7 | Muros gris | 13.95 | 14.3685
|  | 6 | Muros blancos | 41.63 | 42.8789
|  |  | Muros gris | 19.32 | 19.8996
|  | 5 | Muros gris | 13.95 | 14.3685
|  | 4 | Lámina Siding | 41.63 | 42.8789
|  |  | Muros gris | 19.32 | 19.8996
|  | 3 | Muros gris | 13.95 | 14.3685
|  | 2 | Muros blancos | 41.63 | 42.8789
|  |  | Muros gris | 19.32 | 19.8996
|  | 1 | Lámina Siding (Borde placa y carteras) | 5.1 | 5.253
|  | Sótanos | Muro negro | 126.32 | 130.1096 |  |  |  | Muro negro | 126.32 | 130.1096
| General | Todos | Alfajía en volumenes de fachada | 216 | 222.48 |  |  | General | Alfajía en volumenes de fachada | 216 | 222.48
| General | Todos | Cielorasos en volumenes de fachada | 22.53 | 23.2059 |  |  | General | Cielorasos en volumenes de fachada | 22.53 | 23.2059
| General | Todos | Cielorasos en balcones | 45 | 46.35 |  |  | General | Cielorasos en balcones | 45 | 46.35
|  |  | TOTAL M2 DE FACHADA SIN DESCUENTOS | 736.62 | 758.7186 |  |  |  | TOTAL M2 DE FACHADA SIN DESCUENTOS | 736.62 | 758.7186
|  |  |  | 3656.479 | 3766.1734 |  |  |  |  | 3656.479 | 3766.1734
|  |  |  | 113.521 | 3.8266 |  |  |  |  | 113.521 | 3.8266
| Zonas interiores | 10 | Punto fijo | 26.4 |  |  |  | Zonas interiores | Punto fijo | 26.4
|  |  | Pasillos | 237.6 |  |  |  |  | Pasillos | 237.6
|  |  | Cielo rasos | 102.8 |  |  |  |  | Cielo rasos | 102.8
|  | 9 | Punto fijo | 26.4 |  |  |  |  | Punto fijo | 26.4
|  |  | Pasillos | 237.6 |  |  |  |  | Pasillos | 237.6
|  |  | Cielo rasos | 102.8 |  |  |  |  | Cielo rasos | 102.8
|  | 8 | Punto fijo | 26.4 |  |  |  |  | Punto fijo | 26.4
|  |  | Pasillos | 237.6 |  |  |  |  | Pasillos | 237.6
|  |  | Cielo rasos | 102.8 |  |  |  |  | Cielo rasos | 102.8
|  | 7 | Punto fijo | 26.4 |  |  |  |  | Punto fijo | 26.4
|  |  | Pasillos | 237.6 |  |  |  |  | Pasillos | 237.6
|  |  | Cielo rasos | 102.8 |  |  |  |  | Cielo rasos | 102.8
|  | 6 | Punto fijo | 26.4 |  |  |  |  | Punto fijo | 26.4
|  |  | Pasillos | 237.6 |  |  |  |  | Pasillos | 237.6
|  |  | Cielo rasos | 102.8 |  |  |  |  | Cielo rasos | 102.8
|  | 5 | Punto fijo | 26.4 |  |  |  |  | Punto fijo | 26.4
|  |  | Pasillos | 237.6 |  |  |  |  | Pasillos | 237.6
|  |  | Cielo rasos | 102.8 |  |  |  |  | Cielo rasos | 102.8
|  | 4 | Punto fijo | 26.4 |  |  |  |  | Punto fijo | 26.4
|  |  | Pasillos | 237.6 |  |  |  |  | Pasillos | 237.6
|  |  | Cielo rasos | 102.8 |  |  |  |  | Cielo rasos | 102.8
|  | 3 | Punto fijo | 26.4 |  |  |  |  | Punto fijo | 26.4
|  |  | Pasillos | 237.6 |  |  |  |  | Pasillos | 237.6
|  |  | Cielo rasos | 102.8 |  |  |  |  | Cielo rasos | 102.8
|  | 2 | Punto fijo | 26.4 |  |  |  |  | Punto fijo | 26.4
|  |  | Pasillos | 237.6 |  |  |  |  | Pasillos | 237.6
|  |  | Cielo rasos | 102.8 |  |  |  |  | Cielo rasos | 102.8
|  | 1 | Punto fijo | 26.4 |  |  |  |  | Punto fijo | 26.4
|  |  | Pasillos | 237.6 |  |  |  |  | Pasillos | 237.6
|  |  | Cielo rasos | 102.8 |  |  |  |  | Cielo rasos | 102.8
|  |  | TOTAL M2 INTERIORES | 3668 |  |  |  |  | TOTAL M2 INTERIORES | 3668
[7 empty] | 0.59 | 0.41
|  | 1 | Fachada General | 35 | 2.45 | 85.75 | 50.5925 | 35.1575 | 781.48 | 739
|  |  | Fachada doble altura | 6 | 20 | 120 | 70.8 | 49.2 |  | 1346 | 1315.48 | 161.52
|  | 2 | Fachada General | 27 | 6.7 | 180.9 | 106.731 | 74.169 | 754 | 943 |  | 80.76
|  | 3 | Fachada General | 27 | 17.5 | 472.5 | 278.775 | 193.725 | 43.0857 | 1477
|  | 4 | Fachada General | 27 | 6.7 | 180.9 | 106.731 | 74.169 |  | 4505
|  | 5 | Fachada General | 35 | 1.66 | 58.1 | 1098.15 |  | 600.58
|  |  | Sótanos | 20.5 | 10 | 0 |  |  |  | 1295
|  | 6 | Fachada General | 35 | 33 | 1155 |  |  |  | 119
|  | 7 | Fachada General | 35 | 1.66 | 58.1 |  |  |  | 1414
|  |  | Fachada doble altura | 6 | 20 | 120
|  | 8 | Fachada General | 27 | 6.7 | 180.9 |  |  |  | 684
|  | 9 | Fachada General | 27 | 17.5 | 472.5
|  | 10 | Fachada General | 27 | 6.7 | 180.9
|  | 11 | Fachada General | 35 | 2.45 | 85.75
|  | 12 | Fachada General | 35 | 33 | 1155
4506.3

## Lavado
CEDROS - LAVADO DE FACHADA
|  |  |  | ENE 15 - 17 |  | ENE 19 - 24 |  | ENE 26 - 31 |  | FEB 02-07 |  | FEB 09-14 |  | FEB 16 - 21 |  | FEB 23 - 28
Fachada | Sección | Descripción | M2 | Semana 01 |  | Semana 02 |  | Semana 03 |  | Semana 04 |  | Semana 05 |  | Semana 06 |  | Semana 07 |  | Total Ejecutado |  | Total Ejecutado Acta 01
|  |  |  | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | %
A | 1 | Lavado de fachada | 68.2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 68.2 | 100% | 0 | 0% | 68.2 | 100% | 0 | 0%
|  | Lavado de vidrios | 6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 100% | 0 | 0% | 6 | 100% | 0 | 0%
| 2 | Lavado de fachada | 33.8 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 33.8 | 100% | 0 | 0% | 33.8 | 100% | 0 | 0%
|  | Lavado de vidrios | 8.64 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8.64 | 100% | 8.64 | 100% | 0 | 0%
| 3 | Lavado de fachada | 60.9 | 0 | 0% | 0 | 0% | 45.675 | 75% | 60.9 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 106.575 | 175% | 106.575 | 175%
|  | Lavado de vidrios | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100%
| 4 | Lavado de fachada | 33.8 | 0 | 0% | 16.9 | 50% | 16.9 | 50% | 33.8 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 67.6 | 200% | 67.6 | 200%
|  | Lavado de vidrios | 8.64 | 0 | 0% | 4.32 | 50% | 4.32 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8.64 | 100% | 8.64 | 100%
| 5 | Lavado de fachada | 106.45 | 0 | 0% | 106.45 | 100% | 0 | 0% | 106.45 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 212.9 | 200% | 212.9 | 200%
|  | Lavado de vidrios | 6 | 0 | 0% | 6 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 100% | 6 | 100%
|  | Total M2 de Fachada | 333.43 | 0 | 0% | 133.67 | 40.09% | 67.895 | 20.36% | 201.15 | 60.33% | 0 | 0% | 108 | 32.39% | 8.64 | 2.591% | 519.355 | 155.8% | 402.715 | 120.8%
[18 empty] | -185.925 | -55.76%
B | 6 | Lavado de fachada | 193.3 | 0 | 0% | 193.3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 121.3924 | 62.8% | 0 | 0% | 71.9076 | 37.2% | 386.6 | 200% | 314.6924 | 162.8%
|  | Lavado de vidrios | 106.45 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 66.8506 | 62.8% | 106.45 | 100% | 39.5994 | 37.2% | 212.9 | 200% | 66.8506 | 62.8%
|  | Total M2 de Fachada | 299.75 | 0 | 0% | 193.3 | 64.49% | 0 | 0% | 0 | 0% | 188.243 | 62.8% | 106.45 | 35.51% | 111.507 | 37.2% | 599.5 | 200% | 381.543 | 127.3%
[18 empty] | -299.75 | -100%
C | 1 | Lavado de fachada | 76.2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | Lavado de vidrios | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 7 | Lavado de fachada | 194.2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | Lavado de vidrios | 117.83 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 117.83 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 117.83 | 100% | 117.83 | 100%
|  | Total M2 de Fachada | 388.23 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 117.83 | 30.35% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 117.83 | 30.35% | 117.83 | 30.35%
[18 empty] | 270.4 | 69.65%
D | 8 | Lavado de fachada | 68.8 | 68.8 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 68.8 | 100% | 68.8 | 100%
|  | Lavado de vidrios | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 9 | Lavado de fachada | 33.8 | 33.8 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 33.8 | 100% | 33.8 | 100%
|  | Lavado de vidrios | 2.1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.1 | 100% | 2.1 | 100%
| 10 | Lavado de fachada | 60.9 | 60.9 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 60.9 | 100% | 60.9 | 100%
|  | Lavado de vidrios | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 11 | Lavado de fachada | 33.8 | 33.8 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 33.8 | 100% | 33.8 | 100%
|  | Lavado de vidrios | 2.1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.1 | 100% | 2.1 | 100%
| 12 | Lavado de fachada | 69.1 | 69.1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 69.1 | 100% | 69.1 | 100%
|  | Lavado de vidrios | 1.24 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | Total M2 de Fachada | 271.84 | 266.4 | 98% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4.2 | 1.545% | 0 | 0% | 0 | 0% | 270.6 | 99.54% | 270.6 | 99.54%
[18 empty] | 1.24 | 0.4562%
E | 13 | Lavado de fachada | 181.8 | 0 | 0% | 100 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | 55.01% | 100 | 55.01%
|  | Lavado de vidrios | 100.38 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | Total M2 de Fachada | 282.18 | 0 | 0% | 100 | 35.44% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | 35.44% | 100 | 35.44%
F | 14 | Lavado de fachada | 61 | 0 | 0% | 30.5 | 50% | 30.5 | 50% | 15.25 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 76.25 | 125% | 76.25 | 125%
|  | Lavado de vidrios | 33.79 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 15 | Lavado de fachada | 181.4 | 0 | 0% | 90.7 | 50% | 90.7 | 50% | 45.35 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 226.75 | 125% | 226.75 | 125%
|  | Lavado de vidrios | 100.38 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | Total M2 de Fachada | 376.57 | 0 | 0% | 121.2 | 32.19% | 121.2 | 32.19% | 60.6 | 16.09% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 303 | 80.46% | 303 | 80.46%
PUNTO FIJO | 1 IZQUIERDA | Lavado de fachada | 76.44 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | Lavado de vidrios | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| CARACOL | Lavado de fachada | 331.545 | 0 | 0% | 165.7725 | 50% | 165.7725 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 331.545 | 100% | 331.545 | 100%
|  | Lavado de vidrios | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 1 DERECHA | Lavado de fachada | 76.44 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | Lavado de vidrios | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | Total M2 de Fachada | 484.425 | 0 | 0% | 165.7725 | 34.22% | 165.7725 | 34.22% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 331.545 | 68.44% | 331.545 | 68.44%
|  | Total M2 de Fachada General | 2436.425 | [6 empty] | Total de M2 Ejecutados | [7 empty] | 2241.83 | 92.01% | 1172.688 | 48.13%
[18 empty] | 194.595 | 7.987%
59%
41%

## Sellos
CEDROS - SELLO PERIMETRAL
|  |  |  | ENE 15 - 17 |  | ENE 19 - 24 |  | ENE 26 - 31 |  | FEB 02-07 |  | FEB 09-14 |  | FEB 16 - 21 |  | FEB 23 - 28
Fachada | Sección | Descripción | M2 | Semana 01 |  | Semana 02 |  | Semana 03 |  | Semana 04 |  | Semana 05 |  | Semana 06 |  | Semana 07 |  | Total Ejecutado |  | Total Ejecutado Acta 01
|  |  |  | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | %
A | 1 | SELLO PERIMETRAL | 30 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 30 | 100% | 0 | 0% | 30 | 100% | 0 | 0%
| 2 | SELLO PERIMETRAL | 15.2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 15.2 | 100% | 0 | 0% | 15.2 | 100% | 0 | 0%
| 3 | SELLO PERIMETRAL | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100%
| 4 | SELLO PERIMETRAL | 15.2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 15.2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 15.2 | 100% | 15.2 | 100%
| 5 | SELLO PERIMETRAL | 30 | 0 | 0% | 30 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 30 | 100% | 30 | 100%
|  | Total M2 de Fachada | 91.4 | 0 | 0% | 30 | 32.82% | 0 | 0% | 16.2 | 17.72% | 0 | 0% | 45.2 | 49.45% | 0 | 0% | 91.4 | 100% | 46.2 | 50.55%
[18 empty] | 0 | 0%
B | 6 | SELLO PERIMETRAL | 166 | 0 | 0% | 166 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 166 | 100% | 166 | 100%
|  | Total M2 de Fachada | 166 | 0 | 0% | 166 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 166 | 100% | 166 | 100%
[18 empty] | 0 | 0%
C | 1 | SELLO PERIMETRAL | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 7 | SELLO PERIMETRAL | 179.8 | 0 | 0% | 0 | 0% | 179.8 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 179.8 | 100% | 179.8 | 100%
|  | Total M2 de Fachada | 180.8 | 0 | 0% | 0 | 0% | 179.8 | 99.45% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 179.8 | 99.45% | 179.8 | 99.45%
[18 empty] | 1 | 0.5531%
D | 8 | SELLO PERIMETRAL | 115.2 | 92.16 | 80% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 92.16 | 80% | 92.16 | 80%
| 9 | SELLO PERIMETRAL | 3.6 | 3.6 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3.6 | 100% | 3.6 | 100%
| 10 | SELLO PERIMETRAL | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% | 3 | 100%
| 11 | SELLO PERIMETRAL | 18 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 12 | SELLO PERIMETRAL | 18 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | Total M2 de Fachada | 157.8 | 98.76 | 62.59% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 98.76 | 62.59% | 98.76 | 62.59%
[18 empty] | 59.04 | 37.41%
E | 13 | SELLO PERIMETRAL | 158.02 | 158.02 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 158.02 | 100% | 158.02 | 100%
|  | Total M2 de Fachada | 158.02 | 158.02 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 158.02 | 100% | 158.02 | 100%
F | 14 | SELLO PERIMETRAL | 98 | 0 | 0% | 49 | 50% | 49 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 98 | 100% | 98 | 100%
| 15 | SELLO PERIMETRAL | 98 | 0 | 0% | 49 | 50% | 49 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 98 | 100% | 98 | 100%
|  | Total M2 de Fachada | 196 | 0 | 0% | 98 | 50% | 98 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 196 | 100% | 196 | 100%
PUNTO FIJO | 1 IZQUIERDA | SELLO PERIMETRAL | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| CARACOL | SELLO PERIMETRAL | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 1 DERECHA | SELLO PERIMETRAL | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | Total M2 de Fachada | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | Total M2 de Fachada General | 953.02 | [6 empty] | Total de M2 Ejecutados | [7 empty] | 889.98 | 93.39% | 490.76 | 51.5%
[18 empty] | 63.04 | 6.615%
59%
41%

## Sicoplast
CEDROS - GRANIPLAST DE FACHADA
|  |  |  | ENE 15 - 17 |  | ENE 19 - 24 |  | ENE 26 - 31 |  | FEB 02-07 |  | FEB 09-14 |  | FEB 16 - 21 |  | FEB 23 - 28
Fachada | Sección | Descripción | M2 | Semana 01 |  | Semana 02 |  | Semana 03 |  | Semana 04 |  | Semana 05 |  | Semana 06 |  | Semana 07 |  | Total Ejecutado |  | Total Ejecutado Acta 01
|  |  |  | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | %
A | 1 | Graniplast fachada | 2.98 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.2814 | 43% | 0 | 0% | 1.2814 | 43% | 0 | 0%
| 2 | Graniplast fachada | 2.98 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.533 | 85% | 0.447 | 15% | 0 | 0% | 2.98 | 100% | 2.533 | 85%
| 3 | Graniplast fachada | 2.98 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.98 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.98 | 100% | 2.98 | 100%
| 4 | Graniplast fachada | 2.98 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.788 | 60% | 1.192 | 40% | 0 | 0% | 2.98 | 100% | 1.788 | 60%
| 5 | Graniplast fachada | 2.98 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.533 | 85% | 0.447 | 15% | 0 | 0% | 2.98 | 100% | 2.533 | 85%
|  | Total M2 de Fachada | 14.9 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9.834 | 66% | 3.3674 | 22.6% | 0 | 0% | 13.2014 | 88.6% | 9.834 | 66%
[18 empty] | 1.6986 | 11.4%
B | 6 | Pintura de fachada | 14.91 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | Total M2 de Fachada | 14.91 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
[18 empty] | 14.91 | 100%
C | 1 | Pintura de fachada | 7.45 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 7 | Pintura de fachada | 7.45 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | Total M2 de Fachada | 14.9 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
[18 empty] | 14.9 | 100%
D | 8 | Pintura de fachada | 2.98 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 9 | Pintura de fachada | 2.98 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 10 | Pintura de fachada | 2.98 | 2.682 | 90% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.682 | 90% | 2.682 | 90%
| 11 | Pintura de fachada | 2.98 | 1.192 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.192 | 40% | 1.192 | 40%
| 12 | Pintura de fachada | 2.98 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | Total M2 de Fachada | 14.9 | 3.874 | 26% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3.874 | 26% | 3.874 | 26%
[18 empty] | 11.026 | 74%
E | 13 | Pintura de fachada | 14.9 | 9.834 | 66% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.894 | 6% | 10.728 | 72% | 9.834 | 66%
|  | Total M2 de Fachada | 14.9 | 9.834 | 66% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.894 | 6% | 10.728 | 72% | 9.834 | 66%
F | 14 | Pintura de fachada | 7.45 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.341 | 18% | 1.341 | 18% | 0 | 0%
| 15 | Pintura de fachada | 7.45 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | Total M2 de Fachada | 14.9 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.341 | 9% | 1.341 | 9% | 0 | 0%
PUNTO FIJO | 1 IZQUIERDA | Graniplast fachada | 4.97 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| CARACOL | Graniplast fachada | 4.97 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.497 | 10% | 0.2485 | 5% | 0 | 0% | 2.982 | 60% | 3.7275 | 75% | 0.7455 | 15%
| 1 DERECHA | Graniplast fachada | 4.97 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | Total M2 de Fachada | 14.91 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.497 | 3.333% | 0.2485 | 1.667% | 0 | 0% | 2.982 | 20% | 3.7275 | 25% | 0.7455 | 5%
|  | Total M2 de Fachada General | 104.32 | [6 empty] | Total de M2 Ejecutados | [7 empty] | 32.8719 | 31.51% | 13.708 | 13.14%
[18 empty] | 71.4481 | 68.49%
59%
41%

## Pintura
CEDROS - PINTURA DE FACHADA
|  |  |  | ENE 15 - 17 |  | ENE 19 - 24 |  | ENE 26 - 31 |  | FEB 02-07 |  | FEB 09-14 |  | FEB 16 - 21 |  | FEB 23 - 28
Fachada | Sección | Descripción | M2 | Semana 01 |  | Semana 02 |  | Semana 03 |  | Semana 04 |  | Semana 05 |  | Semana 06 |  | Semana 07 |  | Total Ejecutado |  | Total Ejecutado Acta 01
|  |  |  | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | %
A | 1 | Pintura de fachada | 69.21 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 69.21 | 100% | 69.21 | 100% | 0 | 0%
| 2 | Pintura de fachada | 35.17 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 17.585 | 50% | 17.585 | 50% | 35.17 | 100% | 0 | 0%
| 3 | Pintura de fachada | 60.86 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 60.86 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 60.86 | 100% | 60.86 | 100%
| 4 | Pintura de fachada | 35.17 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 17.585 | 50% | 17.585 | 50% | 35.17 | 100% | 0 | 0%
| 5 | Pintura de fachada | 69.56 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 69.56 | 100% | 69.56 | 100% | 0 | 0%
|  | Total M2 de Fachada | 269.97 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 60.86 | 22.54% | 0 | 0% | 35.17 | 13.03% | 173.94 | 64.43% | 269.97 | 100% | 60.86 | 22.54%
[18 empty] | 0 | 0%
B | 6 | Pintura de fachada | 96.86 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 48.43 | 50% | 48.43 | 50% | 0 | 0% | 36.0319 | 37.2% | 132.8919 | 137.2% | 96.86 | 100%
|  | Total M2 de Fachada | 96.86 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 48.43 | 50% | 48.43 | 50% | 0 | 0% | 36.0319 | 37.2% | 132.8919 | 137.2% | 96.86 | 100%
[18 empty] | -36.0319 | -37.2%
C | 1 | Pintura de fachada | 76.22 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 76.22 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 76.22 | 100% | 76.22 | 100%
| 7 | Pintura de fachada | 76.36 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 76.36 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 76.36 | 100% | 76.36 | 100%
|  | Total M2 de Fachada | 152.58 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 152.58 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 152.58 | 100% | 152.58 | 100%
[18 empty] | 0 | 0%
D | 8 | Pintura de fachada | 78.8 | 78.8 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 78.8 | 100% | 78.8 | 100%
| 9 | Pintura de fachada | 41.71 | 41.71 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 41.71 | 100% | 41.71 | 100%
| 10 | Pintura de fachada | 70.9 | 70.9 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 70.9 | 100% | 70.9 | 100%
| 11 | Pintura de fachada | 41.71 | 41.71 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 41.71 | 100% | 41.71 | 100%
| 12 | Pintura de fachada | 70.85 | 70.85 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 70.85 | 100% | 70.85 | 100%
|  | Total M2 de Fachada | 303.97 | 303.97 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 303.97 | 100% | 303.97 | 100%
[18 empty] | 0 | 0%
E | 13 | Pintura de fachada | 91.46 | 0 | 0% | 100 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | 109.3% | 100 | 109.3%
|  | Total M2 de Fachada | 91.46 | 0 | 0% | 100 | 109.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | 109.3% | 100 | 109.3%
F | 14 | Pintura de fachada | 54.44 | 0 | 0% | 27.22 | 50% | 27.22 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 54.44 | 100% | 54.44 | 100%
| 15 | Pintura de fachada | 91.01 | 0 | 0% | 45.505 | 50% | 45.505 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 30.9434 | 34% | 121.9534 | 134% | 91.01 | 100%
|  | Total M2 de Fachada | 145.45 | 0 | 0% | 72.725 | 50% | 72.725 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 30.9434 | 21.27% | 176.3934 | 121.3% | 145.45 | 100%
PUNTO FIJO | 1 IZQUIERDA | Pintura de fachada | 76.44 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| CARACOL | Pintura de fachada | 331.545 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4.0448 | 1.22% | 16.5772 | 5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 20.6221 | 6.22% | 20.6221 | 6.22%
| 1 DERECHA | Pintura de fachada | 76.44 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 38.22 | 50% | 38.22 | 50% | 0 | 0% | 76.44 | 100% | 38.22 | 50%
|  | Total M2 de Fachada | 484.425 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4.0448 | 0.835% | 54.7972 | 11.31% | 38.22 | 7.89% | 0 | 0% | 97.0621 | 20.04% | 58.8421 | 12.15%
|  | Total M2 de Fachada General | 1544.715 | [6 empty] | Total de M2 Ejecutados | [7 empty] | 1232.8674 | 79.81% | 614.27 | 39.77%
[18 empty] | 311.8476 | 20.19%
59%
41%

## Pasillos
CEDROS - INTERVENCIÓN DE ZONAS INTERIORES
|  |  |  | ENE 15 - 17 |  | ENE 19 - 24 |  | ENE 26 - 31 |  | FEB 02-07 |  | FEB 09-14 |  | FEB 16-21 |  | FEB 23-28
| Piso | Descripción | M2 | Semana 01 |  | Semana 02 |  | Semana 03 |  | Semana 04 |  | Semana 05 |  | Semana 06 |  | Semana 07 |  | TOTAL EJECUTADO
|  |  |  | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | %
| 5 | Punto fijo | 28 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | Pasillos | 63.4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6.34 | 10% | 0 | 0% | 6.34 | 10%
|  | Cielo rasos | 45 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4.5 | 10% | 0 | 0% | 4.5 | 10%
| 4 | Punto fijo | 28 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | Pasillos | 63.4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 31.7 | 50% | 31.7 | 50% | 31.7 | 50% | 0 | 50% | 95.1 | 150%
|  | Cielo rasos | 45 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 22.5 | 50% | 22.5 | 50% | 22.5 | 50% | 0 | 50% | 67.5 | 150%
| 3 | Punto fijo | 28 | 0 | 0% | 14 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 14 | 50%
|  | Pasillos | 63.4 | 0 | 0% | 31.7 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 63.4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 95.1 | 150%
|  | Cielo rasos | 45 | 0 | 0% | 22.5 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 45 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 67.5 | 150%
| 2 | Punto fijo | 28 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | Pasillos | 63.4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 63.4 | 100% | 0 | 0% | 63.4 | 100%
|  | Cielo rasos | 45 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 45 | 100% | 0 | 0% | 45 | 100%
| 1 | Punto fijo | 13 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | Pasillos | 73.6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 18.4 | 25% | 0 | 75% | 18.4 | 25%
|  | Cielo rasos | 87.3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0%
#REF!
|  | TOTAL M2 DE MUROS Y CIELORASO | 719.5 | 0 | 0% | 68.2 | 9.479% | 0 | 0% | 54.2 | 7.533% | 162.6 | 22.6% | 191.84 | 26.66% | 0 | 0% | 476.84 | 66.27% | 1554.832
[18 empty] | 242.66 | 33.73% | 582.688
2137.52
La cantidad que se encuentra consignada en el acta #1 respecto a los M2 de pintura en pasillos corresponde al 70% de la cantidad ejecutada a la fecha.
|  | Pintura para interiores blanca tipo 1 viniltex ultralavable a dos manos | 286.104 | 60%
|  | Pintura para interiores cieloraso tipo 3 icolatex pintuco a dos manos | 190.736 | 40%