## BASE DATOS
CONDOMINIO PARQUE RESIDENCIAL LOS CEDROS
Cuadro General de Actividades, Unidades de Medida, Cantidades y Precios Unitarios
ANEXO 01-OPCION 2
Proponente: |  |  | Levanto Informacion: |  | Ing. Carlos Alberto Agudelo Restrepo
Interventor: Ing. Luis Fernando Márquez Jaramillo |  |  |  |  | Arq. Maria Fernanda Morales Palacio
Ubicación Proyecto: Calle 50 Norte # 15-01 |  |  | Fecha: Febrero de 2025 |  | Sra Maria del Pilar Rubio L. Administradora
ACTIVIDADES EN LOS BLOQUES DE APARTAMENTOS y AREAS COMUNES DE LOS MISMOS
Capitulo | Items | Descripcion de Actividad | Unidad | Cantidad | Vr Unitario | Vr Total
1 |  | PRELIMINARES |  |  |  | 3132000
| 1.1 | Campamento de Obra | Gbl | 1 | 2300000 | 2668000
| 1.2 | Señalizacion y Seguridad de la Obra | Gbl | 1 | 400000 | 464000
2 |  | PREPARACION DE SUPERFICIES |  |  |  | 97812522.4599
| 2.1 | Lavado General de Superficies a Intervenir | M2 | 7304.6725 | 3145.8333 | 26655967.3979
| 2.2 | Retiro y Reemplazo de Graniplast Deteriorado en fachadas de las tres torres (26% DEL TOTAL APROX) | M2 | 1205.1154 | 36531 | 51067921.562
| 2.3 | Reposicion de Mortero en mal estado en fachadas de las tres torres | M2 | 90 | 42975.4167 | 4486633.5
| 2.4 | Retiro y Reemplazo de Superboard en mal estado en fachadas de las tres torres | M2 | 125 | 74000 | 10730000
| 2.5 | Retiro y Reemplazo de Drywall en mal estado en cielos rasos de fachadas | M2 | 100 | 42000 | 4872000
3 |  | ACABADO Y PINTURA |  |  |  | 222802627.8051
| PINTURA PARA EXTERIORES-TIPO KORAZA |  |  |  |  | 111554418.7773
| 3.1 | Suministro y Aplicación de Pintura para exteriores, tipo Koraza, sobre superficies de Fachadas y Muros Externos de los bloques de apartamentos | M2 | 4629.4765 | 16964.1 | 91100486.6606
| 3.2 | Suministro y Aplicación de Pintura para exteriores tipo Koraza, en antepechos de terrazas en los primeros pisos de los bloques y en jardineras | M2 | 107.975 | 28312.6 | 3546181.4626
| 3.3 | Suministro y Aplicación de Pintura para exteriores, tipo Koraza, en elementos volumetricos de superboard en las fachadas | M2 | 455.3 | 26279.9 | 13879676.6252
| 3.4 | Suministro y Aplicación de Pintura para exteriores, tipo koraza, color gris basalto, sobre alfajias de escaleras de acceso a los bloques y de areas comunes externas. | ML | 373.99 | 6979.8889 | 3028074.0288
| PINTURA PARA INTERIORES TIPO VINILO |  |  |  |  | 30034348.8
| 3.5 | Suministro y Aplicación de Pintura tipo Vinilo en areas comunes internas de los bloques de aptos: paredes y cielos rasos | M2 | 2157.64 | 12000 | 30034348.8
| PINTURA ESMALTE TIPO 3 EN 1 |  |  |  |  | 81213860.2278
| 3.6 | Suministro y Aplicación de Pintura tipo 3 en 1, en puertas de los apartamentos (estan incluidas las de los exteriores, porteria-motobombas) | UN | 92 | 75548.75 | 8062562.6
| 3.7 | Suministro y Aplicación de Pintura para Barandas Metalicas en areas exteriores: gimnasio, pasillos, cuarto de acueducto, piscina, circulacion entre bloques, etc. | ML | 344.25 | 22400 | 8944992
| 3.8 | Suministro y Aplicación de Pintura tipo 3 en 1 en la totalidad de las estructuras metalicas de los parqueaderos externos | M2 | 1306.25 | 24300 | 36820575
| 3.9 | Suministro y Aplicación de Pintuco Fill sobre las cubiertas de los parqueaderos | M2 | 1306.25 | 17353.1778 | 26294402.6278
| 3.10 | Suministro y Aplicacion de Pintura tipo 3 en 1 sobre rejas metalicas en las terrazas del primer piso | M2 | 42 | 22400 | 1091328
4 |  | TRATAMIENTOS ESPECIALES CONTRA HUMEDADES |  |  |  | 234560196.4096
| 4.1 | Cambio Total de Cubiertas | M2 | 1678.12 | 77516.1143 | 150894356.378
| 4.2 | Sellado Perimetral de enchape en terraza del gimnasio | ML | 0 | 11300 | 0
| 4.3 | Retiro y Reposicion de sello perimetral en elementos vidriados de los bloque de apartamentos (30% DEL TOTAL) | ML | 817.994 | 5200 | 4934139.808
| 4.4 | Suministro e Instalacion de Cortagoteras en Balcones y Accesos a los bloques de aptos | ML | 1055.3 | 28876.6667 | 35349313.7467
| 4.5 | Reparacion de morteros en cuchillas de cubierta-(30% DEL TOTAL) | M2 | 290.8665 | 42975.4167 | 14500126.477
| 4.6 | Suministro e Instalacion de Alfajias en lamina sobre muros perimetrales y medianeros en las cubiertas | ML | 372 | 63000 | 27185760
| 4.7 | Impermeabilizacion de tres terrazas sobre los puntos fijos de las escaleras de los bloques | M2 | 65 | 22500 | 1696500
5 |  | ASEO GENERAL DE OBRA Y RETIRO DE ESCOMBROS |  |  |  | 5095984.9762
| 5.1 | Aseo General y Retiro de Escombros y Sobrantes | GBL | 1 | 4393090.4967 | 5095984.9762
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 563403331.6508
|  |  | IVA/U |  | 19% | 107046633.0137
|  |  | COSTO TOTAL |  |  | 670449964.6644

## APU II
CONDOMINIO PARQUE RESIDENCIAL LOS CEDROS
PREPARACIÓN DE SUPERFICIES
ACTIVIDAD: Lavado General de Superficies |  |  | ITEM | 1.0
|  |  | UNIDAD | M2
I. EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Herramienta menor | %MO
Equipos Freshouse | Día
Equipo Hidrolavadora | Día
SUB - TOTAL |  |  |  | 854.1667
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO - UNIT | VALOR - PARCIAL
Hipoclorito | GL
Desperdicio 2% |  |  |  | 0
SUB - TOTAL |  |  |  | 500
III. TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Acarreo LUV | Día | 0 | 0 | 0
SUB - TOTAL |  |  |  | 0
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | JORNAL | VALOR - PARCIAL
CUADRILLA 1: 1 Oficial y 1 ayudante | Día
SUB - TOTAL |  |  |  | 1791.6667
TOTAL UNITARIO |  |  |  | 3145.8333
Retiro y Reemplazo de Graniplast Deteriorado |  |  |  | 2.2
ACTIVIDAD: Inspección de superficie incluye rasqueteado |  |  | ITEM
|  |  | UNIDAD | M2
I. EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Herramienta menor | %MO
Equipos Freshouse | Día
SUB - TOTAL |  |  |  | 411.1111
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO - UNIT | VALOR - PARCIAL
Desperdicio 2% |  |  |  | 0
SUB - TOTAL |  |  |  | 0
III. TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Acarreo LUV | Día | 0 | 0 | 0
SUB - TOTAL |  |  |  | 0
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | JORNAL | VALOR - PARCIAL
Oficial | Día
SUB - TOTAL |  |  |  | 722.2222
TOTAL UNITARIO |  |  |  | 1133.3333
ACTIVIDAD: Nivelación de superficie con Mortero Listo |  |  | ITEM
|  |  | UNIDAD | M2
I. EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Herramienta menor | %MO
Equipos Freshouse | Día
SUB - TOTAL |  |  |  | 1037.5
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO - UNIT | VALOR - PARCIAL
Mortero Listo Impadoc x 40kg | Saco
Acronal | GL
Desperdicio 3%
SUB - TOTAL |  |  |  | 4651
III. TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Acarreo | Día
SUB - TOTAL |  |  |  | 300
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | JORNAL | VALOR - PARCIAL
CUADRILLA 1: 1 Oficial y 1 ayudante | Día
SUB - TOTAL |  |  |  | 5375
TOTAL UNITARIO |  |  |  | 11363.5
ACTIVIDAD: Aplicación de Graniplast |  |  | ITEM
|  |  | UNIDAD | M2
I. EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Herramienta menor | %MO
Equipos Freshouse | Día
SUB - TOTAL |  |  |  | 1285.7143
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO - UNIT | VALOR - PARCIAL
Graniplast Premium Escagrafiado | M2
Acronal | GL
Desperdicio 3%
SUB - TOTAL |  |  |  | 13766.5
III. TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Acarreo | Día | 0.025 | 45000 | 1125
SUB - TOTAL |  |  |  | 1125
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | JORNAL | VALOR - PARCIAL
CUADRILLA 1: 1 Oficial y 1 ayudante | Día
SUB - TOTAL |  |  |  | 7857.1429
TOTAL UNITARIO |  |  |  | 24034.3571
ACTIVIDAD: Reposicion de Mortero en mal estado |  |  | ITEM | 2.3
|  |  | UNIDAD | M2
I. EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Herramienta menor | %MO
Equipos Freshouse | Día
SUB - TOTAL |  |  |  | 2333.3333
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO - UNIT | VALOR - PARCIAL
Mortero 1:3 | M2
Acronal | GL
Sikasit | Kg
Desperdicio 5%
SUB - TOTAL |  |  |  | 21183.75
III. TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Acarreo | Día
SUB - TOTAL |  |  |  | 1125
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | JORNAL | VALOR - PARCIAL
CUADRILLA 1: 1 Oficial y 1 ayudante | Día
SUB - TOTAL |  |  |  | 18333.3333
TOTAL UNITARIO |  |  |  | 42975.4167
Retiro y Reemplazo de Superboard
ACTIVIDAD: Remoción de lámina superboard |  |  | ITEM | 1.0
|  |  | UNIDAD | M2
I. EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Herramienta menor | %MO
Equipos Freshouse | Día
SUB - TOTAL |  |  |  | 1416.6667
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO - UNIT | VALOR - PARCIAL
Desperdicio 2% |  |  |  | 0
SUB - TOTAL |  |  |  | 0
III. TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Acarreo LUV | Día | 0 | 0 | 0
SUB - TOTAL |  |  |  | 0
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | JORNAL | VALOR - PARCIAL
CUADRILLA 1: 1 Oficial y 1 ayudante | Día
SUB - TOTAL |  |  |  | 9166.6667
TOTAL UNITARIO |  |  |  | 10583.3333
ACTIVIDAD: Restructuración e Instalación de lámina de fibrocemento |  |  | ITEM
|  |  | UNIDAD | M2
I. EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Herramienta menor | %MO
Equipos Freshouse | Día
SUB - TOTAL |  |  |  | 1111.1111
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO - UNIT | VALOR - PARCIAL
Lamina fibrocemento de 6mm | Und
Paral Estructural | Und
Canal Estructural | Und
Tornillos | Und
Dilatación plástica | Und
Desperdicio 2%
SUB - TOTAL |  |  |  | 56962.5
III. TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Acarreo LUV | Día
SUB - TOTAL |  |  |  | 1500
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | JORNAL | VALOR - PARCIAL
CUADRILLA 1: 1 Oficial y 1 ayudante | Día
SUB - TOTAL |  |  |  | 12222.2222
TOTAL UNITARIO |  |  |  | 71795.8333
ACTIVIDAD: Restructuración e Instalación de lámina de panel yeso |  |  | ITEM
|  |  | UNIDAD | M2
I. EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Herramienta menor | %MO
SUB - TOTAL |  |  |  | 366.6667
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO - UNIT | VALOR - PARCIAL
Lamina fibrocemento de 1/2 | Und
Paral Estructural | Und
Canal Estructural | Und
Tornillos | Und
Desperdicio 2%
SUB - TOTAL |  |  |  | 38000
III. TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Acarreo LUV | Día
SUB - TOTAL |  |  |  | 1500
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | JORNAL | VALOR - PARCIAL
CUADRILLA 1: 1 Oficial y 1 ayudante | Día
SUB - TOTAL |  |  |  | 7333.3333
TOTAL UNITARIO |  |  |  | 47200

## APU III
CONDOMINIO PARQUE RESIDENCIAL LOS CEDROS
ACABADO DE PINTURA
ACTIVIDAD: Suministro y Aplicación de Pintura para exteriores |  |  | ITEM | 1.0
|  |  | UNIDAD | M2
I. EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Herramienta menor | %MO
Equipos Freshouse | Día
SUB - TOTAL |  |  |  | 1062.5
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO - UNIT | VALOR - PARCIAL
Koraza Pro 550 | CÑ
Rodillo 9" | Und
Brocha | Und
Protecciones de piso | M2
Desperdicio 2%
SUB - TOTAL |  |  |  | 9651.6
III. TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Acarreo | Día
SUB - TOTAL |  |  |  | 625
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | JORNAL | VALOR - PARCIAL
CUADRILLA 1: 1 Oficial y 1 ayudante | Día
SUB - TOTAL |  |  |  | 5625
TOTAL UNITARIO |  |  |  | 16964.1
Reparación de antepechos y jardineras |  |  |  | 2.2
ACTIVIDAD: Aplicación de Aqua Block |  |  | ITEM
|  |  | UNIDAD | M2
I. EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Herramienta menor | %MO
Equipos Freshouse | Día
SUB - TOTAL |  |  |  | 600
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO - UNIT | VALOR - PARCIAL
AquaBlock | CÑ |  |  |  | 0.59375
Desperdicio 2% |  |  |  | 0
SUB - TOTAL |  |  |  | 8623.5
III. TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Acarreo LUV | Día
SUB - TOTAL |  |  |  | 125
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | JORNAL | VALOR - PARCIAL
Oficial | Día
SUB - TOTAL |  |  |  | 2000
TOTAL UNITARIO |  |  |  | 11348.5
ACTIVIDAD: Nivelación de superficie con Mortero Listo |  |  | ITEM
|  |  | UNIDAD | M2
I. EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Herramienta menor | %MO
Equipos Freshouse | Día
SUB - TOTAL |  |  |  | 930
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO - UNIT | VALOR - PARCIAL
Mortero Listo Impadoc x 40kg | Saco
Acronal | GL
Desperdicio 3%
SUB - TOTAL |  |  |  | 3785.8
III. TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Acarreo | Día
SUB - TOTAL |  |  |  | 300
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | JORNAL | VALOR - PARCIAL
CUADRILLA 1: 1 Oficial y 1 ayudante | Día
SUB - TOTAL |  |  |  | 4300
TOTAL UNITARIO |  |  |  | 9315.8
ACTIVIDAD: Pintura de alfajías |  |  | ITEM
|  |  | UNIDAD | ML
I. EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Herramienta menor | %MO
Equipos Freshouse | Día
SUB - TOTAL |  |  |  | 744.4444
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO - UNIT | VALOR - PARCIAL
Koraza Pro 550 | CÑ
Rodillo 9" | Und
Desperdicio 3%
SUB - TOTAL |  |  |  | 3746
III. TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Acarreo | Día
SUB - TOTAL |  |  |  | 45
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | JORNAL | VALOR - PARCIAL
CUADRILLA 1: 1 Oficial y 1 ayudante | Día
SUB - TOTAL |  |  |  | 2444.4444
TOTAL UNITARIO |  |  |  | 6979.8889
ACTIVIDAD: Suministro y Aplicación de Pintura para interiores |  |  | ITEM | 3.5
|  |  | UNIDAD | M2
I. EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Herramienta menor | %MO | 0.1 | 3333.3333 | 333.3333
Equipos Freshouse | Día | 0.02 | 25000 | 500
SUB - TOTAL |  |  |  | 833.3333
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO - UNIT | VALOR - PARCIAL
Viniltex Advance | M2 | 0.018 | 350000 | 6300
Rodillo 9" | Und | 0.001 | 38000 | 38
Brocha | Und | 0.001 | 10000 | 10
Desperdicio 5% |  |  |  | 317.4
SUB - TOTAL |  |  |  | 6665.4
III. TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Acarreo | Día | 0.025 | 45000 | 1125
SUB - TOTAL |  |  |  | 1125
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | JORNAL | VALOR - PARCIAL
CUADRILLA 1: 1 Oficial y 1 ayudante | Día | 66 | 220000 | 3333.3333
SUB - TOTAL |  |  |  | 3333.3333
TOTAL UNITARIO |  |  |  | 11957.0667
ACTIVIDAD: Suministro y Aplicación de Pintura de esmalte para puertas 3 en 1 |  |  | ITEM | 3.6
|  |  | UNIDAD | UND
I. EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Herramienta menor | %MO
SUB - TOTAL |  |  |  | 4000
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO - UNIT | VALOR - PARCIAL
Pintulux 3 en 1 | GL
Thinner | GL
Rodillo 9" | Und
Brocha | Und
Desperdicio 5%
SUB - TOTAL |  |  |  | 30423.75
III. TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Acarreo | Día
SUB - TOTAL |  |  |  | 1125
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | JORNAL | VALOR - PARCIAL
Oficial | Día
SUB - TOTAL |  |  |  | 40000
TOTAL UNITARIO |  |  |  | 75548.75
ACTIVIDAD: Suministro y Aplicación de Pintura de Esmalte para barandas 3 en 1 |  |  | ITEM | 3.7
|  |  | UNIDAD | ML
I. EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Herramienta menor | %MO
SUB - TOTAL |  |  |  | 448.2759
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO - UNIT | VALOR - PARCIAL
Pintulux 3 en 1 | M2
Thinner | GL
Rodillo 9" | Und
Brocha | Und
Lija de agua | Und
Desperdicio 5%
SUB - TOTAL |  |  |  | 16406.25
III. TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Acarreo | Día
SUB - TOTAL |  |  |  | 1125
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | JORNAL | VALOR - PARCIAL
Oficial | Día
SUB - TOTAL |  |  |  | 4482.7586
TOTAL UNITARIO |  |  |  | 22462.2845
ACTIVIDAD: Suministro y Aplicación de Pintura de Esmalte para ESTRUCTURA PARQUEADERO |  |  | ITEM | 3.8
|  |  | UNIDAD | M2
I. EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Herramienta menor | %MO
SUB - TOTAL |  |  |  | 650
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO - UNIT | VALOR - PARCIAL
Pintulux 3 en 1 | M2
Thinner | GL
Rodillo 5" | Und
Brocha | Und
Lija de agua | Und
Desperdicio 5%
SUB - TOTAL |  |  |  | 19925.7
III. TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Acarreo | Día
SUB - TOTAL |  |  |  | 1125
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | JORNAL | VALOR - PARCIAL
Oficial | Día
SUB - TOTAL |  |  |  | 2600
TOTAL UNITARIO |  |  |  | 24300.7
ACTIVIDAD: Suministro y Aplicación de Pintuco Fill |  |  | ITEM | 3.9
|  |  | UNIDAD | M2
I. EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Herramienta menor | %MO | 0.1 | 2888.8889 | 288.8889
Equipos Freshouse | Día | 0.015 | 25000 | 375
SUB - TOTAL |  |  |  | 663.8889
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO - UNIT | VALOR - PARCIAL
Pintuco Fill | CÑ | 0.05 | 250000 | 12500
Rodillo 9" | Und | 0.001 | 38000 | 38
Brocha | Und | 0.001 | 10000 | 10
Desperdicio 2% |  |  |  | 627.4
SUB - TOTAL |  |  |  | 13175.4
III. TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Acarreo | Día | 0.025 | 25000 | 625
SUB - TOTAL |  |  |  | 625
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | JORNAL | VALOR - PARCIAL
Oficial | Día | 45 | 130000 | 2888.8889
SUB - TOTAL |  |  |  | 2888.8889
TOTAL UNITARIO |  |  |  | 17353.1778

## APU IV
CONDOMINIO PARQUE RESIDENCIAL LOS CEDROS
Recorrido General de Cubiertas existentes sobre los tres bloques de apartamentos. Se estima una reposicion total de al menos el 25% de la cubierta existente.
ACTIVIDAD: Suministro e instalación de teja de fibrocemento |  |  | ITEM | 4.1
|  |  | UNIDAD | M2
I. EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Herramienta menor | %MO | 0.1 | 8800 | 880
SUB - TOTAL |  |  |  | 880
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO - UNIT | VALOR - PARCIAL
Teja de fibrocemento | Und | 0.4 | 35000 | 14000
Amarras | Und | 4 | 800 | 3200
Ganchos | Und | 2 | 1500 | 3000
Desperdicio 2% |  |  |  | 280
SUB - TOTAL |  |  |  | 20480
III. TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Acarreo LUV | Día | 0.025 | 60000 | 1500
SUB - TOTAL |  |  |  | 1500
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | JORNAL | VALOR - PARCIAL
CUADRILLA 1: 1 Oficial y 1 ayudante | Día | 25 | 220000 | 8800
SUB - TOTAL |  |  |  | 8800
TOTAL UNITARIO |  |  |  | 31660
ACTIVIDAD: Desmonte de teja de fibrocemento |  |  | ITEM | 4.1
|  |  | UNIDAD | M2
I. EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Herramienta menor | %MO | 0.05 | 6285.7143 | 314.2857
SUB - TOTAL |  |  |  | 314.2857
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO - UNIT | VALOR - PARCIAL
Desperdicio 2% |  |  |  | 0
SUB - TOTAL |  |  |  | 0
III. TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Acarreo LUV | Día | 0 | 60000 | 0
SUB - TOTAL |  |  |  | 0
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | JORNAL | VALOR - PARCIAL
CUADRILLA 1: 1 Oficial y 1 ayudante | Día | 35 | 220000 | 6285.7143
SUB - TOTAL |  |  |  | 6285.7143
TOTAL UNITARIO |  |  |  | 6600
ACTIVIDAD: Impermeabilización de viga canal |  |  | ITEM | 4.1
|  |  | UNIDAD | M2
I. EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Herramienta menor | %MO | 0.1 | 3714.2857 | 371.4286
Equipo Hidrolavadora | Día | 0.01 | 15000 | 150
SUB - TOTAL |  |  |  | 521.4286
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO - UNIT | VALOR - PARCIAL
Emulsión asfáltica x 18kg | KG | 0.025 | 160000 | 4000
Manto de refuerzo - Sika Felp | M2 | 0.015 | 100000 | 1500
Hipoclorito | GL | 0.05 | 35000 | 1750
Desperdicio 3% |  |  |  | 120
SUB - TOTAL |  |  |  | 7370
III. TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Acarreo | Día | 0.025 | 25000 | 625
SUB - TOTAL |  |  |  | 625
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | JORNAL | VALOR - PARCIAL
Oficial | Día | 35 | 130000 | 3714.2857
SUB - TOTAL |  |  |  | 3714.2857
TOTAL UNITARIO |  |  |  | 12230.7143
ACTIVIDAD: Suministro y Aplicación de Pintuco Fill |  |  | ITEM | 4.1
|  |  | UNIDAD | ML
I. EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Herramienta menor | %MO
Equipos Freshouse | Día
SUB - TOTAL |  |  |  | 700
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO - UNIT | VALOR - PARCIAL
Pintuco Fill | CÑ
Rodillo 9" | Und
Brocha | Und
Desperdicio 2% |  |  |  | 0
SUB - TOTAL |  |  |  | 10550.4
III. TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Acarreo | Día
SUB - TOTAL |  |  |  | 625
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | JORNAL | VALOR - PARCIAL
Oficial | Día
SUB - TOTAL |  |  |  | 3250
TOTAL UNITARIO |  |  |  | 15125.4
ACTIVIDAD: Aplicación de boquilla en piso exterior |  |  | ITEM | 4.2
|  |  | UNIDAD | M2
I. EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Herramienta menor | %MO | 0.1 | 3250 | 325
SUB - TOTAL |  |  |  | 325
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO - UNIT | VALOR - PARCIAL
Boquilla | M2 | 0.18 | 28000 | 5040
Separadores | GLB | 0.1 | 15000 | 1500
Desperdicio 5% |  |  |  | 327
SUB - TOTAL |  |  |  | 6867
III. TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Acarreo | Día | 0.025 | 45000 | 1125
SUB - TOTAL |  |  |  | 1125
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | JORNAL | VALOR - PARCIAL
CUADRILLA 1: 1 Oficial y 1 ayudante | Día | 40 | 130000 | 3250
SUB - TOTAL |  |  |  | 3250
TOTAL UNITARIO |  |  |  | 11567
ACTIVIDAD: Aplicación de sello de poliuretano |  |  | ITEM | 4.2
|  |  | UNIDAD | UND
I. EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Herramienta menor | %MO | 0.1 | 1857.1429 | 185.7143
SUB - TOTAL |  |  |  | 185.7143
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO - UNIT | VALOR - PARCIAL
Soudaflex | Kg | 0.15 | 23000 | 3450
Desperdicio 2% |  |  |  | 69
SUB - TOTAL |  |  |  | 3519
III. TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Acarreo LUV | Día | 0.02 | 45000 | 900
SUB - TOTAL |  |  |  | 900
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | JORNAL | VALOR - PARCIAL
Oficial | Día | 70 | 130000 | 1857.1429
SUB - TOTAL |  |  |  | 1857.1429
TOTAL UNITARIO |  |  |  | 6461.8571
ACTIVIDAD: Sellado Perimetral de ventaneria |  |  | ITEM | 4.3
|  |  | UNIDAD | ML
I. EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Herramienta menor | %MO | 0.1 | 2000 | 200
Equipos Freshouse | Día | 0.015 | 25000 | 375
SUB - TOTAL |  |  |  | 575
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO - UNIT | VALOR - PARCIAL
Soudaflex | Kg | 0.15 | 23000 | 3450
Cuchillas | Und | 0.05 | 5000 | 250
Desperdicio 2% |  |  |  | 185
SUB - TOTAL |  |  |  | 3885
III. TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Acarreo LUV | Día | 0.02 | 45000 | 900
SUB - TOTAL |  |  |  | 900
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | JORNAL | VALOR - PARCIAL
Oficial | Día | 65 | 130000 | 2000
SUB - TOTAL |  |  |  | 2000
TOTAL UNITARIO |  |  |  | 7360
Suministro e Instalacion de Cortagoteras en Balcones y Accesos a los bloques de aptos
ACTIVIDAD: Retiro de ángulo existente |  |  | ITEM | 4.4
|  |  | UNIDAD | ML
I. EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Herramienta menor | %MO | 0.1 | 2600 | 260
Equipos Freshouse | Día | 0.015 | 25000 | 375
SUB - TOTAL |  |  |  | 260
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO - UNIT | VALOR - PARCIAL
Desperdicio 2% |  |  |  | 0
SUB - TOTAL |  |  |  | 0
III. TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Acarreo LUV | Día | 0.02 | 45000 | 900
SUB - TOTAL |  |  |  | 900
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | JORNAL | VALOR - PARCIAL
Oficial | Día | 50 | 130000 | 2600
SUB - TOTAL |  |  |  | 2600
TOTAL UNITARIO |  |  |  | 3760
ACTIVIDAD: Instalación de cortagoteras |  |  | ITEM | 4.4
|  |  | UNIDAD | ML
I. EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Herramienta menor | %MO | 0.1 | 4333.3333 | 433.3333
Equipos Freshouse | Día | 0.015 | 25000 | 375
SUB - TOTAL |  |  |  | 433.3333
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO - UNIT | VALOR - PARCIAL
Ángulo de aluminio | M2 | 0.25 | 38000 | 9500
Soudaflex | Kg | 0.15 | 23000 | 3450
Tornilleria | GLB | 1 | 2000 | 2000
Koraza Pro 550 | CÑ | 0.01 | 450000 | 4500
Desperdicio 2% |  |  |  | 0
SUB - TOTAL |  |  |  | 19450
III. TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Acarreo LUV | Día | 0.02 | 45000 | 900
SUB - TOTAL |  |  |  | 900
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | JORNAL | VALOR - PARCIAL
Oficial | Día | 30 | 130000 | 4333.3333
SUB - TOTAL |  |  |  | 4333.3333
TOTAL UNITARIO |  |  |  | 25116.6667

## 2.4 INST. ALFAJÍA
CONDOMINIO PARQUE RESIDENCIAL LOS CEDROS
Suministro e Instalacion de Alfajias en lamina sobre muros perimetrales y medianeros en las cubiertas
ACTIVIDAD: Suministro e Instalacion de Alfajias en lamina sobre muros perimetrales y medianeros en las cubiertas |  |  | ITEM
|  |  | UNIDAD | ML
I. EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Herramienta menor | %MO | 0.1 | 18333.3333 | 1833.3333
Taladro percutor | Día | 0.06226 | 40000 | 2490.4
Equipos Freshouse | Día | 0.025 | 25000 | 625
SUB - TOTAL |  |  |  | 4948.7333
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO - UNIT | VALOR - PARCIAL
Alfajía metálica en lámina | ML | 0.35 | 122500 | 42875
Sikaflex Metalforce | Und | 0.31 | 85300 | 26443
Chazos y Tornilleria | GLB | 1 | 5000 | 5000
Desperdicio 2% |  |  |  | 0
SUB - TOTAL |  |  |  | 74318
III. TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA | VALOR - PARCIAL
Acarreo LUV | Día | 0.02 | 45000 | 900
SUB - TOTAL |  |  |  | 900
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTO | JORNAL | VALOR - PARCIAL
CUADRILLA 1: 1 Oficial y 1 ayudante | Día | 12 | 220000 | 18333.3333
SUB - TOTAL |  |  |  | 18333.3333
TOTAL UNITARIO |  |  |  | 98500.0667

## RESUMEN APU
CONDOMINIO PARQUE RESIDENCIAL LOS CEDROS
ITEM | DESCRIPCIÓN
1.1 | Campamento de Obra | 1500000
1.2 | Señalización de Obra | 300000
ITEM | DESCRIPCIÓN | VALOR
2.1 | Lavado de superficie | 3145.8333
2.2 | Retiro y Reemplazo de Graniplast Deteriorado | 36531
2.1.1 | Inspección de superficie incluye rasqueteado
2.1.2 | Nivelación de superficie con Mortero Listo
2.1.3 | Aplicación de Graniplast
2.3 | Reposicion de Mortero en mal estado | 42975.4167
| Aplicación de revoque impermeabilizado | 0
2.4 | Retiro y Reemplazo de Superboard | 82379.1667
2.3.1 | Remoción de lámina superboard
2.3.2 | Restructuración e Instalación de lámina de fibrocemento
2.5 | Retiro y Reemplazo de lamina Drywall | 54400
2.3.1 | Remoción de lámina de panel yeso
2.3.2 | Restructuración e Instalación de lámina de fibrocemento
ITEM | DESCRIPCIÓN
3.1 | Suministro y Aplicación de Pintura para exteriores | 16964.1
| Suministro y Aplicación de Pintura para exteriores | 16964.1
3.2 | Suministro y Aplicación de Pintura incluye tratamiento con Aqua Block | 28312.6
Reparación de antepechos y aplicación de Aqua Block
Suministro y Aplicación de Pintura para exteriores
3.3 | Suministro y Aplicación de Pintura incluye reconstrucción de pendiente | 26279.9
Reconstrucción de pendiente en volumenes
Suministro y Aplicación de Pintura para exteriores
3.4 | Suministro y Aplicación de Pintura para exteriores alfajías | 6979.8889
3.5 | Suministro y Aplicación de Pintura para interiores | 11957.0667
Suministro y Aplicación de Pintura para interiores
3.6 | Suministro y Aplicación de Pintura para puertas | 75548.75
Suministro y Aplicación de Pintura para puertas
3.7 | Suministro y Aplicación de Pintura en barandas | 22462.2845
Suministro y Aplicación de Pintura en barandas
3.8 | Suministro y Aplicación de Pintura estructuras de parqueadero | 24300.7
Suministro y Aplicación de Pintura estructuras de parqueadero
3.9 | Suministro y Aplicación de Pintura estructuras de parqueadero | 17353.1778
Suministro y Aplicación de Pintura en barandas
ITEM | DESCRIPCIÓN | VALOR
4.1 | Recorrido General de Cubiertas | 77516.1143
4.1.1 | Retiro de tejas en mal estado
4.1.2 | Suministro e instalación de tejas de fibrocemento
4.1.3 | Sellamiento de amarras
4.1.4 | Reposición de Flanches en lamina
4.1.5 | Lavado e impermeabilización de Viga Canal
4.1.6 | Aplicación de Pintuco Fill en teja de fibrocemento
Dispoción final tejas desmontadas
4.2 | Sellado Perimetral de enchape en terraza del gimnasio | 18028.8571
4.2.1 | Aplicación de boquilla en piso exterior | 11567
4.2.2 | Aplicación de sello perimetral | 6461.8571
4.3 | Sellado Perimetral de ventaneria | 7360
4.3 | Sellado Perimetral de ventaneria | 7360
4.4 | Suministro e Instalacion de Cortagoteras en Balcones y Accesos a los bloques de aptos | 28876.6667
4.4.1 | Remoción de perfil existente
4.4.2 | Instalación de cortagotera
4.5 | Reparacion de morteros en cuchillas de cubierta-(30% DEL TOTAL) | 36529.1042
| Aplicación de revoque impermeabilizado | 36529.1042
4.6 | Suministro e Instalacion de Alfajias en lamina sobre muros perimetrales y medianeros en las cubiertas | 98500
| Suministro e Instalacion de Alfajias en lamina | 98500
4.6 | Aseo General y Retiro de Escombros y Sobrantes | 2800000

## FAC COMPLETA
CONDOMINIO PARQUE RESIDENCIAL LOS CEDROS
Cuadro General de Actividades, Unidades de Medida, Cantidades y Precios Unitarios
COTIZACIÓN FACHADAS COMPLETAS
Proponente: FRESHOUSE S.A.S |  |  | Levanto Informacion: |  | Ing. Carlos Alberto Agudelo Restrepo
Interventor: Ing. Luis Fernando Márquez Jaramillo |  |  |  |  | Arq. Maria Fernanda Morales Palacio
Ubicación Proyecto: Calle 50 Norte # 15-01 |  |  | Fecha: Febrero de 2025 |  | Sra Maria del Pilar Rubio L. Administradora
ACTIVIDADES EN LOS BLOQUES DE APARTAMENTOS y AREAS COMUNES DE LOS MISMOS
Capitulo | Items | Descripcion de Actividad | Unidad | Cantidad | Vr Unitario | Vr Total
1 |  | PRELIMINARES |  |  |  | 0
| 1.1 | Campamento de Obra | Gbl | 1 | 0 | 0
| 1.2 | Señalizacion y Seguridad de la Obra | Gbl | 1 | 0 | 0
2 |  | PREPARACION DE SUPERFICIES |  |  |  | 72216140.0517
| 2.1 | Lavado General de Superficies a Intervenir | M2 | 7304.6725 | 3145.8333 | 22979282.2396
| 2.2 | Retiro y Reemplazo de Graniplast Deteriorado en fachadas de las tres torres (26% DEL TOTAL APROX) | M2 | 1205.1154 | 36531 | 44024070.3121 | 28.5714 | 2285714.2857
| 2.3 | Reposicion de Mortero en mal estado en fachadas de las tres torres | M2 | 90 | 42975.4167 | 3867787.5
| 2.4 | Retiro y Reemplazo de Superboard en mal estado en fachadas de las tres torres | M2 | 12.5 | 74000 | 925000
| 2.5 | Retiro y Reemplazo de Drywall en mal estado en cielos rasos de fachadas | M2 | 10 | 42000 | 420000
3 |  | ACABADO Y PINTURA |  |  |  | 90500140.7637
| PINTURA PARA EXTERIORES-TIPO KORAZA |  |  |  |  | 90500140.7637
| 3.1 | Suministro y Aplicación de Pintura para exteriores, tipo Koraza, sobre superficies de Fachadas y Muros Externos de los bloques de apartamentos | M2 | 4629.4765 | 16964.1 | 78534902.2937
| 3.2 | Suministro y Aplicación de Pintura para exteriores tipo Koraza, en antepechos de terrazas en los primeros pisos de los bloques y en jardineras | M2 | 107.975 | 0 | 0
| 3.3 | Suministro y Aplicación de Pintura para exteriores, tipo Koraza, en elementos volumetricos de superboard en las fachadas | M2 | 455.3 | 26279.9 | 11965238.47 |  |  | 2607316
| 3.4 | Suministro y Aplicación de Pintura para exteriores, tipo koraza, color gris basalto, sobre alfajias de escaleras de acceso a los bloques y de areas comunes externas. | ML | 373.99 | 0 | 0
| PINTURA PARA INTERIORES TIPO VINILO |  |  |  |  | 0
| 3.5 | Suministro y Aplicación de Pintura tipo Vinilo en areas comunes internas de los bloques de aptos: paredes y cielos rasos | M2 | 2157.64 | 0 | 0 |  |  |  | Koraza Pro 550 | 37669720
| PINTURA ESMALTE TIPO 3 EN 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Mortero acrílico | 4557000
| 3.6 | Suministro y Aplicación de Pintura tipo 3 en 1, en puertas de los apartamentos (estan incluidas las de los exteriores, porteria-motobombas) | UN | 92 | 0 | 0 |  |  |  | Lámina galvanizada y alfajías metálicas | 20153100
| 3.10 | Suministro y Aplicacion de Pintura tipo 3 en 1 sobre rejas metalicas en las terrazas del primer piso | M2 | 42 | 0 | 0 |  |  |  | Material cortagoteras de balcones | 13849466
4 |  | TRATAMIENTOS ESPECIALES CONTRA HUMEDADES |  |  |  | 36189615.1333 |  |  |  | Material textura Graniplast | 2285714
| 4.3 | Retiro y Reposicion de sello perimetral en elementos vidriados de los bloque de apartamentos (30% DEL TOTAL) | ML | 817.994 | 5200 | 4253568.8 |  |  |  | Mano de obra y seguridad social | 22440000
| 4.4 | Suministro e Instalacion de Cortagoteras en Balcones y Accesos a los bloques de aptos | ML | 1055.3 | 28876.6667 | 30473546.3333 | 175.8833 | 9849466.6667 |  | Transporte de materiales y campamento | 4000000
| 4.7 | Impermeabilizacion de tres terrazas sobre los puntos fijos de las escaleras de los bloques | M2 | 65 | 22500 | 1462500 |  | 13123.7241 |  | Señalización de obra | 2500000
5 |  | ASEO GENERAL DE OBRA Y RETIRO DE ESCOMBROS |  |  |  | 1550000 |  |  |  | Pago de Polizas | 2607316
| 5.1 | Aseo General y Retiro de Escombros y Sobrantes | GBL | 1 | 1550000 | 1550000 |  |  |  |  | 110062316
5503115.8
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 200455895.9487 |  |  |  |  | 115565431.8
|  |  | ADMINISTRACION |  | 8% | 16036471.6759
|  |  | IMPREVISTOS |  | 3% | 6013676.8785
|  |  | UTILIDAD |  | 5% | 10022794.7974
|  |  | IVA/U |  | 19% | 1904331.0115
|  |  | COSTO TOTAL |  |  | 234433170.312
505618239.2148
583139412.1448
-259954.2602

## PROCEDIMIENTO
ACTIVIDAD | DESCRIPCION | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD
LAVADO | - Lavado con cepillo e hidrolavadora - Aplicación de hipoclorito al 10% - Retiro de material suelto | - hipoclorito - Hidrolavadora (empaques, mangera, pistola, extensión) - Espatula | M2 | 7305
SELLO | - Sello perimetral | - Soudaflex | ML | 818
MORTERO | - Aplicación de mortero o Morterolisto Impadoc | - Morterolisto Impadoc o mortero 3:1 | M2 | 90
GRANIPLAST | - Aplicación de Graniplast (Paños que sean lo mas completos posibles sin ser innecesarios) | - Graniplast premium pintuco o Pannelton | M2 | 1205
SUPERBOARD | - Retiro de superboard en mal estado - Cambio o ajuste de estructura de ser necesario - Reemplazo de superboard 8mm - Tratamiento de juntas - SE DEBE DE REEMPLAZAR LAS LAMINAS DE DRYWALL QUE HAY EXPUESTAS A HUMEDAD EXCESIVA POR SUPERBOARD ( CONCRETAR CON INTERVENTOR) | - Superboard 8mm - Soudaflex - Es posible que se necesiten Omegas y Viguetas | M2 | 125
DRYWALL | - Retiro de drywall en mal estado - Cambio o ajuste de estructura de ser necesario - Reemplazo de drywall 8mm - Tratamiento de juntas | - Drywall 8mm - Soudaflex - Es posible que se necesiten Omegas y Viguetas | M2 | 100
PINTURA FACHADAS | - Aplicación de Pintura Koraza pro 550 | - Koraza pro 550 - Rodillo y brocha | M2 | 4629
RECONTRUCCIÓN DE PENDIENTES VOLUMENES + PINTURA | - Reconstruccion de pendientes en volumenes donde sea necesario con Morterolisto Impadoc y acabado liso - Aplicación de Pintucofill 7 - Aplicación de Pintura Koraza pro 550 | - Mortero Listo - Pintucofill 7 - Koraza pro 550 - Rodillo y brocha | M2 | 455
PINTURA ALFAJIAS CONCRETO | - Tratamiento de alfajias - Aplicación de Pintura koraza pro 550 gris basalto | - Koraza pro 550 gris basalto - Rodillo y brocha | ML | 374
PINTURA INTERIORES | - Resane - Aplicación de viniltex pro 450 | - estuco y mastic - Viniltex pro 450 - Rodillo y brocha | M2 | 2158
PINTURA PUERTAS | - Aplicación de esmalte domestico en marcos y naves de las puertas - Aplicación de Pintulux 3 en 1 en Puertas de porteria y cuarto motobombas | - Esmalte Domestico - Pintulux 3 en 1 | UND | 92
PINTURA BARANDAS | - Lijado y aplicación de corrotec donde sea necesario - Aplicación de Pintulux 3 en 1 | - Pintulux 3 en 1 - Es posible que se necesite Correct y lijas | ML | 344
PINTURA ESTRUCTURA PARQUEADEROS | - Lijado y aplicación de corrotec donde sea necesario - Aplicación de Pintulux 3 en 1 | - Pintulux 3 en 1 - Es posible que se necesite Correct y lijas | M2 | 1306
PINTURA CUBIERTA PARQUEADEROS | - Limpieza - Revisión y sello de anclajes - Aplicación de Pintucofill 7 | - Soudaflex o tornillos con sello - Pintucofill 7 | M2 | 1306
CAMBIO DE CUBIERTA |  |  | M2 | 1678
CORTAGOTERAS BALCONES | - Instalación de angulo aluminio calibre 16 1,5"*1,5" - Sello entre pared y angulo con Soudaflex - Aplicación Pintura koraza Pro 550 | - Angulo y tornillos - taladro percutor - Soudaflex - Pintura Koraza pro 550 | ML | 1055
REPARACIÓN CUCHILLAS DE CUBIERTA | - Retiro de material - Aplicación de morterolisto impadoc o mortero 1:3 - Imprimación - Aplicación Pintura Koraza pro 550 | - Morterolisto Impadoc o mortero 3:1 - Acronal -Koraza pro 550 | M2 | 291
ALFAJIAS METALICAS | - Retiro de alfajias existentes en superboard - Instalacion de alfajia en lamina galvanizada cal 24 con chazos de 3/8" - Sello de traslapo entre alfajias con SIKAFLEX METALFORCE - sello entre muro y alfajia con SIKAFLEX METAL FORCE | - Alfajias en lamina galvanizada - SIKAFLEX METALFORCE (Revisar contratipos) | ML | 372
PINTURA TERRAZAS Y JARDINERAS | - Resane - Aplicación de Pintura Aquablock Ultra de Pintuco - Aplicación de koraza pro 550 gris basalto | - Graniplast premium pintuco o Pannelton - Aquablock ultra - Koraza pro 550 | M2 | 108

## CUBIERTA
CONDOMINIO PARQUE RESIDENCIAL LOS CEDROS
Cuadro General de Actividades, Unidades de Medida, Cantidades y Precios Unitarios
COTIZACIÓN DE REEMPLAZO DE CUBIERTA
Proponente: FRESHOUSE S.A.S. |  |  | Levanto Informacion: |  | Ing. Carlos Alberto Agudelo Restrepo
Interventor: Ing. Luis Fernando Márquez Jaramillo |  |  |  |  | Arq. Maria Fernanda Morales Palacio
Ubicación Proyecto: Calle 50 Norte # 15-01 |  |  | Fecha: Febrero de 2025 |  | Sra Maria del Pilar Rubio L. Administradora
ACTIVIDADES EN LOS BLOQUES DE APARTAMENTOS y AREAS COMUNES DE LOS MISMOS
Capitulo | Items | Descripcion de Actividad | Unidad | Cantidad | Vr Unitario | Vr Total
1 |  | PRELIMINARES |  |  |  | 360000
| 1.1 | Campamento de Obra | Gbl | 0.2 | 1500000 | 300000
| 1.2 | Señalizacion y Seguridad de la Obra | Gbl | 0.2 | 300000 | 60000
2 |  | MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS |  |  |  | 177321392.6771
| 2.1 | Cambio Total de Cubiertas | M2 | 1678.12 | 77500 | 130054300
| 2.3 | Reparacion de morteros en cuchillas de cubierta-(30% DEL TOTAL) | M2 | 290.8665 | 36529.1042 | 10625092.6771
| 2.4 | Suministro e Instalacion de Alfajias en lamina sobre muros perimetrales y medianeros en las cubiertas | ML | 372 | 98500 | 36642000 | 20153100 | 54175
5 |  | ASEO GENERAL DE OBRA Y RETIRO DE ESCOMBROS |  |  |  | 500000
| 5.1 | Aseo General y Retiro de Escombros y Sobrantes | GBL | 0.2 | 2500000 | 500000
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 178181392.6771
|  |  | ADMINISTRACION |  | 8% | 14254511.4142
|  |  | IMPREVISTOS |  | 3% | 5345441.7803
|  |  | UTILIDAD |  | 5% | 8909069.6339
|  |  | IVA/U |  | 19% | 1692723.2304
|  |  | COSTO TOTAL |  |  | 208383138.7359

## CUBIERTA 2
CONDOMINIO PARQUE RESIDENCIAL LOS CEDROS
Cuadro General de Actividades, Unidades de Medida, Cantidades y Precios Unitarios
COTIZACIÓN DE RECORRIDO DE CUBIERTA
Proponente: FRESHOUSE S.A.S. |  |  | Levanto Informacion: |  | Ing. Carlos Alberto Agudelo Restrepo
Interventor: Ing. Luis Fernando Márquez Jaramillo |  |  |  |  | Arq. Maria Fernanda Morales Palacio
Ubicación Proyecto: Calle 50 Norte # 15-01 |  |  | Fecha: Febrero de 2025 |  | Sra Maria del Pilar Rubio L. Administradora
ACTIVIDADES EN LOS BLOQUES DE APARTAMENTOS y AREAS COMUNES DE LOS MISMOS
Capitulo | Items | Descripcion de Actividad | Unidad | Cantidad | Vr Unitario | Vr Total
1 |  | PRELIMINARES |  |  |  | 360000
| 1.1 | Campamento de Obra | Gbl | 0.2 | 1500000 | 300000
| 1.2 | Señalizacion y Seguridad de la Obra | Gbl | 0.2 | 300000 | 60000
2 |  | MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS |  |  |  | 111035652.6771
| 2.1 | Recorrido de Cubiertas (Reemplazo de tejas en mal estado) | M2 | 1678.12 | 38000 | 63768560
| 2.3 | Reparacion de morteros en cuchillas de cubierta-(30% DEL TOTAL) | M2 | 290.8665 | 36529.1042 | 10625092.6771
| 2.4 | Suministro e Instalacion de Alfajias en lamina sobre muros perimetrales y medianeros en las cubiertas | ML | 372 | 98500 | 36642000
5 |  | ASEO GENERAL DE OBRA Y RETIRO DE ESCOMBROS |  |  |  | 500000
| 5.1 | Aseo General y Retiro de Escombros y Sobrantes | GBL | 0.2 | 2500000 | 500000
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 111895652.6771
|  |  | ADMINISTRACION |  | 8% | 8951652.2142
|  |  | IMPREVISTOS |  | 3% | 3356869.5803
|  |  | UTILIDAD |  | 5% | 5594782.6339
|  |  | IVA/U |  | 19% | 1063008.7004
|  |  | COSTO TOTAL |  |  | 130861965.8059

## INTERIORES
CONDOMINIO PARQUE RESIDENCIAL LOS CEDROS
Cuadro General de Actividades, Unidades de Medida, Cantidades y Precios Unitarios
COTIZACIÓN PINTURA EN INTERIORES DE TORRES
Proponente: |  |  | Levanto Informacion: |  | Ing. Carlos Alberto Agudelo Restrepo
Interventor: Ing. Luis Fernando Márquez Jaramillo |  |  |  |  | Arq. Maria Fernanda Morales Palacio
Ubicación Proyecto: Calle 50 Norte # 15-01 |  |  | Fecha: Febrero de 2025 |  | Sra Maria del Pilar Rubio L. Administradora
ACTIVIDADES EN LOS BLOQUES DE APARTAMENTOS y AREAS COMUNES DE LOS MISMOS
Capitulo | Items | Descripcion de Actividad | Unidad | Cantidad | Vr Unitario | Vr Total
1 |  | PRELIMINARES |  |  |  | 360000
| 1.1 | Campamento de Obra | Gbl | 0.2 | 1500000 | 300000
| 1.2 | Señalizacion y Seguridad de la Obra | Gbl | 0.2 | 300000 | 60000
2 |  | ACABADO Y PINTURA |  |  |  | 29965088.556
| 2.1 | Suministro y Aplicación de Pintura tipo Vinilo en areas comunes internas de los bloques de aptos: paredes y cielos rasos | M2 | 2157.64 | 13887.9 | 29965088.556
3 |  | ASEO GENERAL DE OBRA Y RETIRO DE ESCOMBROS |  |  |  | 500000
| 3.1 | Aseo General y Retiro de Escombros y Sobrantes | GBL | 0.2 | 2500000 | 500000
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 30825088.556
|  |  | ADMINISTRACION |  | 8% | 2466007.0845
|  |  | IMPREVISTOS |  | 3% | 924752.6567
|  |  | UTILIDAD |  | 5% | 1541254.4278
|  |  | IVA/U |  | 19% | 292838.3413
|  |  | COSTO TOTAL |  |  | 36049941.0662

## PARQUEADEROS
CONDOMINIO PARQUE RESIDENCIAL LOS CEDROS
Cuadro General de Actividades, Unidades de Medida, Cantidades y Precios Unitarios
COTIZACIÓN MATENIMIENTO DE PARQUEADEROS
Proponente: |  |  | Levanto Informacion: |  | Ing. Carlos Alberto Agudelo Restrepo
Interventor: Ing. Luis Fernando Márquez Jaramillo |  |  |  |  | Arq. Maria Fernanda Morales Palacio
Ubicación Proyecto: Calle 50 Norte # 15-01 |  |  | Fecha: Febrero de 2025 |  | Sra Maria del Pilar Rubio L. Administradora
ACTIVIDADES EN LOS BLOQUES DE APARTAMENTOS y AREAS COMUNES DE LOS MISMOS
Capitulo | Items | Descripcion de Actividad | Unidad | Cantidad | Vr Unitario | Vr Total
1 |  | PRELIMINARES |  |  |  | 1800000
| 1.1 | Campamento de Obra | Gbl | 1 | 1500000 | 1500000
| 1.2 | Señalizacion y Seguridad de la Obra | Gbl | 1 | 300000 | 300000
2 |  | ACABADO Y PINTURA |  |  |  | 54409463.4722
| 2.1 | Suministro y Aplicación de Pintura tipo 3 en 1 en la totalidad de las estructuras metalicas de los parqueaderos externos | M2 | 1306.25 | 24300 | 31741875
| 2.2 | Suministro y Aplicación de Pintuco Fill sobre las cubiertas de los parqueaderos | M2 | 1306.25 | 17353.1778 | 22667588.4722
3 |  | ASEO GENERAL DE OBRA Y RETIRO DE ESCOMBROS |  |  |  | 1550000
| 3.1 | Aseo General y Retiro de Escombros y Sobrantes | GBL | 1 | 1550000 | 1550000
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 57759463.4722
|  |  | ADMINISTRACION |  | 8% | 4620757.0778
|  |  | IMPREVISTOS |  | 3% | 1732783.9042
|  |  | UTILIDAD |  | 5% | 2887973.1736
|  |  | IVA/U |  | 19% | 548714.903
|  |  | COSTO TOTAL |  |  | 67549692.5308
588077366.3551
[5 empty] | 7% | 41165415.6449
629242782

## envio zona social
CONDOMINIO PARQUE RESIDENCIAL LOS CEDROS-ARMENIA-Quindío
Cuadro General de Actividades, Unidades de Medida, Cantidades y Precios Unitarios
ANEXO 01-OPCION 3
Proponente: Fresh House S.A.S |  |  | Levanto Informacion: |  | Ing. Carlos Alberto Agudelo Restrepo
Interventor: Ing. Luis Fernando Márquez Jaramillo |  |  |  |  | Arq. Maria Fernanda Morales Palacio
Ubicación Proyecto: Calle 50 Norte # 15-01 |  |  | Fecha: Abril 11 |  | Sra Maria del Pilar Rubio L. Administradora
ACTIVIDADES EN AREAS COMUNES
Capitulo | Items | Descripcion de Actividad | Unidad | Cantidad | Vr Unitario | Vr Total
1 |  | PRELIMINARES |  |  |  | 360000
| 1.1 | Campamento de Obra | Gbl | 0.2 | 1500000 | 300000
| 1.2 | Señalizacion y Seguridad de la Obra | Gbl | 0.2 | 300000 | 60000
2 |  | PREPARACION DE SUPERFICIES |  |  |  | 10704600
| 2.1 | Lavado General de Superficies a Intervenir | M2 | 580 | 3120 | 1809600
| 2.2 | Retiro y Reemplazo de Graniplast Deteriorado en fachadas de las areas comunes (26% DEL TOTAL APROX) | M2 | 145 | 45000 | 6525000
| 2.3 | Reposicion de Mortero en mal estado en fachadas de las AREAS COMUNES | M2 | 10 | 52000 | 520000
| 2.4 | Retiro y Reemplazo de Superboard en mal estado en fachadas de las AREAS COMUNES | M2 | 25 | 74000 | 1850000
3 |  | ACABADO Y PINTURA |  |  |  | 17585800
PINTURA PARA EXTERIORES-TIPO KORAZA
| 3.1 | Suministro y Aplicación de Pintura para exteriores, tipo Koraza, sobre superficies de Fachadas y Muros Externos de Las areas comunes | M2 | 580 | 17500 | 10150000
PINTURA PARA INTERIORES TIPO VINILO
| 3.5 | Suministro y Aplicación de Pintura tipo Vinilo en areas comunes internas : paredes y cielos rasos | M2 | 200 | 12000 | 2400000
PINTURA ESMALTE TIPO 3 EN 1
| 3.6 | Suministro y Aplicación de Pintura tipo 3 en 1, en puertas de porteria-motobombas | UN | 7 | 121000 | 847000
| 3.7 | Suministro y Aplicación de Pintura para Barandas Metalicas en areas exteriores: gimnasio, pasillos, cuarto de acueducto, piscina | ML | 187 | 22400 | 4188800
4 |  | TRATAMIENTOS ESPECIALES CONTRA HUMEDADES y |  |  |  | 2350600
| 4.2 | Sellado Perimetral de enchape en terraza del gimnasio | ML | 49 | 11300 | 553700
| 4.3 | Retiro y Reposicion de sello perimetral en elementos vidriados (30% DEL TOTAL) | ML | 100 | 5200 | 520000
| 4.4 | Recorrido al enchape de la terraza sobre el gimnasio: revision y reemplazo general del emboquillado de todo el piso y sellado de juntas perimetrales. | M2 | 113 | 11300 | 1276900
5 |  | ASEO GENERAL DE OBRA Y RETIRO DE ESCOMBROS |  |  |  | 400000
| 5.1 | Aseo General y Retiro de Escombros y Sobrantes | GBL | 0.8 | 500000 | 400000
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 31401000
|  |  | ADMINISTRACION |  | 8% | 2512080
|  |  | IMPREVISTOS |  | 3% | 942030
|  |  | UTILIDAD |  | 5% | 1570050
|  |  | IVA/U |  | 19% | 298309.5
|  |  | COSTO TOTAL |  |  | 36723469.5

## opc 2 cambio total cubierta (2)
CONDOMINIO PARQUE RESIDENCIAL LOS CEDROS-ARMENIA-Quindío
Cuadro General de Actividades, Unidades de Medida, Cantidades y Precios Unitarios
ANEXO 01-OPCION 2
Proponente: Fresh House S.A.S |  |  | Levanto Informacion: |  | Ing. Carlos Alberto Agudelo Restrepo
Interventor: Ing. Luis Fernando Márquez Jaramillo |  |  |  |  | Arq. Maria Fernanda Morales Palacio
Ubicación Proyecto: Calle 50 Norte # 15-01 |  |  | Fecha: Abril 11 |  | Sra Maria del Pilar Rubio L. Administradora
ACTIVIDADES EN LOS BLOQUES DE APARTAMENTOS y AREAS COMUNES DE LOS MISMOS
Capitulo | Items | Descripcion de Actividad | Unidad | Cantidad | Vr Unitario | Vr Total
1 |  | PRELIMINARES |  |  |  | 1800000
| 1.1 | Campamento de Obra | Gbl | 1 | 1500000 | 1500000
| 1.2 | Señalizacion y Seguridad de la Obra | Gbl | 1 | 300000 | 300000
2 |  | PREPARACION DE SUPERFICIES |  |  |  | 95150770.75
| 2.1 | Lavado General de Superficies a Intervenir | M2 | 7304.6725 | 3120 | 22790578.2
| 2.2 | Retiro y Reemplazo de Graniplast Deteriorado en fachadas de las tres torres (26% DEL TOTAL APROX) | M2 | 1205.1154 | 45000 | 54230192.55
| 2.3 | Reposicion de Mortero en mal estado en fachadas de las tres torres | M2 | 90 | 52000 | 4680000
| 2.4 | Retiro y Reemplazo de Superboard en mal estado en fachadas de las tres torres | M2 | 125 | 74000 | 9250000
| 2.5 | Retiro y Reemplazo de Drywall en mal estado en cielos rasos de fachadas | M2 | 100 | 42000 | 4200000
3 |  | ACABADO Y PINTURA |  |  |  | 215535172.75
| PINTURA PARA EXTERIORES-TIPO KORAZA |  |  |  |  | 99452617.75
| 3.1 | Suministro y Aplicación de Pintura para exteriores, tipo Koraza, sobre superficies de Fachadas y Muros Externos de los bloques de apartamentos | M2 | 4629.4765 | 17500 | 81015838.75 |  | 78701100.5 | 2314738.25
| 3.2 | Suministro y Aplicación de Pintura para exteriores tipo Koraza, en antepechos de terrazas en los primeros pisos de los bloques y en jardineras | M2 | 107.975 | 28000 | 3023300
| 3.3 | Suministro y Aplicación de Pintura para exteriores, tipo Koraza, en elementos volumetricos de superboard en las fachadas | M2 | 455.3 | 27200 | 12384160
| 3.4 | Suministro y Aplicación de Pintura para exteriores, tipo koraza, color gris basalto, sobre alfajias de escaleras de acceso a los bloques y de areas comunes externas. | ML | 373.99 | 8100 | 3029319
| PINTURA PARA INTERIORES TIPO VINILO |  |  |  |  | 25891680
| 3.5 | Suministro y Aplicación de Pintura tipo Vinilo en areas comunes internas de los bloques de aptos: paredes y cielos rasos | M2 | 2157.64 | 12000 | 25891680
| PINTURA ESMALTE TIPO 3 EN 1 |  |  |  |  | 90190875
| 3.6 | Suministro y Aplicación de Pintura tipo 3 en 1, en puertas de los apartamentos (estan incluidas las de los exteriores, porteria-motobombas) | UN | 92 | 121000 | 11132000
| 3.7 | Suministro y Aplicación de Pintura para Barandas Metalicas en areas exteriores: gimnasio, pasillos, cuarto de acueducto, piscina, circulacion entre bloques, etc. | ML | 344.25 | 22400 | 7711200
| 3.8 | Suministro y Aplicación de Pintura tipo 3 en 1 en la totalidad de las estructuras metalicas de los parqueaderos externos | M2 | 1306.25 | 24300 | 31741875
| 3.9 | Suministro y Aplicación de Pintuco Fill sobre las cubiertas de los parqueaderos | M2 | 1306.25 | 29600 | 38665000
| 3.10 | Suministro y Aplicacion de Pintura tipo 3 en 1 sobre rejas metalicas en las terrazas del primer piso | M2 | 42 | 22400 | 940800
4 |  | TRATAMIENTOS ESPECIALES CONTRA HUMEDADES |  |  |  | 283481006.8
| 4.1 | Cambio Total de Cubiertas | M2 | 1678.12 | 119000 | 199696280 | 0
| 4.2 | Sellado Perimetral de enchape en terraza del gimnasio | ML | 0 | 11300 | 0
| 4.3 | Retiro y Reposicion de sello perimetral en elementos vidriados de los bloque de apartamentos (30% DEL TOTAL) | ML | 817.994 | 5200 | 4253568.8
| 4.4 | Suministro e Instalacion de Cortagoteras en Balcones y Accesos a los bloques de aptos | ML | 1055.3 | 37000 | 39046100
| 4.5 | Reparacion de morteros en cuchillas de cubierta-(30% DEL TOTAL) | M2 | 290.8665 | 52000 | 15125058
| 4.6 | Suministro e Instalacion de Alfajias en lamina sobre muros perimetrales y medianeros en las cubiertas | ML | 372 | 63000 | 23436000
| 4.7 | Impermeabilizacion de tres terrazas sobre los puntos fijos de las escaleras de los bloques | M2 | 65 | 29600 | 1924000
5 |  | ASEO GENERAL DE OBRA Y RETIRO DE ESCOMBROS |  |  |  | 1550000
| 5.1 | Aseo General y Retiro de Escombros y Sobrantes | GBL | 1 | 1550000 | 1550000
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 597516950.3
|  |  | ADMINISTRACION |  | 8% | 47801356.024
|  |  | IMPREVISTOS |  | 3% | 17925508.509
|  |  | UTILIDAD |  | 5% | 29875847.515
|  |  | IVA/U |  | 19% | 5676411.0279
|  |  | COSTO TOTAL |  |  | 698796073.3758