## PROCEDIMIENTO
ACTIVIDAD | DESCRIPCION | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD
LAVADO | - Lavado con cepillo e hidrolavadora - Aplicación de hipoclorito al 10% - Retiro de material suelto | - hipoclorito - Hidrolavadora (empaques, mangera, pistola, extensión) - Espatula | M2 | 7305
SELLO | - Sello perimetral | - Soudaflex | ML | 818
MORTERO | - Aplicación de mortero o Morterolisto Impadoc | - Morterolisto Impadoc o mortero 3:1 | M2 | 90
GRANIPLAST | - Aplicación de Graniplast (Paños que sean lo mas completos posibles sin ser innecesarios) | - Graniplast premium pintuco o Pannelton | M2 | 1205
SUPERBOARD | - Retiro de superboard en mal estado - Cambio o ajuste de estructura de ser necesario - Reemplazo de superboard 8mm - Tratamiento de juntas - SE DEBE DE REEMPLAZAR LAS LAMINAS DE DRYWALL QUE HAY EXPUESTAS A HUMEDAD EXCESIVA POR SUPERBOARD ( CONCRETAR CON INTERVENTOR) | - Superboard 8mm - Soudaflex - Es posible que se necesiten Omegas y Viguetas | M2 | 125
DRYWALL | - Retiro de drywall en mal estado - Cambio o ajuste de estructura de ser necesario - Reemplazo de drywall 8mm - Tratamiento de juntas | - Drywall 8mm - Soudaflex - Es posible que se necesiten Omegas y Viguetas | M2 | 100
PINTURA FACHADAS | - Aplicación de Pintura Koraza pro 550 | - Koraza pro 550 - Rodillo y brocha | M2 | 4629
RECONTRUCCIÓN DE PENDIENTES VOLUMENES + PINTURA | - Reconstruccion de pendientes en volumenes donde sea necesario con Morterolisto Impadoc y acabado liso - Aplicación de Pintucofill 7 - Aplicación de Pintura Koraza pro 550 | - Mortero Listo - Pintucofill 7 - Koraza pro 550 - Rodillo y brocha | M2 | 455
PINTURA ALFAJIAS CONCRETO | - Tratamiento de alfajias - Aplicación de Pintura koraza pro 550 gris basalto | - Koraza pro 550 gris basalto - Rodillo y brocha | ML | 374
PINTURA INTERIORES | - Resane - Aplicación de viniltex pro 450 | - estuco y mastic - Viniltex pro 450 - Rodillo y brocha | M2 | 2158
PINTURA PUERTAS | - Aplicación de esmalte domestico en marcos y naves de las puertas - Aplicación de Pintulux 3 en 1 en Puertas de porteria y cuarto motobombas | - Esmalte Domestico - Pintulux 3 en 1 | UND | 92
PINTURA BARANDAS | - Lijado y aplicación de corrotec donde sea necesario - Aplicación de Pintulux 3 en 1 | - Pintulux 3 en 1 - Es posible que se necesite Correct y lijas | ML | 344
PINTURA ESTRUCTURA PARQUEADEROS | - Lijado y aplicación de corrotec donde sea necesario - Aplicación de Pintulux 3 en 1 | - Pintulux 3 en 1 - Es posible que se necesite Correct y lijas | M2 | 1306
PINTURA CUBIERTA PARQUEADEROS | - Limpieza - Revisión y sello de anclajes - Aplicación de Pintucofill 7 | - Soudaflex o tornillos con sello - Pintucofill 7 | M2 | 1306
CAMBIO DE CUBIERTA |  |  | M2 | 1678
CORTAGOTERAS BALCONES | - Instalación de angulo aluminio calibre 16 1,5"*1,5" - Sello entre pared y angulo con Soudaflex - Aplicación Pintura koraza Pro 550 | - Angulo y tornillos - taladro percutor - Soudaflex - Pintura Koraza pro 550 | ML | 1055
REPARACIÓN CUCHILLAS DE CUBIERTA | - Retiro de material - Aplicación de morterolisto impadoc o mortero 1:3 - Imprimación - Aplicación Pintura Koraza pro 550 | - Morterolisto Impadoc o mortero 3:1 - Acronal -Koraza pro 550 | M2 | 291
ALFAJIAS METALICAS | - Retiro de alfajias existentes en superboard - Instalacion de alfajia en lamina galvanizada cal 24 con chazos de 3/8" - Sello de traslapo entre alfajias con SIKAFLEX METALFORCE - sello entre muro y alfajia con SIKAFLEX METAL FORCE | - Alfajias en lamina galvanizada - SIKAFLEX METALFORCE (Revisar contratipos) | M2 | 372
PINTURA TERRAZAS Y JARDINERAS | - Resane - Aplicación de Pintura Aquablock Ultra de Pintuco - Aplicación de koraza pro 550 gris basalto | - Graniplast premium pintuco o Pannelton - Aquablock ultra - Koraza pro 550 | M2 | 108