## CRONOGRAMA DE TRABAJO
|  | QUINCENA 1 | [14 empty] | QUINCENA 2 | [14 empty] | QUINCENA 3 | [14 empty] | QUINCENA 4
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
CRONOGRAMA DE LIMPIEZA, REPARACION Y PINTURA FACHADAS EDIFICIO LOS MADRIGALES
ITEM | DESCRIPCION
1 | Campamento de obra/inspeccion tecnica | bar: QUINCENA 1 1
2 | ARMADO DE ANDAMIOS O ANCLAJES DE SEGURIDAD E INSTALACIONE DE SILLETAS | bar: QUINCENA 1 1 to QUINCENA 1 2
3 | LIMPIEZA Y/O LAVADA Y/O HIDROLAVADO DE FACHADA, incluye retiro de la parte débil superficial del muro | bar: QUINCENA 1 2 to QUINCENA 1 10
4 | Remoción y reemplazo de graniplast y/o revoque | bar: QUINCENA 1 9 to QUINCENA 1 12
5 | Juntas Sikaflex | bar: QUINCENA 1 12 to QUINCENA 2 19
6 | IMPERMEABILIZACIÓN CULATA | bar: QUINCENA 2 19 to QUINCENA 2 21
7 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA KORAZA | bar: QUINCENA 2 21 to QUINCENA 3 39
8 | PINTURA DE ALFAJIAS | bar: QUINCENA 3 34 to QUINCENA 3 39
9 | INTERIORES | bar: QUINCENA 3 37 to QUINCENA 4 47
10 | FLANCHES DE CUBIERTA | bar: QUINCENA 4 46 to QUINCENA 4 50
11 | TEJAS DE ASBESTO CEMENTO | bar: QUINCENA 4 46 to QUINCENA 4 50
12 | INSTALACIÓN DE TABLILLA | bar: QUINCENA 1 10
13 | REPOSICIÓN DE BALCON | bar: QUINCENA 1 10
14 | REALIZACION DE VARIOS (ASEO, REVISION, ETC) | bar: QUINCENA 4 48 to QUINCENA 4 50