## Hoja1
Fecha | 2 | Corte No | 3
Contratista | Ing Multisoluciones SAS | Objeto de contrato |  | Mantenimiento fachada NC
ÍTEM | ACTIVIDADES | UN | CANT | VR. UNITARIO | VR. TOTAL | CORTE 1 |  |  |  | CORTE 2 |  |  |  | CORTE 3 |  |  |  | CORTE 4 |  |  |  | CORTE 5
I | Preeliminares | CONTRATO |  |  |  | cantidad | Valor parcial | Cantidad Saldo | Valor Saldo | cantidad | Valor parcial | Cantidad Saldo | Valor Saldo | cantidad | Valor parcial | Cantidad Saldo | Valor Saldo | cantidad | Valor parcial | Cantidad Saldo | Valor Saldo | cantidad | Valor parcial | Cantidad Saldo | Valor Saldo
I.1 | Campamento de Obra | Gl | 1 | 4800000 | 4800000 | 1 | 4800000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I.2 | Inspeccion Tecnica General | Gl | 1 | 200000 | 200000 |  | 0 | 1 | 200000 |  | 0 | 1 | 200000 |  | 0 | 1 | 200000
I.3 | Señalizacion y Seguridad en Obra | Gl | 1 | 370000 | 370000 | 0.3 | 111000 | 0.7 | 259000 | 0.05 | 18500 | 0.65 | 240500 | 0.2 | 74000 | 0.45 | 166500
|  |  |  | Sub total | 5370000 |  | 4911000 |  | 459000 |  | 18500 |  | 440500 |  | 74000 |  | 366500 |  | 0 |  | 366500 |  | 0 |  | 366500
II | Preparacion general de Superficies |  |  |  | VR. TOTAL |  | VR. TOTAL |  |  |  | VR. TOTAL |  |  |  | VR. TOTAL |  |  |  | VR. TOTAL |  |  |  | VR. TOTAL
II.1 | Lavada general de Fachadas de los bloques de aptos | M2 | 14052.9146 | 2900 | 40753452.34 | 4268.77 | 12379433 | 9784.1446 | 28374019.34 | 493.45 | 1431005 | 9290.6946 | 26943014.34 | 4458.78 | 12930462 | 4831.9146 | 14012552.34 | 0 | 0 | 4831.9146 | 14012552.34 | 400 | 1160000 | 4431.9146 | 12852552.34
II.1.1 | Bloque A | M2 | 4762.2248 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4458.78 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.1.2 | Bloque B | M2 | 4762.2248 |  | 0 | 4268.77 | 0 |  | 0 | 493.45 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
II.1.3 | Bloque C | M2 | 4528.465 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
II.2 | Remocion y reemplazo de revoques quemados en fachadas de edificios | M2 | 120 | 55000 | 6600000 | 1 | 55000 | 119 | 6545000 | 0 | 0 | 119 | 6545000 |  | 0 | 119 | 6545000
II.2.1 | Bloque A | M2 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
II.2.2 | Bloque B | M2 | 40 |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
II.2.3 | Bloque C | M2 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
II.3 | Remocion y reemplazo de graniplast deteriorado en fachadas de los bloques de apartamentos | M2 | 900 | 37000 | 33300000 | 181.45 | 6713650 | 718.55 | 26586350 | 20.16 | 745920 | 698.39 | 25840430 | 90.635 | 3353495 | 607.755 | 22486935
II.3.1 | Bloque A | M2 | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 90.635 | 0 |  | 0
II.3.2 | Bloque B | M2 | 300 |  | 0 | 181.45 | 0 |  | 0 | 20.16 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
II.3.3 | Bloque C | M2 | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
II.4 | Remocion y reemplazo de superboard en mal estado en los bloques de aptos | M2 | 120 | 95000 | 11400000 |  | 0 | 120 | 11400000 | 4 | 380000 | 116 | 11020000 |  | 0 | 116 | 11020000
II.4.1 | Bloque A | M2 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
II.4.2 | Bloque B | M2 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
II.4.3 | Bloque C | M2 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
II.5 | Remocion y reemplazo de sellos en elementos vidriados DE FACHADA en los bloques de los apartamentos | ML | 6538.5 | 6800 | 44461800 | 1247.39 | 8482252 | 5291.11 | 35979548 | 138.6 | 942480 | 5152.51 | 35037068 | 335.25 | 2279700 | 4817.26 | 32757368
II.5.1 | Bloque A | ML | 2176.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
II.5.2 | Bloque B | ML | 2176.5 |  | 0 | 1247.39 | 0 |  | 0 | 138.6 | 0 |  | 0 | 335.25 | 0 |  | 0
II.5.3 | Bloque C | ML | 2185.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
II.6 | Lavada general de Muros de cerramiento en areas comunes | M2 | 750 | 2900 | 2175000 |  | 0 | 750 | 2175000 |  | 0 | 750 | 2175000 |  | 0 | 750 | 2175000
II.7 | Remocion y reemplazo de revoques quemados en muros de cerramiento de las areas comunes | M2 | 15 | 42000 | 630000 |  | 0 | 15 | 630000 |  | 0 | 15 | 630000 |  | 0 | 15 | 630000
II.8 | Remocion y reemplazo de graniplast deteriorado en muros de cerramiento de las areas comunes | M2 | 45 | 37000 | 1665000 |  | 0 | 45 | 1665000 |  | 0 | 45 | 1665000 |  | 0 | 45 | 1665000
|  |  |  | Sub total | 140985252.34 |  | 27630335 |  | 113354917.34 |  | 3499405 |  | 109855512.34 |  | 18563657 |  | 91291855.34 |  | 0 |  | 91291855.34 |  | 1160000 |  | 90131855.34
III | Reparaciones preventivas |  |  |  | VR. TOTAL |  | VR. TOTAL |  |  |  | VR. TOTAL |  |  |  | VR. TOTAL |  |  |  | VR. TOTAL |  |  |  | VR. TOTAL
III.1 | Instalacion de Cortagoteras de aluminio en balcones Y ACCESOS A LOS BLOQUES | ML | 895.5 | 40000 | 35820000 | 93.6 | 3744000 | 801.9 | 32076000 | 236.4 | 9456000 | 565.5 | 22620000 |  | 0 | 565.5 | 22620000 | 0 | 0 | 565.5 | 22620000 | 400 | 16000000 | 165.5 | 6620000
III.1.1 | Bloque A | ML | 330 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III.1.2 | Bloque B | ML | 330 |  | 0 | 93.6 | 0 |  | 0 | 236.4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
III.1.3 | Bloque C | ML | 235.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
III.2 | Tratamiento integral de alfajias y laterales en balcones | ML | 643.29 | 15000 | 9649350 |  | 0 | 643.29 | 9649350 | 0 | 0 | 643.29 | 9649350 |  | 0 | 643.29 | 9649350
III.2.1 | Bloque A | ML | 225.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
III.2.2 | Bloque B | ML | 225.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
III.2.3 | Bloque C | ML | 193.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
III.3 | Recorrido e intervencion integral en cubiertas de los bloques DE APTOS | M2 | 1090 | 22396 | 24411640 | 0 | 0 | 1090 | 24411640 |  | 0 | 1090 | 24411640 |  | 0 | 1090 | 24411640 | 0 | 0 | 1090 | 24411640 | 0 | 0 | 1090 | 24411640
|  |  |  | Sub total | 69880990 |  | 3744000 |  | 66136990 |  | 9456000 |  | 56680990 |  | 0 |  | 56680990 |  | 0 |  | 56680990 |  | 0 |  | 56680990
IV | Mantenimiento integral de superficies | [5 empty] | VR. TOTAL |  |  |  | VR. TOTAL |  |  |  | VR. TOTAL |  |  |  | VR. TOTAL |  |  |  | VR. TOTAL
IV.1 | Pintura tipo koraza exterior en fachadas de los bloques y cerramientos del conjunto | M2 | 14802.9146 | 15800 | 233886050.68 | 3670.27 | 57990266 | 11132.6446 | 175895784.68 | 1091.95 | 17252810 | 10040.6946 | 158642974.68 | 2643.7875 | 41771842.5 | 7396.9071 | 116871132.18 | 0 | 0 | 7396.9071 | 116871132.18 | 400 | 6320000 | 6996.9071 | 110551132.18
IV.1.1 | Bloque A | M2 | 4762.2248 | 3800 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2643.7875 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.1.2 | Bloque B | M2 | 4762.2248 | 16000 | 0 | 3670.27 |  |  | 0 | 1091.95 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.1.3 | Bloque C | M2 | 4528.465 | 9000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.1.4 | Muros de cerramiento en areas comunes | M2 | 750 | 16500 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Sub total | 233886050.68 |  | 57990266 |  | 175895784.68 |  | 17252810 |  | 158642974.68 |  | 41771842.5 |  | 116871132.18 |  | 0 |  | 116871132.18 |  | 0 |  | 116871132.18
V | Actividades de Entrega de Obra
V.1 | Detallada General de Obra | gl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2931948.94 | 0 | 0 | 1 | 2931948.94
V.1.1 | Bloque A |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
V.1.1.1 | Paredes | M2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
V.1.1.2 | Cielo Raso | M2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
V.1.2 | Bloque B |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
V.1.2.1 | Paredes | M2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
V.1.2.2 | Cielo Raso | M2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
V.1.3 | Bloque C |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
V.1.3.1 | Paredes | M2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
V.1.3.2 | Cielo Raso | M2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
V.2 | Aseo y Limpieza General con retiro de escombros | gl | 1 | 2600000 | 2600000 |  | 0 | 1 | 2600000 |  | 0 | 1 | 2600000 |  | 0 | 1 | 2600000
V.2.1 | Bloque A |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
V.2.2 | Bloque B |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
V.2.3 | Bloque C |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Sub total | 2600000 |  | 0 |  | 2600000 |  | 0 |  | 2600000 |  | 0 |  | 2600000 |  | 0 |  | 2600000 |  | 0 |  | 2600000
VII | OBRA NO PREVISTA | [5 empty] | VR. TOTAL |  |  |  | VR. TOTAL |  |  |  | VR. TOTAL |  |  |  | VR. TOTAL |  |  |  | VR. TOTAL
VII.1 | Pintura de barandas metalicas exteriores en balcones y ptos fijos | ML | 330 | 33673 | 11112090 |  | 0 | 330 | 11112090 | 486.8241 | 16392829.1856 | -156.8241 | -5280739.1856 |  | 0 | -156.8241 | -5280739.1856 | 0 | 0 | -156.8241 | -5280739.1856 | 400 | 13469200 | -556.8241 | -18749939.1856
| Bloque A | ML |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Bloque B | ML | 330 |  | 0 |  | 0 | 330 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Bloque C | ML |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Sub total | 11112090 |  | 0 |  | 11112090 |  | 16392829.1856 |  | -5280739.1856 |  | 0 |  | -5280739.1856 |  | 0 |  | -5280739.1856 |  | 0 |  | -5280739.1856
| SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  | 452722293.02 |  | 94275601 |  | 358446692.02 |  | 46619544.1856 |  | 328219977.02 |  |  | 60409499.5 |  | 94258355.34 |  | 0 |  | 94258355.34 |  | 1160000 |  | 93098355.34
| ADMINISTRACIÓN |  |  | 8% | 36217783.4416 | 8% | 7542048.08 | 8% | 28675735.3616 | 8% | 3729563.5348 | 8% | 26257598.1616 | 8% | 4832759.96 | 8% | 7540668.4272 | 8% | 0 | 8% | 7540668.4272 | 8% | 92800 | 8% | 7447868.4272
| IMPREVISTOS |  |  | 7% | 31690560.5114 | 7% | 6599292.07 | 7% | 25091268.4414 | 7% | 3263368.093 | 7% | 22975398.3914 | 7% | 4228664.965 | 7% | 6598084.8738 | 7% | 0 | 7% | 6598084.8738 | 7% | 81200 | 7% | 6516884.8738
| UTILIDAD |  |  | 5% | 22636114.651 | 5% | 4713780.05 | 5% | 17922334.601 | 5% | 2330977.2093 | 5% | 16410998.851 | 5% | 3020474.975 | 5% | 4712917.767 | 5% | 0 | 5% | 4712917.767 | 5% | 58000 | 5% | 4654917.767
| IVA SOBRE UTILIDAD |  |  | 19% | 4300861.7837 | 19% | 895618.2095 | 19% | 3405243.5742 | 19% | 442885.6698 | 19% | 3118089.7817 | 19% | 573890.2452 | 19% | 895454.3757 | 19% | 0 | 19% | 895454.3757 | 19% | 11020 | 19% | 884434.3757
VALOR TOTAL MANTENIMIENTO DE FACHADA |  |  |  | 547567613.4077 |  | 114026339.4095 |  | 433541273.9982 |  | 56386338.6924 |  | 396982062.2057 |  |  | 73065289.6452 |  | 114005480.7837 |  | 0 |  | 114005480.7837 |  | 1403020 |  | 112602460.7837
[6 empty] | Total Acta |  | 114026339.4095 |  | Total Acta |  | 56386338.6924 |  | Total acta |  | 73065289.6452 |  | Retefuente | 2% | 0 |  | Retefuente | 2% | 26680
[6 empty] | Retefuente | 2% | 2262614.424 |  | Retefuente | 2% | 1118869.0605 |  | Retefuente | 2% | 1449827.988 |  | Retefuente | 2% | 0 |  | Retefuente | 2% | 4640
[6 empty] | Retegarantia | 10% | 11402633.941 |  | Retegarantia | 10% | 5638633.8692 |  | Retegarantia | 10% | 7306528.9645 |  | Retegarantia | 10% | 0 |  | Retegarantia | 10% | 0
[6 empty] | Amortizacion de anticipo | 20% | 22805267.8819 |  | Amortizacion de anticipo | 20% | 11277267.7385 |  | Amortizacion de anticipo | 20% | 14613057.929 |  | Amortizacion de anticipo | 20% | 0 |  | Amortizacion de anticipo | 20% | 0
[6 empty] | valor final del corte |  | 77555823.1627 |  | valor final del corte |  | 38351568.0243 |  | valor final del corte |  | 49695874.7637 |  | valor final del corte |  | 0 |  | valor final del corte |  | -4640
Firma Contratista |  | Firma interventoria Ing multisoluciones
Freshouse S.A.S |  | Hugo Ferney Garcia Pedroza | [6 empty] | 62907391.1869
NIT 901718258-4 |  | CC 80851328