## Hoja1
PARQUE RESIDENCIAL ORO NEGRO ATARDECER
Reparacion Integral de Areas Comunes
Cuadro con Cantidades y Precios Unitarios-Aprobacion de Actas-Acta # 03
Nombre del Proponente: Freshhouse SAS
Ubicación del Proyecto: Calle 45 Norte # 13-90 Armenia-Quindío |  |  |  | Fecha de Presentacion de Informe: Octubre 22 de 2024 |  |  |  | ACTA 3 |  |  |  | ACTA 4 |  |  |  | ACTA 5
REFERENCIA DE ACTIVIDADES |  |  |  |  | Valoracion de Actividades |  |  | Obra ejecutada de Oct 11 al 15 de Nov DE 2024 (SOBRE LAS 4 CARAS DEL EDIFICIO Bloq A) |  |  |  | Obra ejecutada de 16 de Nov al 12 de Diciembre DE 2024 (SOBRE TORRE C) |  |  |  | Obra ejecutada12 de Diciembre al 02 de enero de 2025(SOBRE TORRE C)
Capitulo | Items | ACTIVIDAD | Unidad | Cantidad | Vr Unitario | Vr Parcial | Vr Capitulo | Cantidad | Vr en Acta | Vr Capitulo | % ejecucion | Cantidad | Vr en Acta | Vr Capitulo | % ejecucion | Cantidad | Vr en Acta | Vr Capitulo | % ejecucion
I | Preliminares | [5 empty] | 5370000 |  |  | 37000 |  |  |  | 37000 |  |  |  | 37000
| I.1 | Campamento de Obra | Gl | 1 | 4800000 | 4800000 |  |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0%
| I.2 | Inspeccion Tecnica General | Gl | 1 | 200000 | 200000 |  |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0%
| I.3 | Señalizacion y Seguridad en Obra | Gl | 1 | 370000 | 370000 |  | 0.1 | 37000 |  | 10% | 0.1 | 37000 |  | 10% | 0.1 | 37000 |  | 10%
II | Preparacion general de Superficies | [5 empty] | 140985252.34 |  |  | 25619058 |  |  |  | 15574089.1 |  |  |  | 16698789.4
| II.1 | Lavada general de Fachadas de los bloques de aptos | M2 | 14052.9146 | 2900 | 40753452.34 |  | 4762.22 | 13810438 |  | 33.89% | 2717.079 | 7879529.1 |  | 19.33% | 1811.386 | 5253019.4 |  | 12.89%
| II.1.1 | Bloque A | M2 | 4762.2248 |  | 0 |  | 4762.22 |  |  | 100% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0%
| II.1.2 | Bloque B | M2 | 4762.2248 |  | 0 |  |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0%
| II.1.3 | Bloque C | M2 | 4528.465 |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 2717.079 | 7879529.1 |  | 60% | 1811.386 | 5253019.4 |  | 40%
| II.2 | Remocion y reemplazo de revoques quemados en fachadas de edificios | M2 | 120 | 55000 | 6600000 |  | 40 | 2200000 |  | 33.33% | 15 | 825000 |  | 12.5% | 25 | 1375000 |  | 20.83%
| II.2.1 | Bloque A | M2 | 40 |  | 0 |  | 40 | 0 |  | 100% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 |  | 0%
| II.2.2 | Bloque B | M2 | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 |  | 0%
| II.2.3 | Bloque C | M2 | 40 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 15 | 0 |  | 37.5% | 25 | 0 |  | 62.5%
| II.3 | Remocion y reemplazo de graniplast deteriorado en fachadas de los bloques de apartamentos | M2 | 900 | 37000 | 33300000 |  | 104.68 | 3873160 |  | 11.63% | 25 | 925000 |  | 2.778% | 25 | 925000 |  | 2.778%
| II.3.1 | Bloque A | M2 | 300 |  | 0 |  | 104.68 | 0 |  | 34.89% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 |  | 0%
| II.3.2 | Bloque B | M2 | 300 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 |  | 0% | <
| II.3.3 | Bloque C | M2 | 300 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 25 | 0 |  | 8.333% | 25 | 0 |  | 8.333%
| II.4 | Remocion y reemplazo de superboard en mal estado en los bloques de aptos | M2 | 120 | 95000 | 11400000 |  | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 |  | 0%
| II.4.1 | Bloque A | M2 | 40 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 |  | 0%
| II.4.2 | Bloque B | M2 | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 |  | 0%
| II.4.3 | Bloque C | M2 | 40 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 |  | 0%
| II.5 | Remocion y reemplazo de sellos en elementos vidriados DE FACHADA en los bloques de los apartamentos | ML | 6538.5 | 6800 | 44461800 |  | 843.45 | 5735460 |  | 12.9% | 874.2 | 5944560 |  | 13.37% | 764.925 | 5201490 |  | 11.7%
| II.5.1 | Bloque A | ML | 2176.5 |  | 0 |  | 843.45 | 0 |  | 38.75% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 |  | 0%
| II.5.2 | Bloque B | ML | 2176.5 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 |  | 0%
| II.5.3 | Bloque C | ML | 2185.5 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 874.2 | 0 |  | 40% | 764.925 | 0 |  | 35%
| II.6 | Lavada general de Muros de cerramiento en areas comunes | M2 | 750 | 2900 | 2175000 |  |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% | 401.2 | 1163480 |  | 53.49%
| II.7 | Remocion y reemplazo de revoques quemados en muros de cerramiento de las areas comunes | M2 | 15 | 42000 | 630000 |  |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% | 35.2 | 1478400 |  | 234.7%
| II.8 | Remocion y reemplazo de graniplast deteriorado en muros de cerramiento de las areas comunes | M2 | 45 | 37000 | 1665000 |  |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% | 35.2 | 1302400 |  | 78.22%
III | Reparaciones preventivas | [5 empty] | 69880990 |  |  | 12832350 |  |  |  | 1737990 |  |  |  | 9420000
| III.1 | Instalacion de Cortagoteras de aluminio en balcones Y ACCESOS A LOS BLOQUES | ML | 895.5 | 40000 | 35820000 |  | 236.4 | 9456000 |  | 26.4% | 0 | 0 |  | 0% | 235.5 | 9420000 |  | 26.3%
| III.1.1 | Bloque A | ML | 330 |  |  |  | 236.4 | 0 |  | 71.64% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 |  | 0%
| III.1.2 | Bloque B | ML | 330 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 |  | 0%
| III.1.3 | Bloque C | ML | 235.5 |  |  |  |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% | 235.5 | 0 |  | 100%
| III.2 | Tratamiento integral de alfajias y laterales en balcones | ML | 643.29 | 15000 | 9649350 |  | 225.09 | 3376350 |  | 34.99% | 115.866 | 1737990 |  | 18.01% | 0 | 0 |  | 0%
| III.2.1 | Bloque A | ML | 225.09 |  |  |  | 225.09 | 0 |  | 100% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0%
| III.2.2 | Bloque B | ML | 225.09 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 |  | 0%
| III.2.3 | Bloque C | ML | 193.11 |  |  |  |  | 0 |  | 0% | 115.866 | 0 |  | 60% | 0 | 0 |  | 0%
| III.3 | Recorrido e intervencion integral en cubiertas de los bloques DE APTOS | M2 | 1090 | 22396 | 24411640 |  |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0%
| III.3.1 | Bloque A | [12 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| III.3.1.1 | Cubierta en concreto | M2 | 360 | [10 empty] | 0% |  |  |  | 0%
| III.3.1.2 | Viga Canal Central | ML | 36 | [10 empty] | 0% |  |  |  | 0%
| III.3.1.3 | Alfajia de Coronacion | ML | 101.3 | [10 empty] | 0% |  |  |  | 0%
| III.3.2 | Bloque B | GL | [11 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| III.3.2.1 | Cubierta en concreto |  | 360 | [10 empty] | 0% |  |  |  | 0%
| III.3.2.2 | Viga Canal Central | ML | 36 | [10 empty] | 0% |  |  |  | 0%
| III.3.2.3 | Alfajia de Coronacion | ML | 101.3 | [10 empty] | 0% |  |  |  | 0%
| III.3.3 | Bloque C | [12 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| III.3.3.1 | Cubierta en concreto | M2 | 370 | [10 empty] | 0% |  |  |  | 0%
| III.3.3.2 | Viga Canal Central | ML | 38 | [10 empty] | 0% |  |  |  | 0%
| III.3.3.3 | Alfajia de Coronacion | ML | 105 | [10 empty] | 0% |  |  |  | 0%
IV | Mantenimiento integral de superficies | [5 empty] | 233886050.68 |  |  | 67718800 |  |  |  | 41965748 |  |  |  | 35922959
| IV.1 | Pintura tipo koraza exterior en fachadas de los bloques y cerramientos del conjunto | M2 | 14802.9146 | 15800 | 233886050.68 |  | 4286 | 67718800 |  | 28.95% | 2656.06 | 41965748 |  | 17.94% | 2273.605 | 35922959 |  | 15.36%
| IV.1.1 | Bloque A | M2 | 4762.2248 |  |  |  | 4286 |  |  | 28.95% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0%
| IV.1.2 | Bloque B | M2 | 4762.2248 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0%
| IV.1.3 | Bloque C | M2 | 4528.465 | [6 empty] | 0% | 2656.06 |  |  | 58.65% | 1872.405 |  |  | 41.35%
| IV.1.4 | Muros de cerramiento en areas comunes | M2 | 750 | [6 empty] | 0% |  |  |  | 0% | 401.2 |  |  | 53.49%
| V.2.1 | Bloque A | [6 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #DIV/0! |  | #REF! |  | 0%
| V.2.2 | Bloque B | [6 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #DIV/0! |  | #REF! |  | 0%
| V.2.3 | Bloque C | [6 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #DIV/0! |  | #REF! |  | 0%
VI | Actividades de entrega de la obra | [5 empty] | 2600000 | [11 empty] | 0%
| VI.1 | Detallada General de Obra | Gl | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
| VI.2 | Aseo y limpieza General con retiro de escombros | Gl | 1 | 2600000 | 2600000 |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
|  | OBRA NO PREVISTA |  |  |  |  | 22224180 | [11 empty] | 0%
|  | Pintura de barandas metalicas exteriores en balcones | ML | 660 | 33673 | 22224180 |  | 330 | 11112090 | 11112090 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 242.25 | 33673 | 8157284.25 | 36.7%
|  | Bloque A | ML | 330 |  |  |  | 330 | [6 empty] | 0% |  |  |  | 0%
|  | Bloque B | ML | 330 | [10 empty] | 0% |  |  |  | 0%
|  | Bloque C | ML | 0 | [11 empty] | 242.25
|  |  |  | Costo Directo MO+MAT |  |  | 452722293.02 | CD mat + MO |  | 117319298 |  | CD mat + MO |  | 59314827.1 |  | CD mat + MO |  | 70236032.65
|  |  |  | Administracion | A | 8% | 36217783.4416 | Administracion | 8% | 9385543.84 |  | Administracion | 8% | 4745186.168 |  | Administracion | 8% | 5618882.612
|  |  |  | Imprevistos | I | 7% | 31690560.5114 | Imprevistos | 7% | 8212350.86 |  | Imprevistos | 7% | 4152037.897 |  | Imprevistos | 7% | 4916522.2855
|  |  |  | Utilidad | U | 5% | 22636114.651 | Utilidad | 5% | 5865964.9 |  | Utilidad | 5% | 2965741.355 |  | Utilidad | 5% | 3511801.6325
|  |  |  | COSTO INDIRECTO |  |  | 90544458.604 | Total C directo antes de Iva |  | 140783157.6 |  | Total C directo antes de Iva |  | 71177792.52 |  | Total C directo antes de Iva |  | 84283239.18
|  |  |  | Iva/Utilidad | IVA/U | 19% | 4300861.7837 | Vr IVA | 19% | 1114533.331 |  | Vr IVA | 19% | 563490.8575 |  | Vr IVA | 19% | 667242.3102
|  | Ing. Luis Fernando Marquez Jaramillo | [5 empty] | Total Acta |  | 141897690.931 |  | Total Acta |  | 71741283.3775 |  | Total Acta |  | 84950481.4902
|  | INTERVENTOR |  | Valor Propuesta |  |  | 547567613.4077 | Retefuente | 2% | -2815663.152 |  | Retefuente | 2% | -1423555.8504 |  | Retefuente | 2% | -1685664.7836
[8 empty] | Retegarantia | 10% | -14189769.0931 |  | Retegarantia | 10% | -7174128.3377 |  | Retegarantia | 10% | -8495048.149
[8 empty] | Amort Anticipo | 20% | -28379538.1862 |  | Amort Anticipo | 20% | -14348256.6755 |  | Amort Anticipo | 20% | -16990096.298
[8 empty] | Valor Desembolso |  | 96512720.4997 |  | Valor Desembolso |  | 48795342.5138 |  | Valor Desembolso |  | 57779672.2595
6863178
1304003.82
[13 empty] | 13.2 |  |  |  | 13.2
[13 empty] | 429 |  |  |  | 429
[13 empty] | 442.2 |  |  |  | 442.2
[13 empty] | 439.1625 |  |  |  | 439.1625
[13 empty] | 180 |  |  |  | 180
[13 empty] | 117 |  |  |  | 117
[13 empty] | 52.5 |  |  |  | 52.5
[13 empty] | 156 |  |  |  | 156
[13 empty] | 336.6 |  |  |  | 336.6
[13 empty] | 147.42 |  |  |  | 147.42
[13 empty] | 32.34 |  |  |  | 32.34
[13 empty] | 35.1 |  |  |  | 35.1
[13 empty] | 57.82 |  |  |  | 57.82
[13 empty] | 104.962 |  |  |  | 104.962
[13 empty] | 336.6 |  |  |  | 336.6
[13 empty] | 58.5 |  |  |  | 58.5
[13 empty] | 176.1 |  |  |  | 176.1
[13 empty] | 425.9625 |  |  |  | 425.9625
Note on M16: EMMANUEL: SE COBRE EL 60%
Note on Q16: Full name: se termina de cobrar 40%
Note on M32: EMMANUEL: SE CO BREA UN 40%
Note on Q32: EMMANUEL: SE CO BREA UN 35%
Note on M44: EMMANUEL: SE COBRA UN 60%
Note on Q44: EMMANUEL: SE COBRA UN 60%
Note on M62: EMMANUEL: SE PASAN FACHADAS DESDE LA 1 HASTA LA 15
Note on Q62: EMMANUEL: SE PASAN FACHADAS DESDE LA 16 HASTA LA 30 al igual que puntos fijos 1 y 2